*Годовой отчет*

*о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе»*

*за 2018 год*

Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Боготольского района.

Администрацией района принимаются меры по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В основном, реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе осуществлялась в соответствии мероприятиями муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе».

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2018 году из средств местного бюджета было выделено 136,73 тыс. руб.

Средств местного бюджета израсходовано 136,73 тыс. рублей.

Целевые показатели

Целевой показатель 1 Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) – по плану 34,3, по факту 43,0. Выполнение – 125,4%.

Целевой показатель 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – по плану 555, по факту 577. Выполнение 104,0%.

Целевой показатель 3 Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

Целевой показатель 4 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

Целевой показатель 5 – Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (ежегодно) – по плану 0, по факту 0.

***Финансовая:***

В 2018 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась.

***Имущественная:***

 Целевой показатель Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого и среднего предпринимательства – по плану 775,13, по факту 775,13. Выполнение 100,0%.

С целью поддержки малого бизнеса:

-сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым бизнесом из 12 объектов общей площадью 775,13 кв. метров,

- на 2018 год без изменения осталось значение коэффициента базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД.

***Информационная поддержка:***

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства Боготольского района функционирует интернет-ресурс: подраздел «Предпринимательство» на официальном сайте Боготольского района.

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации заключен договор с газетой «Земля Боготольская». За 2018 год было опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района.

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего предпринимательства на базе районной библиотеки.

В рамках программы был изготовлен настенный квартальный календарь на тему государственной и муниципальной поддержки СМСП в Боготольском районе и Красноярском крае.

***Консультационная поддержка:***

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, планирующим заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» за 2018 год было оказано 203 консультационные услуги. Проводилось консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности, составлении бизнес-планов, оказания финансово-кредитной поддержки и др.

В 2018 году Администрацией Боготольского района совместно с Федеральной налоговой службой проведен информационно-разъяснительный семинар для субъектов малой торговли и сферы услуг в связи с переходом на онлайн-кассы. Слушатели семинара получили знания по следующим вопросам:

- преимущества нового порядка применения ККТ;

- порядок регистрации ККТ через сайт Федеральной налоговой службы;

- порядок действий в случае злоупотребления центрами технического обслуживания своим положением.

В целях продвижения своей производимой продукции, представители малого бизнеса активно участвуют не только в проводимых ярморочных мероприятиях городского и районного уровня, но и являются постоянными участниками ежегодной краевой ярмарки ремесел. В 2018 году в красноярской ярмарке вакансий для сферы малого и среднего бизнеса приняло участие 7 человек (по техникам: декупаж, бумагопластика, лозоплетение).

**Задача 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на развитие инвестиционной деятельности и снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования – по плану 0, по факту 0.

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – по плану 0, по факту 0.

Показатель Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

**Задача 2** Поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, а также продвижение продукции собственного производства местных товаропроизводителей на российские и международные рынки

Показатель Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - по плану 34,3, по факту 43,0. Выполнение 125,4%.

Показатель Количество поддержанных вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности – по плану 0, по факту 0.

Показатель Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

Показатель Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

Показатель Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – по плану 0, по факту 0.

**Задача 3** Предоставление комплексной методической, информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности ее деятельности

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную поддержку – по плану 8, по факту 8. Выполнение 100,0%.

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно - консультационную поддержку – по плану 194, по факту 203. Выполнение 104,6%.

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших методическую поддержку – по плану 50, по факту 60. Выполнение 120,0%.

Показатель Количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно - правовую поддержку - по плану 303, по факту 306. Выполнение 101,0%.

**Задача 4** Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Показатель Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого и среднего предпринимательства , по плану 775,13, по факту 775,13. Выполнение 100,0%.