Оценка эффективности муниципальной программы **«Молодёжь Боготольского района»** (2023 г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| 1 | 3359,3+(423,2) /3782,5 | 423,2 тыс. рублей  (3,6 тыс.руб. экономия сложилась курсов по повышению квалификации, т.к специалист находился в отпуске; 1,5 тыс. руб. экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиком при осуществлении закупки товаров; 18,0 тыс.руб. транспортные расходы, экономия сложилась вследствие погодных условий, 400,0 тыс.руб. экономия сложилась по фонду оплаты труда, т.к. не был укомплектован штат) | **Целевой показатель 1.**  Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов  255/255=**1**;  **Целевой показатель 2.**  Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в краеведческо - патриотическую, добровольческую деятельность  60/60=**1,8**  (**1**+**1**) /2 | **Показатель 1**. Количество молодых граждан Боготольского района посещающих молодёжный центр "Факел" на постоянной основе100/150=**0,7**;  **Показатель 2.**Количество молодых граждан Боготольского района принявших участие в краевых молодёжных проектах, слётах, семинарах 25/25=**1**;  **Показатель 3**. Количество молодых граждан Боготольского района принявших участие в районных фестивалях, конкурсах, проектах250/250=**1**;  **Показатель 4**. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Боготольском районе54/54=**1**;  **Показатель 5.**Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в краеведческо – патриотическую деятельность 60/60=**1**  **Показатель 6.** Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Боготольского района  79/75=1  **Показатель 7.** Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность  80/80=1  (0,7×0,05+**1**×0,25+**1**×0,25+**1**×0,12+**1**×0,11+**1**×0,11+**1**×0,11) |  |
| 2 | () =1 | U=423,2 | =1 | =0,99 | = **0,99** |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта К.М. Гилькова 16.02.2024