Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

за 2023 год

| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (Q1) | Сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам (и) | Степень достижения целевых показателей Программы (Q2) | Степень достижения показателей результативности Программы (Q3) | Q итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (4150,5+54,6)/4205,1=1 | К бюджетным ассигнованиям неисполненным по объективным причинам относится экономия бюджетных ассигнований о расторжении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме = 54,6 тыс. руб. | Целевой показатель 1. Доходы от использования, продажи муниципального имущества, в том числе земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена 4856,85/6515,4=0,75; Целевой показатель 2. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах отдела муниципального имущества и земельных отношений 84/84=1 (0,75+1)/2=0,88 | Показатель 1. Количество объектов, имеющих признаки бесхозяйных включенных в состав муниципальной казны 1/1=1; Показатель 2. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию 1/23=1; Показатель 3. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию 12/12=1; Показатель 4. Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет 30/30=1; Показатель 5. Инвентаризация залесённых участков из земель сельскохозяйственного назначения 4/4=1; Показатель 6. Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлений платежей в бюджет посредством использования программных продуктов «Барс-аренда» и «Реестр»: 100/100=1; Показатель 7 Обеспечение и реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»: 100/100=1. (1*0,15+1*0,2+1*0,15+1*0,2+1*0,15+1*0,15+1*0,15)=1 | √1*0,88*1=0,88 |
|  | Q1=1 | u=54,6 тыс.руб. | Q2=0,88 | Q3=1 | Q=0,88 |

Начальник отдела муниципального

имущества и земельных отношений                                                                                                                              С.Н. Зверев