Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1. | (467744,3 + 4291,5)/ 472035,8 =1 | К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам, в том числе относится:  Экономия по краевым субвенциям и субсидиям (возвращены в краевой бюджет), оптимизация расходов по местному бюджету, дефицит местного бюджета | **Целевой индикатор 1.**  Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: 98,0/92,0=1,07 = 1,0;  **Целевой индикатор 2.**  Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования: 100/100 = 1,0  **Целевой индикатор 3.**  Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ:  1,58/16,6 = 0,1  **Целевой индикатор 4.**  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:  87,3/86,8 = 1,0  **Целевой индикатор 5.**  Доля учащихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП:  90,0/90,0 = 1,0  (1,0+1,0+0,1+1,0+ 1,0)/5 =0,82 | **Показатель 1**: 100/100=1,0  **Показатель 2**: 264/264 = 1,0  **Показатель 3**: 100/100 = 1,0  **Показатель 4**: 100/100 = 1,0  **Показатель 5**: 87,3/86,8=1,0  **Показатель 6:** 1,58 /16,6 =0,1  **Показатель 7**: 0/2,6 = 0  **Показатель 8**: 32/30 = 1,0  **Показатель 9**: 100/100 =1,0  **Показатель 10**: 80/60 = 1,33=1,0  **Показатель 11:** 20/20 = 1,0  **Показатель 12**: 70/70 = 1,0  **Показатель 13:** 80/80 = 1,0  **Показатель 14**: 30/30 = 1,0 **Показатель 15:** 5/5 = 1,0  **Показатель 16**: 5/5 = 1,0  **Показатель 17:** 5/5 = 1,0  **Показатель 18:** 5/5 =1,0  **Показатель 19**: 8/8 = 1,0  **Показатель 20**: 30/30 = 1,0  **Показатель 21**: 2/2 = 1,0  **Показатель 22**: 75/75 = 1,0  **Показатель 23:** 3/4 = 0,75  **Показатель 24:** 0/0 = 1,0  **Показатель 25:** 0/0 = 1,0  **Показатель 26:** 90/90 = 1,0  **Показатель 27:** 20/20 = 1,0  (1,0\*0,04 + 1,0\*0,04 + 1\*0,05 + 1\*0,05 + 1,0\*0,04 + 0,1\*0,04 + 0,0\*0,02 + 1,0\*0,04 + 1\*0,05 + 1,0\*0,02 + 1,0\*0,02 + 1\*0,05 + 1\*0,05 + 1,0\*0,04 + 1\*0,05 + 1\*0,05 + 1\*0,05 + 1\*0,05 + 1\*0,04 + 1\*0,02 + 1,0\*0,03+1,0\*0,02+0,75\*0,04 + 1,0\*0,02 +1,0\*0,02 + 1,0\*0,03 + 1,0\*0,03 =0,97 |  |
| 2. | О1 = 1,0 | U= 4391,5 | О2 = 0,82 | О3 = 0,97 | Оитог = 0,93 |

Руководитель МКУ «Управление образования Боготольского района» Е.В. Васькина