**Администрация Боготольского района Красноярского края**

**Отдел экономики и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ЗА 2015 ГОД**

**г. Боготол**

 **2016**

В целях совершенствования программно – целевого планирования бюджета в Боготольском районе Красноярского края, формирования районного бюджета на основе муниципальных программ, в соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» и Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02.08.2013 № 160-р « Обутверждении перечня муниципальных программ Боготольского района»в рамках бюджетов всех уровней на территории Боготольского района в 2015 году действовали 16 муниципальных программ.

В соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 15.04.2015 № 199-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края»основным критерием для проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Из запланированных на 2015 год 45 1973,9 тыс.рублей средств всех уровней за 2015 год освоено фактически 44 6998,9 тыс.рублей, что составило 98,9% к плану.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ 12 программ имеют высокий уровень эффективности, 3 программы средний уровень эффективности, 1 программа не удовлетворительный уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7.

| № | Наименование муниципальных программ | О итог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Боготольского района» | 0,92 |
| 2 | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 1,00 |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 0,99 |
| 4 | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,00 |
| 5 | «Развитие культуры Боготольского района» | 0,84 |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе». | 1,00 |
| 7 | «Молодежь Боготольского района» | 1,00 |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе» | 1,00 |
| 9 | «Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | 0,67 |
| 10 | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 0,89 |
| 11 | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 0,95 |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 0,96 |
| 13 | «Содействие развитию местного самоуправления» | 1,00 |
| 14 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 0,82 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 1,00 |
| 16 | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 0,93 |

#

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2015 ГОДУ

| № | Наименование муниципальных программ | Утверждено на 2015 год | Кассовый расход за 2015 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Боготольского района» | 215 370,4 | 212 688,4 | 98,8% |
| 2 | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 34 263,6 | 34 256,6 | 100% |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 16 749,1 | 16 077,0 | 96% |
| 4 | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2 944,8 | 2 880,1 | 97,8% |
| 5 | «Развитие культуры Боготольского района» | 28 475,5 | 28 463,9 | 100% |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе». | 4 339,3 | 4 064,3 | 93,7% |
| 7 | «Молодежь Боготольского района» | 1 601,0 | 1 596,5 | 99,7% |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вБоготольском районе» | 6 875,6 | 6 866,1 | 99,9% |
| 9 | «Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | 7 398,0 | 7 397,8 | 100% |
| 10 | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 536,1 | 483,3 | 90,1% |
| 11 | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 1 837,8 | 1 812,1 | 98,6% |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 3 275,3 | 3 275,3 | 100% |
| 13 | «Содействие развитию местного самоуправления» | 13 271,3 | 12 937,8 | 97,5% |
| 14 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 2 682,3 | 2 679,6 | 99,9% |
| 15 | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 100 087,6 | 99 790,5 | 99,7% |
| 16 | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 240,0 | 240,0 | 100% |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Боготольского района.

Программа является организованной основой реализации государственной политики образования и определяет стратегические направления его развития в Боготольском районе на период 2014-2020 годов.

Реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования района.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования.

Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

- создание условий для эффективного управления отраслью.

Основными направлениями реализации программы являются:

- развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Боготольского района;

- обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района».

 Общий плановый объем финансирования в 2015 году составляет – 215 370,4 тыс. рублей, фактически освоено – 212 688,4 тыс. рублей, или 98,8 %.

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»****.*

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

На 2015 год общий плановый объем финансирования подпрограммы составляет 192 140,3 тыс. рублей, освоено 189 696,9 тыс. рублей или 98,7%.

В 2015 году **за счет реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 1** «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования:

За счет средств местного бюджета:

- устранены предписания надзорных органов (ремонт системы канализации) на сумму 22,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями в МБДОУ Критовский детский сад;

- приобретен материал и проведены работы по ремонту помещений, приобретена мебель для открытия группы на 15 мест для МБДОУ Критовский детский сад на сумму 155,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных дошкольных образовательных учреждений на сумму 15 809,5 тыс. рублей при запланированных 15 934,0 тыс. рублей.

 За счет средств краевого бюджета:

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 11 999,2 тыс. рублей при запланированных 12 006,3 тыс. рублей;

- субвенция на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» - в сумме 68,0 тыс. рублей при плане 110,0 тыс. рублей;

- субвенция на реализацию закона Закон края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - в сумме 421,8 тыс. рублей при плане 425,5 тыс. рублей;

- субсидия на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей в сумме 975,1 тыс. рублей при плане 983,2 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных источников:

- увеличение значения по прочим поступлениям доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов в 2015 году до 308,7 тыс. рублей, при плане 299,4 тыс. руб. произошло за счет увеличения родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях с 574,6 руб. до 997,0 руб. (Постановление администрации Боготольского района от 10.03.2015 № 151-п)

**За счет реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 2** «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования».

За счет средств местного бюджета:

- устранены предписания надзорных органов (ремонт спортивного зала, частичная замена окон, освещение в учебных кабинетах и коридорах) в МБОУ Юрьевская СОШ на общую сумму

3 180,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений на сумму 45 584,9 тыс. рублей при запланированных 45 906,1 тыс. рублей;

- обеспечена деятельность районной ПМПК (психолого – медико педагогическая комиссия) для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на сумму 33,0 тыс. рублей при запланированных 49,0 тыс. рублей. Нереализованные финансовые средства связаны с экономией средств, предусмотренных на курсовую подготовку узких специалистов - членов ПМПК (группа прошла обучение без выезда из района).

 За счет средств краевого бюджета:

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 103 709,2 тыс. рублей при запланированных 105 303,2 тыс.рублей;

- субвенция на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» - в сумме 5 441,6 тыс. рублей при запланированных 5 710,7 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных источников:

***-*** доход от родительской платы за питание детей в общеобразовательных учреждениях составил 358,5 тыс. рублей при плане 359,1 тыс. рублей.

**За счет реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 3** «Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования».

За счет средств местного бюджета:

Проведены муниципальные мероприятия для школьников района в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 24,5 тыс. рублей, при запланированных 29,5 тыс. рублей:

- районная военно-патриотическая игра «Победа» на сумму 9,0 тыс. рублей;

- районный смотр художественной самодеятельности среди школьников на сумму 7,0 тыс. рублей, при запланированных 12,0 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса чтецов «Живая классика» на сумму 3,0 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса «Знатоки правил дорожного движения» на сумму 5,5 тыс. рублей;

 За счет средств местного бюджета:

- обеспечено стабильное функционирование при школах 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций. Обеспечена деятельность ФСК при 5 школах района.

**Для реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 4** «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей».

Краевые средства не предусмотрены.

За счет средств местного бюджета:

- обеспечена оплата проезда 6-ти школьников района, согласно выделенной квоте участников до места проведения краевого этапа всероссийской олимпиады школьников на сумму 6,0 тыс. рублей при запланированных 33,3 тыс. рублей согласно выделенной квоте участников;

- поощрение и поддержка 50–ти высокомотивированных учащихся района, в том числе 4 учащихся через районную акцию «Ученик года» (премия Главы района) на сумму 10,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

 **Для реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 5** «Обеспечить безопасный и качественный отдых и оздоровление детей»:

За счет средств местного бюджета:

- открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 школ района, им оказана финансовая поддержка на проведение культурно-массовых мероприятий на сумму 50,0 тыс. рублей и на реализацию летних проектов на сумму 24,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными ассигнованиями;

- обеспечено софинансирование приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря на сумму 158,1 тыс. рублей, благодаря чему путевка для отдыхающих предоставлялась абсолютно бесплатно;

- освоены запланированные 50,0 тыс. рублей при организации трудоустройства 25 человек несовершеннолетних в каникулярное время.

За счет средств краевого бюджета:

- за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 2015 году обеспечены питанием 461 школьник в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 960,2 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 2,1 тыс. рублей. При этом на фоне значительного удорожания продуктов стоимость питания ребенка в день осталась прежней - 99,4 рублей;

- за счет выделения району дополнительных средств из краевого бюджета смогли оздоровиться в загородном оздоровительном лагере «Родник» г. Ачинска 35 детей вместо запланированных 33. При этом, на оплату стоимости путевок затрачено 350,1 тыс. рублей из краевого бюджета, софинансирование местного бюджета составило 158,1 тыс. рублей вместо запланированных 143,4 тыс. рублей разница изыскана внутри муниципальной программы «Развитие образования».

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления отраслью.

На реализацию подпрограммы в бюджете предусмотрено 23 230,1 тыс. рублей фактически освоено 22 991,5 тыс. рублей или 99,0%. Не исполнены отдельные обязательства по причине дефицита или отсутствия финансирования, оптимизации расходов по местному бюджету. Экономия по субвенциям и субсидиям возвращена в краевой бюджет.

**Для реализации мероприятий задачи 1** «Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью»:

- обеспечено стабильное функционирование Управления образования на сумму 8 067,6 тыс. рублей при запланированных 8 246,2 тыс. рублей. Все сэкономленные средства были запланированы в рамках оптимизации расходов 2015 года.

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения по бухгалтерскому учету на сумму 13 164,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

 **Для реализации мероприятий задачи 2** «Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования».

 За счет средств местного бюджета.

Обеспечено проведение следующих мероприятий в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями:

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» на сумму 33,6 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» на сумму 7,5 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого фестиваля самодеятельного творчества работников образования на сумму 7,5 тыс. рублей;

- районный этап краевой спартакиады среди работников образовательных учреждений Боготольского района на сумму 11,0 тыс. рублей;

- районный конкурс среди молодых специалистов «Педагогический дебют» на сумму 7,1 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого фестиваля декоративно-прикладного искусства среди педагогических работников «Русь мастеровая» на сумму 5,9 тыс. рублей.

- обеспечена поддержка лучших педагогических работников через районный конкурс «Премия Главы в области образования среди педагогических работников Боготольского района» на сумму 61,6 тыс. рублей.

 **Для реализации мероприятий задачи 3** «Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» средства районного бюджета не планировались.

 За счет средств краевого бюджета:

- обеспечена деятельность двух специалистов по опеке и попечительству за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" на сумму 1 005,2 тыс. рублей при запланированных 1 065,2 тыс. рублей. Создавшаяся разница по заработной плате по причине приема на работу специалиста 1 категории взамен ведущего специалиста возвращена в краевой бюджет.

- обеспечено приобретение жилья для 1 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета на сумму 184,4 тыс. рублей и за счет краевой субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - на сумму 436,1 тыс. рублей.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 20 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,94 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,82 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,92 | Высокая |

**2. Муниципальная программа**

**«Система социальной защиты населения Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты население Администрации Боготольского района.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности (не реализуется с 2015 года).

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (не реализуется с 2015 года).

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цели муниципальной программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам.

- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

- обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

На сегодняшний день с учетом норм федерального законодательства различные виды социальной помощи получат те категории граждан, помощь которым является обязанностью государства, прежде всего: пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 34 263,6 тыс. рублей, фактически освоено – 34 256,6 тыс. рублей, или 100 %.

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в ОСЗН администрации Боготольского района состояло 10 228 человек (по состоянию на 01.01.2015г. – 10 079 человек), получающих 30 различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций.

 ***Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности».***

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности.

Задача подпрограммы: Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма не реализуется с 2015 года.

***Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»***

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы:

- своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

На реализацию расходных обязательств федерального и краевого законодательства в части социальной поддержки семьи, женщин и детей, в 2015 году израсходованы субвенции в объеме 87,1 тыс. рублей (компенсация стоимости проезда к месту оздоровления и обратно детям и сопровождающим лицам, компенсация стоимости медицинской справки сопровождающим лицам), при плановых 94,0 тыс. рублей, выполнение составило 92,6%.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило:

 Обеспечить бесплатный проезд детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае").

В 2015 году министерством социальной политики Красноярского края предоставлено 29 путевок для детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в летний оздоровительный лагерь (плановый показатель 46 человек). Отделом социальной защиты населения организован бесплатный проезд 29 детям и трем сопровождающим лицам до места нахождения оздоровительного лагеря и обратно железнодорожным транспортом. Всем сопровождающим произведена компенсация расходов на оформление медицинской справки для сопровождения детей. Средства использованы не в полном объеме в связи с изменение стоимости проезда для разных возрастных групп детей, и как следствие этого изменение стоимости муниципального контракта на перевозку детей.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».***

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы: Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

Подпрограмма не реализуется с 2015 года.

***Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».***

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задача подпрограммы: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

В 2015 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 29 424,2 тыс. рублей, фактически освоено 29 424,2 тыс. рублей или 100%.

Субвенция на реализацию полномочий по содержанию МБУ «Центр социальной помощи семье и детям « Боготольский»» по Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» составила - 4 708,4 тыс. рублей.

Результат от реализации подпрограммного мероприятия составил 3352 человек, отклонения в сторону увеличения на 277 человек произошло из-за острой нуждаемости в социальной помощи.

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» составила – 24 715,8 тыс. рублей.

На учете в ОСЗН администрации Боготольского района состоит 1353 семей, в них 2302 детей в возрасте до 18 лет, из которых 19 семей (48 детей) состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении.

За 2015 год специалистами МБУ Центр семьи «Боготольский» обслужено 527 семей, из них повторно 307 семья, обратилось 3633 человек, из них повторно 2427 человек, в т.ч несовершеннолетних 2406 человека, из них повторно 1422 человек, в т.ч. детей-инвалидов 51 человек.

Перспективной формой социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является развитие надомных форм предоставления социальных услуг (стационар замещающих технологий), как социально и экономически более эффективных. По муниципальному заданию запланировано на 2015 год обслужить - 2037 человек, фактически обслужено- 2146 человек.

 За 2015 год МБУ «КЦСОН «Надежда»» гражданам пожилого возраста и инвалидам оказано социальных услуг – 257 083 в том числе:

-отделением социального обслуживания на дому – 182 462 услуг;

- отделением срочного социального обслуживания – 3 509 услуг;

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов – 71 112 услуг.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому составил 139 человек на 1000 пенсионеров.

Обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг - нет.

***Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

Задачи подпрограммы: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

В 2015 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 4745,4 тыс. рублей, фактически освоено 4745,4 тыс. рублей, или 100%.

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") – 10 228 человек.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2015 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**3. Муниципальная программа**

**«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства администрации Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края « Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

 Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно – коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 16 749,1 тыс. рублей, фактически освоено – 16 076,95 тыс. рублей, или 96%.

***Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса;

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 426,4 тыс. рублей, освоено 11 754,3 тыс. рублей, или 94,6%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1: Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры:

- произведен ремонт здания насосной станции и скважины по ул. Западная в с. Красный Завод;

- приобретена труба протяженностью 1000 метров и фасонные части для устройства наружных сетей водопровода в п. Каштан;

- выполнен капитальный ремонт наружных сетей водопровода протяженностью 1100 метров по ул. Ленина в с. Большая Косуль;

- с целью создания запаса материалов для устранения аварий приобретены 3 глубинных насоса для скважин и 1600 метра электрического кабеля;

- произведен ремонт мягкой кровли на здании котельной в с. Критово, ул. Кирова 36;

- за счет средств резервного Правительства Красноярского края на проведение неотложных аварийно – восстановительных работ заменены котлы на твердом топливе в котельных с. Боготол и с. Большая Косуль.

По задаче 2: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:

- произведен капитальный ремонт водонапорной башни с заменой ствола в д. Павловка.

По задаче 3: Обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса:

- приобретена спецтехника (грузовой автомобиль КАМАЗ);

- произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов;

- оказание финансовой помощи МКП «Услуга» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

По задаче 4: Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса:

- выполнен капитальный ремонт наружных сетей водопровода протяженностью

299 метров по ул. Лесная в с. Большая Косуль;

- выполнен капитальный ремонт наружных сетей водопровода протяженностью

1 917 метров в с. Критово.

Мероприятие по техническому обследованию муниципальных котельных района не выполнялось, бюджетные средства переданы в бюджет района.

***Подпрограмма 2 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 407,6 тыс. рублей, освоено 2 407,6 тыс. рублей, или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1: Повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района

- оказана поддержка предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ в районе, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг населению.

По задаче 2: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- организация информирования населения об экономических и экологических аспектов энергосбережения, планирование и регулярное проведение PR – акций по энергосбережению и повышению энергоэффективности для различных категорий потребителей - мероприятие проведено без привлечения финансовых затрат, информирование производилось на сайте района, при помощи телевидения (министерство ЖКХ).

По задаче 3: Внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- ревизия договорных и расчетных прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки – мероприятие проведено без привлечения финансовых затрат.

За счет выполненных мероприятий произошло снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%, снижение потерь энергоресурсов на аварийных объектах ЖКХ, снизилось количество аварий на водопроводных сетях и объектах теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности района, восстановлено устойчивое теплоснабжение в муниципальных котельных района, снизилось число жалоб от жителей района на отсутствие воды в водоразборных колонках, по качеству питьевой воды.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно – коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 915,0 тыс. рублей, освоено 1 915,0 тыс. рублей, или 100%.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

**4. Муниципальная программа**

**«Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по безопасности территорий администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера;

2. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

- организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; информирование населения о мерах пожарной безопасности.

- обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 2944,8 тыс. рублей, фактически освоено – 2880,1 тыс. рублей, или 97,8 %.

***Подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера».***

Цель подпрограммы: Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Боготольского района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера.

- проведение превентивных мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 175,4 тыс. рублей, освоено 175,4 тыс. рублей, или 100%.

В 2015 году за счет реализации мероприятий подпрограммы на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления н.п. Красный Завод, в 2015 году выделено 300,0 тыс. рублей. В связи с проведением конкурса сумма на проведение ледорезных работ на р. Чулым была снижена до 175,4 тыс.рублей. Проведение работ по разрушению целостности ледяного покрова на реке Чулым позволили предотвратить угрозу подтопления части селитебной территории села Красный Завод.

***Подпрограмма 2 « Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».***

Цель подпрограммы: Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Задачи подпрограммы:

- пропаганда знаний в области гражданской защиты среди населения;

- методическое обеспечение обучения учащихся общеобразовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности;

- повышение уровня информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 50,0 тыс. рублей, освоено 49,9 тыс. рублей, или 100%.

 В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям при различных видах чрезвычайных ситуаций, информирования населения о происшествиях на территории района, за счет средств муниципальной программы «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 2015 году отделом по безопасности территории разработаны, изготовлены и направлены в сельсоветы для распространения среди жителей и муниципальные учреждения плакаты, буклеты, памятки, листовки в количестве 2653 экземпляров, из них:

- памятка «Оказание помощи пострадавшим на воде» - 100 экз.;

- памятка «Как вести себя на воде в летнее время» - 100 экз.;

- плакат «Действия при лесных пожарах» - 18 экз.;

- плакат «Не разводи костер в лесу» - 26 экз.;

- плакат «Береги лес от пожара» - 40 экз.;

- памятка «Основные действия при пожаре» - 300 экз.;

- предупреждающий плакат «Не разводи костер!», «Не бросай спичку!» - 100 экз.;

- памятка «Правила пожарной безопасности» - 400 экз.;

- памятка для детей «Пожар! Что делать?» - 120 экз.;

- памятка «Пожарная безопасность 101» - 100 экз.;

- плакат «Правила пользования огнетушителем» - 40 экз.;

- плакат «Правила эксплуатации печей» - 320 экз.;

- памятка по применению гражданами пиротехнических изделий – 100 экз.;

- памятка Ачинского участка ГИМС «Осторожно, тонкий лед!» - 40 экз.;

- памятка – буклет «Меры безопасности на льду» - 240 экз.;

- листовка «Новый год без происшествий» - 200 экз.;

- плакат о мерах пожарной безопасности на Новый год» (формат А4) – 40 экз.;

- плакат «Безопасный Новый год» (формат А3) – 29 экз.;

- инструкция по применению пиротехнических изделий – 240 экз.;

- памятка охотнику и рыболову по мерам пожарной безопасности на природе – 100 экз.

В целях повышения уровня информированности населения в сфере противодействия терроризму, отделом по безопасности территории изготовлено 2710 плакатов, буклетов, памяток антитеррористической и анти экстремистской направленности:

- памятка – буклет о мерах по противодействию терроризму – 1200 экземпляров;

- памятка «Как противостоять угрозе терроризма» - 530 экземпляров;

- плакат «Антитеррор» - 80 экземпляров;

- памятка для пассажиров автобуса – 50 экземпляров;

- памятка об угрозе теракта по телефону – 400 экземпляров;

- плакат «Нет – незаконному оружию!» - 80 экземпляров;

- листовка о добровольной сдаче оружия – 400 экземпляров;

- памятка о поведении заложников – 400 экземпляров;

- памятка «Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства» - 50 экземпляров.

***Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 719,3 тыс. рублей, освоено 2 654,7 тыс. рублей, или 97,6%.

За счет исполнения мероприятий программы на 10% по сравнению с АППГ увеличилось количество населения, получившего информацию о противодействии терроризму, не произошло увеличения нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории района не допущено совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**5. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Боготольского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры и молодежной политики администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. Сохранение культурного наследия.

2. Развитие архивного дела в Боготольском районе.

3. Развитие досуга и народного творчества

4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района;

- обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе.

Общий плановый объем финансирования в 2015 году составляет –28 475,5тыс. рублей, фактически освоено – 28 463,9 тыс. рублей, или 100 %.

***Подпрограмма 1 « Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

- развитие библиотечного дела.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 236,2 тыс. рублей, освоено 10 228,5 тыс. рублей или 99,9%.

Мероприятие 1 по Подпрограмме 1 «Паспортизация памятников» было изменено на «Изготовление рекламной продукции (приобретение стойки, баннера, металлического каркаса) для оформления на краевых ярмарках Боготольского подворья, оборудование было передано в МБУК РДК Боготольского района на сумму 49, 8 тыс. рублей.

По Мероприятию 2 «Реставрация и ремонт памятников и обелисков» отреставрирован обелиск ВОВ с. Красный Завод на сумму 50,0 тыс. рублей.

***Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использование документов архивного фонда в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- модернизация материально – технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно – технологической инфраструктуры района;

- создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 611,9 тыс. рублей, освоено 1 611,8 тыс. рублей, или 100%.

***Подпрограмма 3. « Поддержка досуга и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи подпрограммы:

- поддержка досуга;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

- организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

 Несмотря на трудности финансового характера оказался богатым на творческие события. К масштабным и социально-значимым можно отнести следующие мероприятия:

- цикл мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы,

- торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Боготольского района,

- краевой фестиваль детского и молодёжного творчества им. В. Трегубовича. Творческие коллективы и учреждения приняли активное участие в фестивальном и конкурсном движении. Так в 2015 году Боготольский район был представлен на:

- краевой ярмарке ремесел (благодарственные письма за участие),

- конкурс подворий сельскохозяйственной ярмарке (1 место),

- краевом конкурсе сценариев, посвящённых 70-летию Победы (диплом лауреата),

- федеральный «Сабантуй» (благодарственное письмо за участие),

- краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (диплом лауреатов),

- краевой конкурс народной песни «Сибирская глубинка» (диплом лауреатов),

- краевой конкурс славянской культуры «Солнцеворот» (благодарности за участие),

- краевой конкурс «Ритмы вдохновения» (дипломы победителей) и другие.

 Были проведены текущие ремонты в 5 учреждениях на общую сумму 266,1 тыс. рублей. Привлечены на капитальный ремонт внебюджетные средства, а именно произведена замена оконных блоков в клубном учреждении с. Большая Косуль нефтеперекачивающим заводом на сумму 118,00 тыс. рублей. За счет средств районного бюджета приобретены котлы в Медяковскую ЦКС, что позволило перейти на другую форму отопления.

 Приобретены материалы для изготовления концертной обуви хореографическому ансамблю «Цветы Сибири» МБУК ЦКС с. Критово на сумму 49,5 тыс. рублей.

Оборудованы игровые комнаты для детей в с. Ильинка и с. Медяково.

 По Мероприятию Подпрограммы « Поддержкам творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры» было принято участие в 15 зональных, краевых, всероссийских конкурсах и фестивалях.

 Приобретено специальное оборудование – тохограф в автомобиль ГАЗ 32213 С 608 ХВ на сумму 41,4 тыс. рублей.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 299,4 тыс. рублей, освоено 10 297,4 тыс. рублей, или 100%.

***Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задачи подпрограммы:

- развитие системы дополнительного образования в области культуры;

- повышение квалификации работников культуры;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми результатами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Системно ведётся работа по информационному продвижению деятельности учреждений культуры. В МБУК ЦБС Боготольского района и МБОУ ДО ДМШ работают сайты учреждений. Ведётся освещение мероприятий в средствах массовой информации. Еженедельно на страницах газет «Боготол 24», «Земля Боготольская», «Боготольский курьер», сайте «Одноклассники» в группе «Культура Боготольского района», сайте администрации Боготольского района можно увидеть заметки о проводимых мероприятиях. Это связано с тем, что более доступным для жителей становится пользование сетью Интернет, и сами работники размещают информацию, фотографии с мероприятия. Так же «освещение работы в СМИ является одним из критериев эффективности деятельности учреждений.

По Мероприятию «Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах , совещаниях краевого значения» израсходовано 20,2 тыс. рублей. Организовано участие 22 специалистов в краевых семинарах. Ежеквартально проводятся обучающие семинары, мастер-классы на уровне отдела культуры.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 328,0 тыс. рублей, освоено 6 326,2 тыс. рублей, или 100%.

**Оценка эффективности реализации программы**

 На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,75 | Удовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,79 | Удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,84 | Средняя |

**6. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физкультуры и спорта администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта.

2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Цели муниципальной программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;

- развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса;

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района;

- повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 4 339,3 тыс. рублей, фактически освоено – 4 064,3 тыс. рублей, или 93,7 %.

***Подпрограмма 1 « Развитие массовой физической культуры».***

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в физкультурных, спортивных мероприятиях;

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 101,6 тыс. рублей, освоено 2 075,2 тыс. рублей, или 98,7 %.

На территории района функционируют физкультурно-спортивные учреждения:

 - муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» следующей направленности: греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья, количество занимающихся - 78 человек;

 - муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база отдыха «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, настольный теннис, шахматы, л/атлетика количество занимающихся - 24 человека.

Кроме того в настоящее время в районе функционируют клубы по месту жительства в которых занимаются 399 человек:

- «Спортивно-туристический клуб Батыр» следующей направленности: спортивный туризм, полиатлон, лыжные гонки, количество занимающихся - 52 человека;

- спортивный клуб «Раскат» следующей направленности: волейбол, баскетбол, мини-футбол, количество занимающихся - 108 человек;

- спортивный клуб «Динамика» следующей направленности волейбол, баскетбол, настольный теннис, ОФП, количество занимающихся - 84 человека;

- спортивный клуб «Спарта» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся - 82 человека;

- спортивный клуб «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, количество занимающихся - 46 человек;

- спортивный клуб «Здоровяк» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся - 27 человек.

В прошедшем году вопросы развития физической культуры и спорта неоднократно рассматривались на заседаниях Совета депутатов и на Совете по физкультуре и спорту.

Основные рассматриваемые вопросы:

- пропаганда здорового образа жизни;

- вовлечение различных слоев населения в систематическое занятие физкультурой и спортом;

- вовлечение несовершеннолетних, стоящих на учете в правоохранительных органах в систематическое занятие спортом;

- развитие туризма в Боготольском районе;

- совершенствование стандартизации качества предоставления муниципальных услуг в области физкультуры и спорта;

- обеспечение подвоза сборных команд на районные спортивно-массовые мероприятия.

Принятые решения на их выполнения:

пропаганда здорового образа жизни, является неотъемлемой частью работы отдела физкультуры и спорта, налажен тесный контакт со средствами массовой информации, журналисты постоянные участники наших спортивно-массовых мероприятий. Информационные материалы о здоровом образе жизни, о проведенных соревнованиях районного масштаба, а также участие спортсменов района в краевых, соревнованиях регулярно освещаются на страницах районной газеты «Земля Боготольская», «Боготольский курьер» (более 33 публикаций за 2015 год.), а также на официальном сайте Боготольского района ([www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru)).

На территории района проводится ежегодно военно - спортивная игра «Победа», ведется реализация грантового проекта «Факел». Данный проект включает в себя комплекс спортивных мероприятий, таких как стрельба из пневматической винтовки, военизированная эстафета, соревнования по пейнтболу, а также проверка теоритических знаний военного дела.

Всего в 2015 году на территории района было проведено 35 официальных спортивно – массовых мероприятий ( при запланированных 32), жители района принимали участие во Всероссийский спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций» с охватом населения 360 жителей различного возраста.

В 2015 году спортсмены района участвовали в спортивных мероприятиях различного уровня. Благодаря активному участию в выездных соревнованиях, целевой показатель «Количество призовых мест на зональных и краевых соревнованиях» составил 19 медалей (при запланированных 14).

Программа затронула вопросы финансирования не только спортивных мероприятий, но и что очень важно развития спортивной базы района, что позволило улучшить условия для развития спорта и повысить уровень мастерства спортсменов района.

***Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

- информационное обеспечение туризма на территории Боготольского района.

В Боготольском районе по спортивному туризму функционируют 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база «Сосновый бор»; местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб «Батыр»».

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 250,6 тыс. рублей, освоено 1 089,2 тыс. рублей, или 87,1 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы произошло увеличение численности туристов посетивших районные базы отдыха в 2015 году – 596 человек ( при запланированных 560 человек). За счет проведения спортивно – туристических мероприятий Боготольский район посетило 348 туристов ( при запланированных 345 человек ).

***Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности и выполнения функций администрации Боготольского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 987,2тыс. рублей, освоено 900,0 тыс. рублей, или 91,2 %.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 12 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**7. Муниципальная программа**

**«Молодежь Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры и молодежной политики администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику.

2. Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района.

3. Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе.

Цель муниципальной программы: Создание условий, для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района Боготольского района;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися улучшении жилищных условий.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 1601,0 тыс. рублей, фактически освоено – 1596,5 тыс. рублей, или 99,7 %.

Долгосрочная целевая программа «Молодёжь Боготольского района» в 2015 году освоена на 99%. В полном объёме не получилось реализовать мероприятие «Участие в краевых молодёжных проектах, слётах, семинарах» (не освоено 4 463,02 рублей), в связи тем, что в 2015 году было предложено наименьшее количество курсов повышения квалификации и семинаров на платной основе. Ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы «Молодёжь Боготольского района» достигнута.

***Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику».***

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района;

- организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Боготольского района.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 558,0 тыс. рублей, освоено 1 553,5 тыс. рублей, или 99,7 %.

Благодаря реализации подпрограммы в 2015 году было трудоустроено 54 подростка (в общей сложности на занятость, отдых, и профориентацию детей и молодёжи из средств программы было выделено 123,0 тыс. рублей), 8 специалистов молодёжной политики смогли повысить свой профессиональный уровень на семинарах, интенсивных школах, курсах повышения квалификации - 36,7 тыс. рублей, более 150 молодых людей смогли принять участие в конкурсах и фестивалях районного и краевого уровней - 94,8 тыс. рублей, помимо этого на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетному учреждению молодёжному центру "Факел" Боготольского района было выделено - 1 065,6 тыс. рублей и краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 2015 году в размере - 233,2 тыс. рублей.

***Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- осуществления добровольческой деятельности;

- вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Боготольского района.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 43,0 тыс. рублей, освоено 43,0 тыс. рублей, или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы участие в мероприятиях направленных на гражданско – патриотическое воспитание более 500 молодых людей, среди наиболее значимых и массовых можно назвать такие как районная спортивная военно – патриотическая игра «Победа», в которой приняли участие 10 команд, районный патриотический фестиваль «Щит и Муза» приняли участие более 50 человек, районный турнир по пейнтболу. Большая работа была проведена по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В данном направлении проводились месячники и выездные акции для подростков и молодёжи, направленные на формирование позитивной жизненной позиции, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, проводились мероприятия, направленные на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, искоренение вредных привычек, организация и проведение «Дня призывника» основная цель которого формирование заинтересованности к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2015 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**8. Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий, для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе.

Задачи муниципальной программы:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на развитие инвестиционной деятельности и снижение затрат субъектов и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов;

- поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же продвижение продукции собственного производства местных товаропроизводителей на российские и международные рынки;

- предоставление комплексной методической, информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности ее деятельности.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 6 875,6 тыс. рублей, фактически освоено – 6 866,1 тыс. рублей, или 99,9 %.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2015 году из средств местного бюджета было израсходовано 570,5 тыс. руб.

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, администрация приняла участие в 2-х конкурсах по отбору муниципальных образований Красноярского края на получение средств федерального и краевого бюджетов, направленных на субсидирование мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем полученных средств составил 6 295,6 тыс. руб.:

 - из краевого бюджета – 2 115,0 тыс. руб.

 - из федерального бюджета – 4 180,6 тыс. руб.

Общая сумма выделенных средств на поддержку СМСП составила 6 866,1 тыс. руб.

Несмотря на то, что финансовые средства поступили буквально в последние дни уходящего года, все средства освоены, целевые индикаторы выполнены.

***Финансовая поддержка:***

Исходя из запланированных мероприятий МП, финансовая поддержка оказана 15 предпринимателям, в т.ч. 4-м юридическим лицам, на общую сумму 6 508,4 тыс. руб.

По-прежнему у субъектов малого предпринимательства пользуется популярностью такая форма поддержки, как **Субсидия «Вновь созданный»** - субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.

53,9% или 3 508,4 тыс. рублей освоенных средств по финансовой поддержке было направлено на поддержку 9 начинающим предпринимателям.

По Большекосульскому сельсовету данную поддержку получили 4 предпринимателя, из них 2 - на развитие КРС, 1 предприниматель - на организацию пилорамы в д. Тузлуковка, 1 сельхозпроизводитель - на выращивание овощей в с. Малая Косуль.

По Боготольскому сельсовету данную поддержку получили 5 предпринимателей, из них 1 предприниматель - на открытие грузовой шиномонтажной мастерской, 1 предприниматель - на создание пекарни, 2 юридических лица - на развитие сельского хозяйства (выращивание овощей и разведение сельхозптицы), 1 предприниматель - на открытие фирмы по оказанию услуг предпринимателям района в области бухгалтерского и налогового учета.

По Юрьевскому сельсовету финансовую поддержку на открытие собственного дела получили 3 начинающих предпринимателя: 1- на разведение КРС, 1- на открытие гусиной фермы и 1- на создание пилорамы в с. В. Катеюл.

По одному предпринимателю получили субсидию в Краснозаводском на развитие КРС и Критовском сельсовете на выращивание зерновых.

Нужно отметить совместную работу администрации с Центром занятости населения

г. Боготола по сопровождению начинающих предпринимателей из числа безработных.

Так 8 безработных граждан Боготольского района, зарегистрировавших в 2015 году предпринимательскую деятельность, получили единовременную финансовую поддержку в Центре занятости населения г. Боготола на открытие собственного дела в размере 76 440 рублей

Т.е. в результате реализации данного алгоритма гражданин, планирующий организовать собственное дело, имеет возможность поэтапного получения финансовой поддержки разного уровня.

В рамках реализации бизнес - проектов начинающих предпринимателей, получателями поддержки создано 25 рабочих места с учетом поддержанных предпринимателей, вложено инвестиций 6 148,6 тыс. руб.

Необходимо отметить, что реализация предоставленных бизнес-планов контролируется в течение 2-лет, но и конечно радует, что оказываемая поддержка начинающему предпринимателю имеет свои результаты, такие как открытие хлебопекарни и мастерской по ремонту автотранспортных средств в Боготольском сельсовете, строительство гусиной фермы и деревообработка в Юрьевском сельсовете и др.

Другое мероприятие, пользующее спросом, «**Субсидия «Оборудование»** - предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Поддержка оказывалась на конкурсной основе и за счет средств федерального бюджета. По итогам проведенных конкурсов ТЭО выдано субсидий 5 СМП на сумму 2 500,0 тыс. руб., 4 из которых осуществляют деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции, 1 по производству деревообработки.

Возмещены расходы по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудование для деревообработки.

2 предпринимателя из числа поддержанных, осуществляют деятельность на территории Боготольского сельсовета, 1 в Критовском сельсовете, 1 в Юрьевском сельсовете. В рамках этого мероприятия создано 7 рабочих места, инвестиции составили 5 138,0 тыс. руб.

Приобретено сельскохозяйственное оборудование (фреза гребнеобразующая, вакуумный упаковщик (ООО Зеленый мир), фронтальный погрузчик (ООО Птицефабрика), пресс подборщик рулонный, погрузчик копновоз универсальный (ИП Доброходов), бункер загрузки сухих кормов (ИП Макулов), грабли валковые, погрузчик рулонов (ИП Проценко)), оборудование для лесопереработки (вилы для леса, станки кромкообрезной, заточный и разводной для ленточных пил, ленточная пилорама «Атлант» (ИП Проценко).

Впервые на территории района реализовалось мероприятие **«Лизинг».** Предоставление субсидий субъектам малого и (или)среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

По Боготольскому сельсовету 1 юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции получило поддержку. В рамках этого мероприятия создано рабочее место, инвестиции составили 1 637,5 тыс. рублей.

***Имущественная поддержка :***

 С целью поддержки малого бизнеса:

- сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым бизнесом из 12 объектов общей площадью 775,13 кв. метров.

- в 2015 году 2 субъектам предпринимательства было предоставлено и реализовано преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности площадью 174,2 кв.м.

- на 2016 год без изменения остается значение коэффициента базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД.

***Информационная поддержка:***

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства Боготольского района функционирует интернет-ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования.

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации заключен договор с газетой «Земля Боготольская». За 2015 год было опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района.

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего предпринимательства на базе районной библиотеки. За счет средств этого мероприятия оформлена подписка на периодические издания на темы предпринимательства и др.

Для повышения информированности СМСП о формах и видах поддержки разного уровня разработан и отпечатан раздаточный материал брошюра « Методические рекомендации – Как составить бизнес план при открытии собственного дела в Боготольском районе»

В целях формирования позитивного имиджа предпринимательства, поощрения предпринимателей за их труд, в честь Дня российского предпринимательства было организовано торжественное мероприятие с награждением предпринимателей дипломама, вручением цветов и подарочных наборов, состоящих из поздравительного адреса, блокнота, ручки, USB флешки, конверта.

***Консультационная поддержка:***

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, планирующих заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» за 2015 год было оказано консультационных 192 услуги. Проводилось консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности, составлении бизнес-планов, оказания финансово-кредитной поддержки и др.

9 октября 2015 Администрацией Боготольского района совместно с ООО «Бизнес инкубатор» проведен семинар для предпринимателей и граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью на тему «Основы предпринимательской грамотности».

Слушатели семинара получили знания в области организационно - правовых форм и системе налогообложения, о муниципальной и государственной поддержке начинающих предпринимателей, которая может начинаться от размера 300,0 тыс. рублей в виде гранта от агентства занятости населения Красноярского края и до 21,5 млн. рублей при получении гранта по созданию семейных животноводческих ферм от Министерства сельского хозяйства Красноярского края. 50 участников семинара получили методическо - информационную литературу, им также были вручены сертификаты.

В целях продвижения своей производимой продукции, представители малого бизнеса активно участвуют не только в проводимых ярморочных мероприятиях городского и районного уровня, но и являются постоянными участниками ежегодной краевой ярмарки ремесел.

В 2015 году субъекты малого предпринимательства Боготольского района участвовали вразмещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Так, по состоянию на 01 января 2016 года в целом с субъектами малого предпринимательства заключены муниципальные контракты на общую сумму 10 388,3 тыс. руб., в т.ч. с предпринимателями Боготольского районо заключен 1 контракт на сумму 125, 0 тыс. руб., что составляет 1,2% от общего числа заключенных контрактов.

Таким образом, реализуемые меры поддержки предпринимательства в Боготольском районе, в т.ч. и в рамках муниципальной программы, позволяют создавать условия для его роста и сохранения.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**9. Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел экономики и планирования администрация Боготольского района отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие транспортного комплекса района.

2. Безопасность дорожного движения в районе.

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасности.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 7 398,0 тыс. рублей, фактически освоено – 7 397,8 тыс. рублей, или 100%.

***Подпрограмма 1 « Развитие транспортного комплекса района».***

Цель подпрограммы: Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задача подпрограммы: Обеспечение потребности населения в перевозках.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 348,0 тыс. рублей, освоено 7 347,8 тыс. рублей, или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году перевезено 285,2 тыс. пассажиров, фактический годовой пробег с пассажирами составил 573,2 тыс. км.

***Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».***

Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задача подпрограммы: Обеспечение дорожной безопасности.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 50,0 тыс. рублей, освоено 50,0 тыс. рублей, или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы произведена установка 1 дорожного знака в д. Ильинка Вагинского сельсовета согласно предписанию ГИБДД по установке дорожных знаков, также установлены 8 дорожных знаков в с. Боготол Боготольского сельсовета.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как неудовлетворительная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,5 | Неудовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,6 | Неудовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,67 | Неудовлетворительная |

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечных поставленных целей, но неудовлетворительная оценка эффективности реализации Программы сложилась из-за увеличения числа погибших в ДТП, увеличения тяжести последствий ДТП, вследствие чего снижены показатели результативности Программы.

**10. Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 2 - х подпрограмм:

1. Инфраструктура информационного общества.

2. Оеспечение реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы: Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно – коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района Боготольского района;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися улучшении жилищных условий.

Результатами реализации программных мероприятий в области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2015 году являлось бесперебойное функционирование, модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных систем коллективного использования, обеспечивающих:

 - электронное межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

 - электронный межведомственный документооборот.

Общий объем финансирования в 2015 году по муниципальной программе составляет – 536,1 тыс. рублей, фактически освоено – 483,3 тыс. рублей, или 90,1 %.

***Подпрограмма 1 «Инфраструктура информационного общества».***

Цель подпрограммы: Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном образовании Боготольского района.

Задача подпрограммы: Управление развитием информационного общества в Боготольском районе.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 229,6 тыс. рублей, освоено 202,2 тыс. рублей, или 88,1 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- в рамках мероприятия «Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района» продлено доменное имя сайта Боготольского района;

- в рамках мероприятия «Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации» приобретено программное обеспечение, приобретены МФУ, персональный компьютер в комплекте, компьютерные комплектующие, картриджи, микрофон, офисная мебель (комод, тумба, полочка навесная);

- в рамках мероприятия «Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» в 2015 году выпущено 28 номеров газеты.

Целевые показатели Подпрограммы «Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме», «Поддержка сети инфоматов» выполнены в полном объеме.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Обеспечение создания условия для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

Мероприятие «Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям» не реализовано полностью, по причине того, что финансовые средства из общего объема финансирования программы 2015 года в связи с Распоряжением от 27.01.2015 № 23-р «О проведении организационно-штатных мероприятий в администрации Боготольского района» и переходом двух специалистов – системных администраторов из штата отдела кадров в МКУ МЦБ.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 306,5 тыс. рублей, освоено 281,0 тыс. рублей, или 91,7 %.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,90 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,87 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,91 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,89 | Средняя |

**11. Муниципальная программа**

**«Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район.

Цель муниципальной программы: Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

 - развитие земельно – имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района;

 - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составляет – 1 837,8 тыс. рублей, фактически освоено – 1 812,1 тыс. рублей, или 98,6%.

***Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Развитие земельно – имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района.

Задачи подпрограммы:

- постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов,имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории Боготольского района;

- обеспечение изготовления технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, формирование земельных участков;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 197,00 тыс. рублей, освоено 193,8 тыс. рублей, или 98,4%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- подготовлен 1 перечень бесхозяйного имущества на территории Боготольского района;

- организованы мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов, проведению технической инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Боготольского района в отношении 4 объектов: помещение котельной с. Большая Косуль, 3 объекта электросетевого хозяйства;

- заключен контракт на выполнение кадастровых работ с межевой организацией ООО «ТрансГеоСервис»,

- приведены в соответствие требованиям действующего законодательства права владения и пользования, изготовлена техническая документацияс последующей регистрацией права муниципальной собственности по 10 объектам: 1 водонапорная башня , 9 земельных участков под гаражами.

- проведена техническая инвентаризация с изготовлением кадастрового паспорта по 10 объектам: 1 водонапорная башня (п. Чайковский), 1 водоскажина (п. Чайковский), 1 помещение котельной (с. Большая Косуль) , 7 объектов электросетевого хозяйства.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы: Повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами района, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 640,8 тыс. рублей, освоено 1 618,4 тыс. рублей, или 98,6 %.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 6 целевых индикатора программы и 6 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,91 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,95 | Высокая |

**12. Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства администрации Боготольского района Красноярского края.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм и 2-х мероприятий:

1. Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района.

2. Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района.

Мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли.

Мероприятие 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Цель муниципальной программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения.

Задачи муниципальной программы:

 - поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения;

 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

 - создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 3 275,3 тыс. рублей, фактически освоено – 3 275,3 тыс. рублей, или 100%.

***Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского населения.

Задача подпрограммы: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.

Для поддержки и дальнейшего развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения, отделом сельского хозяйства субсидируются 27 личных подсобных хозяйств зарегистрированных как на территории района, так и в г. Боготоле. В 2015 году ИП Глава КФХ Коротченко А.В. проживающий в д. Георгиевка Юрьевская сельская администрация, получил грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства как начинающий фермер – 1 500,00 тыс. руб. Финансирование было из краевого бюджета.

***Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задача подпрограммы: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

 Данная подпрограмма не реализуется так, как Боготольский район не вошел в краевую программу.

 ***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Задача подпрограммы: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 275,3 тыс. рублей, освоено 3 275,3 тыс. рублей, или 100 %.

***Мероприятие 1 «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли».***

На 2015 год общий объем финансирования мероприятия составляет 41,7 тыс. рублей, освоено 41,7 тыс. рублей, или 100 %.

В 2015 году было уничтожено сорняков дикорастущей конопли на площади 22 гектара. Работы проводились с 20 июня по 20 июля на территориях сельских администраций: Боготольского, Юрьевского, Чайковского, Вагинской, Больше-Косульской, Критовской и Краснозаводской. Обработка проводилась на неиспользуемых земельных участках. Муниципальный контракт на проведение работ был заключен с ООО «Гарант-ТО».

***Мероприятие 2 «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».***

На 2015 год общий объем финансирования мероприятия составляет 601,0 тыс. рублей, освоено 601,0 тыс. рублей, или 100 %.

Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными был заключен контракт с ООО «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие». Работа проводилась во всех сельсоветах, было отловлено и осмотрено 120 голов животных.

Структура и перечень подпрограмм, соответствует принципам программно–целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Муниципальной программы. Состав подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного комплекса края и его основных сфер.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,96 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,96 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

**13. Муниципальная программа**

**«Содействие развитию местного самоуправления».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации Боготольского района, отдел экономики и планирования администрации Боготольского района, отдел кадров муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

2. Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления ».

Цель муниципальной программы: Создание условий, для устойчивого социально – экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района.

Задачи муниципальной программы:

- улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 13 271,3 тыс. рублей, фактически освоено – 12 937,8 тыс. рублей, или 97,5 %.

***Подпрограмма 1. Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.***

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.

Задача подпрограммы: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 037,4 тыс. рублей, освоено 3 993,2 тыс. рублей, или 98,9 %.

Всего в районе функционирует 40 муниципальных учреждений. За счет выделенных средств проведен ремонт здания администрации, спортивной комнаты и гаража для пожарной машины Критовского сельсовета.

В рамках выполнения подпрограммы достигнуты следующие показатели результативности:

- доля структурных подразделений администрации Боготольского района и сельских поселений, имеющих возможность принять участие в реализации мероприятий Подпрограммы, составила 100 %, плановый показатель – 100 % ежегодно;

- доля учреждений района, которые в течение года улучшили условия функционирования объектов муниципальной собственности составила 2,5%, при этом плановый показатель – 2,3 % ежегодно.

***Подпрограмма 2. «Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик».***

Цель подпрограммы: Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- выявление представительных органов муниципальных образований Боготольского района, добившихся наилучших результатов в работе с целью стимулирования повышения профессионального уровня депутатов, распространения положительного опыта среди муниципальных образований Боготольского района.

В 2015 году финансирование подпрограммы не осуществлялось.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- содействие повышению эффективности планирования и прогнозирования социально – экономического развития муниципальных образований района;

- содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно – управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 233,9 тыс. рублей, освоено 8 944,6 тыс. рублей, или 96,7 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы повышен уровень качества прогнозирования социально – экономического развития Боготольского района, повышен уровень обеспечения органов местного самоуправления района экономико – статистической информацией, повышена результативность работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, повышен профессиональный уровень специалистов органов местного самоуправления, прошедших курсовую переподготовку и курсы повышения квалификации.

**Оценка эффективности реализации программы:**

 На 2015 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**14. Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района.

Программа в 2015 году состоит из 5 подпрограмм:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе.

2. Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства.

3. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района.

4. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».

Цель муниципальной программы: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и среднесрочной перспективе;

- обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

- разработка проектов планировки территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства;

- градостроительство зонирование и постановка на кадастровый учет территориальных зон территорий поселений;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

 - обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств, кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 2 682,3 тыс. рублей, фактически освоено – 2 679,6 тыс. рублей, или 99,9 %.

***Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Задачи подпрограммы: Переселение граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.

Согласно условий Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2016 годы Боготольский район (Большекосульский сельсовет) включен в программу по переселению граждан из аварийного жилья.

***Подпрограмма 2 «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства».***

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочный и среднесрочной перспективе.

Задачи подпрограммы: Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса.

Исполнение за 2015 год составило 0,0 тыс. рублей, планировалось получение денежных средств из краевого бюджета на разработку проектной документации на строительство водопровода и технологического присоединения энергопринимающего устройства в квартале усадебной застройки в с. Боготол (на формирование новой площадки для малоэтажного строительства на 24 дома), но средства не были выделены и не возникло потребности в софинансировании.

***Подпрограмма 3 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района».***

 Цель подпрограммы:

 - обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

 - создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

Задачи подпрограммы:

- подготовка генеральных планов сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Боготольского района;

- разработка проектов планировки территорий на основании генеральных планов поселений и населенных пунктов района.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей.

***Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 515,6 тыс. рублей, освоено 515,6 тыс. рублей, или 100 %.

Обеспечена жильем одна молодая семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

***Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной программы.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 166,7 тыс. рублей, освоено 2 164,0 тыс. рублей, или 99,9 %.

 ***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 9 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,78 | Удовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,70 | Удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,82 | Средняя |

**15. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района;

2. Управление муниципальным долгом Боготольского района.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

- эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 100 087,6 тыс. рублей, фактически освоено – 99 790,5 тыс. рублей, или 99,7 %.

***Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача подпрограммы:

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований:

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

На 2015 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 93 529,8 тыс. рублей, освоено 96 361,2 тыс. рублей, или 99,8 %.

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений.

Основным финансовым механизмом сокращения различий в уровне обеспечения собственными бюджетными доходами муниципальных образований стало решение Боготольского районного Совета депутатов от 22.09.2008 № 43-290 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Боготольском районе». В соответствии с принятой методикой проведены расчеты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, образующей районный фонд финансовой поддержки сельских поселений. Годовой объем фонда в сумме 48 853,4тыс. рублей профинансирован на 100%.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, полномочий органов государственной власти Красноярского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств краевого бюджета составило 10 320,4 тыс. рублей, или 100%.

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания на 2015 год составил из расчета 10,1 тыс. рублей на 1 жителя. Плановое значение не менее 8 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. Годовой объем дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 7 072,9 тыс. рублей и профинансирован на 100%, тем самым для жителей района созданы более равные возможности для получения определенного набора социальных и общественных услуг.

Кроме того, в рамках подпрограммы, сельсоветам были направлены субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов в бюджеты в объеме 24 837,0 тыс. рублей.

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей сельских бюджетов. Плановый показатель 10,4 тыс. рублей, факт 9,1 тыс. рублей. Невыполнение по НДФЛ и налогу на имущество физических лиц, штрафам и санкциям.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах поселений отсутствует.

***Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

- обслуживание муниципального долга.

Были реализованы мероприятия подпрограммы:

 - сохранение объема и структуры муниципального долга Боготольского района на экономически безопасном уровне;

 - соблюдение ограничений по объему государственного долга Боготольского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

 - соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Боготольского района;

 С целью постепенного снижения объема муниципальных заимствований, уменьшения долговых обязательств района осуществлялись мероприятия по снижению размера дефицита местного бюджета. На финансирование дефицита местного бюджета в первую очередь направлялись переходящие на начало очередного финансового года остатки денежных средств на счете по учету средств бюджета (в части средств местного бюджета).

 Итогом проведенных мероприятий является завершение отчетного финансового года со сложившимся дефицитом местного бюджета в размере 0,9 тыс. руб., (с учетом остатка средств на едином счете бюджета на 01.01.2016г.), что соответствует первоначально утвержденному размеру дефицита районного бюджета, и сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 15% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом» составляет 250,0 тыс. рублей или 100% Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,05% при плане не более 15%.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно – целевых принципов формирования бюджета, а так же содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

В рамках третьей подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 6 179,3 тыс. рублей, плановые значения 6 307,8 тыс. рублей. Исполнение составило 97,9%. Экономия сложилась по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" и статье 221 ЭКР "Услуги связи".

В рамках реализации подпрограммы 3 осуществлялись мероприятия по поэтапному внедрению интегрированной системы управления муниципальными финансами.

На протяжении последних нескольких лет утвержденная Правительством РФ Концепция создания и развития государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является одним из основных двигателей процесса реформирования и, как следствие, информатизации бюджетной системы России. Заявленные в концепции «Электронного бюджета» цели (обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента) способствуют созданию инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации муниципальных программ, повышения доступности для граждан информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правового образования. Кроме того, они позволяют повысить эффективность управления муниципальными финансами в части планирования и исполнения бюджета, управления муниципальными закупками и финансового контроля.

Для повышения прозрачности бюджетного процесса - проводились мероприятия Программы, направленные на доступность и открытость к процессам управления муниципальными финансами Боготольского района:

- размещение на сайте информации об исполнении районного бюджета, динамики исполнения районного бюджета, динамики и структуры муниципального долга;

- размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, отчетов об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Боготольского района;

Ежемесячно на сайте администрации района в разделе «Бюджет для граждан» на каждое первое число месяца размещаются показатели:

- исполнения доходов и расходов районного бюджета;

- исполнения районного бюджета;

- исполнения муниципальных программ;

структуры и динамики муниципального долга.

Так же как и в 2014 году, в 2015 году размещен информационный ресурс «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

В 2015 году в рамках содействия повышению уровня открытости бюджетных данных Боготольский район занял 3 место в рейтинге городов и районов края и получил субсидию из краевого бюджета на развитие официального сайта и приобретение компьютерной техники.

Финансовым управлением осуществлялся контроль за своевременным предоставлением отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, установленных приказом финансового управления.

Главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета в течение 2015 года своевременно и в полном объеме предоставлялась отчетность по исполнению бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» размещалась вся необходимая информация на официальном сайте в сети Интернет.

В соответствии с постановлением администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации» в администрации района на 2015 год утверждено 16 муниципальных программ, охватывающие основные сферы деятельности органов исполнительной власти, за исключением деятельности главы района, районного Совета депутатов, контрольно-счетного органа, отдельных органов исполнительной власти района.

По итогам 2015 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 435,5 млн. рублей, или 97,4 % от общего объема расходов районного бюджета, при плановом значении не менее 80%.

***Оценка эффективности реализации программы***

 На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — повышению качества управления муниципальными финансами.

**16. Муниципальная программа**

**«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Цель муниципальной программы: Создание условий, для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка, пропаганда и популяризация социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных объединений граждан;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в решении социальных проблем;

- Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных объединений граждан, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общий объем финансирования в 2015 году составляет – 240,0 тыс. рублей, фактически освоено – 240,0 тыс. рублей, или 100 %.

За счет реализации мероприятий программы осуществляет свою деятельностьресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который оснащен 1 единицей переносной компьютерной техники, выпущено 5 материалов в СМИ по гражданской тематике, поддержку получили 3 некоммерческие общественные организации на организацию уставной деятельности, проведен семинар по актуальным вопросам деятельности СО НКО и социального проектирования в котором приняли участие 40 человек.

***Оценка эффективности реализации программы:***

 На 2015 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,91 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,89 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,93 | Высокая |

**Начальник отдела экономики и планирования**

**администрации Боготольского района Т.Н. Купилова**