

**Администрация Боготольского района Красноярского края**

**Отдел экономики и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИБОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ЗА 2017 ГОД**



**г. Боготол,**

**2018**

**ВВЕДЕНИЕ**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» и Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02.08.2013 № 160-р «Обутверждении перечня муниципальных программ Боготольского района».

В рамках бюджетов всех уровней в АдминистрацииБоготольского района в 2017 году действовали 17 муниципальных программ.

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 15.04.2015 № 199-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края» основным критерием для проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7;

в остальных случаях эффективность реализации Программы признается **неудовлетворительной**

| № | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Боготольского района» | 0,97 |
| 2 | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 1,0 |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 0,71 |
| 4 | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,0 |
| 5 | «Развитие культуры Боготольского района» | 1,0 |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе». | 1,0 |
| 7 | «Молодежь Боготольского района» | 1,0 |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вБоготольском районе» | 1,0 |
| 9 | «Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | 0,99 |
| 10 | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 1,0 |
| 11 | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 1,0 |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 1,0 |
| 13 | «Содействие развитию местного самоуправления» | 1,0 |
| 14 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 0,98 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 1,0 |
| 16 | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 0,97 |
| 17 | «Обращение с отходами на территории Боготольского района» | 1,0 |

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2017 год можно сделать следующие выводы.

Из 17 действовавших на территории района программ:

- 16 уровень эффективности - высокоэффективны;

- 1уровень эффективности – удовлетворителен;

По итогам реализации муниципальных программ в 2017 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2018 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2017 ГОДУ

| № | Наименование муниципальных программ | Утверждено на 2017 год | Кассовый расход за 2017 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования Боготольского района» | 235 367,9 | 232 855,8 | 98,9% |
| 2. | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 42 656,3 | 42 113,0 | 98,7% |
| 3. | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 12 910,2 | 12 324,7 | 95,5% |
| 4. | «Защита населения и территорий Боготоль-ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 3 572,0 | 3 526,6 | 98,7% |
| 5. | «Развитие культуры Боготольского района» | 48 754,0 | 48 468,2 | 99,4% |
| 6. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе» | 5 548,3 | 5 435,2 | 98% |
| 7. | «Молодежь Боготольского района» | 2 145,6 | 2 113,0 | 98,5% |
| 8. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вБоготольском районе» | 2 837,2 | 2 303,0 | 81,2% |
| 9. | «Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | 8 706,7 | 8 706,7 | 100,0% |
| 10. | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 229,6 | 211,9 | 92,3% |
| 11. | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 1 935,0 | 1 879,6 | 97,1% |
| 12. | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 3 218,9 | 3 184,4 | 98,9% |
| 13. | «Содействие развитию местного самоуправления» | 16 978,3 | 15 978,8 | 94,1% |
| 14. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 2 549,1 | 2 484,7 | 97,5% |
| 15. | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 92 719,1 | 92 304,6 | 99,6% |
| 16. | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 372,2 | 372,2 | 100,0% |
| 17. | Обращение с отходами на территории Боготольского района | 160,0 | 160,0 | 100,0% |
|  | **Всего** | **480 660,4** | **474 422,3** | **98,7%** |

 Муниципальные программы в 2017 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- развитие сельского хозяйства на территории района;

- развитие сферы культуры и спорта;

- развитие субъектов предпринимательства в экономике района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

 В отчетном периоде на территории Боготольского района были реализованы мероприятия по 17 муниципальным программам, из 18 утвержденных программ.

 На реализацию муниципальных программ в 2017 году предусматривалось направить 480660,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –232399,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 474422,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 229789,7 тыс. рублей, или 98,7 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета –51,3%, средства местного бюджета –48,4%, федеральные – 0,3%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2017 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям:

образование – 49,08%;

управление муниципальными финансами 19,46%;

культура– 10,22%;

социальная защита населения – 8,88%;

местного самоуправление – 3,37%

жилищное хозяйство– 2,6%;

транспортная система – 1,84%;

физкультура – 1,15%.

По итогам 2017 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 474,4 млн. рублей, или 98,1 % от общего объема расходов районного бюджета.

1. **Муниципальная программа
«Развитие образования Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 780-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие образования Боготольского района».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Боготольского района.

Реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования района.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

- Создание условий для эффективного управления отраслью.

Общий плановый объем финансирования в 2017 году составляет – 235367,9 тыс. рублей, фактически освоено – 232855,8тыс. рублей, или 98,9 %

## Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

За счет средств местного бюджета:

- в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на сумму 22,0 тыс.руб. проведена установка противопожарной двери в МКДОУ Краснореченский детский сад, на сумму155,0 тыс.руб. приобретена мебель: детские столы и стулья в МБДОУ Боготольский детский сад «Теремок», детские кроватки в МКДОУ Владимировский детский сад;

- проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех детских садов к новому учебному году на сумму 200,0 тыс.руб.

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений на сумму 14544,8 тыс.руб. при запланированных 15026,7 тыс.руб.

За счет средств краевого бюджета:

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 19460,2 тыс.руб. при запланированных 19499,9 тыс.руб.;

- субвенция на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» в сумме 49,8 тыс. руб. при плане 59,8 тыс.руб.

- субвенция на реализацию закона Закон края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в сумме 491,1 тыс.руб. при плане 638,6 тыс.руб.

За счет внебюджетных источников:

Прочие поступления доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов в 2017 году составили 261,4 тыс. руб. за счет родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

**За счет реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 2** «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования».

За счет средств местного бюджета:

- проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех школ к новому учебному году на сумму 742,9 тыс.руб.

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений на сумму 45588,3 тыс.руб. при запланированных 46404,3 тыс.руб.

- обеспечена деятельность районной ПМПК для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на сумму 59,7 тыс.руб. при запланированных 59,8 тыс.руб. Нереализованные финансовые средства связаны с невостребованностью средств, предусмотренных на курсовую подготовку узких специалистов - членов ПМПК.

За счет средств краевого бюджета:

- за счет краевой субсидии по государственной программе «Развитие образования» на сумму 1060,3 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета составило 107,0 тыс.руб.) в 2 школах проведены ремонтные работы с целью устранения предписаний надзорных органов, срок исполнения которых истекал в 2017 году. Выполнены следующие работы:

- в МКОУ Александровская СОШ установлены оконные блоки в учебных кабинетах и вытяжка в учебной мастерской для мальчиков на общую сумму 777,3 тыс.руб.

- в МБОУ Большекосульская СОШ проведены работы по установке оконных блоков в коридорах и учебных кабинетах на сумму 390,0 тыс.руб.

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантийправ на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 116348,9 тыс.руб. при запланированных 116350,8 тыс.руб.

- субвенция на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» в сумме 7947,8 тыс.руб. при запланированных 8618,3 тыс.руб.

За счет внебюджетных источников:

- Доход от родительской платы за питание детей в общеобразовательных учреждениях составил 587,2 тыс.руб.

- Финансирование школьного социального проекта МКОУ Вагинская СОШ за счет средств фонда М. Прохорова составило 234,0 тыс.руб.

**Для реализации задачи 3** «Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования»:

За счет средств местного бюджета:

Проведены муниципальные мероприятия для школьников района в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 29,5 тыс.руб.

- районная военно-патриотическая игра «Победа» на сумму 6,0 тыс.руб.;

- районная военно-патриотической игры «Зарничка» (1-4 классы) на сумму 4,0 тыс.руб.;

- районный конкурс «Мой папа самый лучший» на сумму 3,0 тыс.руб.;

- районный конкурс «Хочу быть похожей на маму» на сумму 3,0 тыс.руб.;

- районная предметная олимпиада среди учащихся 1-4 классовна сумму 3,0 тыс.руб.;

- муниципальный этап краевого конкурса чтецов «Живая классика» на сумму 3,0 тыс.руб.;

- муниципальный этап краевого конкурса «Знатоки правил дорожного движения» на сумму 3,5 тыс.руб.

- муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо» на сумму 4,0 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета:

- Обеспечено стабильное функционирование при школах 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций. Обеспечена деятельность ФСК при 5 школах района.

- приобретены световозвращающие элементы на одежду всех учащихся 1-х классов за счет субсидии по государственной программе «Развитие транспортной системы» на сумму 2640 руб. Софинансирование из местного бюджета составило 264 рубля.

**Для реализациизадачи 4** «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» краевые средства не предусмотрены.

За счет средств местного бюджета:

- обеспечено участие школьников района в краевых фестивалях, конференциях, форумах одаренных детей на сумму 16,3 тыс.руб.

- поощрение и поддержка 50–ти высокомотивированных учащихся района, в том числе 4 учащихся через районную акцию «Ученик года» (премия Главы района) на сумму 10,0 тыс.руб. в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

**Для реализации задачи 5** «Обеспечить безопасный и качественный отдых и оздоровление детей»:

За счет средств местного бюджета:

- открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 школ района. Софинансирование питания в этих лагерях составило 218,2 тыс.руб. в соответствии с запланированными ассигнованиями. Родительские средства на софинансирование питания не привлекались.

- освоены запланированные 50,0 тыс.руб. при организации трудоустройства 25 несовершеннолетних в каникулярное время.

За счет средств краевого бюджета:

- За счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию летнего отдыха детей в 2017 году обеспечены питанием 246 школьников в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 502,3 тыс.руб.При этом стоимость питания ребенка в день по сравнению с 2016 годом не изменилась и составила 139,45 руб.

- Стоимость путевки в загородный лагерь в 2017 году утверждена в сумме 16 666 рублей. Как и в прошлом году, 70% от стоимости путевки (11 666,2 руб.) финансировалось из краевого бюджета. На оплату стоимости путевок затрачено 328,9 тыс. руб. из краевого бюджета. Софинансирование составило 154,5 тыс. руб., из которых 145,0 тыс.руб. было осуществлено за счет родителей. В результате было оздоровлено 29 школьников в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска.

Итого, по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» исполнено 209151,6 тыс. руб. из запланированных 211352,7 тыс. руб., что составляет 98,9%.

**Результаты реализации отдельных мероприятий**

**подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»**

**Для реализациизадачи 1**«Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью»:

За счет средств краевого бюджета:

Проведено повышение заработной платы 3 методистов отдела методической, воспитательной и кадровой работы Управления образования до уровня средней заработной платы педагогов района на одну ставку за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда методистов отдела методической, воспитательной и кадровой работы на сумму 85,8 при запланированных 163,6 тыс.руб. Экономия возникла по причине увольнения 1 методиста с июня 2017 года. Остатки неиспользованной субсидии возвращены в краевой бюджет .

За счет средств местного бюджета:

1) Обеспечено стабильное функционирование Управления образования на сумму 7941,8 тыс.руб. при запланированных 8193,3 тыс.руб.

2) Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения по бухгалтерскому учету на сумму 13854,6 тыс.руб. в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

3) Проведена независимая оценка качества оказания услуг населению (НОКОД) всех образовательных учреждений района в рамках поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № ПР-161 на сумму 99,9 тыс.руб.

**Для реализациизадачи 2**«Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования»:

За счет средств местного бюджета:

1) Обеспечено проведение мероприятий в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 73,5 тыс. руб.

2) Обеспечена поддержка 15 неработающих сотрудников Управления образования, вышедших на заслуженный отдых к празднику «День пожилого человека» на сумму 7,5 тыс.руб.

**Для реализации задачи 3** «Формировать кадровый ресурс системы образования через обеспечение поддержки молодым специалистам»:

За счет средств краевого бюджета:

Обеспечена поддержка молодого специалиста, заключившего договор с МКОУ Краснозаводская СОШ в рамках Соглашения от 11.12.2015 на предоставление межбюджетных трансфертов по результатам конкурсного отбора среди студентов на подготовку учителей на вакантные должности на сумму 212,0 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета:

Обеспечена поддержка молодым специалистам, прибывшим в образовательные учреждения района на сумму 336,5 тыс. руб., в том числе 20,0 тыс. руб. - выплата подъемных 2 вновь прибывшим специалистам, 316,5 тыс.руб. – аренда жилых помещений, в которых проживают 5 молодых специалистов.

**Для реализации задачи 4** «Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» средства районного бюджета не планировались.

За счет средств краевого бюджета:

Обеспечена деятельность двух специалистов по опеке и попечительству за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" на сумму 981,1 тыс.руб. при запланированных 1081,8 тыс.руб. Создавшаяся разница по заработной плате возвращена в краевой бюджет.

Итого, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» исполнено 23704,1 тыс. руб. от запланированных 24015,2 тыс.руб., что составляет 98,7 %.

В целом по программе «Развитие образования Боготольского района» были запланированы средства в сумме 235367,9 тыс.руб. Исполнено по факту 232855,8 тыс. руб., что составляет 98,9 %.

Не исполнены отдельные обязательства по причине дефицита или отсутствия финансирования, оптимизации расходов по местному бюджету. Экономия по субвенциям и субсидиям возвращена в краевой бюджет.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 21 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,93 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,97 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

# Муниципальная программа 2.«Система социальной защиты населения Боготольского района»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 781-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Система социальной защиты населения Боготольского района».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты население Администрации Боготольского района.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности (подпрограмма не реализуется с 2015 года)
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей»
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг подпрограмма не реализуется с 2015 года)
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению
5. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приёму граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

Цели муниципальной программы:

1.выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2.Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

3.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения

Задачи муниципальной программы:

1.Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

2.Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

3.Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района

На сегодняшний день с учетом норм федерального законодательства различные виды социальной помощи получают те категории граждан, помощь которым является обязанностью государства, прежде всего: пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.

Плановый объем финансирования в 2017 году составил – 42656,3 тыс. рублей, фактически освоено – 42113,0 тыс. рублей, или 98,7%.

По состоянию на 31.12.2017 года на учете в ОСЗН администрации Боготольского района состояло 10026 человек (по состоянию на 01.01.2017 г. –10170 человек), получающих 30 различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций.

Несмотря на экономические трудности, чрезвычайно важно своевременно и в полном объеме исполнять все принятые социальные обязательства.

## Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности.

Задача подпрограммы: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма не реализуется с 2015 года.

## Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Цель подпрограммы: выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы:

- своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Министерством социальной политики Красноярского края в 2017 году выделено 26 бесплатных путевок в летний оздоровительный лагерь. Все дети были бесплатно доставлены до места нахождения летнего лагеря и обратно железнодорожным транспортом и автотранспортом. Детей сопровождали 3 человека из числа специалистов муниципального бюджетного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда».

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» составило 63,2 % (выделено средств на организацию проезда детей к месту нахождения оздоровительного лагеря и обратно 94,3 тыс. руб., использовано средств на конец отчетного периода 59,6 тыс.руб. Средства использованы не в полном объеме в связи с уменьшением стоимости проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте, и как следствие этого изменение стоимости муниципального контракта на перевозку детей).

## Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

Подпрограмма не реализуется с 2015 года.

## Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задача подпрограммы:

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

В 2017 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 37807,2тыс.рублей, фактически освоено37307,2тыс.рублей или 98,7%.

На учете в ОСЗН администрации Боготольского района состоит 1279 семей, в них 2241 детей в возрасте до 18 лет, из которых 12 семей (42 ребенка) состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении, и 14 несовершеннолетних правонарушителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

За 2017 год специалистами МБУ КЦСОН «Надежда» обслужено 240 семей, из них повторно 188 семьи, обратилось 866 человек, из них повторно -708 человек, в том числе несовершеннолетних 616 человек, из них повторно – 537 человек, в т.ч. детей-инвалидов- 50 человек.

Число семей, имеющих детей – инвалидов в 2017 году составило 49 человек.

Перспективной формой социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является развитие надомных форм предоставления социальных услуг (стационар замещающих технологий), как социально и экономически более эффективных. В соответствии с муниципальным заданием было запланировано на 2017 год обслужить -2355 человек, фактически обслужено 2462 человек.

За 2017 год МБУ «КЦСОН «Надежда» оказано социальных услуг -270199 в том числе:

-в форме на дому очно -185814 услуг;

- в форме на дому заочно -21 услуг;

- в полустационарной форме -22517 услуг;

- в стационарной форме -61847 услуг;

## Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставление услуг по социальному обслуживанию.

Задачи подпрограммы: обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей - инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

В 2017 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 4754,8тыс.рублей, фактически освоено 4746,2тыс.рублей или 99,8%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 3.«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 15.10.2013г. № 785-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно – коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

- Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет – 12910,2 тыс. рублей, фактически освоено – 12324,7 тыс. рублей, или 95,5%.

## Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе».

Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса;

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.

На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 7031,5 тыс. рублей, освоено 7008,8 тыс. рублей или 99,7%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1:Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры:

- Приобретение материалов для проведения капитального ремонта муниципальных объектов (Приобретены кровельные материалы для ремонта крыши гаражей МУП «РТЭК, материалы переданы в МУП «РТЭК»);

- Проведены ремонтные работы крыши гаражей администрации района;

- Приобретение глубинных насосов и эл. кабеля на скважины (создание резерва материально-технических ресурсов) (Приобретены глубинные насосы для водозаборных скважин района – 4 шт.);

- Выполнены работ по замене котлов и котельного оборудования в котельной с. Большая Косуль по ул. Просвещения 2б, котельных с. Критово по ул. Совхозная 20а и Кирова 36.

По задаче 2: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:

- Произведен кап.ремонт водоочистного комплекса на скважине по ул. Совхозная в с. Критово.

По задаче 3. Обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса:

- произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов;

- оказана финансовая помощь МКП «Услуга» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

## Подпрограмма 2. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив Боготольском районе»

Цель подпрограммы: повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 4182,3 тыс. рублей, освоено 3619,6 тыс. рублей или 86,5 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1. Повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района:

- оказана поддержка предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ в районе, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг населению;

- перечислены иные межбюджетные трансферты администрации Вагинского сельсовета на устройство уличного освещения в д.Дмитриевка, администрации Краснозаводского сельсовета для замены светильников в с. Красный Завод.

По задаче 3. Внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки – мероприятие проведено без привлечения финансовых затрат.

За счет выполненных мероприятий произошло снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%, снижение потерь энергоресурсов на аварийных объектах ЖКХ, снизилось количество аварий на водопроводных сетях и объектах теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности района, восстановлено устойчивое теплоснабжение в муниципальных котельных района, снизилось число жалоб от жителей района по качеству питьевой воды.

## Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно – коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1696,4 тыс. рублей, освоено 1696,3 тыс. рублей или 100%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каксредняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,5 | Неудовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,71 | Удовлетворительная |

# Муниципальная программа 4.«Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 15.10.2013г. № 783-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по безопасности территорий Администрации Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

2.Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание эффективной системы защиты населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

- Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; информирование населения о мерах пожарной безопасности.

-Обеспечение условий реализации муниципальной программыи прочие мероприятия.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет – 3572,0 тыс. рублей, фактически освоено – 3526,6 тыс. рублей, или 98,7%

## Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера»

Цель подпрограммы: Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Боготольского района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера.

- проведение превентивных мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

На предупреждениечрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления н.п. Красный Завод в 2017 году выделено 272,0 тыс. рублей.В соответствие с муниципальным контрактом от 30.03.2017 № 637369, государственным предприятием Красноярского края «Ачинское ДРСУ» в период с 30 марта по 30 апреля 2017 года проведены работы по пилению льда на р.Чулым, что снизило угрозу подтопления с.Красный Завод в период весеннего ледохода и предотвратило возникновение чрезвычайной ситуации. В соответствие с государственной программой «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» (утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 515-п) сельсовета района выделены субсидии для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в сумме 236,7 тыс. рублей. За 12 месяцев сельсоветами освоены финансовые средства из краевого бюджета в полном объемеи софинансирования из бюджетов поселений в сумме 11835,30руб.; сельсоветами приобретены6 ранцевых огнетушителей, 2 комплекта костюмов противопожарных, 10 углекислотных огнетушителей, 6 ручных сирен для оповещения населения, пожарные щиты, емкости для воды и другое противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения; проведены работы по созданию минерализованных 18 километров минерализованных защитных противопожарных полос. Проведенные мероприятия повысили противопожарную защиту населенных пунктов района.

Обучение населения в области гражданской обороны. Защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствие с постановлением администрации Боготольского района от 03.04.2015 № 186-п «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения населения Боготольского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно Плану комплектования слушателями КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» на 2017 год, в марте организована выездная подготовка должностных лиц и специалистов Боготольского района преподавателями учебно – методического центра; всего в текущем году прошли подготовку 97 должностных лиц по 104 должностям ГО и РСЧС.

## Подпрограмма 2. «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цель подпрограммы: Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Задачи подпрограммы:

- Пропаганда знаний в области гражданской защиты среди населения.

- Методическое обеспечение обучения учащихся общеобразовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

- Повышение уровня информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 50,0 тыс. рублей, освоено 50,0 тыс. рублей или 100%.

В 2017 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям при различных видах чрезвычайных ситуаций, информирования населения о происшествиях на территории района, за счет средств муниципальной программы «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 2017 году отделом по безопасности территории разработаны, изготовлены и направлены в сельсоветы и муниципальные учреждения плакаты, буклеты, памятки и листовки в количестве1910 экземпляров, из них:

- плакат «Внимание, судоводители!» (формат А3) – 28 экз.;

- плакат «Безопасность печного отопления» - 80 экз.;

- плакат «Береги лес от пожара» (формат А4) - 40 экз.;

- детский плакат «Правила пожарной безопасности» (формат А4) – 40 экз.;

- памятка о мерах пожарной безопасности «Безопасность – в каждый дом» (формат А5) – 160 экз.;

- предупреждающий плакат «Не разводи костер!», «Не бросай спичку!» - 32 экз.;

- памятка – буклет «Меры безопасности на льду» - 90 экз.;

- памятка Правила перехода по льду водоемов» (формат А5) – 160 экз.;

- памятка «Первая помощь при обморожениях» (формат А5) – 240 экз.;

- памятка «Пожар: что делать» (формат А6) – 400 экз.;

- памятка «Чтобы избежать пожара» (формат А6) – 400 экз.

- листовка «Новый год без происшествий» - 100 экз.;

- плакат «О мерах пожарной безопасности на Новый год» (формат А4) - 40 экз.;

- инструкция по применению пиротехнических изделий - 100 экз.

- В периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и на сайте администрации опубликованы статья Ачинского инспекторского участка ГИМС о мерах безопасности на водоемах в зимний период и памятка и мерах безопасности на водоемах в летний период.

- На официальном сайте Боготольского района в разделе «Безопасность» размещены плакаты и памятки «Сигналы гражданской обороны», «Действия при разливе ртути», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия при пожаре в лесу», «Первая помощь при обморожении», «Безопасность на льду».

## Подпрограмма 3. « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3250,0 тыс. рублей, освоено 3204,6тыс. рублей или 98,6%.

За счет исполнения мероприятий программы на 10% по сравнению с АППГ увеличилось количество населения, получившего информацию о противодействии терроризму, не произошло увеличения нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории района не допущено совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 5.«Развитие культуры Боготольского района»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 10.10.2013г. № 760-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1.Сохранение культурного наследия.

2.Развитие архивного дела в Боготольском районе.

3.Развитие досуга и народного творчества

4.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района;

- Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе.

В 2017 году произошла реструктуризация сети учреждений культуры. На базе МБУК СДК с. Боготол произошла централизация сети учреждений клубного типа в единую централизованную клубную систему.МБУК ЦКС Боготольского района состоит из 25 структурных подразделений, то есть – 9 СДК и 16 СК.

В отрасли работает 74 специалиста.

Распоряжением № 118-р от 09.06.2017г. была создана служба ХТО учреждений культуры, в которую вошли 119 работников не связанных с основной деятельностью.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет –48754,0 тыс. рублей, фактически освоено – 48468,2тыс. рублей, или 99,4 %.

## Подпрограмма 1. « Сохранение культурного наследия»

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

- развитие библиотечного дела.

В 2017 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- выполненареставрация и ремонт памятника в с. Боготол

- выделена субсидия МБУК ЦБС Боготольского района – 26272,5 тыс.руб.

- комплектование книжных фондов и подключение сельских библиотек к сети Интернет.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 26410,1 тыс. рублей, освоено 26272,5 тыс. рублей или 99,5%.

## Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Боготольском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использование документов архивного фонда в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- модернизация материально – технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно – технологической инфраструктуры района;

- создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 307,7 тыс. рублей, освоено 1 306,2 тыс. рублей или 99,9%.

## Подпрограмма 3. « Поддержка досуга и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи подпрограммы:

- поддержка досуга;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

- организация и проведение культурных событий районного, зональногои краевого значения.

В 2017 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- Выделены субсидиииз краевого бюджета МБУК ЦКС Боготольского района и в связи с реорганизацией было израсходовано 13753,3 тыс.рублей.

- На проведение районных мероприятий израсходовано 502,3 тыс. рублей.

- Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня - 50,0 тыс.рублей.

- краевой ярмарке ремесел (диплом 2 степени и благодарственные письма за участие),

- конкурс подворий сельскохозяйственной ярмарке,

- краевом конкурсе сценариев, посвящённых 72-летию Победы (диплом лауреата),

- краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (диплом лауреатов),

- краевой конкурс народной песни «Сибирская глубинка» (диплом лауреатов),

- краевой конкурс славянской культуры «Солнцеворот» (благодарности за участие),

- краевой конкурс «Ритмы вдохновения» (дипломы победителей) ,

- краевая Олимпиада народного творчества и другие.

- За счёт муниципальной программы была приобретена ткань и фурнитура на пошив костюмов для следующих коллективов на 110 ,0 тыс. рублей:

Народному ансамблю песни «Родники народные», ансамблю русской народной песни «Боготолочка» МБУК ЦКС Боготольского района СДК с. Боготол, МБУ ДО ДМШ Боготольского района Ансамблю русских народных инструментов «Карусель» и Народному ансамблю русских народных инструментов «Сказ».

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 14430,1 тыс. рублей, освоено 14415,6 тыс. рублей или 99,9%.

## Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задачи подпрограммы:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

- повышение квалификации работников культуры;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми результатами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

- создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры

В 2017 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- Выделены субсидии МБОУ ДО ДМШ Боготольского района в размере 4810,1 тыс.рублей. – 100%.

- Оплата курсов повышения работников культуры – 50,0 т.р

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6495,2 тыс. рублей, освоено 6384,4 тыс. рублей или 98,3%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 6.«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 09.10.2013г. № 757-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие массовой физической культуры и спорта.

2.Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Цели муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

- Развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района;

- Повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 5548,3 тыс. рублей, фактически освоено –5435,2 тыс. рублей, или 98,0%.

## Подпрограмма 1. « Развитие массовой физической культуры»

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в физкультурных, спортивных мероприятиях;

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3500,7 тыс. рублей, освоено 3486,1 тыс. рублей или 99,6 %.

На территории района функционируют физкультурно-спортивные учреждения:

- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» следующей направленности: греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья, количество занимающихся 68 человек;

- муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база отдыха «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, настольный теннис, шахматы, л/атлетика количество занимающихся 20 человек.

Кроме того в настоящее время в районе функционируют клубы по месту жительства в которых занимаются 390 человек:

-«Спортивно-туристический клуб Батыр»следующей направленности: спортивный туризм, полиатлон, лыжные гонки, количество занимающихся 48 человек;

- спортивный клуб «Раскат» следующей направленности: волейбол, баскетбол, мини-футбол, количество занимающихся 105 человека;

- спортивный клуб «Динамика» следующей направленности волейбол, баскетбол, настольный теннис, ОФП, количество занимающихся 84 человека;

- спортивный клуб «Спарта» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся 79 человек;

- спортивный клуб «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, количество занимающихся 45 человека;

- спортивный клуб «Здоровяк» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся 29 человек.

В прошедшем году вопросы развития физической культуры и спорта неоднократно рассматривались на заседаниях Совета депутатов и на Совете по физкультуре и спорту.

Основные рассматриваемые вопросы:

пропаганда здорового образа жизни; вовлечение различных слоев населения в систематическое занятие физкультурой и спортом; вовлечение несовершеннолетних, стоящих на учете в правоохранительных органах в систематическое занятие спортом; развитие туризма в Боготольском районе; совершенствование стандартизации качества предоставления муниципальных услуг в области физкультуры и спорта; обеспечение подвоза сборных команд на районные спортивно-массовые мероприятия.

Принятые решения на их выполнения:

- ведется пропаганда здорового образа жизни через СМИ;

- проведен опрос жителей района о качестве предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

- проведена оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества в области физкультуры и спорта;

- проведены совещания с директорами образовательных учреждений и главами сельсоветов по вопросу оказания содействия в подвозе участников соревнований.

Всего в 2017 году на территории района было проведено 34спортивных мероприятий, жители района принимали участие во Всероссийский спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций».с охватом населения 400 жителей различного возраста.

Программа затронула вопросы финансирования не только спортивных мероприятий, но и что очень важно развития спортивной базы района, что позволило улучшить условия для развития спорта и повысить уровень мастерства спортсменов района.

## Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе»

Цель подпрограммы: Развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

- информационное обеспечение туризма на территории Боготольского района.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1287,1тыс. рублей, освоено 1275,0 тыс. рублей или 99,1 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы произошло увеличение численности туристов посетивших районные базы отдыха в 2017 году – 775человека. За 2017 год за счет проведения спортивно – туристических мероприятий Боготольский район посетило 348 туристов.

## Подпрограмма 3. « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение деятельности и выполнения функций администрации Боготольского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере физической культуры,спорта, туризма.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 760,4 тыс. рублей, освоено 674,1 тыс. рублей или 88,6 %.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 7.«Молодежь Боготольского района»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 779-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Молодежь Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику.

2.Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района.

3.Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

-Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися улучшении жилищных условий.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет – 2145,6 тыс. рублей, фактически освоено – 2113,0 тыс. рублей, или 98,5 %.

## Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику».

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района;

- организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Боготольского района.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2116,8 тыс. рублей, освоено 2084,2тыс. рублей или 98,5 %.

Благодаря реализации подпрограммы «Вовлечение молодёжи Боготольского района в социальную практику» в 2017 году было трудоустроено 60 подростков (на занятость из средств программы было выделено 124,94 тыс. рублей), также дополнительно было трудоустроено 64 подростка за счёт средств краевого бюджета, соответственно, всего было организовано 124 рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. Помимо этого на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетному учреждению молодёжному центру "Факел" Боготольского района было выделено 1676,69 тыс. рублей, которые освоены в полном объёме, и краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодёжных центров в размере 204,7 тыс. рублей (освоено 194,2 тыс. руб). За период 2017-го года МЦ «Факел» провёл 70 мероприятий различных направлений, в которых было задействовано более 6000 человек. К масштабным и социально-значимым мероприятиям можно отнести IX-ыйфестиваль детского и молодёжного экранного творчества им. В.И. Трегубовича, который собрал под своей эгидой юношей и девушек не только Боготольского района, но и из других регионов нашей необъятной Родины. В творческой лаборатории данного фестиваля приняли участие 42 человека. Также в рамках реализации данной подпрограммы лауреатами и дипломантами 3-х степеней Молодёжной премии Главы Боготольского района «Неми – 2017» по номинациям стали 18 претендентов (общая сумма премий 28,0 тыс. руб.).

Более двухсот представителей творческой молодёжи нашего района смогли проявить себя в конкурсах и фестивалях районного (конкурс эстрадного творчества «Серебряная Лира») и краевого уровней.

## Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района».

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- осуществления добровольческой деятельности;

- вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Боготольского района.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 28,8 тыс. рублей, освоено 28,8 тыс. рублей или 100 %.

По результатам реализации подпрограммы мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, охватили в качестве участников и зрителей более 500 молодых людей. Среди наиболее значимых и массовых мероприятий можно назвать такие, как районная спортивная военно-патриотическая игра «Победа», районный патриотический фестиваль-конкурс «Щит и Муза».

В 2017 году по линии молодёжной политики приоритетным стало направление, ориентированное на реализацию инфраструктурного проекта «Российское Движение Школьников» (РДШ). Учреждением-координатором данного движения на территории Боготольского района является МБУ Молодёжный Центр «Факел». В рамках межведомственного взаимодействия в школах района назначены кураторы из числа педагогов (работников образования), которые ведут работу непосредственно на местах совместно с учреждениями молодёжной политики, культуры и спорта. Общее количество вступивших в ряды РДШ в Боготольском районе составляет 42 человека (из них 5 активистов). Военно-патриотическое направление данного проекта реализуется на базе МБОУ Боготольская СОШ с помощью Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Численность отряда – 24 человека.

 Большая работа была проведена по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В данном направлении проводились месячники и выездные акции для подростков и молодёжи, направленные на формирование позитивной жизненной позиции, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, проводились мероприятия, направленные на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, искоренение вредных привычек.

## Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе».

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2017 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 8.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 09.10.2013г. № 758-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие субъектов малого среднего предпринимательства в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание благоприятных условий, для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на развитие инвестиционной деятельности и снижение затрат субъектов и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов;

- Поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же продвижение продукции собственного производства местных товаропроизводителей на российские и международные рынки;

-Предоставление комплексной методической, информационно –консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности ее деятельности;

-Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 2837,2 тыс. рублей, фактически освоено – 2303 тыс. рублей, или 81,2 %.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году из средств местного бюджета было израсходовано176,1 тыс. руб., или 40,0%.

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, администрация приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных образований Красноярского края на получение средств краевого бюджета, направленных на субсидирование мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем полученных средств из краевого бюджета составил 2400,0 тыс. руб., израсходовано – 2126,8 тыс. руб., или 88,6%. Причина не освоения – это отсутствие заявителей на получение субсидий.

**Финансовая поддержка:**

Исходя из запланированных мероприятий муниципальной программы, финансовая поддержка оказана 6 предпринимателям, в т.ч. 1-му юридическому лицу, на общую сумму 2 146,8 тыс. руб.

По-прежнему у субъектов малого предпринимательства пользуется популярностью такая форма поддержки, как **Субсидия «Вновь созданный»** - субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.

49,9% или 1 071,0 тыс. рублей освоенных средств по финансовой поддержке было направлено на поддержку 3 начинающим предпринимателям. По Большекосульскому сельсовету данную поддержку получили 2 предпринимателя на разведение пчел и производство пчелопродукции в с. Большая Косуль и с/о разъезд 3834 км. По Боготольскому сельсовету получил 1 предприниматель, на организацию деятельности ремонта бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря.

В рамках реализации бизнес-проектов начинающих предпринимателей, получателями поддержки создано 3 рабочих места с учетом поддержанных предпринимателей, вложено инвестиций 1,26 млн. руб.

Другое мероприятие, пользующееся спросом, «**Субсидия «Оборудование»** - предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывалась на конкурсной основе и за счет средств краевого бюджета. По итогам проведенных конкурсов ТЭО выдано субсидий 2 субъектам предпринимательства на сумму 853,8 тыс. руб., которые осуществляют деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукциии выращивания плодовоягодных деревьев и кустарников.

Эти предприниматели осуществляют деятельность на территории Боготольского сельсовета, сумма инвестиций составила 3,96 млн. руб.

Предпринимателям возмещены расходы по приобретению сельскохозяйственного оборудования (погрузчик фронтальный – ИП Макулов Е.В., трактор и сельхозоборудование - ИП Япина И.А.).

Еще одно мероприятие, которое реализовывалось это мероприятие **«Субсидия** «Л**изинг**». Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.

По Боготольскому сельсовету 1 юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции получило поддержку. В рамках этого мероприятия создано 1 рабочее место, инвестиции составили 645,5 тыс. руб.

Необходимо отметить, что предоставленные субсидии контролируются в течение 2-х лет.

Продолжается совместная работа администрации с Центром занятости населения г. Боготола по сопровождению начинающих предпринимателей из числа безработных, получение ими единовременной финансовой поддержки в Центре занятости населения г. Боготола на открытие собственного дела в размере 77240рублей. Получили единовременную финансовую 10 безработных граждан Боготольского района, зарегистрированных предпринимательскую деятельность в 2017 году.

Предприниматель, планирующий организовать собственное дело, имеет возможность поэтапного получения финансовой поддержки разного уровня.

**Имущественная поддержка:**

С целью поддержки малого бизнеса:

-сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым бизнесом из 12 объектов общей площадью 775,13 кв. метров.

- на 2017 год без изменения остается значение коэффициента базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД.

**Информационная поддержка**

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства Боготольского района функционирует интернет-ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования.

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации заключен договор с газетой «Земля Боготольская». За 2017 год было опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района.

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего предпринимательства на базе районной библиотеки.

В рамках программы был изготовлен настенный квартальный календарь на тему государственной и муниципальной поддержки СМСП в Боготольском районе и Красноярском крае.

**Консультационная поддержка**

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, планирующим заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» за 2017 год было оказано 194 консультационных услуг. Проводилось консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности,составлении бизнес-планов, оказания финансово-кредитной поддержки и др.

В 2017 году Администрацией Боготольского района совместно с ООО «Корпорация экономистов» проведен семинар для предпринимателей и граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью на тему «Основы предпринимательской деятельности».

Слушатели семинара получили знания в области организационно - правовых форм и системе налогообложения, о муниципальной и государственной поддержке предпринимателей, которая предоставляется на разных уровнях власти от учреждений в муниципальных образованиях до министерств Красноярского края.

20 участников семинара получили методическо-информационную литературу, им также были вручены сертификаты.

В целях продвижения своей производимой продукции, представители малого бизнеса активно участвуют не только в проводимых ярморочных мероприятиях городского и районного уровня, но и являются постоянными участниками ежегодной краевой ярмарки ремесел. В 2017 году в красноярской ярмарке вакансий для сферы малого и среднего бизнеса приняло участие 8 человек (по техникам: декупаж, бумагопластика, лозоплетение).

Таким образом, реализуемые меры поддержки предпринимательства в Боготольском районе, в т.ч. и в рамках муниципальной программы, позволяют создавать условия для его роста и сохранения.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 6 целевых показателей программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 9. «Развитие транспортной системы в Боготольском районе»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 20.10.2013г. № 824 -п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие транспортной системы в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие транспортного комплекса района.

2.Безопасность дорожного движения в районе.

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасности.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 8706,7 тыс. рублей, фактически освоено – 8706,7 тыс. рублей, или 100%.

## Подпрограмма 1. « Развитие транспортного комплекса района»

Цель подпрограммы:

Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение потребности населения в перевозках.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 8445,4, тыс. рублей, освоено 8445,4 тыс. рублей или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году перевезено 287,7 тыс. пассажиров, что меньше перевезенных пассажиров предыдущего года на 1,9 тыс. человек,показатель не достиг планового значения (309,5тыс.) в связи с низким фактическим показателем количества перевезенных пассажиров, фактический годовой пробег с пассажирами составил 579042,4 км., норматив субсидирования 1 километр пробега автотранспорта при осуществлении пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам, для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низким пассажиропотоком в соответствии с программой пассажирских перевозок в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Боготольскому району, субсидируемой за счет средств муниципального образования в 2017 году составил 14,585 рубля.

## Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения»

Цель подпрограммы:

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение дорожной безопасности.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 261,3 тыс. рублей, освоено 261,3 тыс. рублей или 100 %.

За счет выполненных мероприятий установлено 42 дорожных знака в с. Боготол, д.Красная речка, п. Чайковский, д. Булатово, произведено обустройство 4-х пешеходных переходовзнаками вблизи детских учреждений, в том числе 1 пешеходный переход оборудован искусственной неровностью.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 3целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,97 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

# Муниципальная программа 10.«Развитие информационного общества в Боготольском районе»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 777-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие информационного общества в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы.

Программа состоит из 2 -х подпрограмм:

1.Инфраструктура информационного общества.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы:

- Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно – коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Реализация мероприятий программы позволит закрепить и улучшить достигнутые позиции в формировании информационного общества.

Результаты реализации:

В области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2016 году являлось бесперебойное функционирование, модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных систем коллективного использования, обеспечивающих:

- электронное межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

Электронный межведомственный документооборот

Плановый объем финансирования в 2017 году по муниципальной программе составляет – 229,6 тыс. рублей, фактически освоено – 211,9 тыс. рублей, или 92,3 %.

## Подпрограмма 1. «Инфраструктура информационного общества»

Цель подпрограммы: Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном образовании Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- управлением развитием информационного общества в Боготольском районе.

На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 229,6 тыс. рублей, освоено 211,9 тыс. рублей или 92,3 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие «Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района»- продлено доменное имя сайта Боготольского района;

- в рамках мероприятия «Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации» приобретено: МФУ, принтер цветной струйный, персональные компьютеры в комплекте, компьютерные комплектующие (диски, мыши, клавиатура, кабели, сетевые фильтры, флэш-накопители, коммутатор, коннектор, свичи и т.д.), маршрутизатор, картриджи;

- в рамках мероприятиявыпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» выполнено в полном объеме в 2017году выпущено27 номера газеты.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение создания условия для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

На 2017 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая  |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,93 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 11.«Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 778-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно–имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район».

Цель муниципальной программы:

- Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составляет – 1935,0 тыс. рублей, фактически освоено – 1879,6 тыс. рублей, или 97,1%.

## Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района»

Цель подпрограммы: Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района.

Задачи подпрограммы:

- постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов,имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории Боготольского района;

- обеспечение изготовления технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, формирование земельных участков;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 236,0 тыс. рублей, освоено 235,6 тыс. рублей или 99,8%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы: включены в состав казны 15 объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозных,14 объектов недвижимого имущества прошло государственную регистрацию,8 объектов и 2 земельных участка сформировано и поставлено на кадастровый учет, у 17 объектов муниципальной собственности произведена независимая оценка, функции по учету и начислению арендных платежей, контроля за полнотой и своевременностью поступлением в бюджет осуществляется посредством использования программных продуктов «Барс-аренда» и «Реестр».

## Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами района, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1699,0 тыс. рублей, освоено 1644,0 тыс. рублей или96,8%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 6целевых индикатора программы и 6 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 12.«Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 776-п. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 3-х подпрограмм и 2-х мероприятий:

1.Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района.

2.Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района.

Мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли.

Мероприятие 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Цель муниципальной программы:

- Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения

-Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Плановый объем финансирования в 2017 году составляет – 3218,9 тыс. рублей, фактически освоено – 3184,4 тыс. рублей, или 98,9%.

## Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района»

Цель подпрограммы: Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.

На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 166,9 тыс. рублей, освоено 163,3 тыс. рублей или 97,8%.

**Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района»**

Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задача подпрограммы:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На 2017 год финансирования подпрограммы не было.

## Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства.

На 2017 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 3052,0 тыс. рублей, освоено 3021,1 тыс. рублей или 95,4 %.

**Мероприятие 1. «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли»**

В 2017 году работы по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в районе не проводились.

**Мероприятие 2. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»**

На 2017 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 593,4 тыс. рублей, освоено 593,3 тыс. рублей или 100 %.

Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными был заключен контракт с ООО «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие». Работа проводилась во всех сельсоветах района. Было обработано 146 голов животных.

Структура и перечень подпрограмм, соответствует принципам программно–целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Муниципальной программы. Состав подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного комплекса края и его основных сфер

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 13.«Содействие развитию местного самоуправления».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – Структурные подразделения администрации района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

2.Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления ».

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для устойчивого социально – экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района.

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований района;

-Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 16978,3 тыс. рублей, фактически освоено – 15978,8 тыс. рублей, или 94,1 %.

## Подпрограмма 1. Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

Задача подпрограммы:

- улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности.

На 2017 год запланированный объем финансирования подпрограммы составляет 7273,8 тыс. рублей, освоено 6570,9 тыс. рублей или 90,3%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы проведен капитальный ремонт в здании МКОУ Владимировская СОШ.

## Подпрограмма 2. «Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик».

Цель подпрограммы: Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- выявление представительных органов муниципальных образований Боготольского района, добившихся наилучших результатов в работе с целью стимулирования повышения профессионального уровня депутатов, распространения положительного опыта среди муниципальных образований Боготольского района.

В 2017 году финансирование подпрограммы не осуществлялось.

## Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- содействие повышению эффективности планирования и прогнозирования социально – экономического развития муниципальных образований района;

- содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно – управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

На 2017 год запланированный объем финансирования подпрограммы составляет 9704,5 тыс. рублей, освоено 9407,8 тыс. рублей или 96,9 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы повышен уровень качества прогнозирования социально – экономического развития Боготольского района, повышен уровень обеспечения органов местного самоуправления района экономико-статистической информацией, повышена результативность работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, повышен профессиональный уровень специалистов органов местного самоуправления, прошедших курсовую переподготовку и курсы повышения квалификации.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

# Муниципальная программа 14.«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 10.10.2013г. № 759 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе.

2.Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства.

3.О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района.

4. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Цель муниципальной программы:Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

-Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

- Разработка проектов планировки территории и формирование земельных участков для жилищного строительства;

-Градостроительное зонирование и постановка на кадастровый учет территориальных зон территорий поселений;

- Разработка генеральных планов территорий Боготольского и Критовского сельсоветов;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:

- Обеспечения предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 2549,1 тыс. рублей, фактически освоено – 2484,7 тыс. рублей, или 97,5 %.

## Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе»

Цель подпрограммы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Задачи подпрограммы:

- переселение граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В 2017 годуподпрограмма не реализовывалась.

## Подпрограмма 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочный и среднесрочной перспективе.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса.

В 2017 году подпрограмма не реализовывалась.

## Подпрограмма 3. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района»

Цель подпрограммы:

-обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

Задачи подпрограммы:

- разработка проектов планировки территорий населенных пунктов района;

- градостроительное зонирование и постановка на кадастровый учет территориальных зон территорий поселений;

- разработка генеральных планов территорий Боготольского и Критовского сельсоветов.

В 2017 году подпрограмма не реализовывалась.

## Подпрограмма 4 « Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Боготольского района»

Цель подпрограммы:

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, дл приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 515,7тыс.рублей, фактически освоено 515,7тыс.рублей, что составляет 100%.

За счет реализации подпрограммы в 2016 году обеспечили жильем 1 молодую семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

## Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение реализации муниципальной программы.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2033,4 тыс. рублей, освоено 1969 тыс. рублей или 96,8 %.

В течение 2017 года проводилась работа с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по освоению средств по региональной адресной программе (РАП), согласно условий Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,93 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,98 | Высокая |

# Муниципальная программа 15.«Управление муниципальными финансами Боготольского района».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 07.10.2013г. № 748 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района;

2.Управление муниципальным долгом Боготольского района.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

- эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 92719,1 тыс. рублей, фактически освоено –92304,6 тыс. рублей, или 99,6 %.

## Подпрограмма 1. «1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района»

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача подпрограммы:

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований:

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

На 2017 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 86641,3 тыс. рублей, освоено 86235,6 тыс. рублей или 99,5 %.

В рамках первой подпрограммыбыли реализованы мероприятия направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Основным финансовым механизмом сокращения различий в уровне обеспечения собственными бюджетными доходами муниципальных образований стало решение Боготольского районного Совета депутатов от 10.11.2016 № 9-63 «Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Боготольском районе». В соответствии с принятой методикой проведены расчеты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующей районный фонд финансовой поддержки поселений. Годовой объем фонда в сумме 59027,4 тыс. рублей профинансирован на 100%.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, полномочий органов государственной власти Красноярского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств краевого бюджета составило 12533,2 тыс. рублей или 100%.

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания на 2017 год составил из расчета 8 тыс. рублей на 1 жителя. Плановое значение - не менее 8 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. Годовой объем дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 1700,4 тыс. рублей и профинансирован на 100%, тем самым для жителей района созданы более равные возможности для получения определенного набора социальных и общественных услуг.

Кроме того, в рамках подпрограммы, сельсоветам района были направлены субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов в объеме 13380,2 тыс. рублей.

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей бюджетов поселений. Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов составил 10,2 тыс. рублей при плановых назначениях 9,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах поселений отсутствует.

**Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Боготольского района»**

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

- обслуживание муниципального долга.

В рамках второй подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

 -сохранение объема и структуры муниципального долга Боготольского района на экономически безопасном уровне;

 -соблюдение ограничений по объему муниципального долга Боготольского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

 -соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Боготольского района;

 С целью постепенного снижения объема муниципальных заимствований, уменьшения долговых обязательств района осуществлялись мероприятия по снижению размера дефицита местного бюджета. На финансирование дефицита местного бюджета в первую очередь направлялись переходящие на начало очередного финансового года остатки денежных средств на счете по учету средств бюджета (в части средств местного бюджета).

Итогом проведенных мероприятий является плановый профицит районного бюджета в объеме 6763,0 тыс. рублей, сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 15% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета безучета утвержденногообъема безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.01.2018 г. составил 3174,2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом» составляет 1,9 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,0007 % от расходов бюджета без учета субвенций при плане не более 15%.

## Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно – целевых принципов формирования бюджета, а так же содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

В рамках третьей подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 6067,0 тыс. рублей, плановые значения 6075,9 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9 %. Экономия сложилась по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.

В рамках реализации подпрограммы 3 осуществлялись мероприятия по поэтапному внедрению интегрированной системы управления муниципальными финансами.

На протяжении последних нескольких лет утвержденная Правительством РФ Концепция создания и развития государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является одним из основных двигателей процесса реформирования и, как следствие, информатизации бюджетной системы России. Заявленные в концепции «Электронного бюджета» цели (обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента) способствуют созданию инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации муниципальных программ, повышения доступности для граждан информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правового образования. Кроме того, они позволяют повысить эффективность управления муниципальными финансами в части планирования и исполнения бюджета, управления муниципальными закупками и финансового контроля.

Для повышения прозрачности бюджетного процесса - проводились мероприятия Программы, направленные на доступность и открытость к процессам управления муниципальными финансами Боготольского района:

-размещение на сайте информации об исполнении районного бюджета, динамики исполнения районного бюджета, динамики и структуры муниципального долга;

-размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, отчетов об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Боготольского района;

Ежемесячно на сайте администрации района в разделе «Бюджет для граждан» на каждое первое число месяца размещаются показатели:

исполнения доходов и расходов районного бюджета;

исполнения районного бюджета;

исполнения муниципальных программ;

структуры и динамики муниципального долга.

Так же как и в предыдущие годы в 2017 году размещен информационный ресурс «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Финансовым управлением осуществлялся контроль за своевременным предоставлением отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, установленных приказом финансового управления.

Главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета в течение 2017 года своевременно и в полном объеме предоставлялась отчетность по исполнению бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» муниципальными учреждениями района размещалась вся необходимая информация на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://bus.gov.ru>.

В соответствии с постановлением администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации» в администрации района на 2017 год утверждено 17 муниципальных программ, охватывающих основные сферы деятельности органов исполнительной власти, за исключением деятельности главы района, районного Совета депутатов, контрольно-счетного органа, отдельных органов исполнительной власти района.

По итогам 2017года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 480,7млн. рублей, или 98,08% от общего объема расходов районного бюджета, при плановом значении не менее 90%.

И в заключение хотелось бы отметить, что все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач идостижению конечной поставленной цели — повышению управления муниципальными финансами.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,995 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — повышению качества управления муниципальными финансами.

# Муниципальная программа 16.«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 22.04.2014г. № 216 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка, пропаганда и популяризация социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных объединений граждан;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в решении социальных проблем;

-Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных объединений граждан, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2017 году программа получила поддержку из краевого бюджета, как лучшая программа по поддержки деятельности СОНКО среди муниципалитетов с населением меньше 50тыс.чел. Сумма краевой субсидии составила 312 195 рублей 12 копеек. Средства краевой субсидии и местного бюджета были направлены на выделение субсидий СОНКО Боготольского района на реализацию проектов в 2017-2018г.г. по результату конкурса и на выделение субсидии СОНКО на проведение методических и образовательных семинаров в 2018 году. Была продолжена работа по информационному сопровождению деятельности СО НКО и инициативных групп района, работе велась на протяжении всего года, на территории района реализовывались социальные и социокультурные проекты. Для проектных команд и представителей НКО было проведено два обучающих семинара, в которых приняли участие 20 человек. На территории района в 2017 году было реализовано 13 проектов, информационная поддержка оказана 13 инициативным группам.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 6целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,95 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,96 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

# Муниципальная программа 17.«Обращение с отходами на территории Боготольского района».

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.07.2015г. № 374 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обращение с отходамина территории Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел по безопасности территорий.

Соисполнитель программы: финансовое управление администрации Боготольского района, сельсоветы.

Цель муниципальной программы:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Задачи муниципальной программы:

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- Формирование экологической культуры населения.

Общий объем финансирования в 2017 году составляет – 160,0 тыс. рублей, фактически освоено – 160,0 тыс. рублей, или 100 %.

В 2017 году в рамках программы «Обращение с отходами на территории Боготольский район» сельским советам было выделено 160,0 тыс. руб. на ликвидацию мусора на 7 площадках временного накопления:Юрьевка – 5000 кв.м.;с.Критово 3 площадки – 4200 кв.м.,с.Вагино – 6799 кв.м.;с.Б-Косуль –5000 кв.м.;п.Орга – 1500 кв.м.;п.Чайковский – 5000 кв.м.;с.Красный Завод – 5000 кв.м, и уборку свалки с.Александровка.

В период проведения весенней акции «Зеленая весна» по уборке в районе несанкционированных свалок было ликвидировано 60% - 18 несанкционированных свалок, общей площадью 24,11 га, вывезено 329,7 куб.м. мусора. В акции приняли участие 330 человек: работники сельсоветов, школы, детские сады, предприятия район, а также сельские жители.

Выполнение муниципальной программы Боготольского района «Обращение с отходами на территории Боготольского района» зависит от финансирования краевой программы. В 2017 году планировалось:

- приведение площадок временного накопления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства. На рассмотрение в Министерство природных ресурсов подавались документы площадке с.Критово получен отказ;

- ликвидация несанкционированных свалок выполнена на 100 %, планировалось 26 свалок, ликвидировали 33 за счет средств местного бюджета;

 - план по озеленению населенных пунктов (приобретение саженцев) – планировалось 80 шт., не выполнено за счет отсутствия финансирования. Благодаря программе по отходам удалось выполнить предписание прокуратуры по ликвидации несанкционированной свалки в п.Орга и очистить 7 площадок временного накопления.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2017 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как неудовлетворительная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

Начальникотделаэкономики и планирования

администрации Боготольского района Т.Н. Купилова