

**Администрация Боготольского района Красноярского края**

**Отдел экономики и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ЗА 2019 ГОД**



**г. Боготол**

**2020**

**ВВЕДЕНИЕ**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года в Боготольском районе Красноярского края началась реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Боготольскогорайона Красноярского края от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» и Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02.08.2013 № 160-р « Обутверждении перечня муниципальных программ Боготольского района». В рамках бюджетов всех уровней на территории Боготольского района в 2019 году действовали 18 муниципальных программ.

**Заключение об оценкеэффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 15.04.2015 № 199-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края» основным критерием для проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Итоговая оценка эффективности (**Q итог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Q итог не менее 0,9;

**средней**, если Q итог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Q итог не менее 0,7;

в остальных случаях эффективность реализации Программы признается **неудовлетворительной**

| № | Наименование муниципальных программ | Q итог |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования Боготольскогорайона» | 0,97 |
| 2. | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 1,0 |
| 3. | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 1,0 |
| 4. | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,0 |
| 5. | «Развитие культуры Боготольского района» | 1,0 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 |
| 7. | «Молодежь Боготольского района» | 1,0 |
| 8. | «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе» | 1,0 |
| 9. | «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе» | 1,0 |
| 10. | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 1,0 |
| 11. | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 1,0 |
| 12. | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 1,0 |
| 13. | «Содействие развитию местного самоуправления» | 1,0 |
| 14. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 0,97 |
| 15. | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 1,0 |
| 16. | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 0,96 |
| 17. | «Обращение с отходами на территории Боготольского района» | 1,0 |
| 18. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района» | 1,0 |

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2019 год можно сделать следующие выводы.

Из 18 действовавших на территории района программ:

- все 18 уровень эффективности - высокоэффективны;

По итогам реализации муниципальных программ в 2019 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета Боготольского района в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2020 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ

| № | Наименование муниципальных программ | Утвержденона 2019год | Кассовый расход за 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования Боготольского района» | 281 221,5 | 279 281,2 | 99,3% |
| 2. | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 58 413,1 | 58210,5 | 99,7% |
| 3. | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 15 387,7 | 15 352,8 | 99,8% |
| 4. | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 4 030,9 | 4 007,6 | 99,4% |
| 5. | «Развитие культуры Боготольского района» | 95 016,9 | 94 935,7 | 99,9% |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта». | 5 339,4 | 5 292,1 | 99,1% |
| 7. | «Молодежь Боготольского района» | 2 513,6 | 2 498,3 | 99,4% |
| 8. | «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе» | 4 596,3 | 4 596,3 | 100% |
| 9. | «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе» | 12 224,7 | 12 221,0 | 100% |
| 10. | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 711,8 | 704,7 | 99,0% |
| 11. | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 2 431,9 | 2 397,4 | 98,6% |
| 12. | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 3 701,7 | 3 569,5 | 96,4% |
| 13. | «Содействие развитию местного самоуправления» | 22 119,5 | 21 247,0 | 96,1% |
| 14. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 3 744,9 | 3 704,7 | 98,9% |
| 15. | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 95 303,5 | 93 713,4 | 98,3% |
| 16. | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 12,0 | 12,0 | 100,0% |
| 17. | Обращение с отходами на территории Боготольского района | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 18. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района | 96,0 | 94,3 | 98,3% |
| Всего: | 606 865,1 | 601 838,7 | 99,2% |

 Муниципальные программы в 2019 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- развитие сельского хозяйства на территории района;

- развитие сферы культуры и спорта;

- развитие субъектов предпринимательства в экономике района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

-охрана окружающей среды;

-профилактика терроризма и экстремизма в районе.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

 В отчетном периоде в администрации Боготольского района были реализованы мероприятия по 18 муниципальным программам, из 18 утвержденных программ.

 На реализацию муниципальных программ в 2019 году предусматривалось направить 606865,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 302970,7тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 601 838,7тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 300 907,6 тыс. рублей или 99 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета – 50,0%, средства районного бюджета – 49,6%, федеральные – 0,4%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2019 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям:

- образование – 46,4%;

- управление муниципальными финансами 15,57%;

- социальная защита населения – 9,67%;

- культура и спорт –16,65%;

По итогам 2019 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 300,9 млн. рублей, или 97 % от общего объема расходов районного бюджета.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Боготольского района».**

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013 № 780-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие образования Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Боготольского района.

Реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования района.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективному развитию экономики Боготольского района, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи муниципальной программы:

- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

- Создание условий для эффективного управления отраслью, исполнение переданных полномочий по опеке и попечительству.

Общий плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 281 221,5 тыс. рублей, фактически освоено – 279 281,2тыс. рублей, или 99,3 %

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**.

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи подпрограммы:

- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

- Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- обеспечить развитие районной системы дополнительного образования;

- содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

- обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

На 2019 год общий плановый объем финансирования подпрограммы составляет 250 135,9тыс. рублей, освоено 248 317,3тыс. рублей или 99,3%.

**Для реализации задачи 1.** «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования».

 За счет средств местного бюджета:

- в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями приобретено технологическое оборудование на сумму 95,4 тыс. руб.;

- проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех детских садов к новому учебному году на сумму 200,0 тыс. руб.;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений на сумму 19 941,7 тыс. руб, при запланированных 20 193,1 тыс. руб.

 За счет средств краевого бюджета:

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 22 520,6 тыс. руб. при запланированных 22 710,0 тыс. руб.;

- субвенция на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» в сумме 40,0 тыс. руб. при плане 44,7 тыс. руб.;

- субвенция на реализацию закона Закон края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в сумме 299,3тыс.руб. при плане 313,3 тыс.руб.;

 За счет внебюджетных источников:

Прочие поступления доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов в 2019 году составили244,1 тыс. руб. за счет родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

**Для реализации задачи 2** «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

- проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех школ к новому учебному году на сумму 5629,4 тыс. руб;

- обеспечено софинансирование субсидий на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 58,3 тыс. рублей;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений на сумму 63 258,3 тыс. руб.;

- обеспечена деятельность районной ПМПК для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на сумму 98,0 тыс. руб.

 За счет средств краевого бюджета:

- за счет краевой субсидии по государственной программе «Развитие образования» на сумму 866,2 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета составило 8,7 тыс. руб.) в 3 школах проведены ремонтные работы с целью устранения предписаний надзорных органов, срок исполнения которых истекал в 2019 году. Выполнены следующие работы:

- в МКОУ Боготольская СОШ произведена замена окон на общую сумму 300,0тыс. руб;

- в МКОУ Юрьевская СОШ в учебных кабинетах выполнен ремонт стен на сумму 81,9 тыс. руб. и полов на сумму 395,1 тыс. руб., приобретено технологическое оборудование в школьную мастерскую на сумму 23,0 тыс.руб.;

- в МКОУ Краснозаводская СОШ приобретены кухонное оборудование и расходные материалы для ремонта пищеблока на сумму 74,9 тыс.руб.;

- за счет краевой субсидии по государственной программе «Развитие образования» на сумму 495,2 тыс. руб. (софинансирование местного бюджета 49,6 тыс. руб.) в МКОУ Вагинская НШДС приобретено и смонтировано модульный санитарный узел и септик.

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 120 875,0 тыс.руб. при запланированных 121 122,7 тыс.руб.

- субвенция на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» в сумме 11 303,5 тыс. руб. при запланированных 11 452,0 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных источников:

-доход от родительской платы за питание детей в общеобразовательных учреждениях составил 747,5 тыс. руб.

 **Для реализации задачи 3** «Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования»:

 За счет средств местного бюджета:

Проведены муниципальные мероприятия для школьников района в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 26 тыс. руб.:

- районная военно-патриотическая игра «Победа» на сумму 5,0 тыс. руб.;

- районная военно-патриотической игры «Зарничка» (3-6 классы) на сумму 3,0 тыс. руб.;

- муниципальный этап краевого фестиваля « Таланты без границ» на сумму 5 тыс. руб.;

- муниципальный этап краевого конкурса чтецов «Живая классика» на сумму 3,0 тыс. руб.;

- муниципальный этап краевого конкурса «Знатоки правил дорожного движения» на сумму 3,0 тыс. руб.;

- муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо» на сумму 4,0 тыс. руб.;

- районный конкурс «Ученик года» среди учащихся 1-4 классов на суму 3,0 тыс. руб.;

 Софинансирование из местного бюджета составило 250 рублей.

 За счет средств краевого бюджета:

- приобретены световозвращающие элементы на одежду всех учащихся 1-х классов за счет субсидии по государственной программе «Развитие транспортной системы» на сумму 2,5 тыс. руб.

 **Для реализации задачи 4** «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» краевые средства не предусмотрены:

 За счет средств местного бюджета:

- обеспечено участие школьников района в краевых фестивалях, конференциях, форумах одаренных детей на сумму 16,2 тыс.руб.

 **Для реализации задачи 5** «Обеспечить безопасный и качественный отдых и оздоровление детей»:

 За счет средств местного бюджета:

- открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 школ района. Софинансирование питания в этих лагерях составило 85,3 тыс. руб. за счет родителей;

- освоены 47,7 тыс. руб. из запланированных 50,0 тыс. руб. при организации трудоустройства 25 несовершеннолетних в каникулярное время.

 За счет средств краевого бюджета:

- за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию летнего отдыха детей в 2019 году обеспечены питанием 245 школьников в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 521,8 тыс.руб. Стоимость питания 144,9 руб.в день из расчета 101,43 (70% из краевого бюджета), 43,47 руб. (30% за счет родителей(из внебюджетных источников);

- в связи с увеличением стоимости путевки в загородный лагерь в 2019 году, на оплату путевок затрачено 236,5 тыс. руб. из краевого бюджета. Софинансирование составило 118,3 тыс. руб.за счет родителей. В результате было оздоровлено 18 школьников в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска;

- согласно переданным полномочиям, приобретались путевки для детей из категории детей-сирот, находящихся под опекой. Путевка предоставлялась бесплатно. Общий объем финансирования составил 363,8тыс. руб. В результате было оздоровлено 19 детей в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска.

 Итого, по подпрограмме 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» исполнено 248317,3тыс. руб. из запланированных 250135,9тыс. руб., что составляет 99,3%.

 **Результаты реализации отдельных мероприятий подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»**

 **Для реализации задачи 1**«Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью»:

 За счет средств местного бюджета:

- обеспечено стабильное функционирование Управления образования на сумму 9578,5 тыс.руб. при запланированных 9616,4тыс.руб. ;

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения по бухгалтерскому учету на сумму 19 564,5 тыс. руб. , при запланированных 19 565,0 тыс.руб.

 Краевые средства не привлекались.

 **Для реализации задачи 2** «Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования»:

 За счет средств местного бюджета:

- обеспечено проведение мероприятий в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 43,1 тыс. руб.;

- обеспечена поддержка 15 неработающих сотрудников Управления образования, вышедших на заслуженный отдых к празднику «День пожилого человека» на сумму 7,5 тыс. руб.

 **Для реализации задачи 3** «Формировать кадровый ресурс системы образования через обеспечение поддержки молодым специалистам»:

 За счет средств краевого бюджета:

- обеспечена поддержка молодого специалиста, заключившего договор с МКОУ Булатовская СОШ в рамках Соглашения от 02. 2018 на предоставление межбюджетных трансфертов по результатам конкурсного отбора среди студентов на подготовку учителей на вакантные должности на сумму 154,5 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета:

- обеспечена поддержка молодым специалистам, прибывшим в образовательные учреждения района на сумму 380,0 тыс. руб., в том числе 10,0 тыс. руб. - выплата подъемных вновь прибывшему специалисту, 370,0тыс. руб. – аренда жилых помещений, в которых проживают 8 молодых специалистов.

 **Для реализации задачи 4** «Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»:

 Средства районного бюджета не планировались.

 За счет средств краевого бюджета:

- обеспечена деятельность двух специалистов по опеке и попечительству за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" на сумму 1236,3 тыс. руб. при запланированных 1319,6 тыс. руб. Создавшаяся разница по заработной плате возвращена в краевой бюджет.

Итого, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» исполнено 30 963,9 тыс. руб. от запланированных 31 085,6 тыс. руб., что составляет 99,6%.

В целом по программе «Развитие образования Боготольского района» были запланированы средства в сумме 281 221,5 тыс. руб. Исполнено по факту 279 281,2 тыс. руб., что составляет 99,3%.

Не исполнены отдельные обязательства по причине дефицита или отсутствия финансирования, оптимизации расходов по местному бюджету. Экономия по субвенциям и субсидиям возвращена в краевой бюджет.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 21 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,96 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,94 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

**Муниципальная программа 2.**

**«Система социальной защиты населения Боготольского района».**

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольскогорайона от 14.10.2013г. № 781-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Система социальной защиты населения Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты население Администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Социальная поддержка семей, имеющих детей.

2.Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

3.Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания.

 Цели муниципальной программы:

 - выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

 - повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

- своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;

Задачи муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;

- обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

На сегодняшний день с учетом норм федерального законодательства различные виды социальной помощи получают те категории граждан, помощь которым является обязанностью государства, прежде всего: пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми.

Плановый объем финансирования в 2019 году составил – 58 413,1 тыс. рублей, фактически освоено – 58 210,5 тыс. рублей, или 99,7%.

По состоянию на 31.12.2019 года на учете в ОСЗН администрации Боготольского района состояло 9659 человек (по состоянию на 01.01.2017г. –10170 человек, на 31.12.2018 – 9840чел.), получающих 30 различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций.

Несмотря на экономические трудности, чрезвычайно важно своевременно и в полном объеме исполнять все принятые социальные обязательства.

**Целевой показатель 1**: Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения загородных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») от общего количества обратившихся получателей, имеющих право на предоставление данной меры социальной поддержки за 2019 год составляет 100% (плановое значение – 100%).

**Целевой показатель 2:** Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, составила 100% (запланировано более 99.7% в 2019году). Очереди на предоставление социальных услуг по состоянию на 31.12.2019 года – нет.

**Целевой показатель 3:** Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения(план составил не менее 90 %) по итогам проведенной «Декады качества 2019» уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных и государственных услуг в сфере социальной поддержки населения составил 100%

**Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»**

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы:

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по подпрограмме «Социальная поддержка семей, имеющих детей» составило 94,8 % (выделено средств на организацию проезда детей к месту нахождения оздоровительного лагеря и обратно 64,2 тыс. руб., использовано средств на конец отчетного периода 60,9 тыс.руб. Выполнение мероприятий подпрограммы позволило:

Обеспечить бесплатный проезд детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае").

В 2019 году министерством социальной политики Красноярского края выделено 26бесплатных путевок для детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в летний оздоровительный лагерь. Отделом социальной защиты населения организован бесплатный проезд всем детям и двум сопровождающим лицам из числа специалистов отдела социальной защиты населения администрацииБоготольского района и муниципального бюджетного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»до места нахождения оздоровительного лагеря и обратножелезнодорожным транспортом. Средства использованы не в полном объеме в связи с уменьшением стоимости проезда на железнодорожном транспорте, и как следствие этого изменение стоимости муниципального контракта на перевозку детей.

**Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»**

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задача подпрограммы:

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

В 2019 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 52 684,3тыс. рублей, которая фактически освоенана100%.

На учете в ОСЗН администрации Боготольского района состоит 1234 семей, в них 2172 детей в возрасте до 18 лет, из которых 11 семей (31ребенок) состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении и 11 несовершеннолетних правонарушителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

За 2019 год специалистами МБУ КЦСОН «Надежда» обслужено 272 семьи, из них повторно 5 семей, обратилось 1025 человек, из них повторно 26 человек, в т.ч несовершеннолетних 656 человека, из них повторно – 19 человек, в т.ч. детей-инвалидов- 55 человек.

Перспективной формой социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является развитие надомных форм предоставления социальных услуг (стационар замещающих технологий), как социально и экономически более эффективных. В соответствии с муниципальным заданием было запланировано на 2019 год обслужить2540 человек, фактически обслужено 2596 человек.

 За 2019 год МБУ «КЦСОН «Надежда» оказано 237947социальных услуг в том числе:

- в форме на дому очно - 167641 услуг;

- в форме на дому заочно – 22 услуга;

- в полустационарной форме -17780 услуги;

- в стационарной форме – 52504 услуги.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»**

Цель подпрограммы: создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

Задача подпрограммы: обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Боготольского района.

В 2019 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 5664,5тыс. рублей, фактически освоено 5465,3тыс.рублей или 96,5%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 9 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 3.**

**«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 15.10.2013г. № 785-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно – коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 15 387,7 тыс. рублей, фактически освоено – 15 352,8 тыс. рублей, или 99,8%.

**Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса;

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 10 013,0 тыс. рублей, освоено 10 013,0 тыс. рублей или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1:Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры:

Мероприятие: Проведение ремонтных работ муниципальных объектов (замена котла, теплосеть, подвесной мост):

- выполнены работы по замене котла КВр – 0,63 в котельную с. Б – Косуль, ул.Лесная 11Б;

- ремонт тепловой сети в с. Критово;

- выполнены работы по ремонту подвесного моста через р. Чулым с. Александровка;

- выполнен ремонт крыши гаража администрации Боготольского района.

Мероприятие: Создание резерва материально – технических ресурсов:

- приобретен котел КВр – 0,63, насосного агрегата КМ 50 – 32-125, насоса КМ 80-65-160 в котельную с. Б - Косуль, ул. Лесная, 11Б;

- приобретен сетевой насос КМ 80-65-160 в котельную села Александровка.

Мероприятие: Уплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилья многоквартирных домов.

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: с. Боготол, ул. Гагарина, д.5, кВ.3.

По задаче 2: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:

-выполнены работы по капитальному ремонту водоочистного комплекса на скважине п. Чайковский по 50 лет Октября.

По задаче 3. Обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса:

- произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов;

- оказана финансовая помощь МКП «Услуга» и МУП «РТЭК» с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- приобретен экскаватор – погрузчик ЧЛМЗ – 310,1.

**Подпрограмма 2. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы: повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 033,1 тыс. рублей, освоено 2 018,9 тыс. рублей или 99,3 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

По задаче 1. Повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района:

- оказана поддержка предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ в районе, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг населению;

- перечислены иные межбюджетные трансферты администрациям сельсоветов:

Боготольского сельсовета на устройство уличного освещения в селе Боготол, Юрьевского сельсовета на устройство уличного освещения в д. Волынка.

По задаче 3. Внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Мероприятие: ревизия договорных и расчетных прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки – мероприятие проведено без привлечения финансовых затрат.

За счет выполненных мероприятий произошло снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%, снижение показателя аварийности инженерных сетей водоснабжения, увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно – коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

-обеспечена деятельность МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»;

- благоустройство дворовых территорий в с. Боготол ул. Целинная д.№16.18.20 (устройство асфальтобетонного покрытия дворов и проездов, установка скамеек – 3шт, урн – 3 шт.).

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 341,5 тыс. рублей, освоено 3 320,8 тыс. рублей или 99,4%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 8 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высоуая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальнаяпрограмма4.**

**«Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 15.10.2013г. № 783-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по безопасности территорий администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

2.Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.3.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание эффективной системы защиты населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

- Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; информирование населения о мерах пожарной безопасности.

-Обеспечение условий реализации муниципальной программыи прочие мероприятия.

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 4030,9 тыс. рублей, фактически освоено – 4007,6 тыс. рублей, или 99,4%

**Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера»**

Цель подпрограммы: Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Боготольского района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера:

- проведение превентивных мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 189,0 тыс. рублей, освоено 189,0 тыс. рублей или 100%.

 На предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления н.п. Красный Завод в 2019 году выделено 272,0 тыс. рублей.В соответствие с муниципальным контрактом от 21.02.2019 № 6197, ООО «ДПМК» «Боготольская» в период с 12 марта по 18марта 2019 года проведены работы по разрушению целостности ледяного покрова на реке Чулым, в районе селаКрасный Завод, что снизило угрозу подтопления в с. Красный Завод в период весеннего ледохода и предотвратило возникновение чрезвычайной ситуации. В соответствие с государственной программой «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» (утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 515-п) сельсоветам района в 2019 году выделены субсидии для обеспечения первичных мер пожарной безопасности сельских населенных пунктов в сумме 355 049,0 тыс. рублей. За 2019 год сельсоветами освоены финансовые средства из краевого бюджета в полном объеме (236,7 тыс.рублей) исофинансирование из бюджетов поселений в сумме 17 753,0 руб.; за счет средств проложено свыше 18,57 км.минерализованных защитных противопожарных полос вокруг НП района, приобретен комплект БОП, 2 комплектаспециальной защитной одежды от теплового воздействия, каска пожарного КЗ-94, 2 пары рукавиц трехпалых брезентовых, подшлемник для пожарных, сапоги резиновые спец ПВХ, сапоги рабочие МБС, сапоги водителю пожарного автомобиля, лестница пожарная трехколесная, 7 РЛО «Ермак», рукав пожарный латексированныйD50 ПТ в сборе с ГР-50 РПМ(Д)-1.6-И-УХЛ – 3шт.; РСП-50 ствол пожарный профессиональный (перекрывной) – 1шт., рукав пожарный – 8шт., 32 огнетушителя (ОП-5 – 15шт., ОУ-3 – 6шт., ОП-5 – 11 шт.), 6 пожарных ведер, 2 пожарных лопаты, 3 пары рукавиц брезентовых; средства оповещения людей на случай пожара: Сирена ручная СО-100 – 1 компл.; звуковойоповещатель «Сирена 702» – 2компл; перезаряжено 4 ОУ; материально стимулировано 10 добровольных пожарных. Проведенные мероприятия повысили противопожарную защиту населенных пунктов района.

**Подпрограмма 2. «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Цель подпрограммы: Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Задачи подпрограммы:

- Пропаганда знаний в области гражданской защиты среди населения

- Методическое обеспечение обучения учащихся общеобразовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

- Повышение уровня информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 30,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей или 100%.

 В период с 1 по 31 октября 2018 года на территории Красноярского края проводился месячник гражданской обороны.04.10.2019г. в 10 школах района проведены торжественные мероприятия, посвященные 87-ой годовщине образования гражданской обороны страны. 10 – 17 октября 2019 года в 10 общеобразовательных учреждениях района проведены открытые уроки ОБЖ с участием сотрудников МЧС, родителей учащихся и представителей общественности; проведены практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие 1394 человека; в учреждениях культуры организован просмотр видеороликов по гражданской обороне. По итогам месячника Агентством по гражданской обороне Боготольский район отмечен в лучшую сторону в числе 5 МО края по организации и проведению мероприятий по ГО в муниципальных учреждениях.

 Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствие с постановлением администрации Боготольского района от 03.04.2015 № 186-п (с изменениями от 18.04.2016 №128-п) «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения населения Боготольского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Учащиеся общеобразовательных учреждений района проходили обучение способам защиты от ЧС в рамках учебных программ по курсу ОБЖ.

 Неработающее население обучалось согласноКомплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения Боготольскогорайонав области гражданской защиты, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (утвержден на заседании КЧСиПББоготольского района 21 января 2019 года). Неработающее население принимало участие в командно – штабных тренировках.

В 2019 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям при различных видах чрезвычайных ситуаций, информирования населения о происшествиях на территории района, за счет средств муниципальной программы «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 2019 году отделом по безопасности территории разработаны, изготовлены и направлены в сельсоветы для распространения среди жителей и муниципальные учреждения плакаты, буклеты, памятки, листовки в количестве 2812 экземпляра, из них:

**-** плакат «Безопасность на воде» (формат А3+) – 28 экз.;

**-** плакат «Общие правила безопасности на воде» (формат А 4) - 80 экз.;

**-** аншлаг «Купание запрещено» (формат А3) – 8 экз.;

**-** аншлаг о запрещении использования водного транспорта (формат А3) – 8 экз.;

**-** памятка «Сигналы гражданской обороны» (формат А4) – 80 экз.;

**-** плакат «Поражающие факторы ЧС мирного и военного времени» (формат А3+) – 34 экз.;

**-** информационная листовка о гибели людейна пожарахв Красноярском крае (формат А6) – 640 экз.;

**-** информационная листовка о гибели людейна пожарахв Красноярском крае (формат А4) – 20 экз.;

**-** памятка населению о действия при задымлении (формат А6) – 640 экз.;

**-** памятка населению по действиям при задымлении и смоге (формат А4) – 48 экз.;

**-** памятка по лесным пожарам (формат А4) – 56 экз.;

- листовка «Меры предосторожности при просушке погреба» (формат А4) – 72 экз.;

**-** памятка «Правила перехода по льду водоемов» (формат А5) – 180 экз.;

**-** памятка «Сигналы гражданской обороны» (формат А4) – 80 экз.;

**-** плакат «Поражающие факторы ЧС мирного и военного времени» формат А3+ – 34 экз.;

- плакат «Защита от оружия массового поражения» формат А3 – 19 экз.;

- листовка «Сигналы гражданской обороны» формат А4 – 750 экз.

В периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и на сайте Боготольского района опубликованы статья Ачинского инспекторского участка ГИМС о мерах безопасности на водоемах в зимний период,памятка о мерах безопасности на водоемах в летний период,

 На официальном сайте Боготольского района в разделе «Безопасность» размещены плакаты и памятки «Сигналы гражданской обороны», памятка при задымлении и смоге, памятка угарный газ, памятка по пожарам 2019 года, памятки «Действия при пожаре в лесу», «Безопасность на льду», «Действия при разливе ртути», «Действия при пожаре в жилом доме», «Первая помощь при обморожении», «Безопасность на льду».

**Подпрограмма 3. « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3811,8 тыс. рублей, освоено 3788,6 тыс. рублей или 99,4%.

 Личный состав единой дежурно – диспетчерской службы и системы 112 Боготольского района укомплектован в соответствие с методическими рекомендациями Сибирского регионального центра МЧС от 2017 года; специалисты ЕДДС прошли обучение на курсах КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»; в 2018, 2019 годах оборудовано и введено в эксплуатацию АРМ – 112 (автоматизированное рабочее место системы 112) на сумму 667,00 тыс. рублей. ЕДДС в 2019 году принято 925 сообщений, из них по линии МЧС – 180; МВД – 103, Скорой помощи – 203; ЖКХ – 143; иные – 296. ОДС ЦУКС по краю с дежурными сменами ЕДДС проведены 8 тренировок и 4 КШТ; тренировка по ГО-1.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрены 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 5.**

**«Развитие культуры Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 10.10.2013г. № 760-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие культурыБоготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1.Сохранение культурного наследия.

2.Развитие архивного дела в Боготольском районе.

3.Развитие досуга и народного творчества

4.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района;

- Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе;

- Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе.

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 94 935,7 тыс. рублей, фактически освоено – 95 016,9 тыс. рублей, или 99,9 %.

**Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»**

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

- развитие библиотечного дела;

- создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 40 094,4 тыс. рублей, освоено 40049,4 тыс. рублей или 99,9%.

В 2019 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

Читателями библиотек являются8360 человек, книговыдача составила 177727 шт., число посещений библиотечных учреждений составило 70933 человек, объем электронного каталога 23301 единиц; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс.человек населения составило 473,0 экземпляров.

**Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использование документов архивного фонда в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- модернизация материально – технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно – технологической инфраструктуры района;

- создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1489,0 тыс. рублей, освоено 1471,6 тыс. рублей или 98,8%.

**Подпрограмма 3. « Поддержка досуга и народного творчества»**

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи подпрограммы:

- развитие и поддержка досуга;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

- организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

2019 год, несмотря на трудности финансового характера оказался богатым на творческие события. К масштабным и социально-значимым можно отнести следующие мероприятия:

- цикл мероприятий, посвящённых 74-летию Великой Победы;

- торжественные мероприятия, посвящённые «Дню села» в с. ЮрьевкаБоготольского района;

- международный фестиваль «Сибирь зажигает звёзды»

- краевой фестиваль детского и молодёжного творчества им. В. Трегубовича;

Так в 2019 году Боготольский район был представлен на:

-краевые сельскохозяйственные ярмарки в пос. Емельяново и в г. Красноярске.

- краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (диплом лауреатов),

- краевой конкурс народной песни «Сибирская глубинка» ,

- краевой конкурс «Ритмы вдохновения» (дипломы победителей).

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 47 211,0 тыс. рублей, освоено 47 211,0 тыс. рублей или 100%.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задачи подпрограммы:

- развитие системы дополнительного образования в области культуры;

- повышение квалификации работников культуры, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми результатами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры.

Системно ведётся работа по информационному продвижению деятельности учреждений культуры. В МБУК ЦБС Боготольского района работает сайт учреждений. Ведётся освещение мероприятий в средствах массовой информации. Еженедельно на страницах газет «Боготол 24», «Земля Боготольская», «Боготольский курьер», сайте «Одноклассники» в группе «Культура Боготольского района», сайте администрации Боготольского района можно увидеть заметки о проводимых мероприятиях. Это связано с тем, что более доступным для жителей становится пользование сетью Интернет, и сами работники размещают информацию, фотографии с мероприятия. Так же «освещение работы в СМИ является одним из критериев эффективности деятельности учреждений.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 222,5 тыс. рублей, освоено 6203,6 тыс. рублей или 99,7%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрены 4 целевых индикаторов программы и 15 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерийоценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

**Муниципальная программа 6.**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 09.10.2013г. № 757-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияБоготольского района Красноярского края.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие массовой физической культуры и спорта.

2.Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района;

- Развитие спортивно – оздоровительного отдыха на территории Боготольского района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 5 339,4 тыс. рублей, фактически освоено – 5 292,1тыс. рублей, или 99,1 %.

**Подпрограмма 1. « Развитие массовой физической культуры»**

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства;

- создание условий для проведения спортивных мероприятий на территории Боготольского района;

- привлечение населения района к участию во Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 436,4 тыс. рублей, освоено 2 435,9 тыс. рублей или 100 %.

На территории района функционируют физкультурно-спортивные учреждения:

- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» следующей направленности: греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья, количество занимающихся 80 человек;

- муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база отдыха «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, настольный теннис, шахматы, л/атлетика количество занимающихся 20 человек.

Кроме того в настоящее время в районе функционируют клубы по месту жительства в которых занимаются505 человек:

- спортивный клуб «Динамика» следующей направленности волейбол, баскетбол, настольный теннис, ОФП, количество занимающихся 119 человек;

- спортивный клуб «Спарта» следующей направленности настольный теннис, общая физическая подготовка (ОФП), пауэрлифтинг, количество занимающихся 86 человек;

- спортивный клуб «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, количество занимающихся 45 человек;

- спортивный клуб «Здоровяк» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся 50 человек.

- спортивный клуб «Раскат» следующей направленности: волейбол, баскетбол, мини-футбол, количество занимающихся 125 человек;

В прошедшем году вопросы развития физической культуры и спорта неоднократно рассматривались на заседаниях Совета депутатов и на Совете по физкультуре и спорту.

Основные рассматриваемые вопросы:

- пропаганда здорового образа жизни; вовлечение различных слоев населения в систематическое занятие физкультурой и спортом; вовлечение несовершеннолетних, стоящих на учете в правоохранительных органах в систематическое занятие спортом; развитие туризма в Боготольском районе; совершенствование стандартизации качества предоставления муниципальных услуг в области физкультуры и спорта; обеспечение подвоза сборных команд на районные спортивно-массовые мероприятия.

Принятые решения на их выполнения:

- ведется пропаганда здорового образа жизни через СМИ;

- проведен опрос жителей района о качестве предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

- проведена оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества в области физкультуры и спорта;

- проведены совещания с директорами образовательных учреждений и главами сельсоветов по вопросу оказания содействия в подвозе участников соревнований.

Всего в 2019 году на территории района было проведено 59 спортивных мероприятий, жители района принимали участие во Всероссийский спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», «Волейбольные турниры», «Бег мира» с охватом населения 2047 жителей различного возраста.

Программа затронула вопросы финансирования не только спортивных мероприятий, но и что очень важно развития спортивной базы района, что позволило улучшить условия для развития спорта и повысить уровень мастерства спортсменов района.

**Подпрограмма 2. «Развитие спортивно – оздоровительного отдыха в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы:

- развитие спортивно – оздоровительного отдыха на территории Боготольского района;

Задача подпрограммы:

- создание условий для увеличения отдыхающих посещающих районную базу.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 950,7 тыс. рублей, освоено 1 950,7 тыс. рублей или 100 %.

В 2019 году численность отдыхающих посещающих районную базу отдыха составило 1165человек.

**Подпрограмма 3. « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение деятельности и выполнения функций администрации Боготольского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 952,3 тыс. рублей, освоено 905,5 тыс. рублей или 95,1 %.

**Оценка эффективности реализации программы**

 На 2018 год предусмотрено 1 целевой показатель программы и 11 показателей результативности

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0  | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 7.**

**«Молодежь Боготольского района»**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 779-п. «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Молодежь Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику.

2.Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Боготольского района;

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 2513,6 тыс. рублей, фактически освоено – 2498,3 тыс. рублей, или 99,4 %.

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику».**

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района;

- организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Боготольского района.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2489,6 тыс. рублей, освоено 2474,4 тыс. рублей или 99,4 %.

Благодаря реализации подпрограммы в 2019 году было трудоустроено 54 подростков(на занятость из средств программы было выделено 117,98 тыс. рублей), дополнительно устроено 52 подростков за счет средств краевого бюджета, в общей совокупности было организовано 106 рабочих мест.Количество молодых граждан Боготольского района, посещающих молодёжный центр "Факел"на постоянной основе 150 человек, за период 2019 года МЦ «Факел» провел 108 мероприятий различных направлений.В рамках грантового проекта «Территория 2020» в Боготольском районе реализовано 16 проектов,

Дипломантами молодежной премии Главы Боготольского района «Неми -2019» по номинации стали 7 претендентов, В одиннадцатом фестивале детского и молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича в творческой лаборатории «Школа юных кинематографистов» приняли участие 50 человек.

16 подростков участвовали в региональном проекте «ТИМ Юниор-2019».

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района».**

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- осуществления добровольческой деятельности;

- вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Боготольского района.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 34,0 тыс. рублей, освоено 24,0 тыс. рублей или 70,5 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы участие в мероприятиях направленных на гражданско – патриотическое воспитание, среди наиболее значимых и массовых можно назвать такие как районная спортивная военно – патриотическая игра «Победа», в которой приняли участие 8 команд от образовательных учреждений Боготольского района,, районный патриотический фестиваль «Щит и Муза, в котором приняли участие более 100 человек».Призывная компания в 2019 году охватила 30 молодых людей призывного возраста (весенний и осенний призывы).Большая работа была проведена по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В данном направлении проводились месячники и выездные акции для подростков и молодёжи, направленные на формирование позитивной жизненной позиции, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, проводились мероприятия, направленные на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, искоренение вредных привычек.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерийоценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 8.**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе».**

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 09.10.2013г. № 758-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие малого среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Соисполнители муниципальной программы:

 – отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района;

- отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Боготольского района.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе;

2.Развитие инвестиционного потенциала Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- создание благоприятных условий, для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе и улучшение инвестиционного климата.

Задачи муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе;

- привлечение инвестиций на территорию Боготольского района.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 4 596,3 тыс. рублей, фактически освоено – 4596,3 тыс. рублей, или 100 %.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2019 году из средств местного бюджета было израсходовано 196,3 тыс. руб.

 **Финансовая поддержка:**

В 2019 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась одному заявителю - ООО «Боготольская птицефабрика» в размере 4 500,00 тысяч рублей.

 **Имущественная поддержка:**

 С целью поддержки малого бизнеса:

- сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым бизнесом из 13 объектов общей площадью 1014,3 кв. метров.

- на 2019 год изменено значение коэффициента базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД.

**Информационная поддержка**

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства Боготольского района функционирует интернет-ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте Боготольского района.

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации заключен договор с газетой «Земля Боготольская». За 2019 год было опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района.

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего предпринимательства на базе районной библиотеки.

В рамках программы был изготовлен настенный квартальный календарь на тему государственной и муниципальной поддержки СМСП в Боготольском районе и Красноярском крае.

**Консультационная поддержка**

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, планирующих заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» за 2019 год было оказано 205консультационных услуг. Проводилось консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности,составлении бизнес-планов, оказания финансово-кредитной поддержки и др.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен 1 целевых показателей программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерийоценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 9.**

**«Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»**

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 20.10.2013г. № 824 -п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования.

2.Безопасность дорожного движения в Боготольскомрайоне.

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения в Боготольском районе.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасностив Боготольском районе.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 12 224,7 тыс. рублей, фактически освоено –12 221,0 тыс. рублей, или 100%.

**Подпрограмма 1. «Обеспечение пассажирских перевозок транспортомобщего пользования»**

Цель подпрограммы:

- обеспечение потребности населения в перевозках.

Задача подпрограммы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 013,4, тыс. рублей, освоено 12 009,7 тыс. рублей или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году перевезено253083пассажиров, выполнено 23218 рейсов, фактический годовой пробег с пассажирами составил 572886,0 км.

**Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы:

- обеспечение дорожной безопасности на дорогах в границах населенных пунктов Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- повышение комплексной безопасности дорожного движения на дорогах в границах населенных пунктов Боготольского района.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 211,3 тыс. рублей, освоено 211,3 тыс. рублей или 100 %.

За счет выполненных мероприятий:

Боготольский сельсовет: установлено 40 дорожных знаков в с. Боготол:

«Дети» - 10 шт.; «Ограничение максимальной скорости» (20км/ч и 40км/ч) – 4 шт.; «Зона действия» - 8 шт.; «Расстояние до объекта»» - 4шт.; «Место остановки автобуса» - 1шт.; «Движение грузовых автомобилей запрещено» - 4шт.; «Пешеходный переход» - 3шт.; «Искусственная неровность» - 4 шт.; «Осторожно дети!» - 2 шт.; устройство искусственных неровностей по ул. Советская 2шт.;нанесение дорожной разметки «Зебра» - 1шт.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокаяя |

**Муниципальнаяпрограмма10.**

**«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 777-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие информационного общества в Боготольском районе»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы.

 Программа состоит из 2 -х подпрограмм:

1.Инфраструктура информационного общества.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы(не реализуется с 2016 года).

Цель муниципальной программы:

- Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно – коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района для увеличения доли граждан, получающих услуги в электронной форме;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Реализация мероприятий программы позволит закрепить и улучшить достигнутые позиции в формировании информационного общества.

Результаты реализации:

В области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2019 году являлось бесперебойное функционирование, модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных систем коллективного использования, обеспечивающих:

- электронное межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

- электронный межведомственный документооборот.

Плановый объем финансирования в 2019 году по муниципальной программе составляет – 711,8 тыс. рублей, фактически освоено – 704,7 тыс. рублей, или 99 %.

**Подпрограмма 1. «Инфраструктура информационного общества»**

Цель подпрограммы: Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном образовании Боготольского района для увеличения доли граждан, получающих услуги в электронной форме.

Задача подпрограммы:

- управлением развитием информационного общества в Боготольском районе.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 711,8 тыс. рублей, освоено 704,7 тыс. рублей или 99,0 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие «Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района»- продлено доменное имя сайта Боготольского района;

- в рамках мероприятия «Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации» приобретено: 20 мониторов,8 системных блоков, 4 МФУ, 2 цветных принтера; для электронно – цифровых подписей приобретено 5 флеш – накопителей, картриджи;

- в рамках мероприятиявыпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» выполнено в полном объеме в 2018году выпущено 29 номеров газеты.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение создания условия для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

Подпрограмма не реализуется с 2016 года.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен1 целевой показатель и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 11.**

**«Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 778-п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно–имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район».

Цель муниципальной программы:

- Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составляет – 2431,9 тыс. рублей, фактически освоено – 2397,4 тыс. рублей, или 98,6%.

**Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района»**

Цель подпрограммы: Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района.

Задачи подпрограммы:

- постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов,имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории Боготольского района;

- обеспечение изготовления технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, формирование земельных участков;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 320,0 тыс. рублей, освоено 313,2 тыс. рублей или 97,9%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы: включены в состав казны 21 объект недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозных, 30 объектов недвижимого имущества прошло государственную регистрацию, 63 объектов недвижимого имущества прошли техническую инвентаризацию, 5 земельных участков сформированы и поставлены на кадастровый учет, функции по учету и начислению арендных платежей, контроля за полнотой и своевременностью поступлением в бюджет осуществляется посредством использования программных продуктов «Барс-аренда» и «Реестр».

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами района, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы.

На 2019 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2111,9 тыс. рублей, освоено 2084,3 тыс. рублей или 98,7%.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 6целевых показателей программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерийоценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 12.**

**«Развитие сельского хозяйства Боготольского района»**

 Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.10.2013г. № 776-п. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Соисполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства Администрации Боготольского района

 Программа состоит из 3-х подпрограмм и 2-х мероприятий:

1.Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района.

2.Обеспечение доступности улучшения жилищных усьловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района.

Мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли.

Мероприятие 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Цель муниципальной программы:

- Создание благоприятных социально – экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения;

-Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

- Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 3701,7 тыс. рублей, фактически освоено – 3569,5 тыс. рублей, или 96,4%.

**Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района»**

Цель подпрограммы: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского населения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 45,9 тыс. рублей, освоено 45,9 тыс. рублей или 100%.

Поддержано 6 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по текущим привлеченным кредитам.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы»**

Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы

На 2019 год финансирования подпрограммы не было.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства;

- обеспечение взаимодействия Администрации Боготольского района с министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края по реализации мероприятий государственной программы.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 3031,6 тыс. рублей, освоено 3031,6 тыс. рублей или 100 %.

**Мероприятие 1. «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли»**

В 2019 году работы по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в районе не проводились.

**Мероприятие 2. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»**

На 2019 год плановый объем финансирования мероприятия составляет 624,2 тыс. рублей, освоено 492,0 тыс. рублей или 78,8%.

Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными был заключен контракт с региональным общественным благотворительным фондом Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка» Было запланировано обработать 120 голов безнадзорных домашних животных на сумму 624,2 тыс. рублей. Фактически обработано 327 голов животных на сумму 492,0 тыс. рублей.

Структура и перечень подпрограмм, соответствует принципам программно–целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Муниципальной программы. Состав подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного комплекса края и его основных сфер

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 13.**

**«Содействие развитию местного самоуправления».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района

Соисполнители программы:

Финансовое управление администрации Боготольского района, Боготольский районный Совет депутатов, отдел имущества и земельных отношений, отдел кадров муниципальной службы и организационной работы.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

2.Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления».

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для устойчивого социально – экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района.

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований района;

-Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий.

Общий плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 22 119,5 тыс. рублей, фактически освоено – 21 247,0 тыс. рублей, или 96,1 %.

**Подпрограмма 1. Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.**

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

Задача подпрограммы:

- улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности.

На 2019 год запланированный объем финансирования подпрограммы составляет 9 155,2 тыс. рублей, освоено 8 839,2 тыс. рублей или 96,5%.

За счет выделенных средств осуществлен капитальный ремонт крыши здания МКОУ Вагинская СОШ и капитальный ремонт крыши Вагинского СДК МБУК «ЦКС» Боготольского района.

Основной показатель достигнут – улучшены условия функционирования объектов муниципальной собственности.

**Подпрограмма 2. «Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик».**

Цель подпрограммы: Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- выявление представительных органов муниципальных образований Боготольского района, добившихся наилучших результатов в работе с целью стимулирования повышения профессионального уровня депутатов, распространения положительного опыта среди муниципальных образований Боготольского района.

В 2019 году финансирование подпрограммы не осуществлялось.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»»**

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- содействие повышению эффективности планирования и прогнозирования социально – экономического развития муниципальных образований района;

- содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно – управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

На 2019 год запланированный объем финансирования подпрограммы составляет 12 964,3 тыс. рублей, освоено 12 407,9 тыс. рублей или 95,7%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы повышен уровень качества прогнозирования социально – экономического развития Боготольского района, повышен уровень обеспечения органов местного самоуправления района экономико-статистической информацией, повышена результативность работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, повышен профессиональный уровень специалистов органов местного самоуправления, прошедших курсовую переподготовку и курсы повышения квалификации.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен1 целевой показатель программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 14.**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 10.10.2013г. № 759 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского районаБоготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел капитального строительства и архитектуры.

 Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1.Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе.

2.Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства.

3.Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Боготольского района.

4. Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домахБоготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

-Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

- Разработка генеральных планов территориисельсоветов и проектов планировки территории;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- Обеспечения предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Общий плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 3 744,9 тыс. рублей, фактически освоено – 3704,7, тыс. рублей, или 98,9 %.

**Подпрограмма 1. «Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе»**

Цель подпрограммы:

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Задачи подпрограммы:

- переселение граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На 2019 год финансирования программы не производилось .

**Подпрограмма 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства»**

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочный и среднесрочной перспективе.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса.

На 2019 год финансирования программы не производилось.

**Подпрограмма 3. «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документации по планировке территории Боготольского района»**

 Цель подпрограммы:

-обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края.

Задачи подпрограммы:

- разработка проектов планировки территорий населенных пунктов района;

- разработка генеральных планов территорий сельсоветов.

На 2019 год финансирования программы не производилось.

**Подпрограмма 4 « Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**

Цель подпрограммы:

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, дл приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 902,49 тыс. рублей, фактически освоено 902,49 тыс.рублей, что составляет 100%.

За счет реализации подпрограммы в 2019 году предоставили социальную выплату 2 молодым семьям на приобретение жилья.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение реализации муниципальной программы.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 2 842,5 тыс. рублей, освоено 2 802,2 тыс. рублей или 98,6 %.

На 2019 год плановый объем финансирования подпрограммы составляет 2842,5 тыс. рублей, фактически освоено 2802,2 тыс. рублей, что составляет 98,6%.

В течение 2019 года проводилась работа с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по освоению средств по региональной адресной программе (РАП), согласно условий Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,88 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

**Муниципальная программа 15.**

**«Управление муниципальными финансами Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 07.10.2013г. № 748 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрация Боготольского района.

 Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района;

2.Управление муниципальным долгом Боготольского района.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

- эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 95 303,5 тыс. рублей, фактически освоено – 93 713,4 тыс. рублей, или 98,3 %.

**Подпрограмма 1. «1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района»**

Цель подпрограммы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

Задача подпрограммы:

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований:

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

На 2019 год общий плановый объем финансирования подпрограммы составляет 87 402,5 тыс. рублей, освоено 85 832,7 тыс. рублей или 98,2 %.

В рамках первой подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Основным финансовым механизмом сокращения различий в уровне обеспечения собственными бюджетными доходами муниципальных образований стало решение Боготольского районного Совета депутатов от 10.11.2016 № 9-63 «Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Боготольском районе». В соответствии с принятой методикой проведены расчеты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующей районный фонд финансовой поддержки поселений. Годовой объем фонда в сумме 45115,2 тыс. рублей профинансирован на 100%.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, полномочий органов государственной власти Красноярского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств краевого бюджета составило 18566,8 тыс. рублей или 100%.

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания на 2018 год составил из расчета 8 тыс. рублей на 1 жителя. Плановое значение - не менее 8 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. Годовой объем дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 13255,9 тыс. рублей и профинансирован на 100%, тем самым для жителей района созданы более равные возможности для получения определенного набора социальных и общественных услуг.

Кроме того, в рамках подпрограммы, сельсоветам района были направлены субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов в объеме 8894,8 тыс. рублей.

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей бюджетов поселений. Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов составил 6,5 тыс. рублей при плановых назначениях 6,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах поселений отсутствует.

**Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Боготольского района»**

Цель подпрограммы:

-эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

- обслуживание муниципального долга.

В рамках второй подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

-сохранение объема и структуры муниципального долга Боготольского района на экономически безопасном уровне;

-соблюдение ограничений по объему муниципального долга Боготольского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

-соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Боготольского района;

 С целью постепенного снижения объема муниципальных заимствований, уменьшения долговых обязательств района осуществлялись мероприятия по снижению размера дефицита местного бюджета. На финансирование дефицита местного бюджета в первую очередь направлялись переходящие на начало очередного финансового года остатки денежных средств на счете по учету средств бюджета (в части средств местного бюджета).

 В конце 2018 года получен бюджетный кредит из краевого бюджета на приобретение жилья для предоставления по договорам социального найма взамен подлежащего сносу аварийного жилья (Б-Косульский и Кр.Заводский сельсоветы) в объеме 3,6 млн. рублей со сроком погашения до 1 марта 2019 года. 14 февраля 2019 года кредит погашен в полном объеме, 18 февраля 2019 перечислены проценты за пользование бюджетным кредитом в объеме 503,1 руб..

Остаток средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 г. составил 2844,6 тыс. рублей.

На 2019 год общий плановый объем финансирования подпрограммы составляет 0,5 тыс. рублей, освоено 0,5 тыс. рублей или 100 %.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно – целевых принципов формирования бюджета, а так же содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

В рамках третьей подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 7 880,2 тыс. рублей, плановые значения 7 900,5 тыс. рублей. Исполнение составило 99,7%. Экономия сложилась по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов».

В рамках реализации подпрограммы 3 осуществлялись мероприятия по поэтапному внедрению интегрированной системы управления муниципальными финансами.

На протяжении последних нескольких лет утвержденная Правительством РФ Концепция создания и развития государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является одним из основных двигателей процесса реформирования и, как следствие, информатизации бюджетной системы России. Заявленные в концепции «Электронного бюджета» цели (обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента) способствуют созданию инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации муниципальных программ, повышения доступности для граждан информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правового образования. Кроме того, они позволяют повысить эффективность управления муниципальными финансами в части планирования и исполнения бюджета, управления муниципальными закупками и финансового контроля.

Для повышения прозрачности бюджетного процесса - проводились мероприятия Программы, направленные на доступность и открытость к процессам управления муниципальными финансами Боготольского района:

-размещение на сайте информации об исполнении районного бюджета, динамики исполнения районного бюджета, динамики и структуры муниципального долга;

-размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, отчетов об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Боготольского района;

Ежемесячно на сайте Боготольского района в разделе «Бюджет для граждан» на каждое первое число месяца размещаются показатели:

исполнения доходов и расходов районного бюджета;

исполнения районного бюджета;

исполнения муниципальных программ;

структуры и динамики муниципального долга.

Так же как и в предыдущие годы в 2019 году размещен информационный ресурс «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Решения районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год».

Финансовым управлением осуществлялся контроль за своевременным предоставлением отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, установленных приказом финансового управления.

Главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета в течение 2019 года своевременно и в полном объеме предоставлялась отчетность по исполнению бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» муниципальными учреждениями района размещалась вся необходимая информация на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://bus.gov.ru> . Финансовое управление администрации Боготольского района осуществляет мониторинг и контроль за размещением необходимой информации на официальном сайте.

В соответствии с постановлением администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации» в администрации района на 2019 год утверждено 18 муниципальных программ, охватывающих основные сферы деятельности органов исполнительной власти, за исключением деятельности главы района, районного Совета депутатов, контрольно-счетного органа, отдельных органов исполнительной власти района.

По итогам 2019 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 601,8 млн. рублей, или 97 % от общего объема расходов районного бюджета, при плановом значении не менее 90%.

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — повышению качества управления муниципальными финансами.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — повышению качества управления муниципальными финансами.

**Муниципальная программа 16.**

**«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 22.04.2014г. № 216 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка, пропаганда и популяризация социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных объединений граждан;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в решении социальных проблем;

-Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных объединений граждан, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 12,0 тыс. рублей, фактически освоено – 12 тыс. рублей, или 100 %.

В 2019 году информационную поддержку получили 3 некоммерческие организации и 7 инициативных группы Боготольского района. Информация о деятельности некоммерческих организациях и инициативных группа, была размещена на официальном сайте Боготольского района, в течение года в средствах массовой информации было размещено 5 материалов, которые касались развития некоммерческого сектора в районе, деятельности СОНКО и инициативных групп, участия представителей района в краевых мероприятиях.

На конец 2019 года на территории Боготольского района зарегистрировано 5 некоммерческие организаций. Это - Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив «По зову сердца», Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб «БАТЫР», Местный благотворительный фонд социальной поддержки «Во благо» Боготольского района, Автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи «Берег», Благотворительный фонд «Вдохновение и вера Сибири».

Для СОНКО и представителей инициативных групп был проведен семинар по основам проектной деятельности, в котором приняли участие 20 человек. Так же представители некоммерческих организаций Боготольского района в 2019 году приняли участие в таких значимы мероприятиях как:

- слет социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан западной группы городов и районов Красноярского края;

- всероссийский чемпионат по решению кейсов в управлении НКО "Разумеется" (команда Боготольского района вышла в региональный полуфинал);

- гражданский форум Красноярского края;

- всероссийская акция «Щедрый вторник»;

- образовательный проект «Рецепты для НКО».

Из запланированных в рамках программы пяти мероприятий полностью реализовано два: выпуск материалов в СМИ и печатной продукции по гражданской тематике, проведение информационно-методического семинара по актуальным вопросам деятельности СО НКО, социальному проектированию и проведение фестиваля проектов-победителей. Не было реализовано два мероприятия: оснащение ресурсного центра поддержки НКО и инициативных групп при администрации района и выделение субсидии по итогам конкурсного отбора СО НКО Боготольского района. Ресурсный центр при администрации Боготольского района на сегодняшний день не создан. Консультирование инициативных групп и СОНКО осуществляется методическим отделом МБУК ЦКС Боготольского района. Так как программа не была профинансирована, конкурсных отбор СО НКО в 2019 году не проводился.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен 1целевой индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,88 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,96 | Высокая |

**Муниципальная программа 17.**

**«Обращение с отходами на территории Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 14.07.2015 № 374 - п. «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Обращение с отходами на территории Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел по безопасности территорий.

Цель муниципальной программы:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Задачи муниципальной программы:

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Боготольского района, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- Формирование экологической культуры населения.

Финансирования программы в 2019 году не осуществлялось.

 В 2019 году планировалось:

- ликвидация 40 единиц несанкционированных свалок, данный показатель выполнена на 105 %;

- проведение сезонных уборок – 37, данный показатель выполнен на 100 %, без финансирования.

В период проведения весенней акции «Зеленая весна» было ликвидировано 42 несанкционированные свалки мусора. В акции участвовали сельсоветы, школы, детские сады, предприятия район, а также сельские жители – 298 человека.

 Выполнение муниципальной программы Боготольского района «Обращение с отходами на территории Боготольского района» зависит от финансирования краевой программы.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен 1 целевой показатель программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 18.**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Боготольского района от 25.09.2017. № 436 - п. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района»».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел по безопасности территорий.

Цель муниципальной программы:

Реализация полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования;

- Повышение уровня подготовки населения в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

- Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде.

Общий плановый объем финансирования в 2019 году составляет – 96,0 тыс. рублей, фактически освоено – 94,3 тыс. рублей, или 98,3 %.

 В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

 Приобретение и монтаж системы контроля доступа в здание администрации Боготольского района, финансирование составило 94,3 тыс. рублей.

 Учреждениями культуры Боготольского района в 2019 году проведено 25 мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодежи к проявлениям терроризма и экстремизма,в которых приняли участие 646 человек различных возрастных категорий:

 Учреждениями образования проведено 20 мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма (информационно – просветительские беседы, акции, флэшмобы), в которых приняли участие 357 учащихся 5 - 11 классов. 3 сентября 2019 года в 11 общеобразовательных учреждениях Боготольского района проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в которых приняло участие 1082 обучающихся, 278 родителей (законных представителей).

 В учебных заведениях района проведено 11 практических тренировок по эвакуации при возникновении различных видов ЧС, в т.ч. угрозе террористического акта.

 Отделом по безопасности территории администрации района изготовлены и направлены в сельсоветы и муниципальные учреждения 1360 брошюр, плакатов и памяток антитеррористической направленности. На проведенных в марте - апреле 2019 года сходах граждан администрациями сельсоветов распространено 960 памяток и листовок антитеррористической направленности.

 На сайте администрации Боготольского района в разделе «Безопасность» создан подраздел «Профилактика терроризма и экстремизма». В подразделе размещены плакат «Терроризм – угроза для каждого», памятки «Что такое терроризм», «Признаки взрывных устройств», «Правила поведения при захвате в заложники», «Взрыв на улице», «Антитеррор», «О мерах по противодействию терроризму», «Что такое терроризм».

 На 10% по сравнению с АППГ увеличилось количество населения, получившего информацию о противодействии терроризму, не произошло увеличения нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории района не допущено совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности.

 Мероприятия, предусмотренные «Планом работы муниципальной антитеррористической группы Боготольского района на 2019 год», утвержденного решением муниципальной антитеррористической группы Боготольского района от 21 января 2019 года (протокол от 21.01.2019 №1/1/1), выполнены в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрен 1 целевой показатель программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |