## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 2.Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
| Целевой показатель 1: Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Целевой показатель 2: Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
Задача 1.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Подпрограмма 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе
| Снижение показателя аварийности инженерных сетей: | Ед. | 0.2
| Теплоснабжения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водоснабжения |  |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до | % | 0.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2.Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе
| Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: | %
| электрической энергии |  | 0.1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
| воды |  | 0.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части бюджетных учреждений – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: | %
| - электрической энергии |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| - воды |  | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Увеличение протяженности уличного освещения населенных пунктов района, отвечающего техническим требованиям, на | км | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Задача 3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»
| Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 43.2 | 100 | 100 | 100 | 100
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Начальник МКУ "Отдел ЖКХ, ЖП и КС" | [7 empty] | И.И. Марачковский

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год предшествующий отчетному году реализации программы 2023 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30464.5 | 30217.6 | 4150.4 | 4098.8 | 30419.95 | 30419.95 | 6840.2 | 6840.2
в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе | всего расходные обязательства | 501 | 0505 |  |  | 25035.7 | 24935.8 | 2213.1 | 2213.1 | 25271.9 | 25271.9 | 2350 | 2350
в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | всего расходные обязательства | 501 | 0505 |  |  | 2014.22 | 1890.54 | 199 | 199 | 1153 | 1153 | 1659.1 | 1659.1
в том числе по ГРБС:
[7 empty] | 3241.7 | 3240.7
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | всего расходные обязательства | 501 | 0505 |  |  | 3414.6 | 3391.3 | 1738.3 | 1686.6 | 3995.05 | 3995.05 | 2831.1 | 2831.1
в том числе по ГРБС:
Начальник МКУ "Отдел ЖКХ, ЖП и КС" | [10 empty] | И.И. Марачковский

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе"
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2023 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь -июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | Всего | 30464.5 | 30217.6 | 4150.4 | 4098.7 | 30419.95 | 30419.95 | 6840.2 | 6840.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 7426.9 | 7266.3 | 190 | 190 | 12933.3 | 12933.3 | 1304.1 | 1304.1
|  | районный | 23037.6 | 22951.3 | 3960.4 | 3908.7 | 17486.65 | 17486.65 | 5536.1 | 5536.1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе | Всего | 25035.7 | 24935.8 | 2213.1 | 2213.1 | 25271.9 | 25271.9 | 2350 | 2350
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 6710.9 | 6674 | 0 | 0 | 12144.3 | 12144.3 | 0 | 0
|  | районный | 18324.8 | 18261.8 | 2213.1 | 2213.1 | 13127.6 | 13127.6 | 2350 | 1850
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | Всего | 2014.22 | 1890.54 | 199 | 199 | 1153 | 1153 | 1659.1 | 1659.1
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 716 | 592.32 | 190 | 190 | 789 | 789 | 1304.1 | 1304.1
|  | районный | 1298.22 | 1298.22 | 9 | 9 | 364 | 364 | 355 | 355
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | Всего | 3414.6 | 3391.3 | 1738.3 | 1686.6 | 3995 | 3995 | 2831.1 | 2831.1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный | 3414.6 | 3391.3 | 1738.3 | 1686.6 | 3995 | 3995 | 2831.1 | 2831.1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Начальник МКУ "Отдел ЖКХ, ЖП и КС" | [9 empty] | И.И. Марачковский

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись