|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района» | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы  2018 | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2017 | | Январь-июнь | | значение на конец года | | 1-ый год  2019 | 2-ой год 2020 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель**.1Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 426,6 | 427,0 | 213 | 206,0 | 426,6 | 426,8 | 426,6 | 426,6 |  |
| **Целевой показатель**. Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 260,0 | 260,0 | 100,0 | 32,3 | 260,0 | 248,8 | 260 | 260 |  |
| **Целевой показатель.** Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| **Целевой показатель**. Доля офицированных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в ощем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | х | 72 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных памятников | тыс. | 0,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения |  | 0,06 | 17,7 | 18,0 | 10,1 | 10,1 | 17,7 | 18,6 | 17,7 | 17,7 |  |
| Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | |
| Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,05 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,05 | 72 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. « Развитие доступа и народного творчества» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,1 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 12,3 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 13,2 |  |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 119,2 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 121,0 | 132,0 | 121,0 | 121,0 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  |
| 3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,05 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В.Артёмкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | Наименование программы, подпрограммы | | | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | | ВР | 2017 | | | | 2018 (текущий год) | | | | | | Плановый период | |
| январь – июнь | | | значение на конец года | | |
| план | | факт | | план | факт | | план | факт | | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | | | «Развитие культуры  Боготольского района» | | | Всего расходные  обязательства | 501 | 0801 |  | |  | 48754,0 | | 48468,2 | | 40648,1 | 40647,9 | | 86082,1 | 85633,6 | | 65234,4 | 65234,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0801 |  | |  | 37958,0 | | 37958,0 | | 17987,9 | 9608,6 | | 86082,1 | 85633,6 | | 28735,4 | 28735,4 |  |
| Администрация сельсоветов |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | | | «Сохранение культурного наследия» | | | всего расходные обязательства | 501 | 0801 |  | |  | 26410,1 | | 26272,5 | | 15666,2 | 15666,2 | | 35523,5 | 35267,15 | | 29757,2 | 29757,2 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района |  |  |  | |  | 26410,1 | | 26272,5 | | 2,0 | 0,0 | | 29757,2 | 29119,5 | | 29757,2 | 26272,5 |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков установленных в честь знаменательных событий истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1  Реставрация и ремонт памятников и обелисков 2017 г.  с. Боготол | | |  | | | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  | |  | 2,0 | | 1,9 | | 2,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Итого: по задаче 1 | | |  | | | «Сохранение культурного наследия» |  |  | х | | х | 2,0 | | 1,9 | | 2,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 2. Развитие библиотечного дела в Боготольском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  | |  | 9145,4 | | 26270,5 | | 5340,0 | 6835,4 | | 9844,1 | 14789,8 | | 9844,1 | 9844,1 |  |
| Задача 3 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района | | |  | | |  | 501 | 0801 |  | |  |  | |  | | 20816,0 | 10238,80 | | 20816,0 | 20477,6 | | 20816,0 | 20816,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | |  | | |  |  |  |  | |  | 9274,2 | | 26272,5 | | 15666,2 | 15666,2 | | 9274,2 | 35267,4 | | 9274,2 | 9174,2 |  |
| **Подпрограмма 2** | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | всего расходные обязательства | 501 | 0801 |  | |  | 1418,5 | | 1395,7 | | 637,6 | 637,6 | | 1395,7 | 1419,9 | | 1448,8 | 1448,8 |  |
|  | | | в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  | |  | 1418,5 | | 1395,7 | | 637,6 | 637,6 | | 1395,7 | 1419,9 | | 1448,8 | 1448,8 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | |  | | |  |  |  |  | |  | 1418,5 | | 1395,7 | | 637,6 | 637,6 | | 1395,7 | 1419,9 | | 1448,8 | 1448,8 |  |
| **Подпрограмма 3** | | | «Поддержка досуга народного творчества» | | | всего расходные обязательства | 501 | 0801 | х | | х | 14430,1 | | 14415,6 | | 21335,9 | 21335,9 | | 28191,8 | | 42932,6 | 28191,8 | 28191,8 |  |
|  | | |  | | | в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | | Администрация Боготольского района |  |  |  | |  | 14430,1 | | 14415,6 | | 197,0 | 197,0 | | 28191,8 | | 31365,7 | 28191,8 | 28191,8 |  |
|  | | | Администрации сельсоветов |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 801 |  | |  | 3821,2 | | 13753,3 | | 21138,9,0 | 21138,9 | | 42315,0 | | 42313,5 | 13753,3 | 13753,3 | С 27 ноября 2017 года произошла реорганизация и появилась МБУК ЦКС Боготольского района, куда входят 25 структурных подразделений (клубов) |
| Итого по задаче 1 | | |  | | |  |  |  | х | | х | 8576,3 | | 13753,3 | | 21335,9 | 21335,9 | | 42315,0 | | 42313,5 | 13753,3 | 13753,3 |  |
| Задача 2.Сохранение и развитие традиционно народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 . Приобретение музыкального оборудования | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | |  |  |  | |  | 50,0 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого по задаче 2 | | |  | |  | |  |  |  | |  | 50,0 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 | х | | х | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 16,0 | | 50,0 | | 27,3 | 50,0 | 50,0 |  |
| Мероприятие 2  Приобретение для учреждений культуры Боготольского района  специализированного оборудования | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  |  |  |  | |  | 100,0 | | 84,1 | | 100,0 | 0,0 | | 100,0 | | 76,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по задаче 3 | | |  | | |  |  |  |  | |  | 100,0 | | 91,4 | | 150,0 | 0,0 | | 100,0 | | 76,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 4 Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1Проведение районного фестиваля проектов - победителей | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 12,0 | | 12,0 | | 10,3 | 11,0 | | 10,3 | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| Мероприятие 2. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 |  |  | |  | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | 19,0 | | 18,9 | | 18,9 | 18,0 | 18,0 |  |
| Мероприятие 3  Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 16,0 | | 19,3 | | 16,0 | 19,9 | | 16,0 | | 19,3 | 19,0 | 19,0 |  |
| Мероприятие 4  Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 65,0 | | 52,4 | | 59,8 | 41,9 | | 59,8 | | 41,9 | 59,0 | 59,0 |  |
| Мероприятие 5  Проведение районного фестиваля-конкурса народного творчества «Играй гармонь» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 7,0 | | 7,0 | | 17,9 | 11,6 | | 17,9 | | 13,9 | 0,0 | 14,0 |  |
| Мероприятие 6  Проведение районного праздника «День села»  в с. Критово | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 120,0 | | 89,6 | | 132,4 | 74,0 | | 123,4 | | 151,7 | 135,0 | 135,0 |  |
| Мероприятие 87  Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 35,0 | | 18,5 | | 35,0 | 0 | | 35,0 | | 18,5 | 25,0 | 25,0 |  |
| Мероприятие 8  Проведение районного торжественного мероприятия , посвящённого юбилейной дате | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 0 ,0 | | 0,0 | | 10,0 | 9,1 | | 10,0 | | 9,1 | 0,0 | 0,0 | Транспортная услуга перевозки ООО «Автомобилист» на отчетный  концерт |
| Мероприятие 9  Проведение районной  Сельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 25,9 | | 27,6 | | 27,0 | 0 | | 27,0 | | 176,7 | 27,0 | 27,0 | Выделены дополнительно для участия в краевых сельхоз  ярмарках |
| Мероприятие 10  Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 23,0 | | 23,5 | | 27,0 | 0 | | 27,0 | | 54,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| Итого по задаче 4 | | |  | | |  | 501 | 0801 |  | |  | 339,5 | | 244,7 | | 197,0,0 | 197,0 | | 338,3 | | 515,0 | 321,0 | 335,0 |  |
| Подпрограмма 4 | | | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | Всего расходные обязательства |  |  |  | |  | 6430,6 | | 50154,6 | | 3008,1 | 3008,1 | | 6495,2 | | 6014,0 | 6234,0 | 6234,0 |  |
| В том числе по ГРБС |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района |  |  |  | |  | 6275,1 | | 6253,0 | | 4403,9 | 3346,5 | | 6495,2 | | 5567,1 | 6486,0 | 6486,0 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. | | | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготоль  ского района  на цели, связанные с финансовым обеспече  нием  выполнения  муниципального задания | |  | |  |  | х | | х | 4810,1 | | 4810,10 | | 2571,8 | 2427,4 | | 4810,1 | | 4739,1 | 4810,1 | 4810,1 |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения | |  | |  |  |  | |  | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 2,3 | | 50,0 | | 44,7 | 50,0 | 50,0 |  |
| Итого по задаче 2 | | |  | |  | |  |  |  | |  | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 2,3 | | 50,0 | | 44,7 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы | |  | |  |  | х | | х | 17,9 | | 17,9 | | 403,0 | 403,0 | | 1021,3 | | 1021,3 | 1096,3 | 1096,3 |  |
| Итого по задаче 3 | | |  | |  | |  |  |  | |  | 17,9 | | 17,9 | | 403,0 | 403,0 | | 1021,3 | | 1021,3 | 1096,3 | 17,9 |  |
| Итого по программе 4 | | |  | |  | |  |  |  | |  | 4395,2 | | 6384,4 | | 3008,1 | 3008,1 | | 6495,2 | | 6014,0 | 6384,4 | 6384,4 |  |
| Итого по программе | | |  | |  | |  |  |  | |  | 48754,0 | | 48468,2 | | 40647,9 | 40647,9 | | 86082,1 | | 85633,6 | 48468,2 | 48468,2 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В. Артёмкина  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | | | Год предшествующий отчетному году  2017г. | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы)  2018 г. | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | |
| январь - июнь | | | | | значение на конец года | |
| план | | факт | | | план | | факт | | | план | факт | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитиие  Культуры  Боготоль-  ского района | | всего | | | | 48754,0 | | 48468,2 | | | 40648,1 | | 40647,9 | | | 86082,1 | 85633,6 | 65234,4 | | 65234,4 |  | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 163,8 |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | 10510,2 | | 10510,2 | | | 40450,9 | | 5255,1 | | | 68877,7 | 67429,2 |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | | 37958,0 | | 37958,0 | | | 197,0 | | 197,0 | | | 18040,6 | 18040,6 |  | |  |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | 31576,5 | | 31576,5 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | |
| внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 1 | «Сохране-ние  Культурно-го наследия» | | Всего: | | | | 26410,1 | | 26272,5 | | | 15666,2 | | 15666,2 | | | 33670,0 | 35267,4 | 33670,0 | | 33670,0 |  | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | 22343,9 | | 22343,9 | | | 15281,6 | | 15281,6 | | | 6147,9 | 6147,9 |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | | 26410,1 | | 26272,5 | | | 384,6 | | 384,6 | | | 29757,2 | 29119,5 | 26272,5 | | 26272,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие архивного дела в Боготоль-  ском районе | | всего | | | | 1418,5 | | 1395,7 | | | 637,6 | | 637,6 | | | 1475,5 | 1419,9 | 1475,5 | | 1475,5 |  | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
|  |  | | районный бюджет | | | | 1418,5 | | 1395,7 | | | 637,6 | | 637,6 | | | 1475,5 | 1419,9 | 1475,5 | | 1475,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Поддерж-ка досуга и народного творчества» | | всего: | | | | 14430,0 | | 14415,6 | | | 5576,9 | | 5251,6 | | | 37231,3 | 42932,6 | 37231,3 | | 37231,3 |  | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | |  | |  | | | 21177,4 | | 21177,4 | | | 11566,9 | 11566,9 |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | | 14430,1 | | 14415,6 | | | 158,5 | | 158,5 | | | 31365,7 | 31365,7 |  | |  |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-тие» | | всего: | | | | 6495,2 | | 6384,4 | | | 3008,1 | | 3008,1 | | | 6172,3 | 6014,0 | 6172,3 | | 6172,3 |  | | |
| в том числе: | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | | 6495,2 | | 6384,4 | | | 3008,1 | | 3008,1 | | | 6172,3 | 5567,1 | 6172,3 | | 6172,3 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Артёмкина Н.В.