|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района» | | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы  2019 | | | | Плановый период | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2018 | | Январь-июнь | | значение на конец года | | 1-ый год  2020 | | 2-ой  год 2021 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель**.**1**Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 452,7 | 426,8 | 214,0 | 217,0 | 452,7 | 474,5 | 452,7 | | 452,7 |  |
| **Целевой показатель**.**2** Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 342,9 | 248,8 | 115,8 | 77,0 | 342,9 | 473,0 | 342,9 | | 342,9 |  |
| **Целевой показатель. 3**Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 110 |  |
| **Целевой показатель**.**4** Доля офицированных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в ощем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | х | 72 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 72 | | 72 |  |
| 1.1Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,06 | 17,7 | 18,6 | 10,1 | 10,5 | 18,57 | 18,7 | 17,7 | 17,7 | |  |
| Количество отремонтированных памятников | шт. | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
| Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |  |
| 1.1.2. Подпрограмма 1.2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | | | | | | | | | | | | |
| Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный форматпрограммного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.3» Развитие доступа и народного творчества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,2 | 4,5 | 2,0 | 2,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |  |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |  |
| Подпрограмма 1.4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |  |
| 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 28,2 | 38,2 | 28,2 | 28,2 | |  |
| 3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,06 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |  |
| 4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики Н.В. Артёмкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | Наименование программы, подпрограммы | | | | Наименовние ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | | Рз Пр | | | | | Ц  С  Р | | | ВР | | | | 2018 | | | | | | | 2019 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – июнь | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | факт | | | | план | | факт | | | план | факт | | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | | | «Развитие культуры  Боготольского района» | | | | Всего расходные  обязательства | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 86082,1 | | | 85633,6 | | | | 41742,8 | | 41742,8 | | | 95016,9 | 94935,7 | | 89462,6 | 85512,6 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 85469,5 | | | 85469,5 | | | | 28225,0 | | 28203,3 | | | 73021,6 | 72940,4 | | 89227,6 | 85277,6 |  |
| Администрация сельсоветов | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | | | «Сохранение культурного наследия» | | | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 35523,5 | | | 35507,2 | | | | 17626,6 | | 17604,1 | | | 40094,4 | 40049,4 | | 38693,7 | 38476,4 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 35523,5 | | | 35267,5 | | | | 11041,5 | | 11023,1 | | | 40094,4 | 40049,4 | | 38476,4 | 38476,4 |  |
|  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков установленных в честь знаменательных событий истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2  Реставрация и ремонт памятников и обелисков 2019 г.  с. Боготол | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | 2,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | 0,0 | | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Итого: по задаче 1 | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | |  | |  | | | | | х | | | х | | | | 2,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | 0,0 | | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 2. Развитие библиотечного дела в Боготольском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | 14886,8 | | | 14886,8 | | | | 6685,1 | | 6680,9 | | | 13121,5 | 16493,7 | | 9145,4 | 9145,4 |  |
| Задача 3 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района | | |  | | | |  | | | 501 | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | 20477,6 | | | 20477,6 | | | | 10941,5 | | 10923,2 | | | 21392,9 | 23600,0 | | 20816,0 | 20816,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 35523,5 | | | 35507,2 | | | | 17626,6 | | 17604,1 | | | 40094,4 | 40049,4 | | 38693,7 | 38693,7 |  |
| **Подпрограмма 2** | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | 1475,5 | | | 1419,9 | | | | 736,0 | | 736,0 | | | 1489,0 | 1471,6 | | 1507,2 | 1507,2 |  |
|  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | | 501 | | 0113 | | | | |  | | |  | | | | 1475,5 | | | 1419,9 | | | | 736,0 | | 736,0 | | | 1489,0 | 1471,6 | | 1489,5 | 1489,5 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 1475,5 | | | 1419,9 | | | | 736,0 | | 736,0 | | | 1489,0 | 1471,6 | | 1507,2 | 1507,2 |  |
| **Подпрограмма 3** | | | «Поддержка досуга народного творчества» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | 0801 | | | | | х | | | х | | | | 43013,2 | | | 42932,6 | | | | 20484,5 | | 20484,5 | | | 47211,0 | | 47211,0 | 43577,8 | 39621,8 |  |
|  | | |  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 43013,2 | | | 42932,6 | | | | 18032,3 | | 18032,3 | | | 47211,0 | | 47211,0 | 43571,8 | 39621,8 |  |
|  | | | | Администрации сельсоветов | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | | | 501 | | 801 | | | | |  | | |  | | | | 42315,0 | | | 42313,5 | | | | 20278,8 | | 20278,8 | | | 37314,2 | | 46704,7 | 31445,6 | 31445,6 |  |
| Итого по задаче 1 | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | х | | | х | | | | 8576,3 | | | 13753,3 | | | | 21335,9 | | 20278,8 | | | 37314,2 | | 46704,7 | 31445,6 | 31445,6 |  |
| Задача 2.Сохранение и развитие традиционно народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 . Приобретение музыкального оборудования | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | 68,0 | | | 100,0 | | 68,0 | 100,0 | 100,0 | Софинансирование .на субсидию по МТБ , приобретение в Большекосульский СДК компьютерной техники приобретение компьютера и цветного принтера в отдел культуры, м.п. и с. |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | 68,0 | | | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 3 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | | х | | | | х | | 50,0 | | | 27,3 | | | 50,0 | | 10,1 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Мероприятие 2  Приобретение для учреждений культуры Боготольского района  специализированного оборудования | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 100,0 | | | 76,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по задаче 3 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 150,0 | | | 103,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача 4 Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1Проведение районного фестиваля проектов - победителей | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 10,3 | | | 11,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | |  | | |  | | | |  | | 18,9 | | | 18,9 | | | 18,0 | | 19,0 | | | 18,0 | | 19,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| Мероприятие 3  Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 16,0 | | | 19,3 | | | 19,0 | | 17,0 | | | 19,0 | | 17,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| Мероприятие 4  Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 59,8 | | | 41,9 | | | 59,0 | | 59,0 | | | 59,0 | | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  |
| Мероприятие 5  Проведение районного фестиваля-конкурса народного творчества «Играй гармонь» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 17,9 | | | 13,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 17,9 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6  Проведение районного праздника «День села» в с. Юрьевка | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 123,4 | | | 151,7 | | | 135,0 | | 120,3 | | | 135,0 | | 120,3 | 135,0 | 135,0 |  |
| Мероприятие 7  Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 35,0 | | | 18,5 | | | 25,0 | | 0,0 | | | 25,0 | | 19,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Мероприятие 8  Проведение районного торжественного мероприятия , посвящённого юбилейной дате | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 10 ,0 | | | 9,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9  Проведение районной  Сельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 27,0 | | | 176,7 | | | 117,0 | | 0,0 | | | 17,0 | | 127,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| Мероприятие 10  Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 27,0 | | | 54,0 | | | 27,0 | | 0,0 | | | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| Итого по задаче 4 | | | |  | | | | |  | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | 338,3 | | | 515,0 | | | 450,0 | | 273,0 | | | 450,0 | | 506,3 | 321,0 | 335,0 |  |
| Подпрограмма 4 | | | | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | Всего расходные обязательства | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 6069,9 | | | 6013,6 | | | 2957,1 | | 2941,5 | | | 6222,5 | | 6203,6 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| В том числе по ГРБС | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 6069,9 | | | 6013,6 | | | 2893,0 | | 2877,3 | | | 6222,5 | | 6203,6 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. | | | | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготоль  ского района  на цели, связанные с финансовым обеспече  нием  выполнения  муниципального задания | | | | |  | | | |  | | |  | | | х | | | | х | | 4681,0 | | | 4677,7 | | | 2258,0 | | 2258,0 | | | 4138,5 | | 4665,0 | 4224,3 | 4224,3 |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 50,0 | | | 44,7 | | | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Итого по задаче 2 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 50,0 | | | 44,7 | | | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы | | |  | | |  | | |  | | | | х | | | | х | | 403,0 | | | 1021,3 | | | 664,2 | | 648,6 | | | 1427,4 | | | 1127,5 | 1427,4 | 1427,4 |  |
| Итого по задаче 3 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 403,0 | | | 1021,3 | | | 664,2 | | 648,6 | | | 1427,4 | | | 1127,5 | 1427,4 | 1427,4 |  |
| Итого по программе 4 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 6069,9 | | | 6013,6 | | | 2957,1 | | 2941,5 | | | 6222,5 | | | 6203,6 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| Итого по программе | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 86082,1 | | | 85873,3 | | | 41742,8 | | 41742,8 | | | 95016,9 | | | 94935,7 | 89462,6 | 85512,6 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В. Артёмкина  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | | | Источник финансирования | | | | | | | | | Год предшествующий отчетному году  2018г. | | | | | | | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы)  2019 г. | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | |
| январь - июнь | | | | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | | | | факт | | | | | план | | | факт | | | | | план | | факт | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитиие  Культуры  Боготоль-  ского района | | | | всего | | | | | | | | | 86082,1 | | | | | | 85633,6 | | | | | 41742,8 | | | 41742,8 | | | | | 95016,9 | | 94935,7 | 89462,6 | | 85512,6 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  | | | | | | 163,8 | | | | | 13,3 | | | 0 | | | | | 13,3 | | 593,3 | 0 | | 0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | 57346,7 | | | | | | 27664,5 | | | | | 13557,0 | | | 13539,5 | | | | | 21402,0 | | 21402,0 | 235,0 | | 235,0 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | 28735,4 | | | | | | 57805,3 | | | | | 28225,0 | | | 28203,3 | | | | | 73021,6 | | 72940,4 | 89227,6 | | 85277,6 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 1 | «Сохране-ние  культурно-го наследия» | | | | Всего: | | | | | | | | | 35523,5 | | | | | | 35267,5 | | | | | 17626,1 | | | 17604,1 | | | | | 40094,4 | | 40049,4 | 38693,7 | | 38476,4 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  | | | | | | 163,8 | | | | | 13,3 | | | 0 | | | | | 13,3 | | 593,3 | - | | - |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | 14886,8 | | | | | | 14886,8 | | | | | 6585,1 | | | 6581,0 | | | | | 5809,2 | | 5809,2 | 217,3 | | 217,3 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | 20636,7 | | | | | | 20216,9 | | | | | 11041,5 | | | 11023,1 | | | | | 34271,9 | | 33646,9 | 38476,4 | | 38476,4 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие архивного дела в Боготоль-  ском районе | | | | всего | | | | | | | | | 1475,5 | | | | | | 1419,9 | | | | | 714,5 | | | 712,7 | | | | | 1489,0 | | 1471,6 | 1507,2 | | 1507,2 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 10,0 | | |  | | | | | 10,0 | | 17,7 | 17,7 | | 17,7 |  | | |
|  |  | | | | районный бюджет | | | | | | | | | 1475,5 | | | | | | 1419,9 | | | | | 714,5 | | | 712,7 | | | | | 1479,0 | | 1453,9 | 1489,5 | | 1489,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Поддерж-ка досуга и народного творчества» | | | | всего: | | | | | | | | | 43013,2 | | | | | | 42932,6 | | | | | 20484,5 | | | 20484,5 | | | | | 47211,0 | | 47211,0 | 43571,8 | | 39621,8 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | 11647,5 | | | | | | 11647,5 | | | | | 2452,2 | | | 2452,2 | | | | | 4909,2 | | 15245,6 | - | | - |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | 31365,7 | | | | | | 31285,1 | | | | | 18032,3 | | | 18032,3 | | | | | 32939,0 | | 31965,4 | 43571,8 | | 39621,8 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-тие» | | | | всего: | | | | | | | | | 6069,9 | | | | | | 6013,6 | | | | | 2957,1 | | | 2941,5 | | | | | 6222,5 | | 6203,6 | 5689,9 | | 5689,9 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 64,1 | | | 64,2 | | | | | 330,4 | | 315,1 | - | | - |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | 6069,9 | | | | | | 6013,6 | | | | | 2893,0 | | | 2877,3 | | | | | 5892,1 | | 5892,1 | 5689,9 | | 5689,9 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Артёмкина Н.В.