|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района» | | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы  2020 | | | | Плановый период | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2019 | | Январь-июнь | | значение на конец года | | 1-ый год  2021 | | 2-ой  год 2022 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель**.**1**Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 452,7 | 474,5 | 452,7 | 116,8 | 452,7 | 452,7 | 452,7 | | 452,7 |  |
| **Целевой показатель**.**2** Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 342,9 | 473,0 | 73,8 | 64,8 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | | 342,9 |  |
| **Целевой показатель. 3**Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 110 |  |
| **Целевой показатель**.**4** Доля офицированных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | х | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | | 100 |  |
| 1.1Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Тыс. | 0,06 | 18,57 | 18,7 | 10,3 | 6,7 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | |  |
| Количество отремонтированных памятников | шт. | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |  |
| Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |  |
| 1.1.2. Подпрограмма 1.2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | | | | | | | | | | | | |
| Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный форматпрограммного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.3» Развитие доступа и народного творчества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 1,16 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |  |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132 | 132,0 | 132,0 | |  |
| Подпрограмма 1.4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,06 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |  |
| 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,06 | 38,2 | 38,2 | 28,2 | 17,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |  |
| 3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,06 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |  |
| 4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики Н.В. Артёмкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | Наименование программы, подпрограммы | | | | Наименовние ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | | | Рз Пр | | | | | Ц  С  Р | | | ВР | | | | 2019 | | | | | | | | 2020 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – июнь | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | | факт | | | | план | | факт | | | план | факт | | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | | | «Развитие культуры  Боготольского района» | | | | Всего расходные  обязательства | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 95016,9 | | | | 94935,7 | | | | 93198,4 | | 42413,9 | | | 93227,5 | 93125,1 | | 86055,9 | 86973,5 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 95016,9 | | | | 94935,7 | | | | 93198,4 | | 42413,9 | | | 93227,5 | 93125,1 | | 86055,9 | 86973,5 |  |
| Подпрограмма 1 | | | «Сохранение культурного наследия» | | | | всего расходные обязательства | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 40094,4 | | | | 40049,4 | | | | 38902,0 | | 17363,9 | | | 38114,1 | 38049,3 | | 38680,2 | 38680,2 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 40094,4 | | | | 40049,4 | | | | 38902,0 | | 17363,9 | | | 38114,1 | 38049,3 | | 38680,2 | 38680,2 |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков установленных в честь знаменательных событий истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1  Реставрация и ремонт памятника (СДК) | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Развитие библиотечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 13121,5 | | | 16493,7 | | | | 15139,5 | | 66496,6 | | | 14111,2 | 14361,9 | | 15079,5 | 15079,5 |  |
| Мероприятие2 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из краевого бюджета | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 253,0 | | | 253,0 | | | | 253,0 | | 253,0 | | | 253,0 | 253,0 | | 253,0 | 253,0 |  |
| Мероприятие 3  Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы Обеспечение реализации государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (краевой бюджет) | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие 4  Софинансирование субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие 5  Софинансирование субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие 6  Софинансирование субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Задача 3 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 21392,9 | | | 23600,0 | | | | 24110,8 | | 10594,9 | | | 21392,9 | 23285,2 | | 23600,7 | 23600,7 |  |
| Задача 4 Поддержка отрасли культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 Выделение субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие 2  Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы Обеспечение реализации государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | - |  |
| Мероприятие 3  Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 40094,4 | | | 40049,4 | | | | 38902,0 | | 17363,9 | | | 38114,1 | 38049,3 | | 38680,2 | 38680,2 |  |
| **Подпрограмма 2** | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 1489,0 | | | 1471,6 | | | | 1524,9 | | 663,9 | | | 1524,5 | 1512,1 | | 1508,6 | 1508,6 |  |
|  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | | 501 | | | 0113 | | | | |  | | |  | | | | | 1489,0 | | | 1471,6 | | | | 1524,9 | | 663,9 | | | 1524,5 | 1512,1 | | 1508,6 | 1508,6 |  |
| Задача 1 Создание условий для эффективного, ответственного выполнения функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления | | |  | | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 19,1 | | | 19,1 | | | | 19,1 | | 19,1 | | | 35,0 | 35 | | 19,1 | 19,1 |  |
| Мероприятие 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | |  | | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 1469,9 | | | 1452,5 | | | | 1505,8 | | 644,8 | | | 1489,5 | 1477,1 | | 1489,5 | 1489,5 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 1489,0 | | | 1471,6 | | | | 1524,9 | | 663,9 | | | 1524,5 | 1512,1 | | 1508,6 | 1508,6 |  |
| **Подпрограмма 3** | | | «Поддержка досуга народного творчества» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | | 0801 | | | | | х | | | х | | | | | 47211,0 | | | 47211,0 | | | | 46377,4 | | 20993,5 | | | 46777,9 | | 46777,9 | 40177,2 | 41094,8 |  |
|  | | |  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 47211,0 | | | 47211,0 | | | | 46377,4 | | 20993,5 | | | 46777,9 | | 46777,9 | 40177,2 | 41094,8 |  |
|  | | | | Администрации сельсоветов | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | | | 501 | | 801 | | | | | |  | | |  | | | | | 37314,2 | | | 46704,7 | | | | 43469,6 | | 19750,2 | | | 37314,2 | | 45077,4 | 39171,8 | 39171,8 |  |
| Задача 2.Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 Приобретение музыкального оборудования | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | |  | | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | | х | | | | х | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Мероприятие 2  Сохранение, возрождение и развитие народных художественных ремесел в Боготольском районе | | | | | Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Мероприятие 3  Приобретение для учреждений культуры Боготольского района  специализированного оборудования | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 4 Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1  Проведение районного фестиваля народных ремёсел | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 18,0 | | | 18,0 | | | 18,0 | | 18,0 | | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| Мероприятие 3  Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 19,0 | | | 17,0 | | | 19,0 | | 0,0 | | | 19,0 | | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| Мероприятие 4  Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 59,0 | | | 59,0 | | | 66,0 | | 65,9 | | | 59,0 | | 66,0 | 59,0 | 59,0 |  |
| Мероприятие 5  Проведение районного фестиваля-конкурса народного творчества «Играй гармонь» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 17,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6  Проведение районного праздника «День села» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 135,0 | | | 120,3 | | | 135,0 | | 135,0 | | | 145,0 | | 145,0 | 135,0 | 135,0 |  |
| Мероприятие 7  Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 25,0 | | | 19,0 | | | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Мероприятие 8  Проведение районного торжественных мероприятий , посвящённых юбилеям учреждений культуры | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 0 ,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9  Проведение районной  Сельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 17,0 | | | 127,0 | | | 17,0 | | 0,0 | | | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| Мероприятие 10  Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 27,0 | | | 27,0 | | | 27,0 | | 0,0 | | | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| Мероприятие 11  Проведение районного национального праздника «Сабантуй» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | - | | | - | | | - | | - | | | -- | | - | - | - |  |
| Мероприятие 12  Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | 1210,5 | | 1210,5 | | | 1210,5 | | 1210,50 | 555,4 | 1473,0 |  |
| Мероприятие 13  Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | - | - |  |
| Подпрограмма 4 | | | | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | Всего расходные обязательства | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 6222,5 | | | 6203,6 | | | 6394,0 | | 3392,5 | | | 6811,0 | | 6785,8 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| В том числе по ГРБС | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 6222,5 | | | 6203,6 | | | 6394,0 | | 3392,5 | | | 6811,0 | | 6785,8 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. | | | | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготоль  ского района  на цели, связанные с финансовым обеспече  нием  выполнения  муниципального задания | | | | |  | | | | |  | | |  | | | х | | | | х | | | 4138,5 | | | 4665,0 | | | 4836,6 | | 2689,8 | | | 5253,5 | | 5253,5 | 4132,5 | 4132,5 |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Итого по задаче 2 | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы | | |  | | |  | | | |  | | | | х | | | | х | | | 1427,4 | | | 1127,5 | | | 1527,4 | | 702,7 | | | 1527,5 | | | 1502,3 | 1427,4 | 1427,4 |  |
| Итого по программе 4 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 6222,5 | | | 6203,6 | | | 6394,0 | | 3392,5 | | | 6811,0 | | | 6785,8 | 5689,9 | 5689,9 |  |
| Итого по программе | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 95016,9 | | | 94935,7 | | | 93198,4 | | 42413,8 | | | 93227,5 | | | 93125,1 | 86055,9 | 86973,5 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В. Артёмкина  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | | | Источник финансирования | | | | | | | | | | Год предшествующий отчетному году  2019г. | | | | | | | | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы)  2020 г. | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | |
| январь - июнь | | | | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | | | | факт | | | | | | план | | | факт | | | | | план | | факт | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитиие  Культуры  Боготоль-  ского района | | | | всего | | | | | | | | | | 95016,9 | | | | | | 94935,7 | | | | | | 93198,4 | | | 42413,9 | | | | | 93227,5 | | 93125,1 | 86055,9 | | 86973,5 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 593,3 | | | | | |  | | | | | | 957,9 | | | 957,9 | | | | | 957,9 | | 957,9 | 416,5 | | 1045,8 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 21402,0 | | | | | | 22387,4 | | | | | | 2741,1 | | | 1310,0 | | | | | 3984,1 | | 3984,1 |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 73021,6 | | | | | | 72548,3 | | | | | | 89499,4 | | | 40146,2 | | | | | 88285,5 | | 88183,1 | 85228,4 | | 85228,4 |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 1 | «Сохране-ние  культурно-го наследия» | | | | Всего: | | | | | | | | | | 40094,4 | | | | | | 40094,4 | | | | | | 38902,0 | | | 17363,9 | | | | | 38114,1 | | 38049,3 | 38680,2 | | 38680,2 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 593,3 | | | | | | - | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | - | | - |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 5809,2 | | | | | | 6444,8 | | | | | | 1233,2 | | | 510,1 | | | | | 2223,2 | | 2223,2 | 253,0 | | 253,0 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 33691,9 | | | | | | 33604,6 | | | | | | 37668,8 | | | 16853,8 | | | | | 35891,0 | | 35826,1 | 38427,2 | | 38427,2 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие архивного дела в Боготоль-  ском районе | | | | всего | | | | | | | | | | 1489,0 | | | | | | 1471,6 | | | | | | 1524,9 | | | 663,9 | | | | | 1524,5 | | 1512,1 | 1508,6 | | 1508,6 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 17,7 | | | | | | 23,8 | | | | | | 35,4 | | | 9,3 | | | | | 35,0 | | 35,0 | 19,1 | | 19,1 |  | | |
|  |  | | | | районный бюджет | | | | | | | | | | 1471,3 | | | | | | 1447,8 | | | | | | 1489,5 | | | 654,5 | | | | | 1489,5 | | 1477,1 | 1489,5 | | 1489,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Поддерж-ка досуга и народного творчества» | | | | всего: | | | | | | | | | | 47211,0 | | | | | | 47211,0 | | | | | | 46377,4 | | | 20993,5 | | | | | 46777,9 | | 46777,9 | 40177,2 | | 41094,8 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 957,9 | | | 957,9 | | | | | 957,9 | | 957,9 | 416,5 | | 1048,8 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 15245,6 | | | | | | 15598,0 | | | | | | 747,8 | | | 602,6 | | | | | 900,0 | | 900,0 | 138,9 | | 427,2 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 31965,4 | | | | | | 31613,0 | | | | | | 44671,7 | | | 19433,0 | | | | | 44920,0 | | 44920,0 | 39621,8 | | 39621,8 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | всего: | | | | | | | | | | 6222,5 | | | | | | 6203,6 | | | | | | 6394,0 | | | 3392,6 | | | | | 6811,0 | | 6785,8 | 5689,9 | | 5689,9 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 330,4 | | | | | | 320,8 | | | | | | 724,6 | | | 187,7 | | | | | 825,9 | | 825,9 | - | | - |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 5892,1 | | | | | | 5882,8 | | | | | | 5669,4 | | | 3204,9 | | | | | 5985,1 | | 5959,9 | 5689,9 | | 5689,9 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Артёмкина Н.В.