|  |
| --- |
| Приложение №8к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района «Развитие культуры Боготольского района» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2021 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2022 | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| Январь-июнь | значение на конец года | 1-ый год 2023 | 2-ой год 2024 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Цель программы** «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района |
| 1.1. | **Целевой показатель1**Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 452,7 | 452,7 | 452,7 | 134,1 | 452,7 | 430,8 | 452,7 | 452,7 | Причины отклонения ( В связи состроительством нового СДК с. Боготол, и консервации здания СДК пос. Чайковский) |
| 1.2. | **Целевой показатель2**.Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 117,2 | 342,9 | 527,8 | 342,9 | 342,9 | Перевыполнение показателя произошло вследствие получения субсидии на комплектования в рамках модернизации библиотек  |
| 1.3. | **Целевой показатель 3.**Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 1.4. | **Целевой показатель4.**Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района  | % | х | 72 | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 72 |  |
| 1. | Задача 1. «Развитие библиотечной системы для сохранения и эффективного использования культурного наследия Боготольского района».  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия Боготольского района» |
|  | Задача подпрограммы 1. Развитие библиотечной системы для сохранения и эффективного использования культурного наследия Боготольского района. |
|  | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Тыс. | 0,06 | 18,57 | 18,44 | 18,57 | 9,22 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |  |
|  | Задача подпрограммы 2 «Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры» |
|  | Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
|  | Задача 2. «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе». |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе» |
|  | Задачи подпрограммы - «Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату»- «Создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий» |
|  | Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3«Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни» |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие доступа и народного творчества» |
|  | Задача 1. «Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры.» |
|  | Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | Тысчел. | 0,1 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,39 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
|  | Задача 2. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры» |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | Тысчел. | 0,1 | 145,5 | 134,6 | 145,5 | 135,8 | 145,5 | 135,8 | 145,5 | 145,5 | Число участников клубных формирований снизилось в связи со строительством нового СДК с. Боготол, и консервации здания СДК пос. Чайковский, а так же в связи с ремонтными работами здания с. Красная речка) |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |
|  | Задача 4.Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольскогом районе |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
|  | Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |
|  | Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 23,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | По итогу 25 учащихся МБУ ДО ДМШ стали лауреатами во Всероссийских , межрегиональных конкурсах. |
|  | Задача 2. «Повышение квалификации работников культуры» |  |
|  | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | 0,05 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | Прошли обучения Специалисты ОК, МПиС-3 чел. |
|  | Задача 3. «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий» |
|  | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики

и спорта администрации Боготольского района Н.В. Артёмкина

|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы по годам | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год предшествующий отчетному году реализации программы 2021 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2022 | Плановый период |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год 2023 | 2-ой год 2024 |
| Муниципальная программа | «Развитие культурыБоготольского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 101843,8 | 101362,8 | 104048,2 | 45100,4 | 103996,7 | 103895,9 | 99044,8 | 100266,3 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 101843,8 | 101362,8 | 104048,2 | 45100,4 | 103996,7 | 103895,9 | 99044,8 | 100266,3 |  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия Боготольского района» | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | 46330,7 | 46002,2 | 45726,2 | 19380,1 | 41761,4 | 41743,7 | 44751,1 | 44735,1 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АдминистрацияБоготольского района |  |  |  |  | 46330,7 | 46002,2 | 45726,2 | 19380,1 | 41761,4 | 41743,7 | 44751,1 | 44735,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие библиотечной системы для сохранения и эффективного использования культурного наследия Боготольского района |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  | 501 | 0801 |  |  | 16193,3 | 16288,3 | 14325,1 | 7017,9 | 17073,7 | 17073,7 | 14325,1 | 14325,1 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие2 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из краевого бюджета |  |  | 501 | 0801 |  |  | 253,0 | 253,0 | 252,7 | 0,0 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | Комплектование библиотечных фондов  |
| Мероприятие 3Софинансирование субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов |  |  | 501 | 0801 |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приобретение литературы  |
| Мероприятие4Софинансирование субсидии из краевого бюджета на обустройство и восстановление воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| Мероприятие 5Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района (государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в 2022 году |  |  |  |  |  |  | 104,5 | 104,5 | 244,1 | 0,0 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | Комплектование книжных фондов |
| Мероприятие 6Софинансирование субсидии МБУК ЦБС Боготольского района (государственная поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в 2022 году |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры |
| Выделение субсидии МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  | 501 | 0801 |  |  | 23684,9 | 23356,4 | 30786,4 | 12362,3 | 24073,0 | 24070,3 | 29813,2 | 29813,2 | 100% исполнение Муниципального задания |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | 46330,7 | 46002,2 | 45726,2 | 19380,1 | 41761,4 | 41743,7 | 44751,1 | 44735,1 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | всего расходные обязательства  | 501 | 0801 |  |  | 1603,8 | 1498,7 | 1611,2 | 669,4 | 1611,2 | 1605,2 | 1604,1 | 1604,1 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  |  | 1603,8 | 1498,7 | 1611,2 | 669,4 | 1611,2 | 1605,2 | 1604,1 | 1604,1 |  |
| Задача 1 Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий для хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату |
| Мероприятие1 Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления |  |  | 501 | 0801 |  |  | 19,9 | 19,9 | 22,5 | 9,7 | 22,5 | 22,5 | 20,1 | 20,1 | Обеспечение реализации государственных полномочий  |
| Задача 2 Создание условий для эффективного, ответственного выполнения функций и полномочий |
| Мероприятие 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | 501 | 0801 |  |  | 1583,9 | 1478,7 | 1588,7 | 659,7 | 1588,7 | 1582,7 | 1584,0 | 1584,0 | Обеспечение реализации подпрограммы  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 1603,8 | 1498,7 | 1611,2 | 669,4 | 1611,2 | 1605,2 | 1603,8 | 1603,8 |  |
| **Подпрограмма 3** | «Развитие досуга и народного творчества» | всего расходные обязательства  | 501 | 0801 | х | х | 45063,6 | 45061,4 | 46922,1 | 21041,6 | 50831,0 | 50831,0 | 43506,9 | 44744,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 45063,6 | 45061,4 | 46922,1 | 21041,6 | 50831,0 | 50831,0 | 43506,9 | 44744,4 |  |
| Администрации сельсоветов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры, развитие и поддержка досуга |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  | 501 | 801 |  |  | 44029,7 | 44039,6 | 45149,8 | 19589,9 | 49055,5 | 49055,5 | 43067,6 | 43067,6 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие 2. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня |  |  | 501 | 0801 | х | х | 40,0 | 40,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | В течение года в региональных и краевых конкурсах приняли участие 9 творческих коллективов (участников кружков) |
| Мероприятие 3Приобретение для учреждений культуры Боготольского районаспециализированного оборудования | « |  | 501 | 0801 |  |  | 96,0 | 96,0 | 44,8 |  - | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | Приобретена музыкальная аппаратура для МБУКДО ДМШ Боготольского района  |
| Мероприятие 4. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа |  |  | 501 | 0801 |  |  | 23,5 | 23,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | В учреждениях культуры прошли 8 смотров- конкурсов |
| Мероприятие 5. Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры |  |  | 501 | 0801 |  |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 11,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Поддержку получили 4 человека |
| Мероприятие 6. Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы |  |  | 501 | 0801 |  |  | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 0,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | В районе проведено22 мероприятия(9 мая) |
| Мероприятие 7. Проведение районного праздника «День села» ,……. | » |  | 501 | 0801 |  |  | 127,0 | 114,9 | 52,0 | 52,0 | 58,9 | 58,9 | 130,0 | 130,0 | Мероприятия приуроченные ко Дню села состоится 23.07.22 |
| Мероприятие 8. Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» |  |  | 501 | 0801 |  |  | 62,5 | 62,5 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | В мероприятии приняли участие 38 человек  |
| Мероприятие 9.. Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича |  |  | 501 | 0801 |  |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 | - | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | Организация кофе-паузы врамках проведения школы юных кинематографистов |
| Мероприятие 10. Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек» |  |  |  |  |  |  | 555,4 | 555,4 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 1348,0 | 0 | 1237,5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности(Александровский СДК,Ильинский СК) |
| Мероприятие 11. Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,00 | 20,0 | 0 |
| Мероприятие 12. Мероприятие, посвященное чествованию Почетных граждан к юбилейным датам |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13. Предоставление субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслам |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для МБУК ЦКС Боготольского района (структурноеподразделение Юрьевский СДК) |
| Мероприятие 14. Софинансирование субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслам |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| Задача 2 Сохранение и развитие традиционной народной культуры |
| Мероприятие 1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел в Боготольском районе |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 8,7 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Участие в Краевых выставках-конкурсах народного мастерства |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8845,8 | 8800,5 | 9788,7 | 4009,3 | 9793,1 | 9716,0 | 9182,7 | 9182,7 |  |
| В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АдминистрацияБоготольского района |  |  |  |  | 8845,8 | 8800,5 | 9788,7 | 4009,3 | 9793,1 | 9716,0 | 9182,7 | 9182,7 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры |
| Мероприятие 1. Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  | х | х | 855,21 | 5879,35 | 7666,7 | 3326,1 | 7696,6 | 7696,6 | 6522,1 | 6522,1 | 100% исполнение муниципального задания |
| Задача 2 Повышение квалификации работников культуры. |
| Мероприятие 1 Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 8,8 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | Прошли обучения специалисты ОК,МПиС -3 чел. |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти |  |  |  |  | х | х | 2470,6 | 2401,2 | 2100,0 | 674,4 | 2074,5 | 2019,4 | 2638,6 | 2638,6 | Обеспечение реализации муниципальной программы на 100% |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 101843,8 | 101362,8 | 104048,2 | 45100,4 | 103996,7 | 103895,9 | 99044,8 | 100266,3 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спортаАдминистрации Боготольского района Н.В. Артёмкина Приложение № 10к Порядку принятия решений о разработкеМуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений |
|  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году2021год | Отчетный год реализации муниципальной программы2022 год. | Плановый период | Примечание |
| январь - июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «РазвитииекультурыБоготольского района | всего  | 101843,8 | 101362,8 | 104048,2 | 45100,4 | 103996,7 | 103895,9 | 99044,8 | 100266,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5078,4 | 5078,4 | 1130,4 | 957,1 | 1130,4 | 1130,4 | 173,3 | 1051,9 |  |
| краевой бюджет | 1344,4 | 1344,4 | 799,1 | 400,6 | 799,9 | 799,9 | 343,6 | 702,4 |  |
| районный бюджет | 95421,0 | 94940,0 | 102118,7 | 43742,7 | 102066,4 | 101995,6 | 98527,9 | 98512,0 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранениекультурно-го наследия Боготольского района» | Всего:  | 46330,7 | 46002,2 | 45726,2 | 19380,1 | 41761,4 | 41743,7 | 44751,1 | 44735,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5078,4 | 5078,4 | 173,3 | 0,0 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 |  |
| краевой бюджет | 279,1 | 279,1 | 323,5 | 0,0 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 |  |
| районный бюджет | 40973,2 | 40644,7 | 45229,4 | 19380,1 | 41264,6 | 41246,9 | 44254,3 | 44238,3 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие архивного дела в Боготольском районе | всего  | 1603,8 | 1498,7 | 1611,2 | 669,4 | 1611,2 | 1605,2 | 1604,1 | 1604,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 19,9 | 19,9 | 22,5 | 9,7 | 22,5 | 22,5 | 20,1 | 20,1 |  |
| районный бюджет | 1489,5 | 1477,1 | 1588,7 | 659,7 | 1588,7 | 1582,7 | 1584,0 | 1584,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3  | «Поддержка досуга и народного творчества» | всего:  | 45063,6 | 45061,4 | 46922,1 | 21041,6 | 50831,0 | 50831,0 | 43506,9 | 44744,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 957,9 | 957,9 | 957,1 | 957,1 | 957,1 | 957,1 | 0,0 | 878,6 |  |
| краевой бюджет | 555,4 | 555,4 | 453,9 | 390,9 | 453,9 | 453,9 | 0,0 | 358,8 |  |
| районный бюджет | 44508,2 | 44506,0 | 45511,1 | 19693,6 | 49420,0 | 49420,0 | 43506,9 | 43507,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего: | 8845,8 | 8800,5 | 9788,7 | 4009,3 | 9793,1 | 9716,0 | 9182,7 | 9182,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 8355,8 | 8310,5 | 9788,7 | 4009,3 | 9793,1 | 9716,0 | 9182,7 | 9182,7 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта

администрации Боготольского района Артёмкина Н.В.