## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом
| Доля граждан Боготольского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 0.3 | 22.1 | 20.85 | 25.16 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 23.1 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 24.9 | 24.53 | 24.78
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры»
| Численность занимающихся в учреждениях спортивной направленности | чел | 0.1 | 63 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 102 | 61 | 61
| Численность занимающихся в спортивных клубах по месту жительства | чел | 0.04 | 308 | 368 | 381 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 388 | 399 | 400 | 405
| Количество официальных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района | ед | 0.03 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 35 | 34 | 35
| Количество призовых мест на зональных и краевых соревнованиях | ед | 0.03 | 12 | 12 | 23 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 19 | 16 | 18
Задача 2 - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
| Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Боготольского района, формирующих расходные обязательства Боготольского района | балл | 0.03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений | балл | 0.03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям | балл | 0.03 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Соблюдение сроков представления годовой отчетности | балл | 0.03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений | балл | 0.03 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Цель 2 - Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса
| Количество туристов, посещающих район | чел | 0.3 | 305 | 320 | 326 | 90 | 98 | 160 | 167 | 280 | 260 | 345 | 348 | 380 | 400
Задача 3. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Боготольского района
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе»
| Количество туристов, посетивших районные базы отдыха | чел | 0.3 | 596 | 580 | 596 | 150 | 160 | 280 | 271 | 420 | 498 | 560 | 596 | 490 | 490
| Ст. методист инструктор отдеда физкультуры и спорта | [10 empty] | В.В. Майстренко

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе» (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (бюджета района), основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальнойпрограммы)
тыс.руб.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе на 2014−2016 годы» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3708.77 | 3708.77 | 993.02 | 894.7 | 2214.85 | 1901.5 | 3252.5 | 2833.4 | 4339.3 | 4064.3 | 3724.8 | 3724.8
|  | в том числе по ГРБС: | 005
|  | администрация Боготольского района | 005 |  |  |  | 3708.77 | 3708.77 | 993.02 | 894.7 | 2214.85 | 1901.5 | 3252.5 | 2833.4 | 4339.3 | 4064.4 | 3724.8 | 3724.8
Подпрограмма 1 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1670.07 | 1670.07 | 495.97 | 459.8 | 1057.57 | 956.1 | 1570.3 | 1421.9 | 2101.6 | 2075.2 | 1654.2 | 1654.2
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Боготольского района | 005 |  |  |  | 1670.07 | 1670.07 | 495.97 | 459.8 | 1057.57 | 956.1 | 1570.3 | 1421.9 | 2101.6 | 2075.2 | 1654.2 | 1654.2
| Обучение различным видам спорта обеспечение деятельности спортивных клубов | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0610059 | 611 |  |  | 270.5 | 243.9 | 589.8 | 589.8 |  |  | 1242.57 | 1242.57 | 1277.31 | 1277.31
| Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0618663 | 122 |  |  | 2.9 | 2.3 | 27.39 | 27.39 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60
| Обеспечение участия сборных команд района в зональных, краевых и Всероссийских спортивных мероприятиях | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0618663 | 244 |  |  | 38.8 | 36.3 | 41.99 | 41.99 |  |  | 99.5 | 99.5 | 60 | 60
| Оплата труда внештатных инструкторов-методистов | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0618663 | 611 |  |  | 42 | 39.5 | 100.11 | 100.11 |  |  | 228 | 228 | 190 | 190
| Материальное поощрение членов сборных команд и работников отрасли физическая культура и спорт Боготольского района | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0618663 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40
Подпрограмма 2 | «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе» | всего расходные обязательства | 005 | 1105 |  |  | 956.55 | 956.55 | 220.36 | 204.8 | 557.49 | 488.2 | 936.1 | 745.9 | 1250.6 | 1089.2 | 902.1 | 902.1
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0620059 | 621 |  |  | 155.7 | 155.7 | 397.56 | 397.56 |  |  | 908.08 | 908.08 | 915.08 | 915.08
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0628661 | 244 |  |  | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 |  |  | 29.47 | 29.47 | 95 | 95
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0628661 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 16 | 30 | 30
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0628661 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 40 | 40
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Боготольского района |  |  |  |  | 956.55 | 956.55 | 220.36 | 204.8 | 557.49 | 488.2 | 936.1 | 745.9 | 1250.6 | 1089.2 | 902.1 | 902.1
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | 005 |  |  |  | 1082.15 | 1082.15 | 276.69 | 230.1 | 599.79 | 457.3 | 738.4 | 665.6 | 987.2 | 900 | 1168.5 | 1168.5
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1004 | 0637604 | 244 |  |  | 113.3 | 72.6 | 167.81 | 165.91 |  |  | 448.4 | 448.4 | 451 | 451
|  | администрация Боготольского района | 005 | 1105 | 0630019 | 244 |  |  | 140.3 | 120.7 | 269.89 | 269.89 |  |  | 633.75 | 633.75 | 633.75 | 633.75
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Боготольского района |  |  |  |  | 1082.15 | 1082.15 | 276.69 | 230.1 | 599.79 | 457.3 | 738.4 | 665.6 | 987.2 | 900 | 1168.5 | 1168.5

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе»
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районена 2014−2016 годы» | Всего | 3708.77 | 3708.77 | 993.02 | 894.69 | 2214.84 | 1901.49 | 3252.5 | 2833.4 | 4339.4 | 4064.3 | 3724.8 | 3724.8
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 448.4 | 448.4 | 116.3 | 88.13 | 281.52 | 220.38 | 294.1 | 294.1 | 460 | 459.7 | 468.3 | 468.3
|  | районный | 3260.37 | 3260.37 | 858.29 | 806.56 | 1933.32 | 1681.11 | 2958.4 | 2539.3 | 3879.4 | 3604.6 | 3256.5 | 3256.5
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 1607 | 1607 | 495.96 | 459.76 | 1057.55 | 956.09 | 1977.5 | 1421.9 | 2101.6 | 2075.2 | 1654.2 | 1654.2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный | 1607 | 1607 | 477.53 | 441.33 | 1008.63 | 907.17 | 1977.5 | 1421.9 | 2101.6 | 2075.2 | 1654.2 | 1654.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе» | Всего | 956.6 | 956.6 | 220.37 | 204.81 | 557.5 | 488.16 | 1130 | 745.9 | 1250.6 | 1089.2 | 902.1 | 902.1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный | 956.6 | 956.6 | 220.37 | 204.84 | 557.5 | 488.16 | 1130 | 745.9 | 1250.6 | 1089.2 | 902.1 | 902.1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» | Всего | 1082 | 1082 | 276.39 | 230 | 599.79 | 457.24 | 1173.7 | 665.6 | 987.2 | 900 | 1168.5 | 1168.5
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 448.4 | 448.4 | 116.3 | 88.13 | 232.6 | 220.38 | 294.1 | 294.1 | 460 | 459.7 | 468.3 | 468.3
|  | районный | 633.8 | 633.8 | 160.39 | 160.39 | 367.19 | 285.78 | 879.6 | 371.5 | 527.2 | 440.3 | 700.2 | 700.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
ст. Методист инструктор отдела физкультуры и спорта | [14 empty] | Майстренко В.В.

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 2014 г. (нарастающим итогом)
по:__декабрь 2014 г.____________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [11 empty] | А.Х. Фахуртдинов