## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Боготолького района и показателях результативности подпограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе"
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2023 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 |  | Январь-июнь |  | Значение на конец года |  | 2024 год | 2025 год
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Цель 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения | Цель Повышение доступности транспортных услуг для населения
Целевой показатель 1
| Транспортная подвижность населения | поездок/чел | Х | 28.66 | 35.47 | 28.66 | 19.09 | 28.66 | 39.47 | 28.66 | 28.66
Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения в Боготольском районе
Целевой показатель 2
| Снижение чила погибших в дорожно - транспортных происшествиях на дорогах в границах населенных пунктов Боготольского района | чел | Х | 1 | 1
Задача: Обеспечение потребности населения в перевозках
| Задача 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан , в т.ч. Инвалидам
| подпрограмма 1. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. Инвалидов, степени их социальной защищенности
| Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | 0.07 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |  | 81.2 |  | 81.2 | 81.2
| Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в Боготольском районе | % | 0.06 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |  | 21.2 |  | 21.4 | 21.5
подпрограмма 3
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории Боготольского района и имеющих право на их получение | % | 0.48 | 99.2 | 99.3 | 99.3 |  | 99.3 |  | 99.4 | 99.5
| Задача 1 | Содание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождеия детей
| подпрограмма | Социальная поддержка семей, имеющих детей
| Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | 0.02 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
| Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном районе | % | 0.15 | 78 | 78 | 78 |  | 78 |  | 80 | 80
| Цель 2 | Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | Х | 99.6 | 99.6 | 99.6 |  | 99.5 |  | 99.7 | 99.7
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб | х | 10929.5 | 12221.2 | 12893.3 |  | 13207.4 |  | 13395 | 14065
| Показатель результативности 1. Количество километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок в год | км. | 0.5 | 571.1 | 571.1 | 286.3 | 283.5 | 572.6 | 577.4 | 572.6 | 572.6 | Отклонение вызвано разницей в запланированных рейсах и фактически выполненных рейсах
| Показатель результативности 2. Уровень исполнения субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 0.5 | не менее 99% | 100% | не менее 99% | 100% | не менее 99% | 100% | не менее 99% | не менее 99%
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности
Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения в Боготольском районе.
| Показатель результативности 1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения | % | 0.1 | 9.5
| Показатель результативности 2. Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств | % | 0.1 | 1
| Показатель результативности 3. Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях, на 100 пострадавших | % | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | 0.08 | 117 | 177 | 117 | 109 | 117 |  | 117 | 117
| Показатель результативности 4. Количество детских учреждений (школ вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы пешеходными переходами, дорожными знаками) | шт | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Начальник отдела экономики и планирования администрации Боготольского района Е.И. Ларченко

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе
№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2022 |  | 2023 год |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | Январь-Июнь |  | Значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Муниципальная программа | Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
Подпрограмма |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч инвалидов, степени их социальной защищенности | всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Отдел социальной защиты населения администрации Боготольского района
…
1.1 | Подпрограмма 1 | Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
Подпрограмма 3 |  | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Отдел социальной защиты населения администрации Боготольского района
1.2 | Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения в Боготольском районе | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 211.3 | 211.3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 211.3 | 211.3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела экономики и планирования администрации Боготольского района Е.И. Ларченко
Начальник ОСЗН

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
|  |  | "Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе" | [8 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному году 2022 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2023 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | Январь-Июнь |  | Значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Муниципальная программа | Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе | Всего | 18929.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
районный бюджет
внебюджетные источники
| Подпрограмма | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности | Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
1.1 | Подпрограмма 1 | Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования | Всего | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18985.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 18926.6 | 18926.5 | 18985.4 | 7824.2 | 19228.6 | 19219.8 | 18985.4 | 18895.4
районный бюджет
внебюджетные источники
юридические лица
| Подпрограмма 3 | Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
1.2 | Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения в Боготольском районе | Всего | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | районный бюджет | [6 empty] | 0 | 0
внебюджетные источники
|  |  | юридические лица | [7 empty] | 0
Начальник отдела экономики и планирования администрации Боготоьского района Е.И. Ларченко