|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы«Развитие информационного общества в Боготольском районе» |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовойкритерий | Год, предшествующий отчетному году2018 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2019 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| Январь-июнь | Значение на конец года | 1-ый год | 2-ой год |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель: Создание открытого и доступного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | Х | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района |
| Подпрограмма 1. Инфраструктура информационного общества. |
| Показатель результативности 1. Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | Х | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |  |
| Показатель результативности 2. Доля органов муниципальной власти Боготольского района, использующих единую межведомственную систему электронного документооборота. | % | 0,2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Показатель результативности 3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме. | % |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |  |
| Показатель 3. Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | шт. |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Показатель результативности 4. Увеличение числа специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям. | чел. |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Показатель 1.Доля исполненных бюджетных ассигнований. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется с 2016 года |

Руководитель Цупель Н.А.

|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Боготольского района) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы2018 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2019 год | Плановый период |
| январь - июнь | Значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальнаяпрограмма | Развитие информационного общества в Боготольском районе | Всего расходные обязательства | 501 |  |  |  | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| в том числе по ГРБС: | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| Подпрограмма 1 | Инфраструктура информационного общества | Всего расходные обязательства | 501 |  |  |  | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| в том числе по ГРБС: | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 ПП1 | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта Боготольского района. | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| Мероприятие 2ПП1 | Подключение к СМЭВ | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3ПП1 | Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | Всего расходны еобязательства |  |  |  |  | 419,0 | 408,4 | 103,3 | 103,3 | 702,2 | 695,1 | 229,0 | 229,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 419,0 | 408,4 | 103,3 | 103,3 | 702,2 | 695,1 | 229,0 | 229,0 |  |
| Мероприятие 4 ПП1 | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник администрации Боготольского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Мероприятие 5ПП1 | Подключение органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений к системе межведомственного электронного документооборота | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6 ПП1 | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1 ПП2 | Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Руководитель Н.А.ЦупельПриложение № 10к Порядку принятия решений о разработкеМуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (тыс.руб.) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году | Отчетный год реализации муниципальной программы) | Плановый период | Примечание |
| январь - июнь | Значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества в Боготольском районе | всего | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Инфраструктура информационного общества | Всего: | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 428,6 | 417,9 | 112,4 | 112,4 | 711,8 | 704,7 | 238,6 | 238,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1ПП1 | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района | всего: | 7 | 6,9 | 7 | 7 | 7,0 | 7,0 | 7 | 7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 7 | 6,9 | 7 | 7 | 7,0 | 7,0 | 7 | 7 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3ПП1 |  Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | всего: | 419,0 | 408,4 | 103,3 | 103,3 | 702,2 | 695,1 | 229,0 | 229,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 419,0 | 408,4 | 103,3 | 103,3 | 702,2 | 695,1 | 229,0 | 229,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4ПП1 | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» | всего: | 2,6 | 2,6 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1 ПП2 | Выполнение функций отдела по информационным-коммуникационным технологиям | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Руководитель Н.А.Цупель