|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы  «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году  2019 | | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 г. | | | | Плановый период | | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| Январь-июнь | | Значение на конец года | | 2021 год | 2022 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель: Создание открытого и доступного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. | | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель 1**  Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | Х | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Инфраструктура информационного общества. | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель результативности 1.** Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | 0,2 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |  |
| **Показатель результативности 2.** Доля органов муниципальной власти Боготольского района, использующих единую межведомственную систему электронного документооборота. | % | 0,2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |  |
| **Показатель результативности 3.** Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме. | % | 0,2 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |  |
| **Показатель результативности 4.** Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | шт. | 0,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |  |
| **Показатель результативности 5.** Увеличение числа специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям. | чел. | 0,2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель результативности 1.**  Доля исполненных бюджетных ассигнований. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется с 2016 года | |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы

Н.А. Цупель

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | | Наименование ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы  2019 | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 год | | | | | | | | Плановый период | | |
| январь - июнь | | | | Значение на конец года | | | |
| план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | 2021 год | 2022 год | |
| Муниципальнаяпрограмма | | Развитие информационного общества в Боготольском районе | | Всегорасходныеобязательства | | 501 |  |  | |  | 711,8 | | 704,7 | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | 167,0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | | 501 |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 711,8 | | 704,7 | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | 167,0 | |  |
| Подпрограмма 1 | | Инфраструктура информационного общества | | Всегорасходныеобязательства | | 501 |  |  | |  | 711,8 | | 704,7 | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | 167,0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | | 501 |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 711,8 | | 704,7 | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | 167,0 | |  |
| Подпрограмма2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольскогорайона | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 1 ПП1 | | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта Боготольского района. | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 7,0 | | 6,9 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 7,0 | | 6,9 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | |  |
| Мероприятие 2  ПП1 | | Подключение к СМЭВ | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Мероприятие 3  ПП1 | | Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 702,2 | | 695,2 | | 79,5 | | 75,6 | | 409,4 | | 396,7 | | 157,4 | 157,4 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 702,2 | | 695,2 | | 79,5 | | 75,6 | | 409,4 | | 396,7 | | 157,4 | 157,4 | |  |
| Мероприятие 4 ПП1 | | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник администрации Боготольского района» | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 2,6 | | 2,6 | | 2,05 | | 2,05 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | |  |
| Мероприятие 5  ПП1 | | Подключение органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений к системе межведомственного электронного документооборота | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Мероприятие 6 ПП1 | | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Мероприятие 1 ПП2 | | Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям | | Всегорасходныеобязательства | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| в том числе по ГРБС: | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района | |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Заведующая отдела кадров, муниципальной службы  и организационной работы Н.А. Цупель  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | Год предшествующий отчетному году | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 год | | | | | | | | Плановый период | | | | | Примечание | |
| январь - июнь | | | | Значение на конец года | | | |
| план | | факт | | | план | | факт | | план | | факт | | 2021 год | | 2022 год | | |
| Муниципальная программа | | Развитие информационного общества в Боготольском районе | | Всего: | | 711,8 | | 704,7 | | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | | 167,0 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 711,8 | | 704,7 | | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | | 167,0 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| Подпрограмма 1 | | Инфраструктура информационного общества | | Всего: | | 711,8 | | 704,7 | | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | | 167,0 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 711,8 | | 704,7 | | | 89,1 | | 85,2 | | 419,0 | | 406,3 | | 167,0 | | 167,0 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| Подпрограмма2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| мероприятие 1  ПП1 | | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района | | всего: | | 7 | | 6,9 | | | 7 | | 7 | | 7,0 | | 7,0 | | 7 | | 7 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 7 | | 6,9 | | | 7 | | 7 | | 7,0 | | 7 | | 7 | | 7 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| мероприятие 3  ПП1 | | Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | | всего: | | 702,2 | | 695,2 | | | 79,5 | | 75,6 | | 409,4 | | 396,7 | | 157,4 | | 157,4 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 702,2 | | 695,2 | | | 79,5 | | 75,6 | | 409,4 | | 396,7 | | 157,4 | | 157,4 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| мероприятие 4  ПП1 | | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» | | всего: | | 2,6 | | 2,6 | | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 2,6 | | 2,6 | | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | | внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| Подпрограмма2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | всего: | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| мероприятие 1 ПП2 | | Выполнение функций отдела по информационным-коммуникационным технологиям | | всего: | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| бюджеты муниципальных образований | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы Н.А. Цупель