## 8 показатели
Приложение № 8
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район" по ОМИиЗО за 2021 год
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий |  |  |  | Текущий год (2021) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2016 | 2020 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год (2022) | 2-ой год (2023)
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района
| Целевой показатель 1: Доходы от использования, продажи муниципального имущества , в том числе земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | Х | 8 | 4568.6 | 4568.6 | 1500.3 | 1500.3 | 4705.7 | 4705.7 | 4846.9 | 4992.3
| Целевой показатель 2: Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности , к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах отдела муниципального имущества и земельных отношений | % | Х | 10 | не менее 81 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 82 | не менее 82 | не менее 82 | не менее 83 | не менее 84
Задача 1. Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имиущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободныз земельных участков, провышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района
подпрограмма 1.1.Развитие земельно-имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имиущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободныз земельных участков, провышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района
| показатель 1: Количество объектов, имеющих признаки бесхозяйных включенных в состав муниципальной казны | ед. | 0.15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| показатель 2: Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию | ед. | 0.2 | 10 | 13 | 33 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5
| показатель 3: Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию | ед. | 0.15 | 10 | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5
| показатель 4: Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет | ед. | 0.2 | 5 | 5 | 64 | 2 | 17 | 5 | 37 | 5 | 5
| показатель 5: Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлением платежей в бюджет посредством использования программных продуктов «Барс-аренда» и «Реестр». | % | 0.15 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
подпрограмма 2.1.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
| показатель 1: Обеспечение и реализация муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район" | % | 0.15 | не менее 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Итого: |  | 1
| Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений | [11 empty] | С.Н. Зверев

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (бюджета района), основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальнойпрограммы) по ОМИиЗО за 2021 год
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023 год
Муниципальная программа | Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2825.5 | 2793.8 | 1658.9 | 1636.2 | 3317.9 | 3272.4 | 3297.2 | 3297.2
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 411 |  | 121
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 2825.5 | 2812.8 | 1658.9 | 1636.2 | 3317.9 | 3272.4 | 3297.2 | 3297.2
Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципаль ным и муществом и иземель ными ресурсами Боготольского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 232.3 | 231.7 | 68.8 | 46.8 | 137.6 | 93.6 | 255 | 255 |  | й
|  | в том числе по ГРБС: Администрация Боготольского района | 501 | 412 |  | 244 | 232.3 | 231.7 | 68.8 | 46.8 | 137.6 | 93.6 | 255 | 255
Мероприятие 1 | Проведение мероприятий по постановке на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Боготольского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 25 | 25
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 412 | 1118711 | 244 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 25 | 25
Мероприятие 2 | Обеспечение изготовления техничес кой документации на объекты недвижимого имущества, формирование земельных участков | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 112.3 | 112.3 | 32.8 | 32.8 | 65.6 | 65.6 | 95 | 95
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 412 | 1118712 | 244 | 112.3 | 112.3 | 32.8 | 32.8 | 65.6 | 65.6 | 95 | 95
Мероприятие 3 | Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 120 | 97.7 | 32.5 | 14 | 65 | 28 | 135 | 135
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 412 | 1118713 | 244 | 120 | 97.7 | 32.5 | 14 | 65 | 28 | 135 | 135
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2593.2 | 2562.1 | 1590.2 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.3 | 3042.3
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 411 |  | 121 | 2593.2 | 2562.1 | 1590.2 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.3 | 3042.3
Мероприятие 1 | Повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами района, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2593.2 | 2562.1 | 1590.2 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.3 | 3042.3
|  | в том числе по ГРБС: | 501 | 411 | 1120019 | 121 | 2593.2 | 2562.1 | 1590.2 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.3 | 3042.3
Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений
С.Н. Зверев

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год по ОМИиЗО
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023 год
Муниципальная программа | Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район | Всего | 2825.5 | 2793.8 | 1658.9 | 1648.6 | 3317.9 | 3272.4 | 3297.2 | 3297.2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район на 2014-2016 годы | районный | 2825.5 | 2793.8 | 1658.9 | 1648.6 | 3317.9 | 3272.4 | 3297.2 | 3297.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и иземель ными ресурсами Боготольского района | Всего | 232.3 | 231.7 | 68.8 | 46.8 | 137.6 | 93.6 | 255 | 255
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| Повышение эффективности управления муниципаль ным и муществом и иземель ными ресурсами Боготольского района | районный | 232.3 | 231.7 | 68.8 | 46.8 | 137.6 | 93.6 | 255 | 255
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район" | Всего | 2593.2 | 2562.1 | 1590.15 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.2 | 3042.2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район" | районный | 2593.2 | 2562.1 | 1590.15 | 1589.4 | 3180.3 | 3178.8 | 3042.2 | 3042.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений | [9 empty] | С.Н. Зверев

## 11 КАИП
Приложение № 11
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за 2021г. (нарастающим итогом)
по: Отделу муниципального имущества и земельных отношений администрации Боготольского района
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2021 год | [5 empty] | Финансирование за январь - декабрь 2021 г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого
Начальник отдела муниципального имущества и земельный отношений | [13 empty] | С.Н. Зверев