## 8 показатели за 2022 год
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Боготольского района, "Развитие сельского хозяйства Боготольского района"
№ п/п | Цели, целевые показатели,задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Боготольского района (2024 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2023 |  | январь-июнь |  | январь-декабрь |  | 2025 год | 2026 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель : 1. Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения.
1.1 | Целевой показатель: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | % | Х | 101.3 | 101.3 | 102 | 65 | 102 | 102 | 103 | 104
1.2 | Целевой показатель: Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | % | Х | 101.7 | 101.7 | 102.3 | 42 | 102.3 | 102.3 | 103 | 103.7
1.3 | Целевой показатель: Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | % | Х | 100.1 | 100.1 | 101.2 | 55 | 101.2 | 101.2 | 103 | 104.8
2 | Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на территории района
1.1 | Показатель результативности: Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитных средств | кол-во ЛПХ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
3 | Подпрограмма 2 : "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы"
1.1 | Показатель результативности 1: Предоставление социальных выплат, на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | кол-во граждан | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Показатель результативности 2: Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв.м. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Задача: Обеспечение деятельности и выполнение функций отделом сельского хозяйства администрации района в рамках переданных государственных полномочий
4 | Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района"
1.1 | Показатель результативности: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0.4 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 43.2 | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.5
5 | Отдельное мероприятие 1 муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли
| Показатель результативности: уничтожение сорняков дикорастущей конопли (название) | га. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отдельное мероприятие 2 Мниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
| Показатель результативности: Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезний, общих для человека и животных, носителями которых могут быть животные без владельцев | голов | 0.4 | 48 | 48 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 50
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Боготольского района Е.А. Иванова

## 9 средства по кодам 2022 го
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям мкниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Богоитольского района)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2023 год, |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2024 год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь-июнь |  | январь-декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5441.6 | 5410.1 | 5832.8 | 2522.1 | 5751.1 | 5733.1 | 5134.3 | 5134.3
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 5441.6 | 5410.1 | 5832.8 | 2522.1 | 5751.1 | 5733.1 | 5134.3 | 5134.3
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы" | всего расходные обязательства | 501 |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4529.2 | 4515 | 5050.2 | 2096 | 5050.2 | 5032.2 | 4403 | 4403
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 4529.2 | 4515 | 5050.2 | 2096 | 5050.2 | 5032.2 | 4403 | 4403
Мероприятие программы 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие программы 2 | "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца"" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 912.4 | 895.1 | 700.9 | 426.1 | 700.9 | 700.9 | 649.6 | 649.6
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 912.4 | 895.1 | 700.9 | 426.1 | 700.9 | 700.9 | 649.6 | 649.6
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Боготольского района | [10 empty] | Е.А. Иванова

## 10 средства бюджет 2022
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (отдел сельского хозяйства)
тыс. рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году 2023 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2024 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | Значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 | 2026
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | Всего | 5441.6 | 5410.1 | 5832.8 | 2522.1 | 5751.1 | 5733.1 | 5134.3 | 5134.3
в том числе:
|  | федеральный бюджет<1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 5441.6 | 5410.1 | 5832.8 | 2522.1 | 5751.1 | 5733.1 | 5052.6 | 5052.6
|  | районный | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7
|  | бюджеты муниципальных образований <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы" | Всего | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 81.7
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный |  |  | 81.7 | 0 |  | 0 | 81.7 | 81.7
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | Всего | 4529.2 | 4515 | 5050.2 | 2096 | 5050.2 | 5032.2 | 4403 | 4403
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 4529.2 | 4515 | 5050.2 | 2096 | 5050.2 | 5032.2 | 4403 | 4403
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 2 | "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живитными без владельцев" | Всего | 912.4 | 895.1 | 700.9 | 426.1 | 700.9 | 700.9 | 649.6 | 649.6
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 912.4 | 895.1 | 700.9 | 426.1 | 700.9 | 700.9 | 649.6 | 649.6
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
<1>Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
<2>Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Боготольского района в части софинансирования по муниципальной программе Боготольского района
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Боготольского района Е.А. Иванова