## 8 показатели за 2020
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Боготольского района, "Развитие сельского хозяйства Боготольского района"
№ п/п | Цели, целевые показатели,задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Боготольского района (2020 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2019 |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель : 1. Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения.
1.1 | Целевой показатель: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 101 | 101 | 102.1 | 60 |  |  | 103 | 103
1.2 | Целевой показатель: Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 101.4 | 101.4 | 102 | 35 |  |  | 102.8 | 102.8
1.3 | Целевой показатель: Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 100.4 | 100.4 | 102.1 | 55 |  |  | 103.3 | 103.3
2 | Задача: Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района
Подпрограмма 1: "Поддержка и дальнейшие развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района"
1.1 | Показатель результативности: Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитных средств | кол-во ЛПХ | 0.3 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Задача: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы
3 | Подпрограмма 2 : "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы"
1.1 | Показатель результативности: Улучшение жилищных условий | кол-во граждан | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4
1.2 | Показатель результативности : Ввод жилья | тыс. кв.м. | 0.05 | 0 | 0 | 0.288 | 0 |  |  | 0.28
2 | Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства Боготольского района
4 | Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района"
1.1 | Показатель результативности: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0.25 | 95 | 96.4 | 95 | 32.4 |  |  | 95
5 | Отдельное мероприятие 1 муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли
| Показатель результативности: Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | га. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отдельное мероприятие 2 Мниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.
| Показатель результативности: Снижение количества безнадзорных домашних животных | голов | 0.3 | 120 | 327 | 120 | 17 |  |  | 120
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Боготольского района Е.И. Шик

## 9 средства по кодам 2020
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям мкниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Богоитольского района)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год, |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2020 год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь-июнь |  | Значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022 год
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3701.7 | 3569.5 | 4878.6 | 1578.4 | 0 | 0 | 3690 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 3421.5 | 3421.5 | 4278.6 | 1578.4 | 0 | 0 | 3690 | 0
600
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 |  |  | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы"" | всего расходные обязательства | 501 |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3031.6 | 3031.6 | 3996.4 | 1400.2 | 0 | 0 | 2937.9 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 3031.6 | 3031.6 | 3396.4 | 1400.2 |  |  | 2937.9
600
Мероприятие программы 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие программы 2 | "Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 | 0 | 0 | 624.2 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 |  |  | 624.2
Начальник отдела сельского хозяйства | [10 empty] | Е.И. Шик

## 10 средства бюджет 2020
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (отдел сельского хозяйства)
тыс. рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году 2019 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2020 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | Значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | Всего | 3701.7 | 3569.5 | 4878.6 | 1578.4 | 0 | 0 | 3690 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет<1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3701.7 | 3569.5 | 4196.9 | 1578.4 | 0 | 0 | 3562.1 | 0
|  | районный | 0 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | Всего | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 |  |  | 0 | 0
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы" | Всего | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный |  |  | 81.7 | 0 |  |  | 127.9 | 0
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района" | Всего | 3031.6 | 3031.6 | 3996.4 | 1400.2 | 0 | 0 | 2937.9 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 3031.6 | 3031.6 | 3396.4 | 1400.2 |  |  | 2937.9
|  | районный |  |  | 600
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 2 | "Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными" | Всего | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 | 0 | 0 | 624.2 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 |  |  | 624.2
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
<1>Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
<2>Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Боготольского района в части софинансирования по муниципальной программе Боготольского района
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Боготольского района Е.И. Шик

## 8 показатели за 2020 год
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Боготольского района, "Развитие сельского хозяйства Боготольского района"
№ п/п | Цели, целевые показатели,задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Боготольского района (2020 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2019 |  | январь-июнь |  | январь-декабрь |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель : 1. Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения.
1.1 | Целевой показатель: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 101 | 101 | 102.1 | 60 | 102.1 | 102.1 | 103 | 103
1.2 | Целевой показатель: Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 101.4 | 101.4 | 102 | 35 | 102 | 102 | 102.8 | 102.8
1.3 | Целевой показатель: Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году) | % | Х | 100.4 | 100.4 | 102.1 | 55 | 102.1 | 102.1 | 103.3 | 103.3
2 | Задача: Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района
Подпрограмма 1: "Поддержка и дальнейшие развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района"
1.1 | Показатель результативности: Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитных средств | кол-во ЛПХ | 0.3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Задача: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы
3 | Подпрограмма 2 : "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы"
1.1 | Показатель результативности: Улучшение жилищных условий | кол-во граждан | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4
1.2 | Показатель результативности : Ввод жилья | тыс. кв.м. | 0.05 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.28
2 | Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства Боготольского района
4 | Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района"
1.1 | Показатель результативности: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0.25 | 95 | 96.4 | 95 | 32.4 | 95 | 99.5 | 95
5 | Отдельное мероприятие 1 муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли
| Показатель результативности: Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | га. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отдельное мероприятие 2 Мниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.
| Показатель результативности: Снижение количества безнадзорных домашних животных | голов | 0.3 | 120 | 327 | 120 | 59 | 120 | 71 | 120
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Боготольского района Е.И. Шик

## 9 средства по кодам 2020 год
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям мкниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Богоитольского района)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 год, |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2020 год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь-июнь |  | январь-декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022 год
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3701.7 | 3569.5 | 4878.6 | 2026.9 | 4180.6 | 4160.1 | 3690 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 3421.5 | 3421.5 | 4278.6 | 2026.9 | 4180.6 | 4160.1 | 3690 | 0
600
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы"" | всего расходные обязательства | 501 |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 127.9
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3031.6 | 3031.6 | 3996.4 | 1400.2 | 3410.2 | 3389.9 | 2937.9 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 3031.6 | 3031.6 | 3396.4 | 1400.2 | 3410.2 | 3389.9 | 2937.9
600
Мероприятие программы 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие программы 2 | "Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 624.2 | 492 | 766.8 | 624.2 | 767.2 | 767.2 | 624.2 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 624.2 | 492 | 766.8 | 624.2 | 767.2 | 767.2 | 624.2
Начальник отдела сельского хозяйства | [10 empty] | Е.И. Шик

## 10 средства бюджет 2020 год
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (отдел сельского хозяйства)
тыс. рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году 2019 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы (2020 год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | Значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022
Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства Боготольского района" | Всего | 3701.7 | 3569.5 | 4878.6 | 1578.4 | 4180.6 | 4160.1 | 5199.7 | 4523.4
в том числе:
|  | федеральный бюджет<1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3701.7 | 3569.5 | 4196.9 | 1578.4 | 4180.6 | 4160.1 | 4518 | 4523.4
|  | районный | 0 | 0 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 681.7 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на территории Боготольского района" | Всего | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 9.2 | 13.5
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 45.9 | 45.9 | 33.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 9.2 | 13.5
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы" | Всего | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный |  |  | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Боготольского района" | Всего | 3031.6 | 3031.6 | 3996.4 | 1400.2 | 3410.2 | 3389.9 | 4320.3 | 3721.4
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 3031.6 | 3031.6 | 3396.4 | 1400.2 | 3410.2 | 3389.9 | 3720.3 | 3721.4
|  | районный |  |  | 600 |  |  |  | 600
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 1 | "Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет
|  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
Отдельное мероприятие 2 | "Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными" | Всего | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 | 767.2 | 767.2 | 788.5 | 788.5
в том числе:
федеральный бюджет <1>
|  | краевой бюджет | 624.2 | 492 | 766.8 | 175.7 | 767.2 | 767.2 | 788.5 | 788.5
районный
бюджеты муниципальных образований <2>
внебюджетные источники
<1>Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
<2>Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Боготольского района в части софинансирования по муниципальной программе Боготольского района
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Боготольского района Е.И. Шик