## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятй (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы - Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации программы, 2024 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель -Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района
1 | Целевой показатель 1. Уменьшение доли жилищного фонда признанного аварийным в установленном порядке | % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Целевой показатель 2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда | % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Целевой показатель 3. Приведение правил землепользования и застройки в соответствии с законодательством | % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Целевой показатель 4. Разработка генеральных планов территории сельсоветов | % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25
5 | Целевой показатель 5. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке | % | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Целевой показатель 6. Доля ввода жилья , соответствующего стандартам экономического класса | % | Х | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Целевой показатель 7. Доля ввода малоэтажного жилья | % | Х | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Целевой показатель 8. Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | Х | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 1. Переселение граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе
9 | Показатель результативности 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке | человек | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Показатель результативности 2. Уменьшение доли жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке | % | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса
Подпрограмма 2. Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства
11 | Показатель результативности 1. Годовой объем ввода жилья | кв.м. | 0.1 | 1300 | 947 | 1050 | 0 | 1050 | 710.3 | 1050 | 1050
12 | Показатель результативности 2. Доля ввода жилья соответствующего стандартам экономического класса | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Показатель результативности 3. Доля ввода малоэтажного жилья | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 3. Разработка проектов планировки территорий населенных пунктов района и разработка генеральных планов территорий сельсоветов
Подпрограмма 3.Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Боготольского района
14 | Показатель результативности 1. Планировка территории и формирование земельных участков для жилищного строительства в с. Боготол | % | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
15 | Показатель результативности 3. Разработка генерального плана территории Большекосульского сельсовета | % | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
16 | Показатель результативности 3. Разработка генерального плана территории Критовского сельсовета | % | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
16 | Показатель результативности 3. Разработка генерального плана территории Боготольского сельсовета | % | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома
Подпрограмма 4. Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района
17 | Показатель результативности 1. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Боготольского района | семьи | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Показатель результативности 2. Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района
19 | Показатель результативности 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности отдела капитального строительства и архитектуры | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 54.4 | 100 | 100 | 100 | 100
Начальник отдела капитального строительства и архитектуры Щепаняк Н.Т.

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета , подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальнойпрограммы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году, 2023 |  | Отчетный год реализации программы, 2024 |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района | всего расходные обязательства | 501 | Х | 1400 00000 | Х | 6589.2 | 6413.9 | 7306.9 | 3133.2 | 5213.15 | 5127.7 | 6239.2 | 6239.2
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | Х | 1400 00000 | Х | 6589.2 | 6413.9 | 7306.9 | 3174 | 5213.15 | 5127.7 | 6239.2 | 6239.2
Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе | всего расходные обязательства | 501 | Х | 14100 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС Администрации Боготольского района: | 501 | Х | 14100 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства | всего расходные обязательства | 501 | Х | 14100 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС Администрации Боготольского района: | 501 | Х | 14200 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района | всего расходные обязательства | 501 | Х | 14300 84660 | Х | 464.2 | 346 | 2381 | 40.8 | 107.3 | 107.3 | 500 | 500
|  | в том числе по ГРБС Администрации Боготольского района: | 501 | Х | 14300 84660 | Х | 464.2 | 346 | 2381 | 40.8 | 107.3 | 107.3 | 500 | 500
Подпрограмма 4 | Осуществление полномочий переданных сельскими советами Боготольского района по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района | всего расходные обязательства | 501 | Х | 14400 L4970 | Х | 1034.3 | 1034.3 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 418 | 418
[13 empty] | 4942.61 | 4942.61
|  | в том числе по ГРБС Администрации Боготольского района: | 501 | Х | 14400 L4970 | Х | 1034.3 | 1034.3 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 418 | 418
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района" | всего расходные обязательства | 501 | Х | 14500 00190 | Х | 5090.7 | 5033.6 | 3934.3 | 2141.6 | 4114.25 | 4028.8 | 5321.2 | 5321.2
|  | в том числе по ГРБС Администрации Боготольского района: | 501 | Х | 14500 00190 | Х | 5090.7 | 5033.6 | 3934.3 | 2141.6 | 4114.25 | 4028.8 | 5321.2 | 5321.2
Начальник отдела капитального строительства и архитектуры Щепаняк Н.Т.

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году, 2023 |  | Отчетный год реализации программы, 2024 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района | Всего | 6589.2 | 6413.9 | 7306.9 | 3133.2 | 5213.15 | 5127.7 | 6239.2 | 6239.2
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 176.47 | 176.47 | 138.47 | 138.47 | 138.47 | 138.47 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 787.43 | 669.62 | 2735.13 | 435.13 | 435.13 | 435.13 | 0 | 0
|  | районный | 5625.3 | 5567.8 | 4433.3 | 2640.6 | 4639.55 | 4554.1 | 6239.2 | 6239.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района | Всего | 464.21 | 346 | 2381 | 40.8 | 107.3 | 107.3 | 500 | 500
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 347.61 | 229.8 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный | 116.6 | 116.2 | 81 | 40.8 | 107.3 | 107.3 | 500 | 500
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района | Всего | 1034.3 | 1034.3 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 991.6 | 418 | 418
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 176.47 | 176.47 | 138.471 | 138.47 | 138.47 | 138.47 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 439.82 | 439.82 | 435.13 | 435.13 | 435.13 | 435.13 | 0 | 0
|  | районный | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района" | Всего | 5090.7 | 5033.6 | 3934.3 | 2141.6 | 4114.25 | 4028.8 | 5321.2 | 5321.2
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | районный | 5090.7 | 5033.6 | 3934.3 | 2141.6 | 4114.25 | 4028.8 | 5321.2 | 5321.2
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Начальник отдела капитального строительства и архитектуры Щепаняк Н.Т.

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - декабрь 2017 г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2017 год | [5 empty] | Финансирование за 2017 г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | кв.м. |  | ­ | ­ | ­ | ­
|  | кв.м. |  | ­ | ­ | ­ | ­
| Итого | кв.м. |  | ­ | ­ | ­ | ­
Щепаняк Н.Т.