Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»  июня  2009 года								№ 175 -  п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Боготольского района, в целях упорядочения разработки и реализации долгосрочных целевых программ, повышения эффективности и рационального использования средств бюджета Боготольского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ (приложение №1).

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (приложение №2).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Боготольского района от 17.07.2006г. №145-п «Об утверждении Порядка разработки и исполнения районных целевых программ».

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Боготольского района по финансово-экономическим вопросам (А. И. Науменко).

5. Опубликовать Постановление в общественно-политической газете «Земля боготольская» и на официальном сайте администрации Боготольского района www.bogotol-r.ru.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Боготольского района					Р. Р. Бикбаев

исп. М. А. Катаровский

тел. (391-57) 2-54-56

- Приложение №1

к Постановлению

администрации Боготольского района

от «10» июня 2009 г. №175-п

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации (далее - Порядок разработки программ) устанавливает этапы разработки и формирования долгосрочных целевых программ, процедуру их утверждения, механизм управления реализацией программ и осуществления контроля за их выполнением.

1.2. Долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение наиболее значимых проблем в области социального, экономического, экологического и культурного развития Боготольского района.

1.3. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается Решением Боготольского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по каждой программе в соответствии с постановлением администрации Боготольского района (далее – администрация района) об утверждении программы.

1.4. Муниципальным заказчиком программы является орган исполнительной власти района, отвечающий за разработку, утверждение и реализацию программы.

- 2. ОТБОР ПРОБЛЕМ И ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на районном уровне могут выступать органы местного самоуправления, Боготольский районный Совет депутатов, любые юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке.

2.2. Задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и мероприятия других целевых программ.

2.3. Отбор проблем для программной разработки и решения на районном уровне определяется следующими критериями:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Боготольского района;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления района согласно действующему законодательству;

- районная значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

2.4. Предложения о программной разработке проблем направляются в отраслевые органы исполнительной власти района в соответствии с ведомственной принадлежностью в виде концепции Программы не позднее 01 июня текущего года.

2.5. Отраслевые органы исполнительной власти района с учетом полученных предложений согласовывает концепции с заместителем Главы района, курирующим соответствующую отрасль, и в срок до 15 июня текущего года направляют их в отдел экономики и планирования администрации Боготольского района (далее - Отдел экономики).

Концепция программы должна содержать:

изложение сути проблемы;

анализ причин ее возникновения, включая анализ исходной (текущей) ситуации, анализ нормативно-правовой базы;

обоснование значимости проблемы для района в целом, ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития района, краткое обоснование использования программного метода решения проблемы;

сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям (измеряемым количественным показателям решения поставленных задач), позволяющим оценить ход реализации программы по годам;

оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;

ожидаемый результат решения проблемы (бюджетный, социально-экономический, экологический, другие), достижимость заявленного конечного результата от реализации программы;

предложения по возможным механизмам реализации программы и системе контроля.

2.6. Отдел экономики совместно с Финансовым управлением администрации района рассматривает представленные концепции программ, подготавливает заключения о необходимости решения проблем программными методами на районном уровне и направляет их в Комиссию по вопросам социально-экономического развития Боготольского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Комиссия), утвержденную Постановлением администрации Боготольского района.

2.7. На основе рассмотренных Комиссией концепций программ Отдел экономики формирует примерный перечень программ, предлагаемых для разработки в очередном финансовом году, который в срок до 01 июля текущего года направляется на утверждение Главе района.

Примерный перечень программ должен содержать наименование программ, срок их реализации, объемы финансирования программ по годам их реализации, ответственных исполнителей.

Примерный перечень программ, подлежащих разработке в очередном финансовом году, утвержденный администрацией района, является основанием для разработки проектов программ, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации района и направляется в органы местного самоуправления для обеспечения возможности участия в разработке программы.

- 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1. Программа утверждается постановлением Администрации Боготольского района.

3.2. Муниципальный заказчик программы обязан разработать или организовать разработку проекта программы в соответствии с макетом программы согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3.3. Муниципальный заказчик программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта программы в установленном порядке.

3.4. К проекту программы должен быть приложен лист согласования, в котором в обязательном порядке должны присутствовать подписи:

- заместителя Главы района, курирующего данную отрасль;

- руководителя Финансового управления администрации района;

- начальника отдела экономики и планирования администрации района;

- руководителя правового отдела администрации района.

3.5. Согласованный в установленном порядке проект программы представляется в срок до 01 августа текущего года в администрацию района на утверждение.

- 4. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРОГРАММ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

4.1. Муниципальные заказчики представляют утвержденные долгосрочные целевые программы в Отдел экономики, который формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов финансирования программ и представляет в Финансовое управление в сроки, устанавливаемые администрацией района для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Объемы финансирования программ должны соответствовать объемам, предусмотренным в ведомственных целевых программах на реализацию долгосрочных целевых программ по годам реализации.

4.3. По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным источниками финансирования, муниципальным заказчиком подготавливаются предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации.

4.4. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту Решения Боготольского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Муниципальным заказчиком программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации программы;

- ежегодная оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации района.

5.3. Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5.4. Муниципальный заказчик программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляет в Отдел экономики информацию и отчет об исполнении программы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

Ежегодный доклад муниципального заказчика программы об исполнении программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется вместе с информацией и отчетом об исполнении программы.

При составлении доклада муниципальный заказчик программы руководствуется Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и рекомендуемой схемой доклада о ходе реализации долгосрочной целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за отчетный период согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

5.5. Муниципальный заказчик программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

5.6. Отдел экономики ежегодно, до 1 марта текущего года, представляет в Администрацию района сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.

5.7. Проекты постановлений Администрации района о внесении изменений в постановления Администрации района об утверждении долгосрочных целевых программ в части изменения финансирования мероприятий программ в текущем финансовом году и плановом периоде разрабатываются и представляются муниципальными заказчиками программ в установленном порядке в Администрацию района не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта Решения о районном бюджете в Боготольский районный Совет депутатов.

- Приложение №1

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

МАКЕТ ПРОГРАММЫ

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы;

основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта);

муниципальный заказчик программы;

исполнители мероприятий программы;

разработчики программы;

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств;

цели и задачи программы;

целевые индикаторы и показатели результативности;

этапы и сроки реализации программы;

объемы и источники финансирования;

ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации;

система организации контроля за исполнением программы.

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы, в том числе:

- объективные показатели, характеризующие положение дел;

- тенденции развития ситуации и возможные последствия;

- анализ ситуации в различных территориях района;

- анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

- перечень и характеристика решаемых задач;

- промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели, в том числе:

- обоснование выбора программных мероприятий;

- достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

2.3. Механизм реализации программы предусматривает:

- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы;

- последовательность выполнения программных мероприятий, их взаимоувязанность;

- принцип и критерии выбора исполнителей;

- принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг;

- принцип и критерии отбора территорий района для реализации программных мероприятий;

- порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета.

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

- порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета;

- определение сроков и ответственных за подготовку и представление информационных и отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий, в том числе:

- планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития отрасли;

- качество жизни населения;

- изменение состояния окружающей среды;

- увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий программы;

- критерии достижения планируемого результата программы по годам и по итогам реализации программы в целом согласно установленным целевым индикаторам и показателям.

2.6. Система программных мероприятий включает в себя:

- перечень программных мероприятий в табличной форме с указанием распорядителей бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам по форме согласно приложению к макету программы;

- программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

- Приложение

к макету программы

Мероприятия районной целевой программы

(рекомендуемая форма)

__________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Распорядители бюджетных средств | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | (ожидаемый эффект) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №2

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

Информация об исполнении программы

___________________________________________________________________________

(наименование программы)

за __ квартал 20___ года (ежеквартально с нарастающим итогом)

Муниципальный заказчик программы: _______________

Утверждение программы - 	(Постановление администрации Боготольского района от «___» ___________ 20__ года №___)

Изменения в программе - 		(Постановление администрации Боготольского района от «___» ___________ 20__ года №___)

Изменения в программе - 		(Постановление администрации Боготольского района от «___» ___________ 20__ года №___)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование бюджетополучателей, мероприятий программы | План на _____ год |  | Освоено за январь - ______ 200_ г. |  | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Краевой бюджет |  |
|  | Бюджетный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего: |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | Мероприятие 2, всего: |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | (достигнутый эффект) |

Руководитель					И.О. Фамилия

Исполнитель					И.О. Фамилия

телефон исполнителя, E-mail

- Приложение №3

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДОКЛАДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

В ЦЕЛОМ И ЗА ____ ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

1. Общая часть:

- наименование программы;

- муниципальный заказчик программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- основные цели и задачи программы с указанием задач на ____ год (отчетный финансовый год), влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

- целевые индикаторы и показатели программы.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в ____ году (отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач.

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий.

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки.

3. Финансирование программы в целом и в _____ году (отчетном финансовом году):

- общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования;

- направления расходов, в том числе:

* затраты на укрепление материальной базы;

* объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия;

* распределение финансовых расходов по территориям Боготольского района.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов).

5. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

6. Выводы и предложения.

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, услуг, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению.

Предложения по совершенствованию порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ:

- механизм управления реализацией программы;

- привлечение дополнительных источников финансирования;

- новые формы и методы работы с потенциальными инвесторами;

- государственная или муниципальная поддержка тех или иных объектов программы.

Руководитель			И. О. Фамилия

- Приложение №2

к Постановлению

Администрации Боготольского района

от «10» июня 2009 г. №175-п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств районного бюджета.

2. Для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы (далее - программы) применяются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте программы.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации по балльной системе:

- при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;

- при выполнении целевого индикатора на 50% и более - 0,5 балла;

- при выполнении целевого индикатора менее 50% - 0 баллов.

Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее степени по сравнению с предыдущим годом. Если:

- эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат "отрицательный";

- эффективность на уровне предыдущего года - равна "0";

- эффективность выше уровня предыдущего года - результат "положительный".

Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

4. Муниципальный заказчик программы представляет в Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного доклада об исполнении программы по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

5. По результатам указанной оценки Отдел экономики подготавливает предложения в Администрацию района о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Администрацией Боготольского района не позднее, чем за один месяц до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Боготольский районный Совет депутатов может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочных

целевых программ за отчетный _______ финансовый год

и за весь период реализации ______ годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |  |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя				И.О. Фамилия

Подпись исполнителя, телефон			И.О. Фамилия