Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  февраля  2013 года  						№ 114 – п

О внесении изменений в районную целевую программу                                             «Обеспечение пожарной безопасности                                                         Боготольского района на 2011-2013 годы»

В соответствии постановлением Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 691-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 581-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011 – 2013 годы», на основании ходатайств администраций Краснозаводского и Чайковского сельсоветов и в целях наиболее эффективного использования средств районной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Боготольского района на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Боготольского района от 21.01.2011 №7-п (с изменениями от 23.05.2011 №230-п, от 22.03.2012 №105-п, от 23.05.2012 №235-п), руководствуясь ст.28.3 Устава Боготольского района

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести  в районную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности Боготольского района на 2011-2013 годы» следующие изменения:

- 1.1. подраздел 2.6. «Мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Боготольского района  на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. в приложении 1 к пункту 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» мероприятий Программы:

- в пункте 1.2.6 «Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения» в строке «Чайковский сельсовет»:

в графе «Всего» цифру 31,44 заменить на 57,8; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 29,84 заменить на 54,9; в графу «краевой бюджет» «2013» внести цифру 25,06; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 1,6 заменить на 2,9; в графу «районный бюджет» «2013» внести цифру 1,3;

в строке «итого п.1.2.6» в графе «итого» цифру  1010,28 заменить на 1036,64; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 961,23 заменить на 986,29; в графе «краевой бюджет» «2013» цифру 330,5 заменить на 355,56; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 49,05 заменить на 50,35; в графе «районный бюджет» «2013» цифру 16,8 заменить на 18,1;

- в пункте 1.2.8 «Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием не менее 12х12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды» строку «Чайковский сельсовет» исключить;

в строке «итого п.1.2.8» в графе «всего» цифру 118,4 заменить на 76,24; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 112,6 заменить на 72,54; в графе «краевой бюджет» «2013» цифру 102,6 заменить на 62,54; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 5,8 заменить на 3,7; в графе «районный бюджет» «2013» цифру 5,3 заменить на 3,2;

- пункт 1.2.14 «Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара» дополнить строками «Краснозаводский сельсовет», «Чайковский сельсовет»;

в строке «Краснозаводский сельсовет»:

в графу «Всего» внести цифру 15,8; в графу «краевой бюджет» «всего» внести цифру 15,0; в графу «краевой бюджет» «2013» внести цифру 15,0; в графу «районный бюджет» «всего» внести цифру 0,8;  в графу «районный бюджет» «2013» внести цифру 0,8;

в строке «Чайковский сельсовет»:

в графу «Всего» внести цифру 15,8; в графу «краевой бюджет» «всего» внести цифру 15,0; в графу «краевой бюджет» «2013» внести цифру 15,0; в графу «районный бюджет» «всего» внести цифру 0,8;  в графу «районный бюджет» «2013» внести цифру 0,8;

в строке «итого п.1.2.14» в графе «итого» цифру 123,57 заменить на 155,17; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 117,62 заменить на 147,62; в графе «краевой бюджет» «2013» цифру 10,0 заменить на 40,0; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 5,95 заменить на 7,55; в графе «районный бюджет» «2013» цифру 0,5 заменить на 2,1;

- в пункте 1.2.15 «Устройство минерализованных защитных противопожарных полос»:

в строке «Краснозаводский сельсовет»:

в графе «всего» цифру 31,6 заменить на 15,8; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 30,0  заменить на 15,0; в графе «краевой бюджет» «2013» цифру 15,0 исключить; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 1,6 заменить на 0,8; в графе «районный бюджет» «2013» цифру 0,8 исключить;

в строке «Итого п.1.2.15» в графе «итого» цифру 42,1 заменить на 26,3; в графе «краевой бюджет» «всего» цифру 40,0 заменить на 25,0; в графе «краевой бюджет» «2013» цифру 25,0 заменить на 10,0; в графе «районный бюджет» «всего» цифру 2,1 заменить на 1,3; в графе «районный бюджет» «2013» цифру 1,3 заменить на 0,5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Боготольского района                                                                  Н.В.Красько

Приложение 1

2.6. Мероприятия муниципальной целевой программы                                                                                                        «Обеспечение пожарной безопасности Боготольского района  на 2011-2013 годы»

| № п/п |  | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Прокладка минерализованных полос и уход за ними (целевое выделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2011 году будет проложено 95,09 км минерализованных полос, в 2012-2013 обеспечен уход за ними. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Боготольский сельсовет | 152,8 | 144,9 | 55,9 | 44,5 | 44,5 | 7,9 | 3,1 | 2,4 | 2,4 |  |
|  |  | -в т.ч. д.Орга | 75,0 | 71,0 | 27,4 | 21,8 | 21,8 | 4,0 | 1,60 | 1,20 | 1,20 |  |
|  |  | -в т.ч. д.Владимировка | 77,8 | 73,9 | 28,5 | 22,7 | 22,7 | 3,9 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |  |
|  |  | Вагинский сельсовет, с.Вагино | 229,7 | 218,6 | 84,4 | 67,1 | 67,1 | 11,10 | 4,30 | 3,4 | 3,4 |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет, с.Красный Завод | 262,6 | 249,6 | 96,4 | 76,6 | 76,6 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Итого по п.1.1 |  |  | 645,1 | 613,1 | 236,7 | 188,2 | 188,2 | 32,0 | 12,4 | 9,8 | 9,8 |  |
| 1.2. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первичными мерами пожарной безопасности будут охвачены все сельские населенные пункты района |
| 1.2.1 |  | Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 20,0 | 19,0 | 19,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Вагинский сельсовет | 20,0 | 19,0 | 19,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 20,0 | 19,0 |  | 19,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 20,0 | 19,0 | 19,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 40,0 | 38,0 | 19,0 | 19,0 |  | 2,00 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Чайковский сельсовет | 20,0 | 19,0 |  | 19,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Итого п.1.2.1 |  |  | 140,0 | 133,0 | 76,0 | 57,0 |  | 7,0 | 4,0 | 3,0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Приобретение пожарных момтопомп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Боготольский сельсовет | 147,0 | 140,0 |  | 70,0 | 70,0 | 7,0 |  | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 60,05 | 57,15 |  | 57,15 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |
| Итого п.1.2.2 |  |  | 207,05 | 197,15 |  | 127,15 | 70,0 | 9,9 |  | 6,4 | 3,5 |  |
| 1.2.3 |  | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 6,4 | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Итого п.1.2.3 |  |  | 6,4 | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2.4 |  | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 6,4 | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Итого п.1.2.4 |  |  | 6,4 | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2.5 |  | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 17,9 | 17,0 | 17,0 |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Итого п.1.2.5 |  |  | 17,9 | 17,0 | 17,0 |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский сельсовет | 41,42 | 39,42 | 23,8 |  | 15,62 | 2,0 | 1,2 |  | 0,8 |  |
|  |  | Боготольский сельсовет | 312,61 | 297,56 | 140,54 | 56,01 | 101,01 | 15,05 | 7,1 | 2,85 | 5,1 |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 112,6 | 107,1 | 52,46 | 27,32 | 27,32 | 5,5 | 2,7 | 1,4 | 1,4 |  |
|  |  | Вагинский сельсовет | 190,5 | 181,3 | 38,18 | 71,56 | 71,56 | 9,2 | 2,0 | 3,6 | 3,6 |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 153,56 | 146,06 | 45,38 | 42,84 | 57,84 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 95,11 | 90,51 | 33,36 |  | 57,15 | 4,6 | 1,7 |  | 2,9 |  |
|  |  | Чайковский сельсовет | 57,8 | 54,9 | 8,78 | 21,06 | 25,06 | 2,9 | 0,5 | 1,1 | 1,3 |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 73,04 | 69,44 | 30,9 | 38,54 |  | 3,6 | 1,6 | 2,0 |  |  |
| Итого п.1.2.6 |  |  | 1036,64 | 986,29 | 373,4 | 257,33 | 355,56 | 50,35 | 19,1 | 13,15 | 18,1 |  |
| 1.2.7 |  | Установка указателей гидрантов и водоемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский сельсовет | 1,10 | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,1 | 0,10 |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 2,20 | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 8,40 | 8,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,4 | 0,20 |  | 0,20 |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 5,3 | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| Итого п.1.2.7 |  |  | 17,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |  |
| 1.2.8 |  | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием не менее 12х12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 21,0 | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 55,24 | 52,54 |  |  | 52,54 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |
| Итого п.1.2.8 |  |  | 76,24 | 72,54 |  | 10,0 | 62,54 | 3,7 |  | 0,5 | 3,2 |  |
| 1.2.9 |  | Устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 21,0 | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 15,8 | 15,0 |  | 7,5 | 7,5 | 0,8 |  | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | Чайковский сельсовет | 31,5 | 30,0 | 30,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 31,5 | 30,0 | 30,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| Итого п.1.2.9 |  |  | 99,8 | 95,0 | 60,0 | 17,5 | 17,5 | 4,8 | 3,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.2.10 |  | Приобретение огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 21,0 | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Итого п.1.2.10 |  |  | 21,0 | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.2.11 |  | Перезарядка огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 4,20 | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Вагинский сельсовет | 6,40 | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 6,1 | 5,5 |  |  | 5,5 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| Итого п.1.2.11 |  |  | 16,7 | 15,5 |  | 5,0 | 10,5 | 0,9 |  | 0,3 | 0,6 |  |
| 1.2.12 |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (лом, багор, крюк, ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические ботинки и коврик, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок; лопаты, вилы, емкость для хранения воды, ящик с песком и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Боготольский сельсовет | 26,3 | 25,0 | 25,0 |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 10,60 | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Вагинский сельсовет | 15,80 | 15,0 | 15,0 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 26,30 | 25,0 | 10,0 | 15,0 |  | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 39,5 | 37,5 | 15,0 | 5,5 | 17,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,9 |  |
|  |  | Юрьевский сельсовет | 52,50 | 50,0 |  | 20,0 | 30,0 | 2,5 |  | 1,0 | 1,5 |  |
|  |  | Администрация Боготольского района | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
| Итого п.1.2.12 |  |  | 176,0 | 162,5 | 65,0 | 45,5 | 52,0 | 13,5 | 8,4 | 2,4 | 2,7 |  |
| 1.2.13 |  | Обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 10,60 | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Итого п.1.2.13 |  |  | 10,60 | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.2.14 |  | Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский сельсовет | 26,92 | 25,62 |  | 25,62 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 31,5 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Боготольский сельсовет | 47,25 | 45,0 |  | 45,0 |  | 2,25 |  | 2,25 |  |  |
|  |  | Критовский сельсовет | 17,9 | 17,0 |  | 17,0 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 15,8 | 15,0 | - | - | 15,0 | 0,8 | - | - | 0,8 |  |
|  |  | Чайковский сельсовет | 15,8 | 15,0 | - | - | 15,0 | 0,8 | - | - | 0,8 |  |
| Итого п.1.2.14 |  |  | 155,17 | 147,62 | 10,0 | 97,62 | 40,0 | 7,55 | 0,5 | 4,95 | 2,1 |  |
| 1.2.15 |  | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский сельсовет | 10,5 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | Краснозаводский сельсовет | 15,8 | 15,0 | 15,0 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| Итого п.1.2.15 |  |  | 26,3 | 25,0 | 15,0 |  | 10,0 | 1,3 | 0,8 |  | 0,5 |  |
| 1.2.16 |  | Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большекосульский сельсовет | 11,70 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| Итого п.1.2.16 |  |  | 11,70 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| Итого обеспечение первичных средств ПБ |  |  | 2669,7 | 2533,7 | 863,1 | 835,3 | 835,3 | 136,0 | 49,7 | 43,2 | 43,1 |  |
| 2. Обеспечение материально-технического оснащения поста муниципальной пожарной охраны (указать сельсовет, населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение основного пожарного автомобиля для Чайковского сельского совета |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Возможность тушения пожаров на территории сельсовета до прибытия караула пожарной части |
| 2.2 | Приобретение двигателя для пожарного автомобиля ДПК 3 разряда Юрьевского сельского совета |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | Возможность тушения пожаров на территории сельсовета до прибытия караула пожарной части |
| Всего по программе: |  |  | 2769,7 | 2533,7 | 863,1 | 835,3 | 835,3 | 236,0 | 149,7 | 43,2 | 43,1 |  |