Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  марта 2013 года			  			№ 212 - п

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года.

Во исполнение  Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года, руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3 Устава Боготольского района

- Утвердить план противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период 2013 года согласно приложению.

- Рекомендовать главам сельсоветов в срок до 05.04.2013 года на основании плана Боготольского района разработать планы мероприятий по мерам пожарной безопасности на подведомственных территориях.

3. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Боготольского района |  | Н.В.Красько |
| --- | --- | --- |

Приложение  к  постановлению

администрации Боготольского  района

от «27»  марта  2013 г. № 212-п

# ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

объектов и населённых пунктов Боготольского района в весенне-летний

пожароопасный период 2013 года.

| № п/п. | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести расчет и распределение целевым назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров и оказание необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенным семьям. | до 1 апреля | Районное финансовое управление, Главы сельсоветов, Управление соцзащиты населения |
| 2 | Создать необходимые запасы горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств на тушение крупных и сложных пожаров и использовать только по назначению. | до 12 апреля | Главы сельсоветов, руководители объектов |
| 3 | Опахать территории складов, АЗС, очистить населённые пункты и производственные территории от горючих отходов, сухой травы. | до 1 мая | Главы сельсоветов, руководители объектов, МКП «Услуга», МУП «РТЭК». |
| 4 | Для населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов (устройство минерализованных полос, удаление сухой растительности и др.). | апрель май | Главы Боготольского, Вагинского, Краснозаводскогосельсоветов |
| 5 | Провести проверку состояния противопожарного водоснабжения, выполнить их ремонт | апрель май | Главы сельсоветов, МКП «Услуга». |
| 6 | В течение пожароопасного периода обеспечить устойчивую исправную связь населённых пунктов с ПЧ-№ 33 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» | постоянно | УТЭ «Боготольский» Юго-западного центра технической эксплуатации ОАО «Сибирьтелеком», главы сельсоветов |
| 7 | Подготовить перечень бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов; принять меры по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей | до 1 мая | Главы сельсоветов |
| 8 | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 1 мая | Руководители организаций и учреждений |
| 9 | Разработать и распространить памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период; | до 1 мая | Главы сельсоветов, отдел по безопасности территории |
| 10 | Провести работу по приведению в исправное состояние имеющейся в населённых пунктах и на объектах пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники | до 15 апреля | Главы сельсоветов, руководители объектов экономики. |
| 11 | Выполнить мероприятия по оснащению территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 15 апреля | Главы сельсоветов, руководители учреждений. |
| 12 | При проведении подворовых обходов выполнить проверки наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров | до 6 мая | Главы сельсоветов |
| 13 | Провести уборку горючих отходов с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 9 мая | Главы сельсоветов |
| 14 | Подготовить и провести заседание КЧС и ПБ района и произвести контроль выполнения принятых решений по вопросу противопожарного состояния пожароопасных объектов экономики, медицинских, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, муниципального и частного жилого фонда | апрель | Председатель КЧСиПБ |
| 15 | Обновить и представить в отдел по безопасности территории реестр добровольных пожарных формирований и пожарной техники | до 15 апреля | Главы сельсоветов |
| 16 | Принимать меры по восстановлению добровольных пожарных формирований, провести профессиональную подготовку членов этих формирований. | Постоянно | Главы сельсоветов, руководители объектов экономики. |
| 17 | Через средства массовой информации организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. | Постоянно | ПЧ-33, ОНД, главы сельсоветов, отдел по безопасности территории |
| 18 | На общих собраниях граждан рассмотреть вопросы соблюдения требований пожарной безопасности. | март апрель | Главы сельсоветов |
| 19 | Организовать проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 13 мая | Руководитель районного управления образования |
| 20 | Предусмотреть стимулирование граждан, активно занимающихся профилактикой пожаров и принимающих участие в их тушении. | до 22 апреля | Главы сельсоветов |
| 21 | Ввести запрет на сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, разведение костров, пользования открытым огнем на период установления особого противопожарного режима: | при введении на территории особого противопожарного режима | Главы сельсоветов, отдел сельского хозяйства |
| 22 | Организовать патрулирование населенных пунктов общественными инструкторами, добровольными пожарными и гражданами | при введении на территории особого противопожарного режима | Главы сельсоветов |
| 23 | Организовать и обеспечить работу в ежедневном режиме оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных служб и организаций в целях оперативного принятия превентивных мер по стабилизации обстановки с пожарами | на период особого противопожарного режима | Первый заместитель председателя КЧСиПБ |
| 24 | Оказывать помощь социально-незащищенным гражданам, пенсионерам, инвалидам в ремонте электросетей и печей, а также в других вопросах, связанных с обеспечением пожарной безопасности. | постоянно | Главы сельсоветов, управление социальной защиты населения МКП «Услуга». |
| 25 | Обеспечить условия беспрепятственного движения пожарной техники по дорогам, проезда к зданиям, сооружениям, водоисточникам, используемым для тушения пожаров. | постоянно | ГИБДД, главы сельсоветов, руководители объектов, МКП «Услуга». |
| 26 | Контролировать подготовку и проведение практических тренировок по эвакуации детей и преподавателей, воспитателей из зданий образовательных учреждений, в условиях приближённых к реальной ситуации, складывающейся при пожарах на данном объекте. | апрель | Управление образованием, отдел по безопасности территории . |
| 27 | Заслушать на межведомственной комиссии по пожарной безопасности Боготольского района глав сельсоветов, руководителей организаций, по факту выполнения мероприятий предусмотренных настоящим постановлением | апрель | Председатель КЧСиПБ, рабочая группа по ПБ Боготольского района |