

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

«30» октября 2014 года № 769-п

О внесении изменений в Постановление администрации Боготольского района от 14.10.2013 № 780-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие образования Боготольского района на 2014 − 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава Боготольского района, Постановлением администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации Боготольского района от 14.10.2013 № 780-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие образования Боготольского района на 2014 − 2016 годы» следующие изменения:

1.1.в наименовании, в пункте 1 слова «на 2014 – 2016 годы» исключить;

1.2.муниципальную программу Боготольского района «Развитие образования Боготольского района» изложить в редакции согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Недосекина Г.А.,заместителя главы администрации по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе.

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru).

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением пункта 1.2., который вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о. главы администрации

Боготольского района Н.В. Бакуневич

Приложение

к постановлению администрации

Боготольского района

от 30.10.2014 № 769-п

Муниципальная программа Боготольского района

«Развитие образования Боготольского района»

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Боготольского района» (далее муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Боготольского района № 560-п от 05.08.2013 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Боготольского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Боготольского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;  Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;  2.Создание условий для эффективного управления отраслью. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2017 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложениях 1, 2 к паспорту муниципальной программы. | |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования программы составит 764458,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 196205,6 тыс. рублей;  2015 год – 198939,4 тыс. рублей;  2016 год – 187115,4 тыс. рублей;  2017 год – 182198,4 тыс. рублей.  Из них:  из средств федерального бюджета – 520,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 343,1 тыс. рублей;  2015 год – 177,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета – 469286,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 118027,5 тыс. рублей;  2015 год – 117362,0 тыс. рублей;  2016 год – 116948,3 тыс. рублей;  2017 год – 116948,3 тыс. рублей;  из средств местного бюджета – 292189,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 77333,1 тыс. рублей;  2015 год – 80746,8 тыс. рублей;  2016 год – 69513,5 тыс. рублей;  2017 год – 64596,5 тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 2462,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 501,9 тыс. рублей;  2015 год – 653,6 тыс. рублей;  2016 год – 653,6 тыс. рублей;  2017 год – 653,6 тыс. рублей. |

2.Характеристика текущего состояния сферы образования, основные показатели социально-экономического развития Боготольского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Система образования Боготольского района представлена муниципальными и казенными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными и казенными общеобразовательными учреждениями. На 01.09.2013 г. на территории района функционирует 20 учреждений: 9 дошкольных образовательных организаций, 10 образовательных организаций, предоставляющих начальное, основное и среднее образование, 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа–детский сад. Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с присмотром и уходом в течение рабочего дня. На начало 2013 года на учете для определения в дошкольные учреждения района состояло 286 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет – 154 человека. В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в районе разработаны и утверждены планы по развитию дошкольного образования в части достижения к 01.09.2013 100% охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет и ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения до 01.01.2016. Однако на 01.08.2013 при 100% укомплектованности дошкольных образовательных учреждений дефицит составляет 60 мест. Планируемое открытие групп кратковременного пребывания не решит основной проблемы. Необходимо создать дополнительные места как в существующих ДОУ, так и путем строительства нового детского сада на 40 мест, что потребует значительных дополнительных капиталовложений. Эти мероприятия в полном объеме финансово не обеспечены. При этом в действующих детских садах много замечаний со стороны надзорных органов, которые необходимо устранить в установленные предписаниями сроки.

В системе общего образования в 2013-2014 учебном году обучается 1006 учащихся, из них 62 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Уже сейчас 24 % этих детей включены в процесс общего образования в рамках общеобразовательных классов интегрировано. Инклюзивное образование должно получить в районе свое дальнейшее развитие. Кроме того модернизация программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. Уже сейчас дети обучаются в школах с оборудованными предметными кабинетами, с организацией горячего школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока не удалось. Устойчиво ежегодно 1-2 выпускника района не получают аттестат об окончании среднего (полного) общего образования.

В районе проводится определенная работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей и мотивированных к получению образования. Свыше 80% учащихся района охвачены олимпиадным и конкурсным движением. Наряду с этим, в силу того, что работа с одаренными детьми еще не носит системный характер, результаты незначительны.

Одним из факторов повышения стартовых возможностей и жизненных шансов выпускников образовательных учреждений района рассматривается дополнительное образование. К сожалению, в силу удаленности населенных пунктов и образовательных учреждений и отсутствия районного центра, реализовать дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования не представляется возможным. Поэтому на базе 10 школ функционируют 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций, обеспечена деятельность 5 физкультурно-спортивных клубов. Результаты дополнительной образовательной деятельности презентуются через многоуровневую систему конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций и выставок. Охват дополнительным образованием составляет 70% от общей численности школьников Боготольского района.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы

Стратегическая цель политики в области образования в районе вытекает из стратегии развития образования в Красноярском крае – повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан района и региона в целом. Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:

- в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

- в системе общего образования – повышение доступности и качества образования (в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения), социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования, сохранение здоровья детей через совершенствование питания обучающихся и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

- в системе дополнительного образования – создание условий для становления и развития системы дополнительного образования, в том числе распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, становление системы работы с одаренными детьми и детьми мотивированными к получению образования.

Кроме этого, необходимо совершенствовать кадровую политику через:

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников детских садов на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;

- развитие профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования посредством вовлечения педагогов в конкурсное движение на федеральном и региональном уровнях;

- внедрение новых подходов к организации переподготовки и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками;

- поддержку педагогических работников, имеющих высокие достижения, в том числе и в работе с одаренными детьми.

4.Механизм реализации мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере образования на территории района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- повысить удовлетворенность населения района качеством образовательных услуг;

- повысить уровень квалификации педагогических кадров;

- охватить 100% детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

- внедрить федеральные государственные образовательные стандарты во всех общеобразовательных организациях;

- обеспечить охват не менее 70% школьников дополнительным образованием, не менее 805 школьников олимпиадным или конкурсным движением.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2017 годы будут реализованы 2 подпрограммы:

1.«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

7.Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов

Для достижения цели и конечных результатов Программы принятие дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

8.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

9.Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10.Принципы и критерии отбора муниципальных образований, включенных в программу для реализации отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограммы, в случае участия муниципальных образований района в реализации программных мероприятий

Муниципальные образования района в реализации программных мероприятий не участвуют.

11.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета, и бюджетов муниципальных образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

12.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, на оказание районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными образовательными учреждениями по муниципальной Программе представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

13.Целевые показатели и показатели результативности Программы

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности общего образования. При этом необходимо учитывать, что зачисление ребенка в возрасте до 6,5 лет в школу производится только с согласованием учредителя, но не является обязательным, как не является обязательным и дошкольное образование.

Показатель 2 «Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания) характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития образования. Задача ликвидации к 2016 году очередности в дошкольных организациях для детей от трех до семи лет и достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации. При этом необходимо учитывать тот факт, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями.

Показатель 3 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами при неснижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах. Тенденция увеличения разницы в качестве предоставляемого школами образования в течение последних лет несет в себе существенные риски для качества человеческого капитала и социальной стабильности. Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа образовательной организации, отражена в поручениях Президента Российской Федерации.

Показатель 4 «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образования», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации региональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу общего образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений.

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие образования Боготольского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Цель:Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района. | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | x | Гос. стат. отчетность | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,1 | 91,2 | 91,2 |
|  | Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения услугами дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | х | Ведомственная отчетность | 47,8 | 52,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ | % | х | Ведомственная отчетность | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,66 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций \* | % | х | Ведомственная отчетность | 50,0 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| 1.1 | Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест в ДОУ) | ед | 0,06 | Ведомственная отчетность | 239 | 239 | 244 | 264 | 280 | 280 |
|  | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Боготольского района | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | - | - | - | 50 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.1.1.2 | Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах интегрированно, от общего числа детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 0,6 | 1,37 | 1,5 | 1,55 | 1,7 | 1,7 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Боготольского района | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | - | - | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.1.1.3 | Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования | | | | | | | | | |
|  | Доля детей школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования, вовлеченных в кружки и секции различной направленности | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Доля школ района, на базе которых созданы и функционируют физкультурно-спортивные клубы | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 27,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45.0 |
| 1.1.1.4 | Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.1.1.5 | Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | | | | |
|  | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.2 | Задача 2 .Создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Обеспечить стабильное функционирование управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | |
|  | Соблюдение сроков предоставления отраслевой годовой отчетности (*Управление образования)* | балл | 0,05 | Министерство образования и науки Красноярского края | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в установленные в муниципалитете сроки (*Управление образования)* | балл | 0,05 | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными в муниципалитете сроками (*Управление образования)* | балл | 0,05 | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой бухгалтерской отчетности в установленные в муниципалитете сроки *(МКУ «МЦБ Боготольского района»)* | балл | 0,05 | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.1.2 | Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования | | | | | | | | | |
|  | Число участников и победителей краевых фестивалей и конкурсов | чел | 0,04 | Публичный отчетный доклад | 9 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Число победителей в различных номинациях районного конкурса «Премия Главы в области образования среди педагогических работников» | чел | 0,04 | Публичный отчетный доклад | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.3 | Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | | | | | | | | |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Число лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел | 0,02 | Ведомственная отчетность | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

\*Муниципальная организация считается соответствующей современным требованиям обучения при условии наличия в ней 80% современных условий обучения.

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие образования Боготольского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,1 | | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | 92,0 |
| 1.2 | Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения услугами дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 47,8 | 52,0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результата-ми ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,58 |
| 1.4 | Доля муници-  пальных общеобразо-вательных организа-ций,соответ-ствующих современ-ным требо-ваниям обучения, в общем количестве муници-пальных общеобразо-вательных организаций | % | 50,0 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 72,7 | | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования Боготольского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Боготольского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 196205,6 | 198939,4 | 187115,4 | 182198,4 | 764458,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации Боготольского района | 502 | Х | Х | Х | 183924,6 | 186278,6 | 176736,7 | 171819,7 | 718759,6 |
| Администрация Боготольского района | 501 | Х | Х | Х | 12281,0 | 12660,8 | 10378,7 | 10378,7 | 45699,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 175047,8 | 176988,9 | 168554,0 | 163637,0 | 684227,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации Боготольского района | 502 | Х | Х | Х | 175047,8 | 176988,9 | 168554,0 | 163637,0 | 684227,7 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 21157,8 | 21950,5 | 18561,4 | 18561,4 | 80231,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации Боготольского района | 502 | Х | Х | Х | 8876,8 | 9289,7 | 8182,7 | 8182,7 | 34531,9 |
| Администрация Боготольского района | 501 | Х | Х | Х | 12281,0 | 12660,8 | 10378,7 | 10378,7 | 45699,2 |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования Боготольского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Боготольского района» | Всего | 196205,6 | 198939,4 | 187115,4 | 182198,4 | 764458,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 343,1 | 177,0 | - | - | 520,1 |
| краевой бюджет | 118027,5 | 117362,0 | 116948,3 | 116948,3 | 469286,1 |
| районный бюджет | 77333,1 | 80746,8 | 69513,5 | 64596,5 | 292189,9 |
| бюджеты муниципальных образований | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 501,9 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 2462,7 |
| юридические лица | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 175047,8 | 176988,9 | 168554,0 | 163637,0 | 684227,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 116722,6 | 115866,5 | 115866,5 | 115866,5 | 464322,1 |
| районный бюджет | 57823,3 | 60468,8 | 52033,9 | 47116,9 | 217442,9 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 501,9 | 653,6 | 653,6 | 653,6 | 2462,7 |
| юридические лица | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» | Всего | 21157,8 | 21950,5 | 18561,4 | 18561,4 | 80231,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 343,1 | 177,0 | - | - | 520,1 |
| краевой бюджет | 1304,9 | 1495,5 | 1081,8 | 1081,8 | 4964,0 |
| районный бюджет | 19509,8 | 20278,0 | 17479,6 | 17479,6 | 74747,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 3

к муниципальной программе Боготольского района «Развитие образования Боготольского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными образовательными учреждениями по муниципальной программе Боготольского района

«Развитие образования Боготольского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | |
| Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1.Организация предоставления общедоступного дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | 18393,1 | 13721,0 | 15650,2 | 13535,9 | 8618,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 18393,1 | 13721,0 | 15650,2 | 13535,9 | 8618,9 |
| 1.Организация предоставления общедоступного начального общего образования по общеобразовательным программам | | | | | | | | | | |
| 2.Организация предоставления общедоступного основного общего образования по общеобразовательным программам | | | | | | | | | | |
| 3.Организация предоставления общедоступного среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | 28760,9 | 42624,6 | 44261,3 | 38095,7 | 38095,7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 28760,9 | 42624,6 | 44261,3 | 38095,7 | 38095,7 |
| 1.Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего образования по программам специального (коррекционного) образования VIII вида | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Организация деятельности районной ПМПК для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 1.Организация предоставления дополнительного образования детям | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Проведение мероприятий для школьников района |  |  |  |  |  | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 4

к муниципальной программе Боготольского района

«Развитие образования Боготольского района»

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Боготольского района» |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации Боготольского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление образования администрации Боготольского района, образовательные учреждения Боготольского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.  Задачи:  1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;  2.Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;  3.Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования;  4.Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;  5.Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов, внебюджетных источников.  Объем финансирования подпрограммы составит 684227,7 тыс. рублей, в том числе 464322,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 217442,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, средств внебюджетных источников – 2462,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год **–** 175047,8 тыс. рублей, в том числе  116722,6 тыс. рублей краевого бюджета,  57823,3 тыс. рублей местного бюджета,  501,9 тыс. рублей из внебюджетных источников;  2015 год – 176988,9 тыс. рублей, в том числе  115866,5 тыс. рублей краевого бюджета,  60468,8 тыс. рублей местного бюджета,  653,6 тыс. рублей из внебюджетных источников;  2016 год – 168554,0 тыс. рублей, в том числе  115866,5 тыс. рублей краевого бюджета,  52033,9 тыс. рублей местного бюджета,  653,6 тыс. рублей из внебюджетных источников;  2017 год – 163637,0 тыс. рублей, в том числе  115866,5 тыс. рублей краевого бюджета,  47116,9 тыс. рублей местного бюджета,  653,6 тыс. рублей из внебюджетных источников. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют:  Финансовое управление администрации Боготольского района,  Контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов,  Управление образования администрации Боготольского района. |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреждений Боготольского района включала:

9 дошкольных образовательных организаций,

10 образовательных организаций, предоставляющих начальное, основное, среднее (полное) образование,

1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа-детский сад.

Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. Уже в настоящее время в 6 школах осуществляется подвоз учащихся из малонаселенных пунктов школьными автобусами. Наряду с этим, практически все школы района укомплектованы не в полном объеме в соответствии с проектной мощностью. Удаленность образовательных учреждений Боготольского района друг от друга не позволяет проводить оптимизацию сети путем реорганизации. В сложившейся ситуации с учетом ориентиров, заданных Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» необходима Программа для создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

*Дошкольное образование*

Система дошкольного образования по состоянию на 01.09.2013 включает 9 дошкольных образовательных организаций, в которых функционирует 15 групп на 244 места, 1 группа полного дня на 10 мест при МКОУ Вагинская НШДС. Средний уровень укомплектованности детских садов составляет 100 %.

Кроме этого осуществляют свою деятельность 2 группы кратковременного пребывания, которые посещают 18 дошкольников. Планируется открытие групп кратковременного пребывания на 60 детей еще в 4 школах тех населенных пунктов, где наибольшая очередность в дошкольные образовательные учреждения. На 01.01.2013 в очереди для определения в детские сады района состояли 286 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет – 132 чел, от 3 до 7 лет – 154 чел.

По состоянию на 01.01.2013 в Боготольском районе проживало 865 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях края. В связи с положительной динамикой рождаемости численность детей дошкольного возраста с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. На 1 января 2014 года прогнозируемая численность детей возраста от 3 до 7 лет составит 427 человек, 2015 года – 440 человек, 2016 года – 446 человек.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» до 2016 года с целью ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать свыше 100 мест, в том числе путем строительства нового детского сада на 40 мест, что потребует значительных дополнительных капиталовложений. В настоящее время создание дополнительных мест финансированием в полном объеме не обеспечено.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений края осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций (Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования); планируется введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования потребует приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями надзорных органов, создание соответствующих условий в дошкольных образовательных учреждениях для осуществления присмотра и ухода, в том числе приобретение оборудования, мебели.

*Общее образование*

Система общего образования состоит из 11 образовательных организаций, в том числе

10 средних общеобразовательных учреждений, 1 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа-детский сад.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 05.09.2013 составила 1006 человек.

С 2007 по 2013 год за счет реализации федерального Комплексного проекта модернизации региональных систем общего образования, направленного на совершенствование условий обучения, была обновлена материально-техническая составляющая учебного процесса, введены федеральные образовательные стандарты нового поколения в общем образовании и новая система оплаты труда работников образовательных учреждений.

В штатном режиме функционирует независимая оценка знаний выпускников общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ. В 2013 году закончилась апробация государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания межмуниципальной экзаменационной комиссии в Боготольском районе и городе Боготоле. В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия для реализации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в штанном режиме.

В 2013-2014 учебном году 100% школьников 1-3 классов начальной ступени общеобразовательных учреждений края будут обучаться по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Кроме этого, на базе пилотной площадки в МБОУ Критовская СОШ будут по стандартам нового поколения обучаться и учащиеся 4 класса.

Одним из вызовов современному образованию является развитие инклюзивных форм образования. В настоящее время в Боготольском районе проживают 99 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2013-2014 учебном году 15 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в рамках общеобразовательных классов интегрированно. Это составляет 24 % от общего числа школьников с ограниченными возможностями здоровья. Еще 76 % таких детей обучаются в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных учреждений. В связи с этим необходимо организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Боготольского района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района, затрудняет руководителям и специалистам поддержание их в безаварийном состоянии.

В апреле 2013 года принят Стандарт безопасности в общеобразовательных учреждениях Красноярского края, согласно которому к 01.09.2014 г. во всех образовательных учреждениях должны быть установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательным дублированием на системы централизованного наблюдения территориального подразделения вневедомственной охраны. К 01.09.2018 г. должно быть установлено видеонаблюдение по периметру школ с численностью свыше 100 учащихся. Кроме этого, необходимо устранить предписания надзорных органов, что требует ощутимых капиталовложений.

*Дополнительное образование детей*

Дополнительное образование рассматривается как фактор повышения стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения. В системе образования Боготольского района отсутствуют учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования. Для осуществления деятельности по дополнительному образованию детей в районе из краевого бюджета финансируются 9 ставок педагогов дополнительного образования, 3 ставки инструктора по физической культуре. Благодаря этому, на базе 10 общеобразовательных учреждений функционируют 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций. Обеспечена деятельность 5 физкультурно-спортивных клубов.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.). Ежегодное проведение 6 районных мероприятий позволяет охватить свыше 700 учащихся. По состоянию на 01.01.2013 доля школьников, занимающихся дополнительным образованием, составляет 70% от общей численности школьников района.

Вместе с тем решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств, в том числе невозможностью удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории и удаленностью школ района от развитых культурных и образовательных центров. Именно поэтому актуальным становится развитие системы дополнительного образования в районе, в том числе создание условий для распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями района.

*Выявление и поддержка одаренных детей*

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепциия общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах в районе реализована муниципальная долгосрочная целевая программа «Одаренные дети». В рамках программы было обеспечено участие наших школьников в работе краевых интенсивных школ, в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах одаренных детей Красноярского края, в том числе в работе Краевого школьного парламента.

Проводимые для школьников района предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80 % учащихся, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на региональном и всероссийском уровнях. Наряду с этим, в силу того, что работа с одаренными детьми еще не носит системный характер, результаты незначительны. Своеобразной поддержкой мотивированных на достижение успеха школьников явилось денежное поощрение выпускников-медалистов, победителей и участников районной акции «Ученик года». Накопленный положительный опыт необходимо сохранить.

*Отдых и оздоровление детей в летний период*

Система отдыха и оздоровления детей Боготольского района включает в себя мероприятия, направленные на открытие лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ, приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, организации подвоза детей к месту отдыха и обратно. В 2013 году в лагерях с дневным пребыванием был оздоровлен 461ребенок, в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 30 школьников. Кроме этого, была организована занятость 100 подростков через трудоустройство в каникулярное время в трудовые отряды старшеклассников. Данные вопросы решались частично путем реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация в каникулярное время оздоровления, отдыха детей и подростков Боготольского района на 2011-2013 годы». Все мероприятия, предусмотренные данной программой, необходимо сохранить. Кроме этого, необходимо предусмотреть софинансирование на оплату стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря, софинансирование расходов на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки.

Для организации содержательного летнего отдыха детей необходима финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых будут организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, финансовая поддержка реализации летних проектов в лагерях с дневным пребыванием детей и трудоустройства подростков в каникулярное время.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:

1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2.Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3.Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования;

4.Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

5.Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Боготольского района и подведомственными образовательными учреждениями в соответствии с законодательством РФ и переданными полномочиями.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Боготольского района как главный распорядитель бюджетных средств, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют финансовое управление администрации Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Боготольского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, внебюджетных источников.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 684227,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 464322,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета 217442,9 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 2462,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 175047,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 116722,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 57823,3 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 501,9 тыс. рублей;

2015 год – 176988,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 115866,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 60468,8 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 653,6 тыс. рублей;

2016 год – 163637,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 115866,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 52033,9 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 653,6 тыс. рублей;

2017 год – 163637,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 115866,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 47116,9 тыс. рублей, средств внебюджетных источников 653,6 тыс. рублей.

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 1

к подпрограмме № 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | Ведомственная отчетность | 47,8 | 52,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест в ДОУ) | Ед. | Ведомственная отчетность | 239 | 239 | 244 | 264 | 280 | 280 |
| 1.3 | Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, дошкольными образовательными учреждениями | % | Ведомственная отчетность | 45,0 | 49,0 | 56,0 | 70,0 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Боготольского района | % | Ведомствен-ная отчетность | - | - | 5 | 30 | 50 | 100 |
| 1.5 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | Ведомственная отчетность | - | - | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП) | % | Ведомственная отчетность | 50,0 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 81,8 | 81,8 |
| 1.7 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | Ведомственная отчетность | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 1.8 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с худшими результатами | % | Ведомственная отчетность | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,66 |
| 1.10 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | Ведомственная отчетность | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.11 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах интегрировано, от общего числа детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | Ведомственная отчетность | 0,6 | 1,37 | 1,5 | 1,55 | 1,7 | 1,7 |
| 1.12 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Боготольского района | % | Ведомственная отчетность | - | - | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 1.13 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования, вовлеченных в кружки и секции различной направленности | % | Ведомственная отчетность | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.14 | Доля школ района, на базе которых созданы и функционируют физкультурно-спортивные клубы | % | Ведомственная отчетность | 27,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.15 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Ведомственная отчетность | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.16 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | Ведомственная отчетность | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 2

к подпрограмме 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 455,6 |  |  |  | 455,6 | Устранены предписания надзорных органов |
| Введение дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 199,8 | 155,0 |  |  | 354,8 | Введено дополнительно 35 мест для детей дошкольного возраста |
| Создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для осуществления присмотра и ухода, в том числе приобретение оборудования, мебели | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 153,8 |  |  |  | 153,8 | Ежегодно 254 ребенка получат услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
| Финансовое обеспечение программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 6706,8 | 11949,4 | 11949,4 | 11949,4 | 42555,0 |
| Финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 983,2 |  |  |  | 983,2 | Ежегодно 23 человека получат ежемесячные выплаты |
| Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 13721,0 | 15650,2 | 13535,9 | 8618,9 | 51526,0 | Ежегодно 254 ребенка получат услуги дошкольного образования |
| Доход родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 168,7 | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 879,7 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 375,5 | 425,5 | 425,5 | 425,5 | 1652,0 | Компенсацию части родительской платы получат 109 человек ежемесячно |
| Финансирование содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0701 |  |  | 34,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 51,5 | Ежегодно не менее 6 детей данной категории будут посещать детский сад без взимания родительской платы |
| Итого по задаче 1 | |  |  |  |  | 22803,3 | 28422,8 | 26153,5 | 21236,5 | 98616,1 |  |
| Задача 2.Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | |
| Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, Стандарту безопасности в общеобразовательных учреждениях Красноярского края | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 267,8 |  |  |  | 267,8 | Устранены предписания Роспотребнадзора в 2-х школах, Госпожнадзора в 3-х школах, установлена кнопка экстренного вызова во всех школах, видеонаблюдение в 2-х школах |
| Финансовое обеспечение предоставления общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 101705,5 | 95882,1 | 95882,1 | 95882,1 | 389351,8 | Ежегодно свыше 1000 школьников района получат услуги общего образования |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 42624,6 | 44261,3 | 38095,7 | 38095,7 | 163077,3 |
| Доход от родительской платы за питание детей в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 333,2 | 416,6 | 416,6 | 416,6 | 1583,0 | Обеспечены горячим питанием за счет родительской платы 140 школьников |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 5628,4 | 6309,2 | 6309,2 | 6309,2 | 24556,0 | 860 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание |
| Организация деятельности районной ПМПК для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 196,0 | Ежегодно свыше 70 человек получат медико-психолого-педагогическую поддержку |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  |  | 150608,5 | 146918,2 | 140752,6 | 140752,6 | 579031,9 |  |
| Задача 3.Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности кружков, спортивных секций, физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0702 |  |  | 9 ставок педагогов дополнительного образования, 3 ставки инструктора по физической культуре за счет краевых субвенций | 9 ставок педагогов дополнительного образования, 3 ставки инструктора по физической культуре за счет краевых субвенций | 9 ставок педагогов дополнительного образования, 3 ставки инструктора по физической культуре за счет краевых субвенций | 9 ставок педагогов дополнительного образования, 3 ставки инструктора по физической культуре за счет краевых субвенций |  | Стабильно функционируют при школах 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций. Обеспечена деятельность ФСК при 5 школах района |
| Проведение мероприятий для школьников района | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 118,0 | Ежегодное проведение 6 районных мероприятий с охватом учащихся до 700 чел. |
| Итого по задаче 3 | |  |  |  |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 118,0 |  |
| Задача 4.Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение участия школьников в работе краевых интенсивных школ, в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах одаренных детей Красноярского края | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 40,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 140,6 | Ежегодно обеспечено участие в работе краевых интенсивных школ согласно выделенной квоте, в мероприятиях краевого НОУ не менее 2-х школьников, в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников не менее 6 человек, в краевой акции «Губернаторская стипендия» |
| Денежные премии и поощрение одаренных учащихся школ района | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Ежегодно премией Главы награждаются победители и участники районной акции «Ученик года», поощряются грамотами не менее 50 учащихся школ района |
| Обеспечение участия школьников в работе Краевого школьного парламента | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | Ежегодно в работе Краевого школьного парламента принимают участие не менее 2 школьников района |
| Итого по задаче 4 | |  |  |  |  | 54,7 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 196,6 |  |
| Задача 5.Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | | | | | | |
| Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 328,6 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 1331,8 | Ежегодно в загородных оздоровительных лагерях отдохнут 33 ребенка |
| Софинансирование на оплату путевок для детей в загородние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 140,9 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 571,1 |
| Обеспечение доставки детей к месту отдыха и обратно в загородные оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| Организация двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 960,2 | 960,2 | 960,2 | 960,2 | 3840,8 | Ежегодно организованы лагеря с дневным пребыванием на базе 8 школ, в которых оздоровлены 461 ребенок |
| Софинансирование на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 8,4 |
| Финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Финансовая поддержка реализации летних проектов в лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 96,0 |
| Организация трудоустройства подростков в каникулярное время | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0707 |  |  | 39,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 189,0 | Ежегодно трудоустроены в трудовые отряды старшеклассников не менее 20 подростков |
| Итого по задаче 5 | |  |  |  |  | 1551,8 | 1571,1 | 1571,1 | 1571,1 | 6265,1 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | 175047,8 | 176988,9 | 168554,0 | 163637,0 | 684227,7 |  |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 5

к муниципальной программе Боготольского района

«Развитие образования Боготольского района»

Подпрограмма № 2.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Боготольского района » |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление образования администрации Боготольского района,  Администрация Боготольского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью.  Задачи:  1.Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью;  2.Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования;  3.Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении  № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.  Объем финансирования подпрограммы составит 80231,1 тыс. рублей, в том числе 520,1 тыс. рублей из федерального бюджета, 4964,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 74747,0 тыс. рублей местного бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 21157,8 тыс. рублей, в том числе:  343,1 тыс. рублей федерального бюджета,  1304,9 тыс. рублей краевого бюджета,  19509,8 тыс. рублей местного бюджета;  2015 год - 21950,5 тыс. рублей, в том числе:  177,0 тыс. рублей федерального бюджета,  1495,5 тыс. рублей краевого бюджета,  20278,0 тыс. рублей местного бюджета;  2016 год – 18561,4 тыс. рублей, в том числе:  1081,8 тыс. рублей краевого бюджета,  17479,6 тыс. рублей местного бюджета;  2017 год - 18561,4 тыс. рублей, в том числе:  1081,8 тыс. рублей краевого бюджета,  17479,6 тыс. рублей местного бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют:  Финансовое управление администрации Боготольского района,  Контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов,  Управление образования администрации Боготольского района. |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Управление образования администрации Боготольского района (далее – Управление) является структурным подразделением администрации Боготольского района, осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Боготольского района, в области образования и защиты прав детства. В связи с этим Управление решает следующие задачи:

1) осуществляет работку проектов правовых актов администрации Боготольского района в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

2) осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых Управлению переданы функции и полномочия учредителя;

3) обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципальными образовательными учреждениями, в отношении которых Управление выступает главным распорядителем бюджетных средств.

Управление образования реализует в пределах своей компетентности единую стратегию развития муниципальной системы образования, в том числе и развитие профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования.

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в Управлении образования функционирует отдел опеки и попечительства, который обеспечивает соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Боготольского района.

Исполнение Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

В соответствии с решением администрации Боготольского района от 17.07.2012 № 144-р с целью централизованного ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений района (бюджетных, казенных) создано муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия Боготольского района» (далее МКУ МЦБ), которое осуществляет свою деятельность согласно заключенным договорам на бухгалтерское обслуживание учреждений и осуществления иных сопутствующих функций в обслуживаемых учреждениях. Основными задачами, стоящими перед МКУ МЦБ, являются:

1) Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений и их имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества обслуживаемых учреждений, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

2) Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

3) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью;

2.Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования;

3.Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Боготольского района, Управлением образования администрации Боготольского района, Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия Боготольского района» в соответствии с переданными полномочиями.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Боготольского района и МКУ МЦБ, которые несут ответственность за выполнение ее мероприятий, по которым являются главными распорядителями средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют финансовое управление администрации Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов,

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Боготольского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования».

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 80231,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21157,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 343,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1304,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 19509,8 тыс. рублей;

2015 год – 21950,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 177,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1495,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 20278,0 тыс. рублей;

2016 год – 18561,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1081,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 17479,6 тыс. рублей;

2017 год – 18561,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1081,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 17479,6 тыс. рублей.

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 1

к подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | | | |
| 2.1 | Соблюдение сроков предоставления отраслевой годовой отчетности (*Управление образования)* | балл | Министерство образования и науки Красноярского края | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в установленные в муниципалитете сроки (*Управление образования)* | балл | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными в муниципалитете сроками (*Управление образования)* | балл | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4 | Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой бухгалтерской отчетности в установленные в муниципалитете сроки *(МКУ «МЦБ Боготольского района»)* | балл | Финансовое управление администрации Боготольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5 | Число участников и победителей краевых фестивалей и конкурсов | чел | Публичный отчетный доклад | 9 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2.6 | Число победителей в различных номинациях районного конкурса «Премия Главы в области образования среди педагогических работников» | чел | Публичный отчетный доклад | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | Ведомственная отчетность | 70 | 75 | 7 5 | 75 | 75 | 75 |
| 2.8 | Число лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел | Ведомственная отчетность | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина

Приложение № 2

к подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на период |
| Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение стабильного функционирования Управления образования | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  | |  | 7700,7 | 8103,5 | 6985,2 | 6985,2 | 29774,6 | Повышение эффективности управления финансами в части вопросов реализации программы, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по бухгалтерскому учету | Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  | |  | 11674,9 | 12040,3 | 10378,7 | 10378,7 | 44472,6 | Повышение эффективности реализации установленных функций и полномочий |
| Итого по задаче 1 | |  |  |  | |  | 19375,6 | 20143,8 | 17363,9 | 17363,9 | 74247,2 |  |
| Задача 2. Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования | | | | | | | | | | | | |
| Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  | |  | 72,6 | 72,6 | 62,6 | 62,6 | 270,4 | Обеспечено проведение муниципальных этапов 5 краевых фестивалей и конкурсов, 1 районного конкурса молодых специалистов |
| Обеспечение поддержки лучших педагогических работников | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  | |  | 61,6 | 61,6 | 53,1 | 53,1 | 229,4 | Обеспечено проведение районного конкурса «Премия Главы в области образования среди педагогических работников» |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  | |  | 134,2 | 134,2 | 115,7 | 115,7 | 499,8 |  |
| Задача 3. Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление образования администрации Боготольского района | 502 | 0709 |  | |  | 1041,9 | 1052,0 | 1081,8 | 1081,8 | 4257,5 | Обеспечена деятельность 2-х специалистов |
| Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета | Администрация Боготольского района | 501 | 1004 |  | |  | 343,1 | 177,0 | - | - | 520,1 | Приобретены жилые помещения для 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Обеспечение предоставления жилых помещений по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета | Администрация Боготольского района | 501 | 1004 |  | |  | 263,0 | 443,5 | - | - | 706,5 |
| Итого по задаче 3 | |  |  |  | |  | 1648,0 | 1672,5 | 1081,8 | 1081,8 | 5484,1 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | 21157,8 | 21950,5 | 18561,4 | 18561,4 | 80231,1 |  |

Руководитель Управления образования

администрации Боготольского района Е.В. Васькина