

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

«18» октября 2016 года № 335-п

О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 18.04.2016 № 130-п «О разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 г. № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», постановлением администрации Боготольского района от 03.11.2015 г. № 526-п «Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Боготольского района», ст. 18 Устава Боготольского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Боготольского района от 18.04.2016 № 130-п «О разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года» следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

Глава Боготольского района А.В. Белов

Приложение

к постановлению администрации

Боготольского района

от 18.10.2016 г. № 335-п

План-график по разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| I.Аналитический этап | | | |
| 1.1 | Выявление проблем и потребностей развития района | Апрель-май 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 1.2 | Проведение стратегического анализа:  -анализ внешней среды района;  -анализ существующей позиции и возможностей района;  -выработка стратегических альтернатив, анализ сильных и слабых сторон, шансы и риски (SWOT-анализ);  -выбор конкретных стратегических приоритетов;  -анализ социально-экономического состояния района. | Апрель-май 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| II. Этап целеполагания | | | |
| 2.1 | Стратегический выбор генеральной цели развития:  -определение миссии;  -определение целей и задач. | Апрель 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 2.2 | Определение приоритетных направлений развития района | Апрель 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| III. Этап проектирования | | | |
| 3.1 | Предоставление информации по текущим результатам, развитию основных направлений отраслей экономики | Апрель-май 2016 | Руководители структурных подразделений администрации Боготольского района |
| 3.2 | Формирование проекта Стратегии | Май-ноябрь 2016 | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района |
| IV. Согласование проекта Стратегии с Правительством Красноярского края | | | |
| 4.1 | Направление проекта Стратегии в Правительство Красноярского края | Ноябрь 2016 | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района |
| 4.2 | Согласование проекта Стратегии Правительством Красноярского края | Ноябрь-март 2017 | Правительство Красноярского края |
| V. Обсуждение проекта Стратегии | | | |
| 5.1 | Опубликование проекта Стратегии в СМИ и на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет | Март 2017 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| 5.2 | Проведение публичных слушаний проекта Стратегии | Апрель 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 5.3 | Сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в проект Стратегии | Апрель-май 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| VI. Утверждение Стратегии | | | |
| 6.1 | Вынесение Стратегии Главой района на согласование в Боготольский районный Совет депутатов | Май-июнь 2017 | Руководитель группы стратегического планирования |
| 6.2 | Обсуждение и согласование Стратегии на заседании Боготольского районного Совета депутатов | Май-июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 6.3 | Утверждение Стратегии Главой Боготольского района | Июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 6.4 | Опубликование Стратегии в СМИ, на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет, в федеральной информационной системе стратегического планирования в качестве официального документа | В установленные законодательством сроки | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| VII. Подготовка Стратегии к реализации | | | |
| 7.1 | Определение ответственных за реализацию Стратегии | Июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 7.2 | Разработка плана мероприятий реализации Стратегии | Июнь-сентябрь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| VIII. Реализация Стратегии | | | |
| 8.1 | Координация, организация деятельности всех участников процесса реализации Стратегии, управление и контроль:  -проведение совещаний;  -проведение заседаний рабочей группы;  -реализация контрольных мероприятий | 2017-2030 | Руководитель группы стратегического планирования,  заместитель руководителя группы стратегического планирования |