Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Боготол

24 января 2014 года									№ 34-п

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов

и совершенствованию долговой политики в Боготольском районе на 2014 – 2016 годы

- В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Боготольского района на 2014-2016 годы, учитывая необходимость сохранения стабильности в бюджетной сфере района, в соответствии с письмом Министерства финансов Красноярского края от 18 декабря 2013 г № 12-36/4032

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Боготольском районе на 2014 – 2016 годы (далее по тексту – План) согласно приложению 1.

2.Органам и структурным подразделения администрации Боготольского района, ответственным за выполнение мероприятий утвержденным Планом:

обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки;

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации Боготольского района отчет о ходе выполнения мероприятий указанных в Плане по форме согласно приложению 2.

3.Финансовому управлению администрации Боготольского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Красноярского края отчет о реализации Плана.

4.Поручить рабочей группе по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Боготольского района, утвержденной распоряжением № 321-р от 22.09.2010 года координацию действий по выполнению мероприятий утвержденным Планом.

5.Рекомендовать сельсоветам Боготольского района разработать и утвердить собственные планы мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджетов и ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации Боготольского района отчет о его реализации.

6.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- 7.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте администрации Боготольского района в сети Интернет (http: // www.bogotol-r.ru/).

- 8.Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования.

Глава администрации

Боготольского района								Н.В. Красько

Приложение 1

к постановлению администрации Боготольского района

от 24.01.2014 № 34-п

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

Боготольского района

| № п/п | Направление | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - РОСТ ДОХОДОВ |  |  |  |  |
| - 1. | - Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета Боготольского района |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование налоговой политики Боготольского района | 1.Анализ использования налогоплательщиками налоговых льгот за 2012 год и разработка предложений по их оптимизации | Ежегодно до 1 июля года | Главы сельских администраций района |
|  |  | 2.Анализ фактической доходности субъектов хозяйственной деятельности, находящихся на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, оценке возможности изменения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел экономики и планирования |
|  |  | 3.Выработать и направить рекомендации поселениям о внесении соответствующих изменений в решения о налогах (земельный налог, налог на имущество физических лиц) | В течение года | Финансовое управление |
|  |  | 4.Внесение соответствующих изменений в решения о налогах, об арендной плате за землю | По принятии соответствующих Решений | Главы сельских администраций |
| 1.2 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Боготольского района | - 1.Подготовка и внесение на рассмотрение Боготольского районного Совета депутатов проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2014 год» | 01.05.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 2.Проведение инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества | 01.04.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений, главы сельсоветов |
|  |  | - 3.Подготовка предложений и принятие решения о реализации или передаче в аренду выявленного неиспользуемого имущества | ежегодно, в течение года | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 4. Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | ежегодно, в течение года | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 5.Подготовка предложений и принятие решений по изъятию из оперативного управления государственных учреждений в муниципальную казну излишнего, неиспользуемого имущества, используемого не по назначению имущества | ежегодно, в течение года | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 6.Проведение анализа ставок арендной платы по действующим договорам аренды на предмет их соответствия рыночным | 01.04.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 7.Доведение размера ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом до размера не ниже рыночных ставок | 01.04.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 8.Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы (с учетом темпов инфляции) | 01.04.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 9.В случае отсутствия в договорах аренды положения о ежегодном изменении размера арендной платы (с учетом темпов инфляции) - внесение соответствующих дополнений в договоры | 01.04.2014 | - Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
|  |  | - 10.Проведение на территории поселений разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости проведения инвентаризационной оценки имущества | - В течение года | - Главы сельских администраций |
| - 2. | - Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |
| - 2.1. | - Проведение работы в рамках комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам | - 1.Проведение заседаний комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление |
|  |  | - 2.Выявление и привлечение к уплате налога на доходы физических лиц, занимающихся продажей или сдачей в аренду недвижимого имущества | Ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Главы сельских администраций района |
|  |  | 3.Оказание содействия налоговым органам в проведении декларационной компании в отношении физических лиц, обязанных представлять декларацию о доходах формы № 3 - НДФЛ | В течение года | Главы сельских администраций района |
|  |  | 4.Повышение собираемости платежей по налогам и сборам путем осуществления учета плательщиков налога (инвентаризация) и контроля поступления платежей от указанных налогоплательщиков | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление, Главные администраторы доходов |
|  |  | 5.Осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, которые имеют "нулевые" балансы | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление, Отдел экономики и планирования, Отдел сельского хозяйства, Отдел жилищно –коммунального хозяйства |
|  |  | 6.Выявление не учтенных плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду и применение к ним мер воздействия | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление |
|  |  | 7.Повышение собираемости платежей по налогу на доходы физических лиц, путем осуществления учета плательщиков налога и контроля поступления платежей | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление |
|  |  | 8.Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов | Ежегодно до 15 февраля | Финансовое управление |
|  |  | 9.Повышение эффективности деятельности главных администраторов доходов бюджета по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Главные администраторы доходов |
|  |  | 10.Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, действующими на территории района на получение информации, содержащейся в налоговых декларациях, формах бухгалтерской отчетности, сведений о размерах задолженности, начисленных, уплаченных суммах налоговых платежей по всем уровням бюджетной системы | В течение года | Финансовое управление |
|  |  | 11.Осуществление контроля текущего мониторинга деятельности комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края по доведенным министерством экономики и регионального развития края до муниципальных образований края критериям и форме | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление |
| 2.2 | Работа по легализации «теневой» заработной платы | 1.Продолжить работу в рамках комиссии по легализации «теневой» заработной платы и снижению задолженности в консолидированный бюджет района с «проблемными» налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы с предоставлением информации о результатах работы по легализации заработной платы в Администрацию Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел экономики и планирования, отдел по безопасности территории |
|  |  | 2.Проведение заседаний районной комиссии по легализации «теневой» заработной платы | Ежеквартально (по отдельному графику) | Отдел по безопасности территории |
|  |  | 3.Осуществление контроля текущего мониторинга деятельности районной комиссии по доведенным министерством экономики и регионального развития края до муниципальных образований края критериям и форме | До 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Отдел по безопасности территории |
| - ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ |  |  |  |  |
| 1. | Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти Администрации Боготольского района |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа функций, выполняемых органами исполнительной власти Администрации Боготольского района | Анализ функций, выполняемых органами исполнительной власти Администрации Боготольского района: - на предмет их дублирования, в том числе на основе утвержденных положений об органах исполнительной власти района; - на предмет выявления невластных, обеспечивающих функций, а также функций, не соответствующих полномочиям, возложенным на публично-правовое образование (по проведению конференций, совещаний и семинаров, организации проведения спортивных, культурных и проч. мероприятий, издательская деятельность, методическое обеспечение и другой т.п. деятельности) | 01.03.2014 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| 1.2. | Проведение работы по оптимизации численности и расходов на оплату труда работников органов исполнительной власти района | Проведение анализа штатных расписаний Администрации Боготольского района, в том числе на предмет наличия вакансий, с оценкой возможности их сокращения | 01.03.2014 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| 1.3. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов исполнительной власти района | Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание Администрации Боготольского района, в том числе по: - сокращению количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - сокращению объёма подписки на периодические издания для органов исполнительной власти района; - сокращению расходов на услуги, приобретаемые органами исполнительной власти района и муниципальными учреждениями на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности; - сокращению расходов на аренду помещений для органов исполнительной власти района; - сокращению расходов на создание и поддержку официального сайта Администрации Боготольского района | 01.03.2014 | Одел кадров, муниципальной службы и организационной работы, отраслевые отделы и управления, МКУ МЦБ, ОМСУ |
| 2. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений района |  |  |  |
| 2.1. | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений района на предмет: - соответствия полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем; - соблюдения норм обеспеченности населения соответствующими услугами; - эффективности и целесообразности расходов, направляемых в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели, а также на содержание казенных учреждений; - реализации «майских» указов Президента Российской Федерации; Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности учреждений, оптимизации бюджетной сети | в течение года | Отдел экономики и планирования, ОМСУ |
| 2.2. | Работа по приведению нормативной правовой базы района в соответствие с федеральным и краевым законодательством | 1.Внесение изменений в постановление Администрации Боготольского района от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в части утверждения Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями района на основании базовых перечней услуг (работ) | 01.01.2016 | Отдел экономики и планирования, ОМСУ |
|  |  | 2.Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) на основании базовых перечней услуг (работ) | 01.01.2016 | Администрация Боготольского района, структурные подразделения,ОМСУ |
|  |  | 3.Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий районным муниципальным учреждениям в соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг (работ) | 01.01.2016 | Структурные подразделения, ОМСУ |
| 2.3. | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности | 1.Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления Боготольского района, МПА, регулирующие установление новых систем оплаты труда работников учреждений, в части установления (актуализации) критериев эффективности деятельности учреждений, показателей результативности и качества труда работников | ежегодно, в течение года | Отраслевые отделы и управления, ОСМУ |
|  |  | 2.Проведение работы по оформлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | ежегодно, в течение года | ОМСУ |
|  |  | 3.Проведение анализа структуры фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления. Подготовка предложений по установлению минимальной доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников учреждений, представление их на обсуждение рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Боготольского района. На основании согласованных предложений подготовка внесения изменений в Решение Боготольского районного Совета депутатов от 29.06.2011 г № 13-68 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений», муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений, в части закрепления минимальной доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников соответствующих учреждений | 31.12.2015 | Отраслевые отделы и управления, ОМСУ |
|  |  | 4.Мониторинг фактического соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений района. Направление итогов данного мониторинга на рассмотрение рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Боготольского района | до 30 апреля года, следующего за отчётным | ОМСУ |
|  |  | 5.Проведение анализа структуры численности работников районных муниципальных учреждений в целях определения фактического соотношения численности основного и прочего персонала. Подготовка предложений по установлению оптимального соотношения численности основного и прочего персонала в районных муниципальных учреждениях, предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала. Внесение изменений в соответствующие «дорожные карты» в части дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | 01.01.2017 | ОМСУ |
| 2.4. | Реализация мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Выполнение Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | в течение года | Отдел экономики и планирования, Финансовое управление, ОМСОУ |
| 3. | Повышение эффективности мер социальной поддержки |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональными нормативными правовыми актами, их оптимизация на основе принципов адресности и нуждаемости | Анализ практики предоставления мер социальной поддержки на территории Боготольского района | 01.02.2014 | Управление социальной защиты населения, Управление образования |
| 4. | - Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов |  |  |  |
| 4.1. | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | 1.Оценка проведения капитальных ремонтов неотложного характера, расходы на которые предусматриваются в районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по каждому объекту капитального ремонта. Подготовка предложений по оптимизации расходов на проведение капитальных ремонтов | 15.02.2014 | Отдел экономики и планирования, Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств |
|  |  | 2.Повышение ответственности должностных лиц, принимающих решение о заключении муниципальных контрактов связанных с расходами капитального характера. Работа по исключению случаев некачественной подготовки конкурсной документации, сметных расчетов, приводящих к увеличению стоимости работ в процессе исполнения муниципальных контрактов. | в течение года | ОМСУ |
| 4.2. | Работа по анализу расходных обязательств Боготольского района по финансированию полномочий, не отнесенных законодательством к полномочиям района (далее – инициативные расходы) | Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. Подготовка предложений по оптимизации инициативных расходов | 15.03.2014 | ОМСУ |
| 5. | Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов) |  |  |  |
| 5.1. | - Проведение анализа эффективности предоставления средств из местного бюджета юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов) | 1.Проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из местного бюджета юридическим лицам в форме субсидий, в том числе районным унитарным предприятиям. 2.Разработка плана мероприятий по оптимизации расходов на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта района в результате государственного регулирования тарифов на проезд, а также по оптимизации расходов на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным и пригородным маршрутам организациям автомобильного пассажирского транспорта района. 3.Подготовка предложений по оптимизации указанных расходов | 15.03.2014 | Отдел экономики и планирования, ОМСУ |
| 6. | Повышение эффективности межбюджетных отношений в Боготольском районе, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики |  |  |  |
| 6.1 | Проведение работы по анализу межбюджетных отношений в Боготольском районе | Проведение анализа эффективности предоставления из районного бюджета бюджетам поселений Боготольского района межбюджетных трансфертов в форме дотаций. Подготовка предложений по совершенствованию распределения дотаций бюджетам поселений Боготольского района | 01.07.2014 | Финансовое управление |
| 6.2. | Работа по мониторингу реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 1.Разработка и направление главам поселений Боготольского района рекомендаций по составлению плана мероприятий муниципального образования по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 31.12.2013 | Финансовое управление |
|  |  | 2.Мониторинг утверждения и реализации муниципальных планов по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Ежеквартально, начиная с 2014 года, до 20 числа следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление |
|  |  | 3.Заключение соглашений с поселениями Боготольского района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 01.02.2014 | Финансовое управление |
|  |  | 4.Заслушивание глав поселений Боготольского района по реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | в течение 2014 года (по отдельному графику) | Финансовое управление, Отдел экономики и планирования, Главы поселений |
| 6.3. | Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из краевого бюджета | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств бюджетов поселений Боготольского района (в отношении предоставленных им межбюджетных трансфертов) | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |
| 7. | Повышение эффективности долговой политики Боготольского района | 1.Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Боготольского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | В течение 2014 года | Финансовое управление |
|  |  | 2.Своевременное погашение и обслуживание муниципального долга Боготольского района | В течение 2014 года | Финансовое управление |

Приложение 2 к

постановлению администрации

Боготольского района

от 24.01.2014 № 34-п

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Боготольском районе на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия٭ | Сроки выполнения |  | Причины неисполнения٭٭ | Ответственный исполнитель٭ | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План٭ | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

٭Заполняется в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.

٭٭Заполняется в случае невыполнения запланированных мероприятий.