## Таблица 2
Таблица 2
Отчет об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 01 октября 2014 года Боготольский район (наименование муниципального района, городского округа)
№ п/п | Направление | Наименование мероприятия | Срок исполнения (реализации) мероприятия | Ответственный орган местного самоуправления | Отчет об исполнении мероприятия | Сумма доп. доходов, экономии расходов, сокращения мун. долга по итогам 2014 года, тыс. рублей | Пояснения причин не исполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета Боготольского района
1.1 | Совершенствование налоговой политики Боготольского района | 1.Анализ использования налогоплательщиками налоговых льгот за 2013 год и разработка предложений по их оптимизации | Ежегодно до 1 июля года | Главы сельских администраций района | В соотвествии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Боготольского района, проведена оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по местным налогам в срок до 1 июля 2014 года. Целью предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу является снятие социальной напряженности. В результате проведенной оценки выпадающие доходы местного бюджета от предоставления льгот в 2012 году составили 2 018,0 тыс. руб., в том числе: земельный налог - 1 730,0 тыс. руб.; налог на имущество физических лиц - 288,0 тыс. руб. Информация об оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по местным налогам в соответствии с Планом мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета края на 2014-2015 годы, предоставлена в адрес Министерства эекономики и регионального развития 01.07.2014 № 1108. | -
|  | 2.Анализ фактической доходности субъектов хозяйственной деятельности, находящихся на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, оценке возможности изменения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел экономики и планирования | Ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2014 году составляет 1 498,9 тыс. руб. В результате увеличения корректирующего коэффициента К2 с 01.01.2014 года, сумма дополнительного поступления по единому налогу на вмененный доход составит 91,25 тыс. руб. Изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 планируется в 4 квартале 2014 года. | 91.25
|  | 3.Выработать и направить рекомендации поселениям о внесении соответствующих изменений в решения о налогах (земельный налог, налог на имущество физических лиц) | В течение года | Финансовое управление | В соответствии с письмом Министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 12.12.2013 № 4864 "Об изменении сроков уплаты по местным налогам", Финансовым управлением администрации Боготольского района организована работа с представительными органами сельских поселений по приведению нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с федеральным законодательством. | -
|  | 4.Внесение соответствующих изменений в решения о налогах, об арендной плате за землю | По принятии соответствующих Решений | Главы сельских администраций | Внесены соответствующие изменения в Решения сельских Советов по налогу на имущество.1) Решение Александровского сельского Совета депутатов "О налоге на имущество физических лиц на территории Александровского сельсовета" от 30.09.2014 № 43-149; 2) Решение Боготольского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Боготольского сельского Совета депутатов от 19.10.2011 № 16-50 "О введении налога на имущество физических лиц" от 28.03.2014 № 35-125; 3) Решение Большекосульского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Большекосульского сельского Совета депутатов от 07.09.2005 № 4-21 "О налоге на имущество физических лиц" от 18.04.2014 № 36-127; 4) Решение Вагинского сельского Совета депутатов "О налоге на имущество физических лиц" от 27.06.2014 № 48-145; "О внесении изменений в решение Вагинского сельского Совета депутатов от 27.06.2014 № 48-145 "О налоге на имущество физических лиц" от 30.09.2014 № 49-152; 5) Решение Краснозаводского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Краснозаводского сельского Совета депутатов от 19.12.2006 № 5-17 "О налоге на имущество физических лиц" от 09.06.2014 № 54-116; 6) Решение Критовского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Критовского сельского Совета депутатов от 17.05.2010 № 3-11 "О налоге на имущество физических лиц" от 24.09.2014 № 42-165; 7) Решение Чайковского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Чайковского сельского Совета депутатов от 23.09.2005 № 30 "О налоге на имущество физических лиц" от 26.05.2014 № 48-129; 8) Решение Юрьевского сельского Совета депутатов "О налоге на имущество физических лиц" от 24.06.2014 № 44-158. Внесены соответствующие изменения в Решения сельских Советов по земельному налогу.1) Решение Александровского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Александровского сельского Совета депутатов от 24.03.2011 № 11-29 "О введении земельного налога в Александровском сельсовете" от 28.03.2014 № 39-133; 2) Решение Боготольского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Боготольского сельского Совета депутатов от 19.10.2011 № 16-51 "О введении земельного налога" от 28.03.2014 № 35-124; 3) Решение Большекосульского сельского Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Большекосульского сельского Совета депутатов от 12.04.2011 № 8-35 "О введении земельного налога" в Большекосульском сельсовете от 18.04.2014 № 36-128; 4) Решение Вагинского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Вагинского сельского Совета депутатов от 29.03.2011 № 14-34 "О введении земельного налога в Вагинском сельсовета" от 26.03.2014 № 45-140; "О внесении изменений в Решение Вагинского сельского Совета депутатов от 29.03.2011 № 14-34 "О введении земельного налога в Вагинском сельсовете" от 27.06.2014 № 48-144; 5) Решение Краснозаводского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Краснозаводского сельского Совета депутатов от 26.12.2012 № 34-86 "О земельном налоге" от 28.04.2014 № 52-115; "О земельном налоге" от 09.06.2014 № 54-117; 6) Решение Критовского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Критовского сельского Совета депутатов от 30.03.2012 № 40-158 "О земельном налоге" от 20.06.2014 № 40-158; 7) Решение Чайковского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Чайковского сельского Совета депутатов от 06.04.2011 № 49-132 "О введении земельного налога" от 15.07.2014 № 49-132; 8) Решение Юрьевского сельского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Юрьевского сельского Совета депутатов от 27.11.2012 № 28-102 "О земельном налоге в Юрьевском сельсовета" от 23.04.2014 № 43-152; "О внесении изменений в Решение от 23.04.2014 № 43-152 "О внесении изменений в Решение от 27.11.2012 № 28-102 "О земельном налоге" от 24.06.2014 № 44-157. | -
1.2 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Боготольского района | 1.Подготовка и внесение на рассмотрение Боготольского районного Совета депутатов проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2014 год» | 2014-05-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | Принято Решение Боготольским районным Советом депутатов от 14.03.2014 года № 34-229 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Боготольского района на 2014 год, в соответствии с которым утвержден перечень движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемого к приватизации в 2014 году. 1) Автомобиль легковой ГАЗ-3110. 2) Автомобиль грузопассажирский УАЗ-31622. 3) Автомобиль легковой ВАЗ-21099. 4) Автомобиль легковой ВАЗ-21213.
|  | 2.Проведение инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества | 2014-04-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений, главы сельсоветов | В соответствии с Распоряжением Администрации Боготольского района Красноярского края от 19.02.2014 года № 42-р проведена инвентаризация муниципального имущества Боготольского района по состоянию на 01.01.2014 года. По результатам проведенной инвентаризации установлено: 1) в реестре муниципальной собственности числится 720 объектов движимого и недвижимого имущества балансовой стоимостью 414 022,55 тыс. руб.; 2) за муниципальными предприятиями и учреждениями закреплено на праве оперативного управления 319 объектов, балансовой стоимостью 317 728,6 тыс. руб.; 3) в составе муниципальной казны Боготольского района числится 237 объектов балансовой стоимостью 16 023,12 тыс. руб.; 4) исключено из реестра муниципальной собственности 60 объектов жилого фонда; 5) принято из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность района 69 объектов; 6) передано в безвозмездное пользование 4 объекта недвижимости. Фактов использования имущества не по назначению либо невыполнения обязательств по содержанию помещений не выявлено. По результатам торгов продан 1 объект движимого имущества на сумму 19,9 тыс. руб. | 19.9
|  | 3.Подготовка предложений и принятие решения о реализации или передаче в аренду выявленного неиспользуемого имущества | ежегодно, в течение года | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | В 1 квартале 2014 года включены в план (программу) приватизации 4 единицы транспортных средств. Утверждена начальная цена и форма приватизации неиспользуемого имущества. Переданы по договорам в аренду посредством проведения торгов объекты водоснабжения (водозаборные башни, скважины - 6 единиц, водопроводные сети - 4 участка, протяженностью 16923 м.). Во 2 квартале 2014 годапередано из состава казны в аренду: - посредством проведения торгов свободное нежилое помещение (магазин) с. Красный завод Боготольского района, площадью 37,1 кв.м. сроком на 5 лет. Размер платы по договору 37,80 тыс. руб. в год; - без проведения торгов свободное нежилое помещение для оказания ритуальных услуг в с. Критово Боготольского района, площадью 188,5 кв.м. сроком на 30 дней. Размер платы по договору 2,26 тыс. руб. | 40.06
|  | 4.Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | ежегодно, в течение года | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | В 1 квартале 2014 года проведено 4 выездные проверки использования муниципального имущества казны согласно графика. Во 2 квартале 2014 года проведена 1 выездная проверка использования муниципального имущества казны с составлением акта. В 3 квартале 2014 года проведено 5 выездных проверок использования мунипального имущества казны.В результате проведенных проверок нарушений не установлено. В третьем квартале 2014 года выездные проверки не проводились. | -
|  | 5.Подготовка предложений и принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в муниципальную казну излишнего, неиспользуемого имущества, используемого не по назначению имущества | ежегодно, в течение года | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | Изъято из оперативного управления и включено в состав казны: 5.1 Легковой автомобиль ГАЗ - 3110, 2000 года выпуска как неиспользуемый по назначению (Постановление от 30.01.2014 года № 48-п "Об изьятии транспортного средства"); 5.2 Объекты водоснабжения (водозаборные башни, скважины - 6 единиц, водопроводные сети - 4 участка, протяженностью 16923 м.) (Распоряжение от 30.01.2014 № 49/1-п "Об изьятии муниципального имущества"); 5.3 Нежилое здание, площадью 88 кв.м., 1945 года постройки в с. Юрьевка по ул. Центральная, 84 (Постановление от 29.01.2014 № 46-п "Об изьятии муниципального имущества") как неиспользуемое в уставной деятельности учреждения. | -
|  | 6.Проведение анализа ставок арендной платы по действующим договорам аренды на предмет их соответствия рыночным | 2014-04-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | В 1 квартале 2014 года проведен анализ ставок арендной платы по действующим договорам аренды установлено их соответствие рыночным. В результате проведенного анализа установлено, что из 25 действующих договоров арендная плата установлена по 16 договорам, согласно Методике определения арендной платы. | -
|  | 7.Доведение размера ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом до размера не ниже рыночных ставок | 2014-04-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | По состоянию на 01.10.2014 года заключено 16 действующих договоров арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Дополнительными соглашениями арендная плата увеличена на уровень инфляции. Заключение новых договоров производится по результатам оценки рыночной стоимости объекта. | 47.4
|  | 8.Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы (с учетом темпов инфляции) | 2014-04-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | Проведен анализ условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы (с учетом темпов инфляции). В результате проведенного анализа организована работа по внесению изменений в действующие договоры аренды. Заключены дополнительные соглашения по действующим договорам аренды, предусматривающие увеличение арендной платы на уровень инфляции. | -
|  | 9.В случае отсутствия в договорах аренды положения о ежегодном изменении размера арендной платы (с учетом темпов инфляции) - внесение соответствующих дополнений в договоры | 2014-04-01 | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | Проведена работа по внесению изменений в действующие договоры аренды. Подготовлены и направлены в адрес арендаторов муниципального имущества дополнительные соглашения о включении в действующие договоры условия ежегодного изменения размера арендной платы с учетом уровня инфляции. Заключение новых договоров производится с включением в договор условия ежегодного пересмотра арендной платы с учетом темпов инфляции. | -
|  | 10.Проведение на территории поселений разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости проведения инвентаризационной оценки имущества | В течение года | Главы сельских администраций | Проведена разъяснительная работа с физическими лицами о необходимости проведения инвентаризационной оценки имущества. В результате произведена государственная регистрация прав собственности:- жилых домов - 59; земельных участков - 55. | -
2. | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы
2.1 | Проведение работы в рамках комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам | 1.Проведение заседаний комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | По состоянию на 01 октября 2014 года проведено 3 заседания комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края. В результате снижена задолженность в сумме 1 529,4 тыс. руб., в том числе: 1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 266,0 тыс. руб.; 2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 59,4 тыс. руб.; 3) единый сельскохозяйственный налог - 142,2 тыс. руб.; 4) налог на имущество физических лиц - 54,7 тыс. руб.; 5) земельный налог - 197,6 тыс. руб.; 6) транспортный налог с физических лиц - 309,2 тыс. руб.; 7) арендная плата за земельные участки - 459,8 тыс. руб.; 8) плата за негативное воздействие на окружающую среду - 40,5 тыс. руб. | 1529.4
|  | 2.Выявление и привлечение к уплате налога на доходы физических лиц, занимающихся продажей или сдачей в аренду недвижимого имущества | Ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Главы сельских администраций района | По состоянию на 01 октября 2014 года не выявлено физических лиц, занимающихся продажей или сдачей в аренду имущества. | -
|  | 3.Оказание содействия налоговым органам в проведении декларационной компании в отношении физических лиц, обязанных представлять декларацию о доходах формы № 3 - НДФЛ | В течение года | Главы сельских администраций района | Проводятся разъяснительные работы с физическими лицами о предоставлении декларации о доходах формы № 3 - НДФЛ. | -
|  | 4.Повышение собираемости платежей по налогам и сборам путем осуществления учета плательщиков налога (инвентаризация) и контроля поступления платежей от указанных налогоплательщиков | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление, Главные администраторы доходов | В результате осуществления учета плательщиков налогов и контроля поступления платежей от указанных налогоплательщиков, собираемость налогов увеличилась на 1 529,4 тыс. руб.
|  | 5.Осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, которые имеют "нулевые" балансы | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление, | По состоянию на 01 октября 2014 года хозяйствующие субъекты, которые имеют "нулевые" балансы отсутствуют. | -
Отдел экономики и планирования,
Отдел сельского хозяйства,
Отдел жилищно –коммунального хозяйства
|  | 6.Выявление не учтенных плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду и применение к ним мер воздействия | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | По состоянию на 01 октября 2014 года не выявлено не учтенных плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду. | -
|  | 7.Повышение собираемости платежей по налогу на доходы физических лиц, путем осуществления учета плательщиков налога и контроля поступления платежей | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Ведется ежемесячный учет плательщиков налога на доходы физических лиц, а также контроль поступления платежей от вышеуказанных налогоплательщиков, путем проведения анализа информации, полученной от Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому краю в рамках исполнения Приказа Министерства финансов России, Федеральной налоговой службы России от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1295@. Приняты меры направленные на поступление налога в бюджет в полном объеме, не допущению роста просроченной заработной платы и ее погашению с одновременной уплатой налога на доходы физических лиц организациями, учреждениями культуры, образования. В случае установления фактов неуплаты в бюджет налога на доходы физических лиц более двух месяцев, с руководителями предприятий будет составлен график погашения задолженности, с последующим контролем исполнения указанных графиков. | -
|  | 8.Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов | Ежегодно до 15 февраля | Финансовое управление | Доведен план налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов доходов в полном объеме. | -
|  | 9.Повышение эффективности деятельности главных администраторов доходов бюджета по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей | Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Главные администраторы доходов | Главными администраторами доходов бюджета ведется постоянный контроль, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов. Ведется учет плательщиков налогов, сборов, иных обязательных платежей. Для осуществления контроля за поступлением платежей от указанных налогоплательщиков, главными администраторами доходов используется государственная информационная системв о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), являющейся информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. Также, Финансовым управлением администрации Боготольского района, сельскими Советами, расположенными на территории района используется информация из расчетных документов о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов консолидированного бюджета района. Для осуществления контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов, используется информационный массив, предоставленный Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Красноярскому краю в соотвествии с Приказом Министерства финансов России и ФНС России от 30.06.2008 № 65-н. Полученные сведения используются для анализа и оценки ожидаемого исполнения доходной части консолидированного бюджета района текущего года. В дальнейшем планируется использование указанных сведений для формирования прогноза поступлений доходов будущего финансового года. | -
|  | 10.Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, действующими на территории района на получение информации, содержащейся в налоговых декларациях, формах бухгалтерской отчетности, сведений о размерах задолженности, начисленных, уплаченных суммах налоговых платежей по всем уровням бюджетной системы | В течение года | Финансовое управление | По состоянию на 01 октября 2014 года соглашения с хозяйствующими субъектами , действующими на территории района не заключались. | -
|  | 11.Осуществление контроля текущего мониторинга деятельности комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края по доведенным министерством экономики и регионального развития края до муниципальных образований края критериям и форме | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Контроль текущего мониторинга деятельности комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края осуществляется в соответствии с письмом Министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 02.04.2014 № 85-669 «О продолжении работы». | -
2.2 | Работа по легализации «теневой» заработной платы | 1.Продолжить работу в рамках комиссии по легализации «теневой» заработной платы и снижению задолженности в консолидированный бюджет района с «проблемными» налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы с предоставлением информации о результатах работы по легализации заработной платы в Администрацию Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел экономики и планирования, отдел по безопасности территории | По состоянию на 01 октября 2014 года, с целью снижения задолженности в консолидированный бюджет района проведено заседание комиссии по легализации "теневой" заработной платы (Протокол № 1 от 27.03.2014 года; Протокол № 2 от 12.09.2014 года). | -
|  | 2.Проведение заседаний районной комиссии по легализации «теневой» заработной платы | Ежеквартально (по отдельному графику) | Отдел по безопасности территории |  | 0.936
|  | 3.Осуществление контроля текущего мониторинга деятельности районной комиссии по доведенным министерством экономики и регионального развития края до муниципальных образований края критериям и форме | До 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Отдел по безопасности территории |  | -
1. | Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти администрации Боготольского района
1.1 | Проведение анализа функций, выполняемых органами исполнительной власти Администрации Боготольского района | Анализ функций, выполняемых органами исполнительной власти администрации Боготольского района: | 01.03.2014 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы | Проведен анализ функций, выполняемых органами исполнительной власти администрации Боготольского района на предмет дублирования: | -
|  | -на предмет их дублирования, в том числе на основе утвержденных положений об органах исполнительной власти района; |  |  | -дублирование не
|  | -на предмет выявления невластных, обеспечивающих функций, а также функций, не соответствующих полномочиям, возложенным на публично-правовое образование |  |  | установлено;
-выявления невластных, обеспечивающих функций, не соответствующих полномочиям, возложенным на публично-правовое образование – не установлено.
1.2 | Проведение работы по оптимизации численности и расходов на оплату руда работников органов исполнительной власти района | Проведен анализ штатных расписаний администрации Боготольского района на предмет наличия вакансий, с оценкой возможности сокращения | 2014-03-01 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы | В результате проведенного анализа выявлено вакансий, с оценкой возможности сокращения: | 467.3
методист отдела физической культуры и спорта – 3 ед., сумма экономии за 9 месяцев составила – 467,3 тыс. рублей.
1.3. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов исполнительной власти района | Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание администрации Боготольского района, в том числе по: | 2014-03-01 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы, отраслевые отделы и управления, МКУ МЦБ, ОМСУ | Сокращены расходы за 9 месяцев 2014г.: | 537.4
|  | -сокращению количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; |  |  | -за счет сокращения количества командировок и командировочных расходов -93,0 тыс. рублей;
|  | -сокращению объема подписки на периодические издания для органов исполнительной власти района; |  |  | -сокращены расходы по ст.310 – 187 тыс. рублей, сокращены расходы по содержанию имущества с расходов запланированных на обработку деревянных конструкций в сумме 4,1 тыс. руб., с расходов запланированных на лабораторные исследования СЭС в сумме 6,5 тыс. руб. перенесены на коммунальные услуги по Булатовской СОШ,
|  | -сокращению расходов на поддержку официального сайта администрации Боготольского района |  |  | -сокращены расходы по ст.340 (канцелярия, бумага, экономия по бензину)- 235 тыс. рублей, экономия по бензину в сумме 11,8 тыс. руб. перенесена на текущий ремонт Чайковской СОШ для подготовки к новому учебному году.
3. | Повышение эффективности мер социальной поддержки
3.1. | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональными нормативными правовыми актами, их оптимизация на основе принципов адресности и нуждаемости | Анализ практики предоставления мер социальной поддержки на территории Боготольского района | 2014-02-01 | Управление социальной защиты населения администрации Боготольского района | Проведена инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных региональными нормативными актами в соответствии с методикой расчёта бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, соблюдены принципы адресности и нуждаемости социальных выплат с учётом фактической численности | -
4. | Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизации инициативных расходов
4.1. | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и критериев и показателей эффективности деятельности | 1. Оценка проведения капитальных ремонтов неотложного характера, расходы на которые предусматриваются в районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по каждому объекту капитального ремонта. | 2014-02-15 | Отдел экономики и планирования, Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств | Расходы капитального характера в бюджете района на 2014 год предусмотрены на ремонт неотложного характера (ремонт гаража под пожарную машину 500 т.р. по Александровскому с/с). Кроме того расходы капитального характера проводились за счет экономии. | 207.3
|  | Подготовка предложений по оптимизации расходов на проведение капитальных ремонтов |  |  | Экономия по бензину, за счет сокращения кол-ва рейсов в объеме 2,3 тыс. рублей перенесена на приобретение трех трансформаторов по Владимировской СОШ, сокращены текущие ремонты помещений – 205,0 тыс. рублей;
4.2. | Работа по анализу расходных обязательств Боготольского района по финансированию полномочий, не отнесенных законодательством к полномочиям района (далее – инициативные расходы) | Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. | 2014-03-15 | ОМСУ | Проведен анализ расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. | -
|  | Подготовка предложений по оптимизации инициативных расходов |  |  | В бюджете района инициативных расходов не предусмотрено.
5. | Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов)
5.1. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из местного бюджета юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов) | 1. Проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из местного бюджета юридическим лицам в форме субсидий, в том числе районным унитарным предприятиям. | 2014-03-15 | Отдел экономики и планирования, ОМСУ | 1.Субсидий юридическим лицам, в том числе унитарным предприятиям из районного бюджета выделяются в соответствии с порядком с учетом эффективности и целесообразности. | -
|  | 2. Разработка плана мероприятий по оптимизации расходов на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта района в результате государственного регулирования тарифов на проезд, а также по оптимизации расходов на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным и пригородным маршрутам организациям автомобильного пассажирского транспорта района. |  |  | 2. Разработан план мероприятий по оптимизации расходов на компенсацию расходов по автомобильному пассажирскому транспорту:
|  | 3. Подготовка предложений по оптимизации указанных расходов |  |  | - сокращены 2 пассажирских маршрута с коэффициентом заполнения ниже 0,2;
-объединены неэффективные и крайне убыточные маршруты;
-сокращены заезды в определенные населенные пункты, по причине отсутствия пассажиров.
6. | Повышение эффективности межбюджетных отношений в Боготольском районе, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
6.2. | Работа по мониторингу реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 2. Мониторинг утверждения и реализации муниципальных планов по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Ежеквартально, начиная с 2014 года, до 20 числа следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики утверждены на территории поселений Боготольского района. Предоставлены отчеты о реализации по сроку за 1,2,3 квартал для проведения дальнейшего мониторинга. | -
|  | 3. Заключение соглашений с поселениями Боготольского района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 2014-02-01 | Финансовое управление | Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов с поселениями Боготольского района на 2014 год заключены 29.01.2014г. | -
6.3. | Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из краевого бюджета | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств бюджетов поселений Боготольского района (в отношении предоставленных им межбюджетных трансфертов) | Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление | Мониторинг расходования и остатков средств бюджетов поселений Боготольского района (в отношении предоставленных им межбюджетных трансфертов) проводится ежемесячно. | -
И.О. Главы администрации Боготольского района | [5 empty] | Н.В. Бакуневич
Исп. (Шагина Ю.А., Кравцова О.В., тел.8-39-157-2-39-13)