## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 23.01.2019 г. № 16 - р
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Боготольского района на 2019 год БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Бюджетный эффект | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2019 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.07.2019
Мероприятия по росту доходов бюджета
Увеличение доходного потенциала Боготольского района
| Мониторинг состояния расчетов с бюджетом Боготольского района, взаимодействие по вопросам получения прогнозов и ожидаемой оценки платежей в консолидированный бюджет Боготольского района | Финансовое управление администрации Боготольского района | ежемесячно, прогноз - до 01.10.2019 | Организация работы по информационному обеспечению бюджетного процесса, направленной на повышение качества прогнозирования, точности кассового планирования, сохранение устойчивости и стабильности поступлений доходов в бюджет района |  | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом Боготольского района проводится на постоянной основе. Ежемесячно проводится анализ информационного массива в части поступлений и недоимки по налогам и сборам, предоставляемого налоговым органом в соответствии с приказом Минфина России и ФНС России от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1/295@ "Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 410". В целях оценки ожидаемого исполнения консолидированного бюджета района, администраторами доходов бюджета ежеквартально предоставляется информация о начисленных суммах платежей, ожидаемом поступлении доходов и наличии задолженности.
Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса
| Координация деятельности органов местного самоуправления сельсоветов по внесению сведений об отсутствующих адресах в федеральной информационной адресной системе и устранению несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре | Администрация Боготольского района (отдел капитального строительства и архитектуры) во взаимодействии с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | в течение года итоги: 01.03.2019 (по итогам отчетного года), 01.09.2019 (по итогам полугодия текущего года) | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, ранее не участвующих в налогообложении, формирование налоговыми органами более полной налоговой базы и увеличение доходов бюджета района |  | Срок реализации мероприятий по итогам полугодия до 01.09.2019 года.
| Актуализация администрацией Боготольского района сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования, направленных в её адрес филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю | Администрация Боготольского района (отдел муниципального имущества и земельных отношений) во взаимодействии с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | в течение года итоги: 01.03.2019 (по итогам отчетного года) 01.09.2019 (по итогам полугодия текущего года) | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков, ранее не участвующих в налогообложении, формирование налоговыми органами более полной налоговой базы и увеличение доходов бюджета района |  | Для проведения мероприятий по подготовке распорядительных актов об уточнении сведений содержащихся в ЕГРН, и направлении таких актов в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю в установленном порядке взаимодействия, в 1 квартале приобретен программный продукт "Полигон Про" необходимый для внесения таковых сведений. Во 2 квартале актуализировано сведений о четырех земельныхучастках, не имеющих кадастровой стоимости в виду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования.
| Вовлечение в налоговый оборот недвижимого имущества физических лиц, в отношении которых не производится исчисление налога исходя из инвентаризационной стоимости | Сельсоветы Боготольского района | с 01.01.2019 | Увеличение доходов бюджета района в 2020 году |  | Работа проводится. Во 2 квартале 2019 года оформлены документы на право собственности: дома (квартиры) - 6 шт., земельные участки - 2 шт.
| Увеличение доходов бюджета района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Боготольского района (отдел муниципального имущества и земельных отношений) |  | Сдача объектов недвижимости в аренду, продажа транспортных средств неиспользуемых или списанных, 100 тыс. рублей | 820.5 | Во 2 квартале 2019 года сформирован перечень объектов подлежащих реализации (приватизации) в 2019 году. Ожидаемые поступления в бюджет района - 80,0 тыс. рублей. У хозяйствующих субъектов на праве аренды находятся 45 объектов недвижимого муниципального имущества. Доход от аренды имущества составит 820,5 тыс. рублей.
Повышение качества администрирования доходов бюджета
| Проведение заседаний: | Финансовое управление и отдел экономики и планирования администрации Боготольского района, отдел по безопасности территории |  | Усиление межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и сельсоветами района по вопросам увеличения налогового потенциала и повышения собираемости доходов бюджета
| - межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет, внебюджетные фонды, |  | ежеквартально |  | 1477.6 | По состоянию на 01.07.2019 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет, внебюджетные фонды на территории Боготольского района. В результате снижена задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет края в сумме 1477,6 тыс. рублей, в том числе: 2 квартал - 821,3 тыс. рублей (Краевой бюджет - 354,9 тыс. рублей; Местный бюджет - 466,4 тыс. рублей).
| - межведомственной комиссии по легализации "теневой" заработной платы, |  | по мере необходимости |  | 702 | По состоянию на 01.07.2019 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по легализации "теневой" заработной платы, заслушано 12 работодателей. По результатам заседания, 4 работодателя предоставили документы о повышении заработной платы до уровня МРОТ. В консолидированный бюджет поступило налога на доходы физических лиц 127,0 тыс. рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 575,0 ты. рублей.
| - рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Боготольского района |  | ежемесячно |  |  | Во 2 квартале 2019 года выявлено 5 случаев не оформления трудовых договоров с работниками, с которыми впоследствии были заключены трудовые договора, 4 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателя. По состоянию на 01.07.2019 года выявлено 10 случаев не оформления трудовых договоров с работниками, с которыми впоследствии были заключены трудовые договора, 6 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателя.
| Предоставление информации о результатах работы межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет, внебюджетные фонды на территории Боготольского района в министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края | Финансовое управление администрации Боготольского района | 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Усиление межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и сельсоветами района по вопросам увеличения налогового потенциала и повышения собираемости доходов бюджета | 821.3 | Отчет о работе межведомственных территориальных комиссий по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края предоставляется в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам работы комиссии по снижению задолженности за 2 квартал 2019 года, на сумму 821,3 тыс. рублей направлен в Министерство 19.07.2019 года.
| Выработка мер, направленных на сокращение недоимки по налоговым и неналоговым доходам | Администрация Боготольского района, сельсоветы Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года | Увеличение доходов бюджета района 50,0 тыс.рублей | 394.2 | Во 2 квартале 2019 года с целью снижения недоимки по налоговым и неналоговым доходам проведена разъяснительная работа с работниками муниципальных учреждений и муниципальных служащих по погашению недоимки по имущественным налогам. В результате проделанной работы комиссии погашена задолженность в сумме 216,2 тыс. рублей. Также проведено 2 выездных комиссии в Большекосульском, Критовском сельсоветах по рассмотрению задолженности по имущественным налогам физических лиц. В результате проделанной работы задолженность снижена на сумму 178,0 тыс. рублей.
| Проведение мероприятий по взысканию задолженности по неналоговым доходам, администрируемым органами власти Красноярского края | Отдел муниципального имущества и земельных отношений | в течение года | 1000,0 тыс рублей | 171.5 | Во 2 квартале 2019 года по двум должникам ООО "Водоканал - Сервис" и КФХ Гнетову И. Н. поданы иски в арбитражный суд Красноярского края на общую сумму 3198,75 тыс. рублей. Также в указанный период в ходе притензионной работы взыскано 171,5 тыс. рублей.
Мероприятия налоговой политики | Мероприятия налоговой политики
| Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных Решениями сельских Советов депутатов, подготовка предложений по отмене неэффективных налоговых льгот (корректировки условий предоставления льгот) | Администрация Боготольского района, сельсоветы Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района | 2019-08-01 | Подготовка НПА в случае изменения ставок или отмене льгот до 01.10.2019г. |  | Срок реализации мероприятий до 01.08.2019 года.
Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
Повышение качества финансового управления | Повышение качества финансового управления
| Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета и предоставление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР. Опубликование результатов оценки на официальном сайте Боготольского района | Финансовое управление администрации Боготольского района | 2019-04-01 | Повышение качества финансового управления, обеспечение ведомственного контроля за деятельностью учреждений, снижение количества нарушений бюджетного законодательства |  | Оценка прведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring_finansovogo_menedzhmenta
| Проведение оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Финансовое управление администрации Боготольского района | 2019-07-01 | Повышение качества финансового управления, снижение количества нарушений бюджетного законодательства |  | Оценка проведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring-otsenka-kachestva-upravleniya-munitsipalnymi-finansami-v-poseleniyakh-bogotolskogo-raiona
| Организация работы по утверждению и реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики сельсовета на текущий финансовый год | Финансовое управление администрации Боготольского района | утверждение до 1.02.2019, реализация в течение года | Разработка, утверждение и реализация указанных планов мероприятий всеми сельсоветами района |  | Всеми сельсоветами утверждены Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики сельсовета на текущий финансовый год. Работа по реализации планов ведется, отчеты предоставляются в Финансовое управление.
Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения | Вовлечение граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения
| Создание условий для внедрения механизмов самообложения граждан для решения вопросов местного значения | Администрация Боготольского района, сельсоветы Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района | 2019-07-01 | Не менее 2 сельсоветов района, принявших решение о самообложении |  | Решение не принято
Повышение эффективности расходов бюджета по отдельным направлениям
| Уменьшение обслуживающего персонала в муниципальных учреждениях района (сторожа, уборщики служебных помещений, завхозы, рабочие и т.п.) | Учредители, главные распорядители, руководители муниципальных учреждений | в течение года | Обеспечение выплаты МРОТ, 170,0 тыс. рублей | 64 | На 01.04.2019 г. сокращены 5 ставок сторожей, экономический эффект ожидается к концу 2019 г. всвязи с выплатами по сокращению
| Непревышение значений целевых показателей заработной платы, устанавливаемых в соглашениях с Министерством культуры Красноярского края | Администрация Боготольского района, Финансовое управление администрации Боготольского района, руководители учреждений, МКУ МЦБ | в течение года | Обеспечение выплаты МРОТ |  | Целевой показатель заработной платы, установленный по работникам учреждений культуры не превышен
| Анализ сложившейся экономии в ходе проведения закупок и направлений ее использования | Финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года | 500,0 тыс. рублей Обеспечение выплаты МРОТ | 178.9 | В течение 1 полугодия 2019 г. экономия средств бюджета в ходе закупочных процедур составила 178,9 тыс. руб.за счет средств местного бюдета.
| Увеличение объема доходов от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Учредители, руководители муниципальных учреждений | в течение года | Обеспечение выплаты МРОТ, 50,0 тыс. рублей |  | В течение 1 полугодия объем доходов от приносящей доход деятельности увеличен на 89,0 тыс. рублей.
Мероприятия по совершенствованию долговой политики
| Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Боготольского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление администрации Боготольского района | В течение года | Соблюдение условий Бюджетного кодекса |  | параметры муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга соответствуют ограничениям установленным ст.107 БК РФ
| Своевременное погашение и обслуживание муниципального долга Боготольского района | Финансовое управление администрации Боготольского района | В течение года | Равномерное распределение долговой нагрузки на районный бюджет |  | В конце 2018 года районом был получен бюджетный коредит по договору № 292/12-18 от 18.12.2018 г. в объеме 3600,0 тыс. руб. со сроком погашения до 1 марта 2019 г. 14 февраля 2019 года кредит погашен в полном объеме, 18 февраля 2019 года перечислены проценты за пользование бюджетным кредитом в объеме 503,01 руб.
Глава Боготольского района _____________________ А.В. Белов Исполнитель Кравцова О.В., Шагина Ю.А. тел. 83915723913