## Отчет
Приложение 2
к Распоряжению Главы Боготольского района от _____ 2018 г. № __ - р
Отчет о выполнении плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики на 2020 год Боготольский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2018 году | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2020 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2020 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.04.2020
I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1. | Межведомственное взаимодействие, направленное на повышение эффективности администрирования доходов бюджета
1.1 | Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет и внебюджетные фонды | Финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года | дополнительные доходы в консолидированный бюджет Красноярского края (тыс. руб) |  | дополнительные доходы в консолидированный бюджет Красноярского края (тыс. руб) | 0 | 653.86 | По состоянию на 01.04.2020 года проведено 1 заочное заседание межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет, внебюджетные фонды на территории Боготольского района. С целью снижения недоимки по налоговым платежам проведена работа с сотрудниками местных администраций и подведомственных учреждений, имеющих задолженность по имущественным налогам. По данным информационного массива, представленного налоговым органом на 01.04.2020 года, снижена задолженность по имущественным налогам в сравнении с данными на 01.01.2020 года на сумму 529,68 тыс. рублей. Также погашена задолженность по арендной плате на сумму 86,27 тыс. рублей, в том числе: ООО "Зеленый мир" - 22,00 тыс. рублей, КФХ Запольская П. К. - 28,00 тыс. рублей, Горностаев В. В. - 31,27 тыс. рублей, Крикливых Е. В. - 5,00 тыс. рублей.
1.2 | Организация работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе | х | х
1.2.1. | Проведение мониторинга результатов работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | в течение года | количество дополнительных договоров | 42 | количество дополнительных договоров | 42 | 0 | Проводится мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе. По состоянию на 01.04.2020 года новые договоры не заключались.
1.2.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы о негативных последствиях неформальной занятости посредством размещения публикаций на официальном сайте Боготольского района и в периодических печатных изданиях. | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | в течение года | количество публикаций | 2 | количество публикаций | 2 | 0 | В 1 квартале 2020 года публикации на официальном сайте Боготольского района и в печатных изданиях не размещались
1.3 | Содействие в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | х | х
1.3.1 | мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате, проведение работы по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками всех форм собственности | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | ежемесячно | сумма просроченной задолженности (тыс. руб) | 0 | сумма просроченной задолженности (тыс. руб) | 0 | 0 | Проводится мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате, а также проводится работа по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками всех форм собственности. По состоянию на 01.04.2020 года, просроченная задолженность отсутствует.
1.3.2 | Предоставление отчетов в министерство экономики и регионального развития Красноярского края по легализации заработной платы | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района, отдел по безопасности территории | ежемесячно | количество предоставленных отчетов (шт.) | 12 | количество предоставленных отчетов (шт.) | 12 | 0 | В 1 квартале 2020 года предоставлено 3 отчета по легализации заработной платы в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края
1.4 | Организация работы по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Красноярского края | х | х
1.4.1 | Работа с УФНС России по Красноярскому краю по перечню должников - организаций и физических лиц (кроме находящихся в процедурах бонкротства и отсутствующих должников) | финансовое управление администрации Боготольского района | ежеквартально | количество запросов (шт.) | 4 | количество запросов (шт.) | 4 | 0 | В 1 квартале 2020 года в адрес УФНС России по Красноярскому краю направлено 6 запросов о предоставлении информации по должникам - организациям, индивидуальным предпринимателям и физических лиц, имеющим задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней. Проведена работа с предоставленным перечнем должников. Налогоплательщикам - должникам направлены уведомления с указанием сумм задолженности в разбивке по видам налогов и о необходимости оплатить в кратчайшие сроки недоимку по налогам и сборам
1.4.2 | Работа с перечнем должников, предоставленным УФНС России по Красноярскому краю | финансовое управление, структурные подразделения администрации района, сельсоветы района | в течение года | проведение работы | да | проведение работы | да | 37.91 | В 1 квартале 2020 года (январе, марте) налоговым органом представлены перечни физических лиц - должников по налоговым платежам в консолидированный бюджет сотрудников местной администрации и подведомственных учреждений. С должниками проведена разьяснительная работа, в результате задолженность по имущественным налогам снижена на сумму 37,91 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года в списках должников по налогам числилось 156 человек, по состоянию на 01.03.2020 года количество должников уменьшилось до 76 человек
1.4.3 | проведение работы совместно с УФНС России по Красноярскому краю с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам, перспективам ее погашения, направление информации в министерство экономики и регионального развития края | администрация района, финансовое управление | ежеквартально | проведение работы | да | проведение работы | да | 0 | Проводится работа с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам и перспективам ее погашения. В 1 квартале сделан 1 запрос в УФНС России по Красноярскому краю "О предоставлении информации по крупнейшим должникам". По ответу на запрос предоставленным налоговым органом, меры взыскания применяются ими в полном объеме, в соответствии с налоговым Кодексом РФ. За 1 квартал недоимка осталась на прежнем уровне
1.4.4 | проведение информационных мероприятий: организация информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | администрация района,финансовое управление, сельсоветы района | после предоставления информации от УФНС России по Красноярскому краю | проведение мероприятий (%) | 100 | проведение мероприятий (%) | 100 | 0 | Информация о способах получения уведомлений и оплате имущественных налогов в обязательном порядке выставляется на официальном сайте Боготольского района. В 2020 году информация предоставленная налоговым органом размещалась на официальном сайте Боготольского района, информационных стендах Администрации района и сельсоветах района
2. | Работа с земельно-имущественным комплексом края
2.1 | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля: | х | х
2.1.1 | выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права на использование земельных участков. Принятие мер муниципального земельного контроля | отдел муниципального имущества и земельных отношений | ежеквартально | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | 0 | В 1 квартале 2020 года проведены документарные проверки в отношении 14 землепользователей. Нарушений не установлено. Заключено 8 договоров аренды земельных участков и 3 договора купли продажи
2.1.2 | выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности (множественность земельных участков, находящихся в собственности; не единичные случаи реализации земельных участков по договорам купли-продажи и т.д.). Принятие мер муниципального земельного контроля | отдел муниципального имущества и земельных отношений | ежеквартально | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | 0 | В 1 кварате 2020 года земельные участки используемые не по целевому назначению, и земельные участки, имеющие признаки использования в предпринимательской деятельности не выявлены. Составлен план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Боготольского района во 2 квартале 2020 года. В план включены 15 земельных участков
2.2 | Организация работы сельсоветов по ведению федеральной информационной адресной системы и актуализации сведений государственного адресного реестра на территории Боготольского района | администрация района, отдел капитального строительства и архитектуры | ежеквартально | проведение мониторинга, количество шт. | 4 | проведение мониторинга, количество шт. | 4 | 0 | Продолжается проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР. За период с 01.01.2020 года по 01.04.2020 года количество адресов подлежащих внесению в ФИАС составило - 2, уточнение по адресации – 3
2.2.1 | Внесение сведений об адресах вновь создаваемых объектов недвижимости | сельсоветы |  | внесение сведений о вновь создаваемых объектах,% | 100 | внесение сведений о вновь создаваемых объектах,% | 100 | 0 | В 1 квартале объектам недвижимости адреса не присваивались
2.2.2 | подготовка отчетов о количестве внесенных сведений об адресах вновь создаваемых объектах недвижимости | сельсоветы |  | количество отчетов в год, шт. | 4 | количество отчетов в год, шт. | 4 | 0 | В 1 квартале 2020 года подготовлен 1 Отчет о количестве внесенных сведений об адресах вновь создаваемых объектах недвижимости
2.3 | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений, включая подготовку распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихся в ЕГРН, и направлении таких актов в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю, в порядке межведомственного информационного взаимодействия | отдел муниципального имущества и земельных отношений | в течение года | подготовка НПА для внесения сведений в ФГБУ,% | 100 | подготовка НПА для внесения сведений в ФГБУ,% | 100 | 0 | На постоянной основе проводится работа по внесению в ЕГРН сведений, в точ числе включая подготовку распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихсяв ЕГРН и направлении таких в филиал ФГУП "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю, в порядке межведомственного взаимодействия. В 1 квартале указанные распорядительные акты не подготавливались и не направлялись
3. | Оценка налоговых льгот (налоговых расходов) Боготольского района
3.1 | Обобщение результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) Боготольского района и предоставление в министерство финансов Красноярского края | финансовое управление администрации Боготольского района | до 01.10.2020 г. | проведение оценки налоговых расходов, % |  |  |  | 0 | Срок исполнения до 01.10.2020 года.
3.2 | Приведение НПА представительных органов района в сфере налогового законодательства в соответствие с изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс Российской Федерации | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района, сельсоветы района | в течение года | утверждение НПА, предоставление в налоговые органы |  |  |  | 0 | Нормативные правовые акты представительных органов района приводятся в соответствие с изменениями, вносимыми в Налоговый Кодекс Российской Федерации по мере необходимости
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
4. | Повышение эффективности муниципальных закупок
4.1 | Повышение качества финансового управления | х | х
4.1.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета и предоставление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР. Опубликование результатов оценки на официальном сайте Боготольского района | финансовое управление администрации Боготольского района | 2020-04-01 |  |  | проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка прведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring_finansovogo_menedzhmenta
4.1.2 | Проведение оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | финансовое управление администрации Боготольского района | 2020-07-01 |  |  | проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка прведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring-otsenka-kachestva-upravleniya-munitsipalnymi-finansami-v-poseleniyakh-bogotolskogo-raiona
4.2 | Повышение эффективности деятельности районных муниципальных учреждений | х | х
4.2.1 | Проведение мероприятий по реорганизации сети образовательных учреждений | управление образования администрации Боготольского района | в течение года |  |  | реорганизация муниципальных учреждений | 4 |  | Анализ проведен, определен перечень учреждений, подлежащих оптимизации
4.2.2 | Анализ сложившейся экономии в ходе проведения закупок и направлений ее использования | финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года |  |  | сумма экономии (тыс. руб) | 500 | 200 | В течение 1 квартала 2020 г. экономия средств бюджета в ходе закупочных процедур составила 590,0 тыс. руб.за счет средств местного бюдета.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
5. | Мониторинг состояния муниципального долга
5.1 | Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Боготольского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | финансовое управление администрации Боготольского района | В течение года |  |  | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета без учета безвозмездных поступлений, % | не более 10% |  | параметры муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга соответствуют ограничениям установленным ст.107 БК РФ
Заместитель главы Боготольского района Н. В. Бакуневич по финансово – экономическим вопросам Исполнитель Шагина Ю.А. , Кравцова О.В. тел. 8(39157)2-39-13