## Отчет
Приложение № 1
к Распоряжению Главы Боготольского района от "__" февраля 2021 г. № __ - р
Отчет о выполнении плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики за 2021 год Боготольский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации/ представления отчета | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2018 году | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2021 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.01.2022 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.01.2022
I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1. | Межведомственное взаимодействие, направленное на повышение эффективности администрирования доходов бюджета
1.1 | Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет и внебюджетные фонды | Финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года | дополнительные доходы в консолидированный бюджет Красноярского края (тыс. руб) |  | дополнительные доходы в консолидированный бюджет Красноярского края (тыс. руб) | 0 | 4320.91 | В 2021 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по урегулированию платежей в бюджет, внебюджетные фонды на территории Боготольского района, в том числе в 4 квартале проведено 1 заседание межведомственной комиссии. По результатам работы комиссии уплачена задолженность в сумме 4320,91 тыс. рублей, в том числе в 4 квартале - 1168,59 тыс. рублей: в краевой бюджет 1011,11ыс. рублей, местный бюджет 157,48 тыс. рублей.
1.2 | Организация работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе | х | х
1.2.1. | Проведение мониторинга результатов работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | в течение года | количество дополнительных договоров | 42 | количество представленных отчетов (шт) | 12 | 0 | Проводится мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости в Боготольском районе. По состоянию на 01.01.2022 года проведено 10 заседаний межведомственной комиссии, приглашено 70 налогоплательщиков. По одному индивидуальному предпринимателю материалы направлены в Боготольскую межрайонную прокуратуру, привлечен к администратовной ответственности, оформлены трудовые отношения с 1 работником.
1.2.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы о негативных последствиях неформальной занятости и "серой" заработной платы посредством размещения публикаций на официальном сайте Боготольского района и в периодических печатных изданиях | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | в течение года | количество публикаций | 2 | количество публикаций | не менее 4 | 0 | В 2021 года размещено 5 публикаций на официальном сайте Боготольского района, в газете "Земля Боготольская", изготовлен 1 информационный буклет для размещения по сельсоветам.
1.2.3 | Предоставление отчетов в министерство экономики и регионального развития Красноярского края по легализации заработной платы | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | ежеквартально | количество публикаций | 2 | количество предоставленных отчетов (шт.) | 4 | 0 | Предоставлен отчет в министерство экономики и регионального развития в соответствии с п. 5 Порядка информационного взаимодействия при организации работы территориальной комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики края.
1.3 | Содействие в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | х | х
1.3.1 | Мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате, проведение работы по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками всех форм собственности | отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | ежемесячно | сумма просроченной задолженности (тыс. руб) | 0 | сумма просроченной задолженности (тыс. руб) | 235 | 0 | Согласно данным Боготольской межрайонной прокуратуры СПК "Оракский" не имеет задолженности по заработной плате перед работниками.
1.4 | Организация работы по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Красноярского края | х | х
1.4.1 | Работа с УФНС России по Красноярскому краю по перечню должников - организаций и физических лиц (кроме находящихся в процедурах бонкротства и отсутствующих должников) | финансовое управление администрации Боготольского района | ежеквартально | количество запросов (шт.) | 4 | количество запросов (шт.) | 4 | 0 | В 2021 году в адрес УФНС России по Красноярскому краю направлено 12 запросов о предоставлении информации по должникам - организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, имеющим задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней.
1.4.2 | Работа с перечнем должников, предоставленным УФНС России по Красноярскому краю | финансовое управление, структурные подразделения администрации района, сельсоветы района | в течение года | проведение работы | да | проведение работы | да | 0 | Проведена работа с предоставленными перечнями должников. Налогоплательщикам - должникам (организациям и индивидуальным предпринимателям) направлены уведомления с указанием сумм задолженности в разбивке по видам налогов и о необходимости оплатить недоимку по налогам и сборам в кратчайшие сроки. Проведена работа с сотрудниками местной администрации, подведомственных бюджетных учреждений, имеющих задолженность по имущественным налогам. Задолженность по Боготольскому району с учетом поселений по состоянию на 09.12.2021 года составила 313,17 тыс. рублей, погашено недоимки по состоянию на 27.12.2021 года 78,85 тыс. рублей. Главам сельсоветов направлены списки физических лиц -должников по имущественным налогам, для дальнейшей работы по погашению задолженности. Также проводится работа с налоговым органом по исключению уволенных сотрудников из списка должников.
1.4.3 | Проведение работы совместно с УФНС России по Красноярскому краю с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам, перспективам ее погашения, направление информации в министерство экономики и регионального развития края | администрация района, финансовое управление | ежеквартально | проведение работы | да | проведение работы | да | 0 | Проводится работа с крупнейшими должниками по выявлению причин образования недоимки по налогам и перспективам ее погашения. Налоговым органом, меры взыскания применяются в полном объеме, в соответствии с налоговым Кодексом РФ. В адрес Министерства экономики и регионального развития Красноярского края направлено 4 отчета о работе по снижению задолженности по налогам и сборам на территории муниципального образования Боготольского района.
1.4.4 | Проведение информационных мероприятий: организация информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения уведомлений и уплаты имущественных налогов | администрация района, финансовое управление, сельсоветы района | после предоставления информации от УФНС России по Красноярскому краю | проведение мероприятий (%) | 100 | проведение мероприятий (%) | 100 | 0 | С целью доведения до сведения граждан информации о сроках уплаты имущественных налогов и способах получения уведомлений на их уплату, проведены следующие мероприятия: - распространены информационные сообщения о сроках уплаты имущественных налогов (в т. ч. на информационных стендах (досках)) в Администрациях сельсоветов; - информация о сроках уплаты имущественных налогов размещена в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и официальном сайте Боготольского района в сети Интернет (www.bogotol-r.ru). Всего за 2021 год было размещено и опубликовано 58 информационных материалов. Кроме того, в период уплаты имущественных налогов специалистами администраций сельсоветов и депутатами сельских Советов на постоянной основе проводиться разъяснительная работа с населением о своевременности уплаты налоговых платежей.
2. | Работа с земельно-имущественным комплексом края
2.1 | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля: | х | х
2.1.1 | выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, и принятие мер к побуждению регистрации права на использование земельных участков. Принятие мер муниципального земельного контроля | отдел муниципального имущества и земельных отношений | ежеквартально | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | 0 | В 2021 году проведены документарные проверки в отношении 82 землепользователей. Выявлено 2 нарушения земельного законодательства, должностными лицами муниципального земельного контроля выданы предписания об устранении нарушений в установленный срок. Проведено 7 плановых (рейдовых) осмотров земельных участков, выявлено 2 нарушения земельного законодательства и должностными лицами приняты в пределах компетенции меры по их пресечению. Заключено 56 договоров аренды земельных участков и 43 договоров купли - продажи земельных участков.
2.1.2 | выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности (множественность земельных участков, находящихся в собственности; не единичные случаи реализации земельных участков по договорам купли-продажи и т.д.). Принятие мер муниципального земельного контроля | отдел муниципального имущества и земельных отношений | ежеквартально | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | проведение мероприятий согласно плана проверок (%) | 100 | 0 | В 2021 году проведено 7 плановых (рейдовых) осмотров земельных участков, выявлено 2 нарушения земельного законодательства и должностными лицами приняты в пределах компетенции меры по их пресечению. В связи с вступлением в законную силу с 01.07.2021 года Федерального закона 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Боготольского района на 4 квартал 2021 года не утверждался.
2.2 | Организация работы сельсоветов по ведению федеральной информационной адресной системы и актуализации сведений государственного адресного реестра на территории Боготольского района | администрация района, отдел капитального строительства и архитектуры | ежеквартально | проведение мониторинга, количество шт. | 4 | проведение мониторинга, количество шт. | 4 | 0 | Продолжается работа по ведению Федеральной информационной адресной системы и актуализации сведений государственного адресного реестра на территории Боготольского района.
2.2.1 | Внесение сведений об адресах вновь создаваемых объектов недвижимости | сельсоветы |  | внесение сведений о вновь создаваемых объектах,% | 100 | внесение сведений о вновь создаваемых объектах,% | 100 | 0 | За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года количество адресов подлежащих внесению в ФИАС составило - 41, уточнение по адресации – 8.
2.2.2 | подготовка отчетов о количестве внесенных сведений об адресах вновь создаваемых объектах недвижимости | сельсоветы |  | количество отчетов в год, шт. | 4 | количество отчетов в год, шт. | 4 | 0 | На 01.01.2022 года подготовлено 4 отчета о количестве внесенных сведений об адресах вновь создаваемых объектах недвижимости.
2.3 | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений, включая подготовку распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихся в ЕГРН, и направлении таких актов в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю, в порядке межведомственного информационного взаимодействия | отдел муниципального имущества и земельных отношений | в течение года | подготовка НПА для внесения сведений в ФГБУ,% | 100 | подготовка НПА для внесения сведений в ФГБУ,% | 100 | 0 | В 2021 году распорядительные акты по уточнению сведений о земельных участках содержащхся в ЕГРН, не подготавливались и в филиал "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю не направлялись.
3. | Оценка налоговых льгот (налоговых расходов) Боготольского района
3.1 | Обобщение результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) Боготольского района и предоставление в министерство финансов Красноярского края | финансовое управление администрации Боготольского района | до 01.10.2021 г. | проведение оценки налоговых расходов, % |  | проведение оценки налоговых расходов, % | 100 | 0 | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, представленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по местным налогам Боготольского района. Информация об оценке эффективности налоговых льгот представлена в министерство финансов Красноярского края 01.06.2021 года.
3.2 | Приведение НПА представительных органов района в сфере налогового законодательства в соответствие с изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс Российской Федерации | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района, сельсоветы района | в течение года | утверждение НПА, предоставление в налоговые органы |  | утверждение НПА, предоставление в налоговые органы | да | 0 | В 2021 году внесение изменений в нормативные правовые акты представительных органов района в сфере налогового законодательства в соответствии с изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс Российской Федерации не требовалось.
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
4. | Повышение эффективности муниципальных закупок
4.1 | Повышение качества финансового управления | х | х
4.1.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета и предоставление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР. Опубликование результатов оценки на официальном сайте Боготольского района | финансовое управление администрации Боготольского района | 2021-04-01 |  |  | проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка прведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring_finansovogo_menedzhmenta
4.1.2 | Проведение оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | финансовое управление администрации Боготольского района | 2021-07-01 |  |  | проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка прведена, результаты размещены на официальном сайте Боготольского района http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoring-otsenka-kachestva-upravleniya-munitsipalnymi-finansami-v-poseleniyakh-bogotolskogo-raiona
4.2 | Повышение эффективности деятельности районных муниципальных учреждений | х | х
4.2.1 | Проведение мероприятий по реорганизации сети образовательных учреждений | управление образования администрации Боготольского района | в течение года |  |  | реорганизация муниципальных учреждений | 4 |  | Приняты 4 НПА о реорганизации путем присоединения детских садов к школам 10.01.2022 г. Направлены уведомления заведующим детских садов о сокращении штатных единиц. Уведомлены о начале процедуры реорганизации налоговый орган, отдел статистики, УФК, ЦЗН, профсоюзный орган. Ожидаемая дата внесения информации о начале процедуры реорганизации в ЕГРЮЛ (по информации налогового органа) 18.01.2022.
4.2.2 | Анализ сложившейся экономии в ходе проведения закупок и направлений ее использования | финансовое управление администрации Боготольского района | в течение года |  |  | сумма экономии (тыс. руб) | 500 | 2096 | В течение 2021 г. экономия средств бюджета в ходе закупочных процедур составила 2096,0 тыс. руб.за счет средств местного бюдета. Средства перераспределены на финансирование первоочередных расходов бюджета.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
5. | Мониторинг состояния муниципального долга
5.1 | Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Боготольского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | финансовое управление администрации Боготольского района | В течение года |  |  | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета без учета безвозмездных поступлений, % | не более 10% |  | параметры муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга соответствуют ограничениям установленным ст.107 БК РФ
Исполняющий полномочия главы Боготольского района Н.В. Бакуневич Исполнитель Шагина Ю.А. , Кравцова О.В. тел. 8(39157)2-39-13
Note on C34: User: ОКС Романова Э. Б.