Муниципальная программа

«Развитие культуры с.Александровка Боготольского района»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие культуры с.Александровка Боготольского района»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие культуры Александровского сельсовета Боготольского района» Красноярского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление главы Александровского сельсовета от 28.10.16 № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского сельсовета Красноярского края, их формирования и реализации» Распоряжение главы Александровского сельсовета от 28» октября 2016 года № 52 «О разработке муниципальных программ на период 2017-2019 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Александровского сельсовета |
| Соисполнители Программы | МБУК « Сельский Дом культуры» с.Александровка |
| Цель Программы | Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения Александровского сельсовета |
| Задачи Программы | Задача 1.«Сохранение и эффективное использование культурного наследия Александровского сельсовета Боготольского района»; Задача 2.«Обеспечение доступа населения Александровского сельсовета Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни» |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования программы –6349.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2116,5 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; бюджет сельсовета –2116,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 2018 год –2116,5 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; бюджет сельсовета –2116,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 2019 год –2116,5 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; бюджет сельсовета –2116,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика проблемы

- Александровский сельсовет Боготольского района располагает устойчивым культурным потенциалом, обеспечивающим населению необходимый уровень культурных услуг.

На территории поселения действует МБУК « Сельский Дом культуры» существует 7 клубных формирований, 3 из которых -детские. Из общего числа клубных формирований 1 является вокальным, 1 – хореографический, 1 – театральный, 1 – Детский спортивный клуб « Гнездышко»,1-Любительское объединение « Рукодельница»,1- спортивный « Здоровяк»,1- Юношеский краеведческий патриотический клуб   «Доблесть»кружка

Помещения сельского клуба требуют как текущего ремонта, так и капитального ремонта. Так же необходимо произвести ремонт потолка. Необходимо произвести замену кресел, Приобретение музыкальной аппаратуры, компьютера, костюмов для коллективов художественной самодеятельности.

Данная Программа направлена на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач развития сферы культуры.

В МБУК « Сельский Дом культуры»работают 3 специалиста культурно-досуговой деятельности, имеющих профильное образование - нет. В связи с этим просматривается необходимость обучения специалистов культурно-досуговой деятельности, также остро стоит проблема кадрового потенциала в клубах.

Наряду с ростом востребованности услуг домов культуры повышаются запросы к качеству обслуживания.

Работники культуры работают над расширением количества и качества услуг.

Требуется улучшение материально-технической базы клубов, обеспечение оргтехникой, специальной звуковой и световой аппаратурой, инструментами, спортинвентарем и оборудованием, которое на сегодняшний момент не соответствует современному уровню, требованиям и технологиям.

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что при сохраняющейся потребности населения в культурных мероприятиях и при возрастающей роли их в общественной жизни поселения необходимо уделить особое внимание укреплению материально-технической базы домов культуры.

При существовании данной сети культурно-досуговых учреждений существует ряд проблем:

- сокращение форм проводимых мероприятий;

- слабое внедрение и использование новых культурных и информационных технологий, новых форм работы;

- из-за низкой материально-технической базы ухудшается сменяемость и разнообразие концертных номеров, не формируются новые коллективы самодеятельного народного творчества;

- недостаточность организации досуга разных слоев населения в выходные дни и вечернее время.

И, как следствие, постоянно растет разрыв между потребностями населения поселения и возможностями их удовлетворения. Работники культуры в меру своих сил и возможностей стараются решать возложенные на них обязанности.

Изменения, в которых сегодня нуждается культура, должны коснуться труда, быта, досуга жителей поселения. На это и направлен комплекс программных мероприятий.

Программой решается вопрос по приоритетности финансирования. Финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на особо острые проблемы, требующие немедленного решения.

3. Цели и задачи программы

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1)  сохранение и эффективное использование культурного наследия Александровского сельсовета Боготольского района;

2) обеспечение доступа населения Александровского сельсовета Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

- Основные принципы формирования и реализации Программы

Программа носит комплексный, целевой характер.

Основными принципами формирования мероприятий Программы являются:

1) обеспечение максимального соответствия намечаемых мероприятий цели Программы;

2) определение наиболее актуальных проблемных ситуаций, требующих незамедлительного решения и не нашедших решения в других целевых программах;

3) планирование объемов финансирования мероприятий с учетом изменения финансовых условий (динамика цен, инфляция, неритмичность финансирования).

- Прогноз конечных результатов Программы

- В результате в ходе реализации Программы будет произведен ремонт здания сельского клуба, крыши, приобретение кресел, музыкальной аппаратуры, т. е. улучшение материально-технической базы отрасли, а также увеличатся посещаемость и услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достичь следующих результатов:

- сохранить сеть существующих учреждений культуры, укрепить их материально-техническую базу; будут поддерживаться творческие начинания и выявление талантливых творческих работников в области культуры и среди населения поселения; будет продолжено сохранение и развитие культурного потенциала Александровского сельсовета и его культурного наследия; будут созданы условия для обеспеченности услугами культуры всех групп населения; творческие коллективы будут принимать активное участие в районных, областных, конкурсах, форумах, праздниках, фестивалях, в том числе, в мероприятиях по пропаганде народной татарской культуры и искусства и т. д.

- 6.  Перечень основных мероприятий

- и ожидаемых результатов

Основным механизмом реализации Программы являются утверждение и реализация программных мероприятий.

- В рамках решения задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия Александровского сельсовета Боготольского района предусматриваются следующие мероприятия:

- паспортизация памятников и обелисков, земельных участков;

- реставрация и ремонт памятников и обелисков

Ожидаемые результаты:

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории.

- В рамках решения задачи по обеспечению доступа населения Александровского сельсовета Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение субсидии МБУК «Сельский Дом культуры»на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Ожидаемые результаты:

увеличение количества мероприятий;

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

повышение уровня проведения культурных мероприятий.

Администрация поселения ежегодно формирует перечень программных мероприятий с указанием исполнителя, сроков исполнения мероприятий, источника и объема финансирования.

Руководитель Программы осуществляет межведомственную координацию, оперативное управление деятельностью, обеспечивающей выполнение программных мероприятий, а также контроль исполнения мероприятий Программы, обеспечивает представление информации о ходе реализации Программы.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются руководителем Программы самостоятельно.

Исполнителями Программы являются учреждения и предприятия поселения, в зависимости от отраслевой направленности мероприятия.

Исполнители Программы несут ответственность за непосредственную реализацию мероприятий Программы.

В процессе реализации Программы регулярно оцениваются степень достижения цели, актуальность мероприятий, потребность в бюджетном финансировании, вносятся предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении внешних или внутренних условий) и нормативных правовых документов, связанных с ее реализацией. Этим гарантируется постоянное обновление Программы и стимулируется ее реализация.

- Информация о ресурсном обеспечении Программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

- Реализация настоящей Программы предусматривает детальную корректировку программных мероприятий на очередной год по итогам результатов предыдущих лет.

- Ожидаемый эффект от реализации Программы

- Реализация Программы позволит:

- - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории поселения;

- - повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в поселении;

- - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- - повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры поселения;

- - создать условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

Приложение № 1

к программе

«Развитие культуры с. Александровка Боготольского района»

- Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 |  | 2019 | Итого на период |  |  |  |
| Задача 1 | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Александровского сельсовета Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | 501 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение паспортизации памятников и обелисков, земельных участков |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории |  |  |
| Мероприятие 2 |  | 501 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставрация и ремонт памятников и обелисков |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2 | Обеспечение доступа населения Александровского сельсовета Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  | 501 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделение субсидии МБУК СДК С. Александровка на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  | 2116,5 | 2116,5 |  | 2116,5,5 | 6349,5 | 100% исполнение муниципального задания |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 2116,5 | 2116,5 |  | 2116,5 | 6349,5 |  |  |  |