Администрация Александровского сельсовета

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015г.                                          с. Александровка                                     № 29-п

Об утверждении Плана мероприятий(«дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности объектов услуг в приоритетных сферах жизни деятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения на территории муниципального образования Александровский сельсовет»

В целях реализации Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 01.01.2016, Постановлением правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Плана мероприятий(«дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности объектов услуг в приоритетных сферах жизни деятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения на территории муниципального образования Александровский сельсовет» (Приложение1).

2. Исполнителям «дорожной карты», указанным в приложении 1 обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru .

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования(обнародования)

Глава сельсовета                                     Е.В. Бабкин

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Александровского сельсовета

от 14.10.2015г. № 29

План мероприятий(«дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности объектов услуг в приоритетных сферах жизни деятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения на территории муниципального образования Александровский сельсовет»

I. Общее описание

1. План мероприятий(«дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности объектов услуг в приоритетных сферах жизни деятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения на территории муниципального образования Александровский сельсовет» (далее-«дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг  в муниципальном образовании Александровский сельсовет Боготольского района Красноярского края (далее- «Александровский сельсовет»), оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию(получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической. культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На территории Александровского  сельсовета на 01.10.2015года 47 человек имеют статус инвалида. Из них инвалиды I группы-2человека, инвалиды II группы-5 человек, инвалиды III группы- 40человек. Наряду с этим в селе проживают 73 пенсионера, многие из которых страдают хроническими заболеваниями, а также граждане проходящие реабилитацию после травм, беременные женщины. Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованном транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципального образования. В Александровском  сельсовете ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития. Образование детям –инвалидам и детям с ограниченными возможностями в здоровье может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний: в специализированных коррекционных классах, в общеобразовательных классах (интегрированные и инклюзивные). Не происходит массового включения инвалидов в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Учреждения культуры также недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации, специальной литературой.

Поэтому в настоящее время актуальной является разработка и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

2. Целями «дорожной карты» являются:

-совершенствование нормативно-правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Александровском сельсовете.

-повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

-внесение изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

- увеличение доли доступных для инвалидов и других мало мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Боготольского района. Привлечение различных источников финансирования, как средств краевого бюджета так и средств местного бюджета.

4. Мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в таблице.