Приложение к Распоряжению

Главы администрации сельсовета

От  22 мая 2012 № 26

План мероприятий по переводу 1 июля 2012 года на новые системы оплаты труда   библиотек и учреждений клубного типа.

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип учреждений, орган исполнительной власти | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собрания в трудовых коллективах по разъяснению изменений оплаты труда | Бюджетное учреждение Администрация сельсовета | До 28 апреля 2012г. | Глава сельсовета Руководитель учреждения |
| 2 | Организация работы по предупреждению работников библиотек и учреждений культуры клубного типа об изменении условий оплаты труда, связанном с переводом на новые системы оплаты труда с 01 июля 2012 года. | Бюджетное учреждение Администрация сельсовета | До 28 апреля 2012г. | Глава сельсовета Руководитель учреждения |
| 3 | Разработка и утверждение графиков работы по обеспечению решения об увеличении с 01 июля 2012 года заработной платы. | Бюджетное учреждение Администрация сельсовета | До 02 мая 2012г. | Глава сельсовета |
| 4 | Представление в отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района, информации о предупреждении работников муниципальных учреждений соответствующих отраслей об изменении условий оплаты труда. | Бюджетное учреждение | 28 мая 2012 года | Руководитель учреждения |
| 5 | Принятие соответствующих муниципальных правовых актов, регламентирующих новые системы оплаты труда в отрасли «культура». | Администрация сельсовета | До 20 мая 2012г. | Глава сельсовета |
| 6 | Разработка и согласование с председателем Красноярской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Министерством культуры Красноярского края проекта коллективного договора, локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда работников культуры, соответствующую нормативным правовым актам края, регламентирующим новые системы оплаты труда. Внесение изменений в существующие трудовые договоры руководителя и других работников учреждения в части конкретизации действующих условий оплаты труда. Проведение собрания в трудовых коллективах в целях обеспечения решения о согласии коллектива об изменении системы оплаты труда. | Бюджетные учреждения | До 01 июня 2012г. | Руководитель учреждения |
| 7 | Оказание методической помощи муниципальным учреждениям культуры по разработке локальных актов учреждений, регламентирующих установление новых систем оплаты труда с 1 июля 2012 года. | Администрация сельсовета | С 02 мая 2012г. по 11 июня 2012г. | Глава сельсовета |
| 8 | Представление в Министерство культуры Красноярского края документов в соответствии с Порядком проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п: - заявление на участие в эксперименте по соответствующей форме; - сведения о соответствии учреждения критериям для участия в эксперименте; - копия устава учреждения; - копия решения собрания трудового коллектива учреждения о согласии участвовать в эксперименте и одобрении проекта коллективного договора; - проекты коллективного договора, локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда работников учреждения; - копия штатного расписания учреждения, действующего по состоянию на 1 января текущего года, и (или) тарификационные списки; - копия бюджетной сметы учреждения или плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. | Бюджетное учреждение | До 11 июня 2012г. | Руководитель учреждения |
| 9 | Принятие коллективного трудового договора, локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда работников учреждения культуры с 1 июля 2012 года. Согласование с учредителем и утверждение штатных расписаний. Внесение изменения в трудовые договоры с работниками учреждений. | Бюджетное учреждение Администрация сельсовета | До 25 июня 2012г. | Руководитель учреждения |
| 10 | Обеспечение контроля за принятием коллективных договоров, локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда в учреждениях, за внесением изменений в трудовые договоры с работниками и утверждением штатных расписаний учреждений. | Администрация сельсовета | До 25 июня 2012г. | Глава сельсовета |
| 11 | - Заключение соглашения с Министерством культуры Красноярского края о предоставлении субсидий на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда. - Обеспечение введение новых систем оплаты труда в библиотеках, клубах, домах культуры. Предоставление в Министерство культуры Красноярского края информации о завершении всех организационных мероприятий по переводу муниципальных учреждений культуры библиотечного и клубного типов на новые системы оплаты труда с 01.07.2012. | Бюджетное учреждение | До 25 июня 2012г. | Руководитель учреждения |
| 12 | - Предоставление еженедельного отчета в Финансовое управление администрации Боготольского района о принятии муниципальных правовых актов, регламентирующих новые системы оплаты труда | Администрация сельсовета |  | Глава сельсовета |