Приложение

к постановлению Администрации

Боготольского сельсовета

от 31.10.2016 № 105

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жизнедеятельности территории**

**Боготольского сельсовета»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края  «Обеспечение жизнедеятельности территории Боготольского сельсовета»  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление Администрации Боготольского сельсовета от 10.09.2013 № 46 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края |
| Соисполнители Программы | \_\_\_\_ |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |
| Задачи Программы | 1. Развитие транспортной системы.  2. Создание условий обеспечения эффективного использования энергоресурсов.  3.Создание благоприятной и комфортабельной среды проживания, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности путем улучшения социально-экологического климата.  4.Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки  реализации Программы | 2014−2030 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности  Программы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории сельсовета.  Доля протяженности освещенных частей улиц муниципального образования к общей протяженности улиц.  Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании.  Доля исполненных бюджетных ассигнований.  Целевые показатели и показатели результативности утверждены № 1 к паспорту программы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования программы  рублей, в том числе:  Общий объем финансирования программы – 40310,3 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 6150,3 тыс. рублей;  2015 год – 7764,5 тыс. рублей;  2016 год – 6237,0 тыс. рублей;  2017 год – 6870,5 тыс. рублей;  2018 год – 6644,0 тыс. рулей;  2019 год – 6644,0 тыс. рублей  в том числе:  средства федерального бюджета – 910,4 тыс. рублей:  2014 год – 222,4 тыс. рублей;  2015 год – 227,5тыс. рублей;  2016 год – 234,0 тыс. рублей;  2017 год – 226,5 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей  средства краевого бюджета – 235,0 тыс. рублей:  2014 год – 43,5 тыс. рублей;  2015 год – 155,7 тыс. рублей;  2016 год – 9,1 тыс. рублей;  2017 год – 8,9 тыс. рублей;  2018 год – 8,9 тыс. рублей;  2019 год – 8,9 тыс. рублей;  Средства местного бюджета - 39164,9 тыс. рублей:  2014 год – 5884,4 тыс. рублей;  2015 год – 7381,2 тыс. рублей;  2016 год – 5994,0 тыс. рублей;  2017 год – 6635,1 тыс. рублей;  2018 год – 6635,1 тыс. рублей;  2019 год – 6635,1 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы   
   с указанием основных показателей социально-экономического развития Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей   
130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления сельсовета.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Органы местного самоуправления сельсовета при реализации полномочий по решению вопросов местного значения постоянно сталкиваются с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокий уровень изношенности имущества, находящегося   
в собственности муниципальных образований, в том числе зданий, сооружений, оборудования, мебели и инвентаря;

2) несоответствие большинства муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям;

3) высокая доля дорог местного значения и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

4) отсутствие уличного освещения в населенных пунктах сельсовета (исключение с. Боготол).

Одной из основных причин проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления, является отсутствие необходимого для решения вопросов местного значения объема финансовых ресурсов. В условиях ограниченности доходов органы местного самоуправления сельсовета вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая решение вопросов, направленных на ремонт, реконструкцию и улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

При этом Боготольский сельсовет является высокодотационным и обладает финансовыми средствами в основном для обеспечения текущего функционирования бюджетной сферы и не имеет ресурсов для проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий, находящихся в муниципальной собственности, размещающих бюджетные учреждения, поддержания их состояния в надлежащем порядке, приобретения необходимого оборудования.

В 2008-2016 годах мероприятия, направленные на создание условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, путем предоставления целевой финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований, успешно реализовывались в рамках долгосрочных целевых программ «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления   
в Красноярском крае».

При финансовой поддержки в рамках участия в долгосрочной целевой программе Красноярского края «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п на территории Боготольского сельсовета в 2011–2012 годах были реализованы следующие мероприятия:

за счет средств субсидии по благоустройству в размере 240,0 тыс. руб. в д. Владимировка, п. Орга, п. Птицетоварной фермы установлены автобусные остановки. В работах по благоустройству принимают участие граждане и школьники, проводятся субботники по уборке территорий, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

за счет средств субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети в с. Медяково за период 2011-2012 годы выполнены работы по ремонту 315 м автодороги местного значения (улично-дорожная сеть) с гравийным покрытием, 1045 м в с.Боготол автодороги местного значения (улично-дорожная сеть) с асфальтным и гравийным покрытием.

В связи с этим в Боготольском сельсовете наблюдается высокий уровень изношенности имущества, находящегося в муниципальной собственности (в том числе зданий, сооружений, оборудования, мебели и инвентаря), несоответствие большинства учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

В рамках данного мероприятия в 2011 году проведен капитальный ремонт в клубе п. Орга.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено следующими рисками:

учитывая, что большая часть мероприятий Программы  осуществляется путем участия в конкурсном отборе муниципальных образований края, существует риск представления муниципальным образованием заявок, не соответствующих установленным требованиям;

так же, возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью   
и несвоевременностью объемов финансирования.

1. Приоритеты и цели социально-экономического развития   
   в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные как на федеральном, так и на краевом уровне. Однако количество и масштаб проблемы в муниципальных образованиях свидетельствуют   
о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости комплексного целевого подхода   
в решении наиболее важных и актуальных задач путем рационального и эффективного использования бюджетных средств.

Целью Программы являются условия для устойчивого социально-экономического развития Боготольского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач, которые включают в себя следующие мероприятия:

**Задача № 1.** Развитие транспортной системы.

Мероприятие 1. Развитие и модернизация улично-дорожной сети.

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог местного значения.

**Задача № 2.**Создание условий обеспечения эффективного использования энергоресурсов.

Мероприятие 1.Организационные мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории Боготольского сельсовета.

**Задача № 3.** Создание благоприятной и комфортабельной среды проживания, обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности путем улучшения социально-экологического климата.

Мероприятие 1. Обслуживание уличного освещения, осуществление мероприятий по благоустройству территории Боготольского сельсовета.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности административных комиссий.

**Задача № 4.**Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Мероприятие 1. Руководство и управление программой.

Мероприятие 2. Обеспечение первичного воинского учета граждан.

Мероприятие 3.Обеспечение ведения бюджетного учета.

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности административных комиссий

Мероприятие 5. Организация общественных и временных работ.

Мероприятие 6. Передача полномочий.

1. Механизм реализации мероприятий Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, краевого бюджета и бюджета Боготольского сельсовета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Боготольского сельсовета.

Администрация сельсовета имеет право вносить изменения в программу путем увеличения финансирования отдельных мероприятий за счет средств бюджета сельсовета и внебюджетных средств.

1. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Боготольского сельсовета Боготольского района

Прогноз показателей развития муниципального образования в результате достижения обозначенной Программой цели, в первую очередь, должен отражать улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, повышение уровня качества жизни населения, улучшение качества предоставления муниципальных услуг.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

1. Информация о распределении планируемых расходов   
   по мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов в части расходов Программы по мероприятиям программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении №1 к Программе.

1. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

1. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов   
   на реализацию целей программы

Общий объем финансирования программы ,0 рублей, в том числе:

Общий объем финансирования программы – 40310,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6150,3 тыс. рублей;

2015 год – 7764,5 тыс. рублей;

2016 год – 6237,0 тыс. рублей;

2017 год – 6870,5 тыс. рублей;

2018 год – 6644,0 тыс. рулей;

2019 год – 6644,0 тыс. рублей

Указанный объем финансовых ресурсов на 2017 – 2019 годы определен   
на основе параметров местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

Глава Боготольского сельсовета С.А.Филиппов