|  | - Приложение - к постановлению администрации - Боготольского сельсовета - от 31.10.2014 № 127 |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Боготольского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на 2014 - 2017 годы»

- 1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Боготольского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Боготольского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2017 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации Боготольского сельсовета от 24.10.2014 № 121 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Боготольского сельсовета (далее – администрация) |
| Цель программы | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории Боготольского сельсовета (далее – сельсовет) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи программы | 1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. 2. Улучшение материально - технической базы добровольной пожарной охраны. 3. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2017 годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности программы | Целевые индикаторы и показатели результативности программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы 157656,1,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35033,1 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб; бюджет сельсовета – 35033,1 тыс.руб; 2015 год - 40823,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб; бюджет сельсовета - 40823,0 тыс.руб; 2016 год – 40900,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб; бюджет сельсовета - 40900,0 тыс.руб; 2017 год – 40900,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб; бюджет сельсовета - 40900,0 тыс.руб. |

- 2. Основные разделы программы

- 2.1. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

На территории Боготольского сельсовета возможны следующие опасные природные явления и аварийные ситуации техногенного характера:

лесные пожары;

аварии на транспорте;

аварии на коммунально-энергетических сетях;

аварийный розлив нефти;

снежные заносы и бури.

- В 2012 году на территории Боготольского сельсовета чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В границах территории сельсовета в 1000 м от             с. Боготола находится нефтепровод  и трасса федерального значения М-53, что может быть  источником чрезвычайных ситуаций (розлив нефти и дорожно- транспортные происшествия). Возможны ситуации, при которых из-за  загорания сухой травы (палов) огонь может переброситься на лесные угодья, а затем и на жилой сектор (к п. Орга прилегает лесной массив).

Пожары являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики сельсовета, и в целом дестабилизируют социальную и экономическую обстановку. В связи с этим необходимо своевременно выполнять работы по устройству минерализованных  защитных противопожарных полос и обучение населения мерам пожарной безопасности.

- Перечисленные происшествия возможны из – за недостаточной подготовки населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, несоблюдения правил личной безопасности. Основной проблемой, сдерживающей процесс обучения, является слабая материально – техническая база сельсовета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, недостаточное обеспечение информационными материалами в области защиты населения. Данная ситуация связана с недостаточным финансированием мероприятий по обучению населения в муниципальном образовании. Наиболее подвержены риску при возникновении чрезвычайных ситуаций неработающие граждане, численность которых составляет 728 человек (общая численности населения сельсовета 3004 человек),  из общей численности населения  лиц моложе трудоспособного возраста 705 человек, пенсионеров – 721 тыс. человек.  Именно категория неработающих граждан наименее обучена и информирована в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения личной безопасности.

- 2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения программы

Целью программы является создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории  Боготольского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.

2. Повышение материально – технической оснащенности добровольной пожарной охраны.

3. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Сроки выполнения программы: 2014 – 2017 годы.

2.3. Механизм реализации мероприятий программы

Программа реализуется при  условии поступления финансовых  средств  краевого бюджета и финансировании из бюджета  Боготольского сельсовета.

Администрация сельсовета имеет право вносить изменения в программу путем увеличения финансирования отдельных мероприятий за счет  средств бюджета сельсовета, бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Боготольского сельсовета (далее – администрация).

Администрация осуществляет:

-  подготовку и представление ежеквартальных и годовых отчетов в сельский Совет депутатов: ежеквартального – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, годового - до 1 марта года, следующего за отчетным;

- контроль за ходом реализации мероприятий программы.

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация и  сельский Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности                                                      от реализации программы

Реализация программных мероприятий обеспечит:

- выполнение полномочий сельсовета в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму;

- снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета;

- повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности;

- повышение уровня информированности населения в сфере пожарной безопасности.

3. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Для решения поставленных задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

Задача I.

Мероприятие 1. Приобретение противопожарного инвентаря (огнетушители, перезарядка огнетушителей,  пожарные рукава, лопата штыковая, лопата совковая, багор, ведро).

- Мероприятие 2. Содержание,  ремонт и обслуживание автомобиля (специального) АЦ-16431412

Мероприятие 3. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения населения, обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации.

Мероприятие 4. Ремонт, очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием у пожарных источников для установки пожарных автомобилей и забора воды, установка указателей гидрантов и водоёмов (водоисточников).

Мероприятие 5. Материальное стимулирование добровольных инспекторов пожарной охраны и внештатных инструкторов.

Мероприятие 6. Создание минерализованных защитных полос.

Задача II.

- Мероприятие 1. Приобретение боевой одежды пожарного (БОП) для пожарных добровольцев.

Задача III.

Мероприятие 1. Приобретение и (или) изготовление плакатов, буклетов, памяток, листовок в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе антитеррористической направленности.

Мероприятие 2. Распространение среди населения плакатов, буклетов, памяток, листовок в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе антитеррористической направленности.

4. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 2  к программе.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы 157656,1,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35033,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб;

краевой бюджет - 0,00 тыс.руб;

бюджет сельсовета – 35033,1 тыс.руб;

2015 год - 40823,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб;

краевой бюджет - 0,00 тыс.руб;

бюджет сельсовета - 40823,0 тыс.руб;

2016 год – 40900,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб;

краевой бюджет - 0,00 тыс.руб;

бюджет сельсовета - 40900,0 тыс.руб;

2017 год – 40900,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб;

краевой бюджет - 0,00 тыс.руб;

бюджет сельсовета - 40900,0 тыс.руб.

- В приложении 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы.

Глава Боготольского сельсовета   ________________   С.А.Филиппов

(подпись)