российская федерация

боготольский сельсовет

боготольского района красноярского края

постановление

от 16.02.2010 года

№ 8 «А»

О мерах по защите населенных пунктов и объектов экономики от возможного затопления при прохождении паводковых Вод и ледохода на реке Чулым

В соответствии с федеральным законом № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера » в целях прогнозирования, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуации в период половодья и ледохода 2010 года, обеспечения защиты населения, сохранности экономики, материально-технических ресурсов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав паводковой комиссии при Боготольском сельсовете

(приложение №1).

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реке Чулым в 2010 году (приложение №2)
2. Паводковой комиссии, в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод, в срок до 27.02.2010 года разработать перечень планируемых к выполнению неотложных противопаводковых мероприятий.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.А. Филиппов

Глава Боготольского Сельсовета

Приложение №1

К постановлению Боготольского

 Сельсовета от 16.02.2010 г. №8 «А»

СОСTAB ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПРИ БОГОТОЛЬСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

ФИЛИППОВ С.А. - глава Боготольского сельсовета, председатель комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

ТИХОНОВА И.Н. - председатель сельского Совета депутатов.

ЕКИМОВ А.В. - начальник МКП «Услуга»

ЗАДВОРНОВ Н.А. - депутат сельского Совета депутатов

ЗУЕВИЧ А.В. - участковый уполномоченный.

Приложение № 2 к постановлению Боготольского Сельсовета от 16.02.2010 г. № 8 «А»

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ И ЛЕДОХОДА НА РЕКЕ ЧУЛЫМ В 2010 ГОДУ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 | Во взаимодействии с соответствующими Службами и сельсоветом привести в готовность предприятия транспорт, связь, коммунальное и сельское хозяйство для работы в условиях возможного затопления при половодье. | До 15 марта 2010 года | Глава сельсоветаРуководителиУчреждений |
| 2 | Предусмотреть комплекса мер по организованному выводу из зон стихийного бедствия пострадавшего населения, обеспечить сохранность имущества граждан, от мародерства и краж | До 15 марта 2010 года | Глава сельсовета Депутаты сельского совета |
| 3 | Создать необходимые запасы горючего, тросов, проволок и других материалов для проведения спасательных и других работ. | До 14 марта 2010 года | Глава сельсоветаРуководителиУчреждений |
| 4 | Приготовить на период половодья спасательные средства, мосты и другие сооружения передвижения людей. | До 15 марта 2010 года | Глава сельсоветаРуководителиУчреждений |
| 5 | Определить зоны, подвергшиеся паводком подтоплению на территории сельсовета. Взять на контроль объекты и сооружения подверженные подтоплениям и другим опасностям. | До 20 марта 2010 года | Глава сельсовета |
| 6 | При невозможности безаварийного пропуска заблаговременно понизить уровень прудов накопителей, либо их ликвидировать. | До 20 марта 2010 года | Глава сельсовета |
| 7 | В медицинских учреждениях иметь запас медикаментов и перевязочных средств, для оказания медицинской помощи в зоне подтопления. | До 1 апреля 2010 года | ФАпункты |
| 8 | Обеспечить широкую пропаганду борьбы со стихийным бедствиями и возможными чрезвычайными ситуациями во время весеннего половодья. | До 1 апреля 2010 года | Депутаты сельского совета |