****

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» апреля 2015 года г. Боготол № 199 - п

Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Решения Боготольского районного Совета депутатов от 22.09.2008 № 43-289 « О Бюджетном процессе в Боготольском районе», ст. ст. 28.2, 28.3, 30 Устава Боготольского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края.

2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Боготольского района по финансово – экономическим вопросам Бакуневич Н.В.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru) и опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации

Боготольского района Н.В. Бакуневич

Приложение

к Постановлению администрации

Боготольского района

от «15» 04 2015 г. № 199 - п

**ПОРЯДОК**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**1.Общие положения**

1.Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, правила принятия решения об эффективности реализации муниципальных программ.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программа), позволяющей определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

3.Оценка эффективности реализации Программы ежегодно проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке отчета о ее реализации за отчетный год.

4.Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется с использованием следующих критериев:

1)полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2)степень достижения целевых индикаторов Программы;

3)степень достижения показателей результативности Программы.

**2.Методика оценки эффективности реализации программы**

5.Оценка эффективности реализации Программы предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

6.Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

1-й этап - расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы";

2-й этап - расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы";

3-й этап - расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения показателей результативности Программы";

4-й этап - расчет - итоговая оценка эффективности реализации Программы.

7.Итоговая оценка эффективности реализации Программы () не является абсолютным и однозначным показателем эффективности реализации Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

8.Расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" осуществляется по следующей формуле:

где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам, относятся:

экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг;

экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме;

экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения;

экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей бюджетных средств в форме субсидий;

экономия бюджетных ассигнований по оплате труда;

расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность).

9.Эффективность реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" признается:

высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" признается неудовлетворительной.

10.Расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" осуществляется по следующей формуле:

где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

11.Исполнение по каждому целевому индикатору Программы за отчетный год осуществляется по следующим формулам:

для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

 - фактическое значение i целевого индикатора за отчетный год;

 - плановое значение i целевого индикатора на отчетный год.

Исполнение по целевому индикатору устанавливается на уровне 1, в случаях, если:

плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0;

в результате проведенных расчетов больше 1.

12.Эффективность реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" признается:

высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" признается неудовлетворительной.

13.Расчет - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" осуществляется по следующей формуле:

где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

14. Исполнение по каждому показателю результативности Программы за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для показателей результативности, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

 - фактическое значение i показателя результативности за отчетный год;

 - плановое значение i показателя результативности на отчетный год.

Исполнение по показателю результативности устанавливается на уровне 1, в случаях, если:

плановое и фактическое значения показателя результативности равны 0;

в результате проведенных расчетов больше 1.

14.Эффективность реализации Программы по критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" признается:

высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" признается неудовлетворительной.

15.Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

где - итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

16.Эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

**3.Принятие решений об эффективности реализации программы**

17.Результаты оценки эффективности Программы представляются совместно с годовым отчетом о реализации Программы в отдел экономики и планирования администрации Боготольского района до 1 марта года, следующего за отчетным, для формирования сводного годового отчета о ходе реализации Программы. Результаты оценки эффективности оформляются в виде отдельного приложения к годовому отчету о реализации Программы и содержат в себе расчеты критериев эффективности реализации Программы и сводную таблицу результатов проведенной оценки эффективности реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| 1 | Расчет значения () | расчет значения u, в т.ч. бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам | расчет значения , в т.ч.  | расчет значения , в т.ч.  | расчет значения  |
| 2 | Значение () | значение u | Значение  | Значение  | Значение  |

18.Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района на основании полученных оценок до 1 апреля текущего финансового года формирует заключение по эффективности реализации Программ с учетом критериев, представленных в [пункте 16](#Par127) настоящего Порядка, и включает его в годовой отчет о реализации Программ Боготольского района Красноярского края.

19.Заключение о высокой или средней эффективности реализации Программы является основанием для включения Программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития Боготольского района, в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый распоряжением администрации Боготольского района Красноярского края

20.Заключение об удовлетворительной или неудовлетворительной эффективности реализации Программы может являться основанием для принятия решения об изменении либо прекращении действия Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Боготольского района, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности, начиная с очередного финансового года.

 21.Отдел экономики и планирования представляет годовой отчет с оценкой эффективности реализации муниципальных программ в комиссию по вопросам социально-экономического развития Боготольского района Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением Администрации Боготольского района Красноярского края от 15.06.2009 № 183-п «О комиссии по вопросам социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Комиссия), и в структурное подразделение администрации Боготольского Красноярского края, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Боготольского района Красноярского края, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы).

 22.По результатам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на утверждение в Администрацию Боготольского района Красноярского края, готовит предложение Администрации Боготольского района Красноярского края, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или средне эффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления отделом экономики и планирования ответственному исполнителю муниципальной программы, результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

 23.Предложение Комиссии Администрации Боготольского района Красноярского края учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 24.Отдел экономики и планирования в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Боготольского района [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru) в сети Интернет